## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-07 | 2024-06-08 | 12:00 | 01:00 | 3796 | 3796 | TP |  | N/A | N/A | Fraguado de cemento | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 13:00 |  |  |  |  | 780 | 13
2024-06-08 | 2024-06-08 | 01:00 | 02:30 | 3796 | 3796 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos verifica libre flujo y prueba lineas |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 02:30 | 07:00 | 3796 | 3796 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de anillo | N/A | 52 | Cementa | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 07:00 | 19:00 | 3796 | 3796 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado de cemento de anillo de cemento entre TR 20" y 13 3/8" | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:00 | 23:00 | 3796 | 3796 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para eliminar BOP's |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-08 | 2024-06-09 | 23:00 | 00:00 | 3796 | 3796 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP's 21 1/4" |  | 17 | Elimina BOPS | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1