## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-08 | 2024-06-09 | 23:00 | 05:00 | 3796 | 3796 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP's 21 1/4" | N/A | 17 | Elimina BOPS | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:00 | 10:00 | 3796 | 3796 | TP |  | N/A | N/A | Realizo ajuste difinitivo a TR 13 3/8" | N/A | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 10:00 | 13:00 | 3796 | 3796 | TP |  | N/A | N/A | Elimina CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:00 | 20:00 | 3796 | 3796 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte difinitivo a TR de 13 3/8" | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:00 | 21:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 21 1/4" 5K x 13 5/8" 10K | N/A | 63 | Instala Cabezal | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-09 | 2024-06-10 | 21:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba ensamble de sellos |  | 39 | Prueba ensamble de sellos | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5