## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:00 | 06:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP's | N/A | 66 | Instala BOPs | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:30 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prepararivos para prueba de BOPs (En el inter instalan izadora) |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 08:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba para BOP´s |  | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-10 | 2024-06-10 | 09:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP´s | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:30 | 12:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:30 | 16:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes y linea de flote |  | 69 | Instala campana | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-10 | 2024-06-10 | 16:30 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:00 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5