## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:30 | 18:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar equipo MPD | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-01 | 2024-07-02 | 18:30 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD. | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 22:30 |  |  |  |  | 1350 | 22.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes. |  | 69 | Instala campana | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:00 | 23:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica. | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 03:40 |  |  |  |  | 220 | 3.67
2024-07-02 | 2024-07-03 | 23:40 | 03:25 | 0 | 259 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD. | N/A | 2 | Arma BHA | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75 | [9 empty] | 2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:25 | 03:28 | 259 | 286 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 27 | 540 | 1 | 27 | 2.9
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:28 | 04:00 | 286 | 286 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Prueba de herramientas direccionales . | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:00 | 05:23 | 286 | 286 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desliz de cable. | N/A | 22 | Corte y desliz | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:23 | 06:00 | 286 | 831 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 545 | 884 | 20 | 27.25 | 1.3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:00 | 06:32 | 831 | 1322 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 491 | 921 | 18 | 27.28 | 1.22
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:32 | 06:53 | 1322 | 1322 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulacion |  | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:53 | 07:03 | 1322 | 1322 | TP |  | N/A | N/A | Calibra sensor de profundidad |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:03 | 08:00 | 1322 | 2171 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 849 | 894 | 31 | 27.39 | 1.32
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:00 | 08:09 | 2171 | 2306 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 135 | 900 | 5 | 27 | 1.37
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:09 | 08:28 | 2306 | 2306 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulacion |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:28 | 09:00 | 2306 | 2768 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 462 | 866 | 17 | 27.18 | 1.33
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:00 | 09:37 | 2768 | 3314 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 546 | 885 | 20 | 27.3 | 1.35
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:37 | 09:56 | 3314 | 3314 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulacion |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:56 | 10:00 | 3314 | 3396 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2". 3 lingadas 2 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 82 | 1230 | 3 | 27.33 | 1.35
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:00 | 11:00 | 3396 | 4214 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 818 | 818 | 30 | 27.27 | 1.35
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:00 | 11:05 | 4214 | 4296 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 82 | 984 | 3 | 27.33 | 1.27
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:05 | 11:30 | 4296 | 4296 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulacion |  | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:30 | 12:00 | 4296 | 4678 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 382 | 764 | 14 | 27.29 | 1.25
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:00 | 12:40 | 4678 | 5251 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 573 | 860 | 21 | 27.29 | 1.38
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:40 | 12:57 | 5251 | 5251 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulacion | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:57 | 13:00 | 5251 | 5261 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2", sin conexión solo bajo 10 m) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 10 | 200 | 1 | 10 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:00 | 13:23 | 5261 | 5310 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 49 | 128 | 2 | 24.5 | 3.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:23 | 13:50 | 5310 | 5310 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:50 | 14:00 | 5310 | 5310.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | 3 | 0.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:00 | 15:00 | 5310.5 | 5315 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4.5 | 4.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:00 | 16:00 | 5315 | 5332 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 17 | 17
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:00 | 17:00 | 5332 | 5344 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 12 | 12
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:00 | 17:56 | 5344 | 5360 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 | 17.14 | 16
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:56 | 21:05 | 5360 | 5360 | TP |  | N/A | Circula | Circula TA. | N/A | 12 | Circula | 03:09 |  |  |  |  | 189 | 3.15
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:05 | 22:30 | 5360 | 5360 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad de TR 9 5/8" | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-07-03 | 2024-07-04 | 22:30 | 23:30 | 5360 | 5360 | TP |  | N/A | N/A | Instala líneas de 2" de UAP a pozo y realiza prueba con 500 psi | N/A | 65 | Prueba CSC | 25:00 |  |  |  |  | 1500 | 25
2024-07-03 | 2024-07-04 | 23:30 | 00:00 | 5360 | 5360 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa previa a desplazamiento | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:00 | 06:15 | 5360 | 5360 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza FC de 1.96 g/cm3 x 1.25 g/cm3. | N/A | 14 | Desplaza fluido | 06:15 |  |  |  |  | 375 | 6.25
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:15 | 08:15 | 5360 | 5360 | TP |  | N/A | N/A | Densifica fluido en presas de trabajo | N/A | 19 | Densifica | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:15 | 10:24 | 5360 | 5360 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizado columnas a 1.25 g/cm3 | N/A | 12 | Circula | 02:09 |  |  |  |  | 129 | 2.15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:24 | 10:39 | 5360 | 5277 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2", viaje no se evalua consultado con supervisor) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 83 | 332 | 3 | 27.67 | 3
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:39 | 11:30 | 5277 | 5277 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:30 | 14:28 | 5277 | 5277 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero del equipo MPD, calibra mismo MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 02:58 |  |  |  |  | 178 | 2.97
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:28 | 14:36 | 5277 | 5332 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2", viaje no se evalua consultado con supervisor) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 55 | 413 | 2 | 27.5 | 2
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:36 | 21:04 | 5332 | 5360 | TP |  | N/A | N/A | Calibra MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 06:28 |  |  |  |  | 388 | 6.47
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:04 | 22:00 | 5360 | 5365 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 | 5.36 | 5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 22:00 | 23:00 | 5365 | 5365.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 23:00 | 23:53 | 5365.1 | 5369 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | 4.41 | 3.9
2024-07-04 | 2024-07-05 | 23:53 | 00:37 | 5369 | 5369 | TP |  | N/A | Circula | Cirula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:37 | 00:41 | 5369 | 5370 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | 15 | 1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:41 | 00:50 | 5370 | 5372.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2.5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 16.67
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:50 | 00:53 | 5372.5 | 5372.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:53 | 01:00 | 5372.5 | 5372.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:00 | 02:00 | 5372.5 | 5373 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 0.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 02:00 | 03:00 | 5373 | 5374 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 03:00 | 04:00 | 5374 | 5375 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 04:00 | 05:00 | 5375 | 5376 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 05:00 | 05:55 | 5376 | 5377 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 1 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 1.09
2024-07-05 | 2024-07-05 | 05:55 | 06:01 | 5377 | 5377 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 06:01 | 06:19 | 5377 | 5378 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-07-05 | 2024-07-05 | 06:19 | 06:38 | 5378 | 5378 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-05 | 2024-07-05 | 06:38 | 07:00 | 5378 | 5378.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 0.7002 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 1.91
2024-07-05 | 2024-07-05 | 07:00 | 07:51 | 5378.7 | 5380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 1.2998 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 1.53
2024-07-05 | 2024-07-05 | 07:51 | 07:57 | 5380 | 5380 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 07:57 | 08:00 | 5380 | 5380.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0.5 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 10
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:00 | 09:00 | 5380.5 | 5383 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 09:00 | 09:23 | 5383 | 5383.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 0.7998 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.09
2024-07-05 | 2024-07-05 | 09:23 | 09:31 | 5383.8 | 5383.8 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-05 | 2024-07-05 | 09:31 | 09:43 | 5383.8 | 5384.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 0.5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 2.5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 09:43 | 09:50 | 5384.3 | 5384.3 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-05 | 2024-07-05 | 09:50 | 10:00 | 5384.3 | 5384.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 0.30029 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 1.8
2024-07-05 | 2024-07-05 | 10:00 | 11:00 | 5384.6 | 5386 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1.3999 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1.4
2024-07-05 | 2024-07-05 | 11:00 | 11:17 | 5386 | 5387 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-05 | 2024-07-05 | 11:17 | 11:24 | 5387 | 5387 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°, alineado al MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 5,387.0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-07-05 | 2024-07-05 | 11:24 | 12:00 | 5387 | 5388 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 1 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 1.67
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:00 | 12:40 | 5388 | 5389 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 1 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 1.5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:40 | 12:45 | 5389 | 5389 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:45 | 13:00 | 5389 | 5390 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-05 | 2024-07-05 | 13:00 | 14:00 | 5390 | 5392 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:00 | 14:10 | 5392 | 5392 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:10 | 15:00 | 5392 | 5395 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:50 | 3 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 3.6
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:00 | 15:57 | 5395 | 5397 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:57 | 2 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 2.11
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:57 | 16:04 | 5397 | 5397 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-05 | 2024-07-05 | 16:04 | 17:00 | 5397 | 5400 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:56 | 3 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 3.21
2024-07-05 | 2024-07-05 | 17:00 | 18:00 | 5400 | 5402 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-05 | 2024-07-05 | 18:00 | 18:11 | 5402 | 5402.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 0.5 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 2.73
2024-07-05 | 2024-07-05 | 18:11 | 18:20 | 5402.5 | 5402.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-05 | 2024-07-05 | 18:20 | 19:00 | 5402.5 | 5404 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 1.5 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 2.25
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:00 | 20:00 | 5404 | 5406 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-05 | 2024-07-05 | 20:00 | 21:00 | 5406 | 5407 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 21:00 | 22:00 | 5407 | 5410 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-05 | 2024-07-05 | 22:00 | 23:00 | 5410 | 5412 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-05 | 2024-07-06 | 23:00 | 00:00 | 5412 | 5414 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:00 | 00:07 | 5414 | 5414 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:07 | 00:26 | 5414 | 5414 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.92°, alineado al MPD, realiza rig services) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,414.0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 5.36 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.92
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:26 | 01:00 | 5414 | 5416 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 2 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 3.53
2024-07-06 | 2024-07-06 | 01:00 | 01:17 | 5416 | 5416.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 0.2998 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 1.06
2024-07-06 | 2024-07-06 | 01:17 | 01:22 | 5416.3 | 5416.3 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-06 | 2024-07-06 | 01:22 | 02:00 | 5416.3 | 5418 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 1.7002 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 2.68
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:00 | 03:00 | 5418 | 5420 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 03:00 | 04:00 | 5420 | 5423 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 04:00 | 05:00 | 5423 | 5425 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:00 | 06:00 | 5425 | 5427 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:00 | 06:19 | 5427 | 5427.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 0.5 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 1.58
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:19 | 06:30 | 5427.5 | 5427.5 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:30 | 07:00 | 5427.5 | 5428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 0.5 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 07:00 | 08:00 | 5428 | 5431 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:00 | 09:00 | 5431 | 5433 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:00 | 10:00 | 5433 | 5435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 10:00 | 11:00 | 5435 | 5437 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 11:00 | 12:00 | 5437 | 5439 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:00 | 12:47 | 5439 | 5441 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 2 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 2.55
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:47 | 13:01 | 5441 | 5441 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.92°, alineado al MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 5,441.0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 3.49 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.92
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:01 | 14:00 | 5441 | 5444 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 3 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 3.05
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:00 | 15:00 | 5444 | 5446 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:00 | 16:00 | 5446 | 5449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:00 | 17:00 | 5449 | 5452 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:00 | 18:00 | 5452 | 5455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:00 | 18:18 | 5455 | 5456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:18 | 18:23 | 5456 | 5456 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:23 | 19:00 | 5456 | 5457 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 1 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 1.62
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:00 | 19:22 | 5457 | 5458 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:22 | 19:28 | 5458 | 5458 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:28 | 20:00 | 5458 | 5459 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 1 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 1.88
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:00 | 21:00 | 5459 | 5461 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:00 | 22:00 | 5461 | 5464 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:00 | 23:00 | 5464 | 5466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 23:00 | 23:42 | 5466 | 5468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 2 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 2.86
2024-07-06 | 2024-07-07 | 23:42 | 00:39 | 5468 | 5468 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.92°, alineado al MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 | [10 empty] | 5,468.0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 20.84 | 0 | 25.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.92
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:39 | 01:00 | 5468 | 5469.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 1.5 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 4.29
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:00 | 02:00 | 5469.5 | 5472 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:00 | 02:15 | 5472 | 5472.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 0.2002 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 0.8
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:15 | 02:25 | 5472.2 | 5472.2 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:25 | 03:00 | 5472.2 | 5473.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 1.2998 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 2.23
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:00 | 03:12 | 5473.5 | 5474 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0.5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 2.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:12 | 03:36 | 5474 | 5474 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:36 | 04:00 | 5474 | 5475 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 1 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 2.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:00 | 05:00 | 5475 | 5477.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:00 | 06:00 | 5477.5 | 5480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:00 | 07:00 | 5480 | 5482 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:00 | 08:00 | 5482 | 5484 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:00 | 08:57 | 5484 | 5485 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:57 | 1 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 1.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:57 | 09:09 | 5485 | 5485 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:09 | 10:00 | 5485 | 5487 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 2 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 2.35
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:00 | 10:28 | 5487 | 5488 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 2.14
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:28 | 10:34 | 5488 | 5488 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:34 | 11:00 | 5488 | 5489 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 1 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 2.31
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:00 | 12:00 | 5489 | 5490 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:00 | 13:00 | 5490 | 5492 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:00 | 14:00 | 5492 | 5494 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:00 | 15:00 | 5494 | 5496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:00 | 15:15 | 5496 | 5496 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.92°, alineado al MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,496.0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 5.33 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.92
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:15 | 15:36 | 5496 | 5496.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 0.7002 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:36 | 15:52 | 5496.7 | 5496.7 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:52 | 16:00 | 5496.7 | 5497 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 0.2998 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 2.25
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:00 | 17:00 | 5497 | 5498 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:00 | 18:00 | 5498 | 5500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:00 | 19:00 | 5500 | 5501 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:00 | 19:28 | 5501 | 5502 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 2.14
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:28 | 20:00 | 5502 | 5502 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:00 | 20:16 | 5502 | 5503 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:16 | 20:40 | 5503 | 5503 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:40 | 21:00 | 5503 | 5503.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 0.5 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 1.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:00 | 21:48 | 5503.5 | 5505 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 1.5 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 1.88
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:48 | 22:03 | 5505 | 5505 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:03 | 22:34 | 5505 | 5506 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 1 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 1.94
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:34 | 22:47 | 5506 | 5506 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:47 | 23:00 | 5506 | 5506.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 0.5 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 2.31
2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:00 | 00:00 | 5506.5 | 5508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:00 | 01:00 | 5508 | 5510 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:00 | 02:00 | 5510 | 5512.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:00 | 03:00 | 5512.5 | 5514 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:00 | 04:00 | 5514 | 5516 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:00 | 05:00 | 5516 | 5518.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:00 | 06:00 | 5518.5 | 5521 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:00 | 07:00 | 5521 | 5523 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:00 | 07:06 | 5523 | 5523 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:06 | 07:24 | 5523 | 5523 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.92°, alineado al MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 5,523.0 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.92
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:24 | 08:00 | 5523 | 5524.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 1.2002 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:00 | 09:00 | 5524.2 | 5526 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1.7998 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1.8
2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:00 | 10:00 | 5526 | 5528 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 10:00 | 11:00 | 5528 | 5530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:00 | 12:00 | 5530 | 5532 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:00 | 13:00 | 5532 | 5534 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:00 | 14:00 | 5534 | 5535.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:00 | 15:00 | 5535.5 | 5537 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:00 | 16:00 | 5537 | 5539 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:00 | 17:00 | 5539 | 5541 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:00 | 18:00 | 5541 | 5543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:00 | 19:00 | 5543 | 5544 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:00 | 20:00 | 5544 | 5545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:00 | 21:00 | 5545 | 5547 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-08 | 2024-07-09 | 21:00 | 01:30 | 5547 | 5547 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso esperando muestra de fondo. (En el inter realiza prueba de poro, sin dejar de circular) | N/A | 12 | Circula | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:30 | 12:00 | 5547 | 5547 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento de fluido de control de 1.25 gr/cc x 1.20 gr/cc. | N/A | 14 | Desplaza fluido | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:00 | 12:42 | 5547 | 5495 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2" Se elimina una lingada por marcar 2 tramos en master, ultima lingada perforada fue de 24 m.) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 52 | 74 | 2 | 26 | 5.92
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:42 | 17:55 | 5495 | 5495 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento de fluido de control de 1.25 gr/cc x 1.20 gr/cc. | N/A | 14 | Desplaza fluido | 05:13 |  |  |  |  | 313 | 5.22
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:55 | 18:00 | 5495 | 5467 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2", Solo lingada sin conexion, se elimina del master por marcar solo 2 tramos.) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:00 | 18:20 | 5467 | 5440 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2". 1.7 ling, 2 cnx) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 27 | 81 | 1 | 27 | 4
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:20 | 19:00 | 5440 | 5421 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:00 | 20:00 | 5421 | 5421 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:00 | 21:00 | 5421 | 5384 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2" 1 ling y 12 m de la anterior) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 37 | 37 | 1 | 37 | 7.25
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:00 | 21:15 | 5384 | 5357 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 27 | 108 | 1 | 27 | 5.28
2024-07-09 | 2024-07-10 | 21:15 | 02:15 | 5357 | 5357 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso (En el inter densifica fluido de 1.25 a 1.32 en presas.) | N/A | 12 | Circula | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:15 | 07:20 | 5357 | 5357 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.25 gr/cc. a 1.32 gr/cc. | N/A | 14 | Desplaza fluido | 05:05 |  |  |  |  | 305 | 5.08
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:20 | 08:00 | 5357 | 5220 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2" alineado a MPD generando contrapresión, se alimina una lingada por marcar 2 Tramos) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 137 | 206 | 5 | 27.4 | 5.05
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:00 | 09:00 | 5220 | 4867 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2" alineado a MPD generando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 353 | 353 | 13 | 27.15 | 2.5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:00 | 10:00 | 4867 | 4433 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2" alineado a MPD generando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 434 | 434 | 15 | 28.93 | 2.1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:00 | 10:53 | 4433 | 4048 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2" alineado a MPD generando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 385 | 436 | 14 | 27.5 | 2
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:53 | 11:09 | 4048 | 4048 | TP |  | N/A | N/A | Desalinea bomba auxiliar de MPD | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:09 | 11:54 | 4048 | 3696 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2" alineado a MPD usando chaqueta recolectora ) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 352 | 469 | 13 | 27.08 | 1.88
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:54 | 13:30 | 3696 | 3696 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero e instala campana de viaje |  | 81 | Cambia balero a MPD | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:30 | 13:41 | 3696 | 3696 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo bombeando bache ecologico |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:41 | 14:00 | 3696 | 3504 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 192 | 606 | 7 | 27.43 | 1.45
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:00 | 15:00 | 3504 | 2850 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 654 | 654 | 24 | 27.25 | 1.38
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:00 | 16:00 | 2850 | 2060 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 790 | 790 | 29 | 27.24 | 1.4
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:00 | 17:00 | 2060 | 1295 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 765 | 765 | 28 | 27.32 | 1.47
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:00 | 18:00 | 1295 | 532 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 763 | 763 | 28 | 27.25 | 1.55
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:00 | 18:21 | 532 | 259 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 273 | 780 | 10 | 27.3 | 1.48
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:21 | 18:37 | 259 | 259 | TP |  | N/A | N/A | Realiza flow chek |  | 13 | Observa pozo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:37 | 21:00 | 259 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD. | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38 | [9 empty] | 2
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1