## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:00 | 01:00 | 2853 | 2441 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 412 | 412 | 15 | 27.47 | 1.65
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:00 | 01:20 | 2441 | 2303 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 138 | 414 | 5 | 27.6 | 1.83
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:20 | 01:51 | 2303 | 2084 | TP |  | N/A | N/A | Sin Datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:51 | 02:00 | 2084 | 2056 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 2.22
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:00 | 02:42 | 2056 | 1781 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 275 | 393 | 10 | 27.5 | 1.87
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:42 | 02:54 | 1781 | 1776 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:54 | 03:00 | 1776 | 1721 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 55 | 550 | 2 | 27.5 | 1.77
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:00 | 04:00 | 1721 | 1281 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 440 | 440 | 16 | 27.5 | 2.13
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:00 | 04:30 | 1281 | 1281 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:30 | 05:00 | 1281 | 1195 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT alineado a MPD, aplicando contrapresión (TP 4")(Quebrando a suelo natural) | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 86 | 172 | 9 | 9.56 | 2.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:00 | 06:00 | 1195 | 947 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT alineado a MPD, aplicando contrapresión (TP 4")(Quebrando a suelo natural) | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 248 | 248 | 26 | 9.54 | 1.53
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:00 | 06:59 | 947 | 709 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT alineado a MPD, aplicando contrapresión (TP 4")(Quebrando a suelo natural) | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 238 | 242 | 25 | 9.52 | 1.63
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:59 | 07:30 | 709 | 588 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 105 | Sin datos | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:30 | 07:57 | 588 | 499 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT alineado a MPD, aplicando contrapresión (TP 4")(Quebrando a suelo natural) | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 89 | 198 | 9 | 9.89 | 2.25
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:57 | 08:26 | 499 | 499 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:26 | 08:37 | 499 | 449 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT alineado a MPD, aplicando contrapresión (TP 4")(Quebrando a suelo natural) | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 50 | 273 | 5 | 10 | 1.48
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:37 | 09:44 | 449 | 449 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda y quiebra TP 4" en el inter realiza transferencia de pipa a presas de trabajo | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-08-05 | 2024-08-05 | 09:44 | 10:00 | 449 | 384 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT alineado a MPD, aplicando contrapresión (TP 4")(Quebrando a suelo natural) | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 65 | 244 | 7 | 9.29 | 1.72
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:00 | 10:31 | 384 | 248 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT alineado a MPD, aplicando contrapresión (TP 4")(Quebrando a suelo natural) | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 136 | 263 | 14 | 9.71 | 1.62
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:31 | 10:50 | 248 | 248 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:50 | 13:30 | 248 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD. | N/A | 3 |  | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67 | [9 empty] | 3
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:30 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en el piso de perforación en el piso de perforación |  | 21 |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5