## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-10 | 2024-07-11 | 22:00 | 01:05 | 0 | 258 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 03:05 |  |  |  |  | 185 | 3.08 | [9 empty] | 3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:05 | 01:08 | 258 | 285 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2". 1 ling sin cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 27 | 540 | 1 | 27 | 0
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:08 | 01:39 | 285 | 285 | TP |  | N/A | N/A | Realiza pruebe de herramientas direccionales. | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:39 | 02:00 | 285 | 559 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 274 | 783 | 10 | 27.4 | 1.53
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:00 | 02:49 | 559 | 1267 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 708 | 867 | 26 | 27.23 | 1.43
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:49 | 03:08 | 1267 | 1267 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:08 | 04:00 | 1267 | 1975 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 708 | 817 | 26 | 27.23 | 1.45
2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:00 | 04:25 | 1975 | 2303 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 328 | 787 | 12 | 27.33 | 1.63
2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:25 | 04:42 | 2303 | 2303 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:42 | 05:00 | 2303 | 2548 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 245 | 817 | 9 | 27.22 | 1.45
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:00 | 05:51 | 2548 | 3258 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 710 | 835 | 26 | 27.31 | 1.47
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:51 | 06:12 | 3258 | 3258 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:12 | 07:00 | 3258 | 3915 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 657 | 821 | 24 | 27.38 | 1.42
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:00 | 07:26 | 3915 | 4267 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 352 | 812 | 13 | 27.08 | 1.37
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:26 | 07:53 | 4267 | 4267 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:53 | 08:00 | 4267 | 4350 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 83 | 711 | 3 | 27.67 | 1.53
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:00 | 09:00 | 4350 | 5113 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 763 | 763 | 28 | 27.25 | 1.43
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:00 | 09:17 | 5113 | 5331 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 218 | 769 | 8 | 27.25 | 1.53
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:17 | 09:34 | 5331 | 5331 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativo para eliminar campana de viajes e instalar balero |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:34 | 11:24 | 5331 | 5331 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes e instala balero |  | 81 | Cambia balero a MPD | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:24 | 11:26 | 5331 | 5359 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" 1 lingada, sin conexión alineado a MPD) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:26 | 13:30 | 5359 | 5359 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz a cable de perforación |  | 22 | Corte y desliz | 02:04 |  |  |  |  | 124 | 2.07
2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:30 | 17:35 | 5359 | 5359 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 1.32 gr/cc x 1.25 gr/cc. | N/A | 14 | Desplaza fluido | 04:05 |  |  |  |  | 245 | 4.08
2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:35 | 20:00 | 5359 | 5359 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a Top drive (Cambiaa sustituto, calibra freno de corona y limite de piso.) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42
2024-07-11 | 2024-07-11 | 20:00 | 20:29 | 5359 | 5359 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Realiza toma de reducidas y toma pesos. ) | N/A | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-11 | 2024-07-11 | 20:29 | 21:00 | 5359 | 5386 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotacion y bombeo (TP 5 7/8".) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 27 | 52 | 1 | 27 | 5.05
2024-07-11 | 2024-07-11 | 21:00 | 22:00 | 5386 | 5447 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotacion y bombeo (TP 5 7/8". 2 lng + 3m, 2 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 61 | 61 | 2 | 30.5 | 4.17
2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:00 | 23:00 | 5447 | 5487 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotacion y bombeo (TP 5 7/8", 1 ling + 12 m, 1 cnx. ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 40 | 40 | 1 | 40 | 3.73
2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:00 | 00:00 | 5487 | 5505 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotacion y bombeo (TP 5 7/8", 18 m, 1 cnx.) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 18 | 18 | 1 | 18 | 3.95
2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:00 | 01:00 | 5505 | 5535 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotacion y bombeo (TP 5 7/8". 1 ling, sin cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 30 | 30 | 1 | 30 | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:00 | 01:53 | 5535 | 5547 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotacion y bombeo (TP 5 7/8". 12 m, 1 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 12 | 14 | 1 | 12 | 4
2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:53 | 02:00 | 5547 | 5547.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8". ) | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 0.5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 4.29
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:00 | 02:10 | 5547.5 | 5548 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8". ) | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 0.5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 3
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:10 | 02:20 | 5548 | 5548 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros de perforacion. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:20 | 03:00 | 5548 | 5557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 9 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 13.5
2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:00 | 03:21 | 5557 | 5562 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 5 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 14.29
2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:21 | 03:40 | 5562 | 5562 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 0°. Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,562.0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 1.45 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 19 | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:40 | 04:00 | 5562 | 5569 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 7 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 21
2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:00 | 05:00 | 5569 | 5589 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 20 |  | 60 |  | 60 | 1 | 20
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:00 | 05:04 | 5589 | 5590 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:04 | 05:23 | 5590 | 5590 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 0°. Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,590.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 2.57 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 19 | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:23 | 06:00 | 5590 | 5602 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:37 | 12 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 19.46
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:00 | 06:49 | 5602 | 5619 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:49 | 17 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 20.82
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:49 | 07:13 | 5619 | 5619 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0° Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 5,619.0 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 1.69 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 24 | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:13 | 07:29 | 5619 | 5624 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 5 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 18.75
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:29 | 07:37 | 5624 | 5624 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:37 | 08:00 | 5624 | 5629 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 5 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 13.04
2024-07-12 | 2024-07-12 | 08:00 | 09:00 | 5629 | 5641 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:00 | 09:33 | 5641 | 5648 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 7 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 12.73
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:33 | 09:54 | 5648 | 5648 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0° Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 5,648.0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 1.05 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 21 | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:54 | 10:00 | 5648 | 5649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:00 | 11:00 | 5649 | 5666 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 17 |  | 60 |  | 60 | 1 | 17
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:00 | 11:40 | 5666 | 5677 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 11 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 16.5
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:40 | 11:54 | 5677 | 5677 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0° Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 5,677.0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 1 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 14 | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:54 | 12:00 | 5677 | 5679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:00 | 13:00 | 5679 | 5697 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 18 |  | 60 |  | 60 | 1 | 18
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:00 | 13:29 | 5697 | 5706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 9 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 18.62
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:29 | 13:42 | 5706 | 5706 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0° Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,706.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0.41 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 13 | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:42 | 14:00 | 5706 | 5712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 6 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 20
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:00 | 15:00 | 5712 | 5731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 19 |  | 60 |  | 60 | 1 | 19
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:00 | 15:13 | 5731 | 5735 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 4 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 18.46
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:13 | 15:26 | 5735 | 5735 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0° Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,735.0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0.37 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 13 | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:26 | 16:00 | 5735 | 5746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 11 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 19.41
2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:00 | 16:54 | 5746 | 5764 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 18 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 20
2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:54 | 17:07 | 5764 | 5764 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0° Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,764.0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 13 | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:07 | 18:00 | 5764 | 5782 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 18 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 20.38
2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:00 | 18:32 | 5782 | 5793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 11 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 20.63
2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:32 | 18:44 | 5793 | 5793 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion ( Inc. 0° Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5,793.0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0.57 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 12 | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:44 | 19:00 | 5793 | 5798 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 5 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 18.75
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:00 | 20:00 | 5798 | 5815 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 17 |  | 60 |  | 60 | 1 | 17
2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:00 | 20:18 | 5815 | 5821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 6 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 20
2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:18 | 20:33 | 5821 | 5821 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc. 0° Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,821.0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 2.96 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 15 | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:33 | 21:00 | 5821 | 5826 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 5 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 11.11
2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:00 | 22:00 | 5826 | 5838 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:00 | 23:00 | 5838 | 5850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-07-12 | 2024-07-12 | 23:00 | 23:01 | 5850 | 5850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 23:01 | 23:22 | 5850 | 5850 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc. 0° Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 5,850.0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 5.26 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 21 | 0
2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:22 | 00:00 | 5850 | 5861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 11 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 17.37
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:00 | 00:57 | 5861 | 5879 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 18 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 18.95
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:57 | 01:16 | 5879 | 5879 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc. 0° Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,879.0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 3.17 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 19 | 0
2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:16 | 01:26 | 5879 | 5880 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:26 | 01:39 | 5880 | 5879 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotacion y bombeo (TP 5 7/8" Solo 1 m, 1 cnx) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 1 | 6.95
2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:39 | 01:53 | 5879 | 5879 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:53 | 01:58 | 5879 | 5879 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotacion |  | 106 | Paros de rotaria | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:58 | 09:00 | 5879 | 5879 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso (Espera muestra de fondo y homogeniza fluido a 1.29 gr/cc.) | N/A | 12 | Circula | 07:02 |  |  |  |  | 422 | 7.03
2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:00 | 10:00 | 5879 | 5850 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotacion y bombeo (TP 5 7/8" Se elimina 1 por marcar 2 tramos) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 9.45
2024-07-13 | 2024-07-13 | 10:00 | 10:35 | 5850 | 5821 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotacion y bombeo (TP 5 7/8" Solo 1 ling, 1 cnx.) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 29 | 50 | 1 | 29 | 10.97
2024-07-13 | 2024-07-13 | 10:35 | 11:00 | 5821 | 5735 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8" generando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 86 | 206 | 3 | 28.67 | 2.27
2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:00 | 11:08 | 5735 | 5706 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8" generando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 1.88
2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:08 | 12:05 | 5706 | 5648 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8" ) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 58 | 61 | 2 | 29 | 4.3
2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:05 | 13:00 | 5648 | 5475 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8" generando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 173 | 189 | 6 | 28.83 | 5.03
2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:00 | 13:28 | 5475 | 5359 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8" generando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 116 | 249 | 4 | 29 | 2.93
2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:28 | 17:55 | 5359 | 5359 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.32 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 04:27 |  |  |  |  | 267 | 4.45
2024-07-13 | 2024-07-13 | 17:55 | 18:00 | 5359 | 5331 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" generando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 3.3
2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:00 | 19:00 | 5331 | 4950 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" generando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 381 | 381 | 14 | 27.21 | 2.63
2024-07-13 | 2024-07-13 | 19:00 | 19:51 | 4950 | 4677 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 273 | 321 | 10 | 27.3 | 2.52
2024-07-13 | 2024-07-13 | 19:51 | 22:00 | 4677 | 4677 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes | N/A | 69 | Instala campana | 02:09 |  |  |  |  | 129 | 2.15
2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:00 | 22:48 | 4677 | 4677 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de doble pin | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:48 | 23:03 | 4677 | 4677 | TP |  | N/A | Circula | Circula, bombea bache ecologico. | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-13 | 2024-07-14 | 23:03 | 00:00 | 4677 | 4021 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" Registro giroscopico) | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 656 | 691 | 24 | 27.33 | 1.65
2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:00 | 01:00 | 4021 | 3310 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" Registro giroscópico) | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 711 | 711 | 26 | 27.35 | 1.55
2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:00 | 02:00 | 3310 | 2576 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" Registro giroscópico) | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 734 | 734 | 27 | 27.19 | 1.58
2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:00 | 03:00 | 2576 | 1833 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" Registro giroscópico) | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 743 | 743 | 27 | 27.52 | 1.35
2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:00 | 04:00 | 1833 | 1135 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" Registro giroscópico) | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 698 | 698 | 25 | 27.92 | 1.42
2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:00 | 05:00 | 1135 | 393 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" Registro giroscópico) | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 742 | 742 | 27 | 27.48 | 1.5
2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:00 | 05:15 | 393 | 258 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" Registro giroscópico) | Registro giroscópico | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 135 | 540 | 5 | 27 | 1.5
2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:15 | 05:23 | 258 | 258 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo. |  | 13 | Observa pozo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:23 | 08:15 | 258 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:52 |  |  |  |  | 172 | 2.87 | [9 empty] | 3
2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:15 | 08:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en piso de perforación | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:45 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:30 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de unidad de registro | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma 1er registro eléctrico GR – EI - XMAC – WGI | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-14 | 2024-07-15 | 20:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registros eléctricos GR – EI - XMAC – WGI | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 13:00 |  |  |  |  | 780 | 13
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros eléctricos GR – EI - XMAC – WGI | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros eléctricos GR – DSL - CN – ZDL - HDIL | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registros eléctricos GR – DSL - CN – ZDL - HDIL | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros eléctricos GR – DSL - CN – ZDL - HDIL | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes |  | 69 | Instala campana | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:00 | 06:23 | 0 | 157 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38 | [9 empty] | 6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:23 | 07:00 | 157 | 620 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") (17 lingadas, 16 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 463 | 751 | 17 | 27.24 | 1.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:00 | 07:28 | 620 | 1002 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 382 | 819 | 14 | 27.29 | 1.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:28 | 07:56 | 1002 | 1002 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:56 | 08:00 | 1002 | 1056 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 54 | 810 | 2 | 27 | 1.48
2024-07-16 | 2024-07-16 | 08:00 | 09:00 | 1056 | 1902 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 846 | 846 | 31 | 27.29 | 1.4
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:00 | 09:09 | 1902 | 2012 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 110 | 733 | 4 | 27.5 | 1.67
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:09 | 09:43 | 2012 | 2012 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:43 | 10:00 | 2012 | 2257 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") (9 lingadas, 8 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 245 | 865 | 9 | 27.22 | 1.37
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:00 | 10:53 | 2257 | 3021 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 764 | 865 | 28 | 27.29 | 1.25
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:53 | 11:18 | 3021 | 3021 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:18 | 12:00 | 3021 | 3593 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") (21 lingadas, 20 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 572 | 817 | 21 | 27.24 | 1.3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:00 | 12:30 | 3593 | 4002 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 409 | 818 | 15 | 27.27 | 1.42
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:30 | 12:49 | 4002 | 4002 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:49 | 13:00 | 4002 | 4168 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") (6 lingadas, 5 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 166 | 905 | 6 | 27.67 | 1.23
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:00 | 14:00 | 4168 | 4943 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 775 | 775 | 28 | 27.68 | 1.45
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:00 | 14:33 | 4943 | 5275 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 332 | 604 | 12 | 27.67 | 1.77
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:33 | 14:44 | 5275 | 5313 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" TxT (TP 5 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 38 | 207 | 4 | 9.5 | 2.2
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:44 | 15:16 | 5313 | 5313 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:16 | 18:03 | 5313 | 5284 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero MPD (Se levantan 29 m) | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 02:47 |  |  |  |  | 167 | 2.78
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:03 | 22:00 | 5284 | 5284 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR de 9 5/8" | N/A | 29 | Escarea TR | 03:57 |  |  |  |  | 237 | 3.95
2024-07-16 | 2024-07-17 | 22:00 | 02:09 | 5284 | 5284 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (Bombea 12 m3 de bache viscoso de 1 .32 gr/cm3) | N/A | 12 | Circula | 04:09 |  |  |  |  | 249 | 4.15
2024-07-17 | 2024-07-17 | 02:09 | 03:00 | 5284 | 4874 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 410 | 482 | 15 | 27.33 | 1.95
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:00 | 04:00 | 4874 | 4410 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 464 | 464 | 17 | 27.29 | 1.93
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:00 | 05:00 | 4410 | 3946 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 464 | 464 | 17 | 27.29 | 1.9
2024-07-17 | 2024-07-17 | 05:00 | 06:00 | 3946 | 3484 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 462 | 462 | 17 | 27.18 | 1.97
2024-07-17 | 2024-07-17 | 06:00 | 06:10 | 3484 | 3430 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) (2 lingadas, 1 conexión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 54 | 324 | 2 | 27 | 2.8
2024-07-17 | 2024-07-17 | 06:10 | 06:23 | 3430 | 3430 | TP |  | N/A | N/A | Limpia y alinea tanque de viajes | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-17 | 2024-07-17 | 06:23 | 06:28 | 3430 | 3375 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") (Alineado a MPD) ) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 55 | 660 | 2 | 27.5 | 1.1
2024-07-17 | 2024-07-17 | 06:28 | 08:02 | 3375 | 3348 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero MPD (Se levantan 1 lingada) | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-07-17 | 2024-07-17 | 08:02 | 09:00 | 3348 | 2693 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 655 | 678 | 24 | 27.29 | 1.47
2024-07-17 | 2024-07-17 | 09:00 | 10:00 | 2693 | 1957 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 736 | 736 | 27 | 27.26 | 1.45
2024-07-17 | 2024-07-17 | 10:00 | 10:23 | 1957 | 1684 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 273 | 712 | 10 | 27.3 | 1.57
2024-07-17 | 2024-07-17 | 10:23 | 10:45 | 1684 | 1684 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-17 | 2024-07-17 | 10:45 | 11:00 | 1684 | 1466 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 218 | 872 | 8 | 27.25 | 1.3
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:00 | 11:14 | 1466 | 1275 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 191 | 819 | 7 | 27.29 | 1.55
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:14 | 11:41 | 1275 | 1275 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:41 | 12:00 | 1275 | 1002 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 273 | 862 | 10 | 27.3 | 1.3
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:00 | 13:00 | 1002 | 211 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 791 | 791 | 29 | 27.28 | 1.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:00 | 13:05 | 211 | 157 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 54 | 648 | 2 | 27 | 1.6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:05 | 13:25 | 157 | 157 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:25 | 14:51 | 157 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8" | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43 | [9 empty] | 6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 14:51 | 17:28 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter Liner de 7" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:37 |  |  |  |  | 157 | 2.62
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:28 | 18:08 | 0 | 28 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" | N/A | 2 | Arma BHA | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-17 | 2024-07-17 | 18:08 | 19:00 | 28 | 213 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" TXT (13 tramos, 12 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 185 | 213 | 13 | 14.23 | 3.57
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:00 | 20:00 | 213 | 395 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" TXT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 182 | 182 | 13 | 14 | 2.98
2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:00 | 20:19 | 395 | 465 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" TXT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 70 | 221 | 5 | 14 | 2.83
2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:19 | 20:25 | 465 | 465 | TP |  | N/A | N/A | Verifica unidad de potencia | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:25 | 20:41 | 465 | 538 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" TXT (5 tramos, 4 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 73 | 274 | 5 | 14.6 | 2.72
2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:41 | 21:10 | 538 | 538 | TP |  | N/A | N/A | Instala cople con resina | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:10 | 21:22 | 538 | 595 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" TXT (4 tramos, 3 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 57 | 285 | 4 | 14.25 | 2.7
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:22 | 21:45 | 595 | 595 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador a 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:45 | 22:10 | 595 | 595 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa y seguridad para introducción de colgador |  | 15 | Junta Operativa | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-17 | 2024-07-18 | 22:10 | 02:00 | 595 | 608 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto colgador | N/A | 89 | Instala colgador | 03:50 |  |  |  |  | 230 | 3.83
2024-07-18 | 2024-07-18 | 02:00 | 02:35 | 608 | 608 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-18 | 2024-07-18 | 02:35 | 03:00 | 608 | 745 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") (5 lingadas, 4 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 137 | 329 | 5 | 27.4 | 2.12
2024-07-18 | 2024-07-18 | 03:00 | 04:00 | 745 | 1208 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 463 | 463 | 17 | 27.24 | 1.65
2024-07-18 | 2024-07-18 | 04:00 | 04:10 | 1208 | 1290 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 82 | 492 | 3 | 27.33 | 1.58
2024-07-18 | 2024-07-18 | 04:10 | 04:30 | 1290 | 1290 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-18 | 2024-07-18 | 04:30 | 05:00 | 1290 | 1536 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") (9 lingadas, 8 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 246 | 492 | 9 | 27.33 | 1.53
2024-07-18 | 2024-07-18 | 05:00 | 05:03 | 1536 | 1563 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 27 | 540 | 1 | 27 | 1.63
2024-07-18 | 2024-07-18 | 05:03 | 05:17 | 1563 | 1563 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-18 | 2024-07-18 | 05:17 | 05:51 | 1563 | 1836 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") (10 lingadas, 9 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 273 | 482 | 10 | 27.3 | 1.5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 05:51 | 06:02 | 1836 | 1836 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-18 | 2024-07-18 | 06:02 | 06:36 | 1836 | 2109 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") (10 lingadas, 9 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 273 | 482 | 10 | 27.3 | 1.53
2024-07-18 | 2024-07-18 | 06:36 | 06:47 | 2109 | 2109 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-18 | 2024-07-18 | 06:47 | 07:00 | 2109 | 2190 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 81 | 374 | 3 | 27 | 2.42
2024-07-18 | 2024-07-18 | 07:00 | 07:25 | 2190 | 2381 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 191 | 458 | 7 | 27.29 | 1.72
2024-07-18 | 2024-07-18 | 07:25 | 07:39 | 2381 | 2381 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-18 | 2024-07-18 | 07:39 | 08:00 | 2381 | 2518 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 137 | 391 | 5 | 27.4 | 2.12
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:00 | 08:17 | 2518 | 2654 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 136 | 480 | 5 | 27.2 | 1.9
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:17 | 08:32 | 2654 | 2654 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:32 | 09:00 | 2654 | 2872 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 218 | 467 | 8 | 27.25 | 1.45
2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:00 | 09:05 | 2872 | 2926 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 54 | 648 | 2 | 27 | 1.62
2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:05 | 09:16 | 2926 | 2926 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:16 | 09:48 | 2926 | 3199 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 273 | 512 | 10 | 27.3 | 1.48
2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:48 | 09:58 | 3199 | 3199 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:58 | 10:31 | 3199 | 3472 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 273 | 496 | 10 | 27.3 | 1.3
2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:31 | 10:41 | 3472 | 3472 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:41 | 11:00 | 3472 | 3636 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 164 | 518 | 6 | 27.33 | 1.25
2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:00 | 11:12 | 3636 | 3745 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 109 | 545 | 4 | 27.25 | 1.37
2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:12 | 11:22 | 3745 | 3745 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:22 | 11:53 | 3745 | 4017 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 272 | 526 | 10 | 27.2 | 1.3
2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:53 | 12:03 | 4017 | 4017 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:03 | 12:34 | 4017 | 4290 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 273 | 528 | 10 | 27.3 | 1.32
2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:34 | 12:44 | 4290 | 4290 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:44 | 13:00 | 4290 | 4426 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 136 | 510 | 5 | 27.2 | 1.37
2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:00 | 13:16 | 4426 | 4563 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 137 | 514 | 5 | 27.4 | 1.33
2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:16 | 13:32 | 4563 | 4563 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:32 | 14:00 | 4563 | 4809 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 246 | 527 | 9 | 27.33 | 1.38
2024-07-18 | 2024-07-18 | 14:00 | 14:04 | 4809 | 4836 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 27 | 405 | 1 | 27 | 1.33
2024-07-18 | 2024-07-18 | 14:04 | 14:17 | 4836 | 4836 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-18 | 2024-07-18 | 14:17 | 14:50 | 4836 | 5109 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 273 | 496 | 10 | 27.3 | 1.52
2024-07-18 | 2024-07-18 | 14:50 | 15:03 | 5109 | 5109 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-18 | 2024-07-18 | 15:03 | 15:33 | 5109 | 5355 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 246 | 492 | 9 | 27.33 | 1.45
2024-07-18 | 2024-07-18 | 15:33 | 16:04 | 5355 | 5355 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:04 | 17:00 | 5355 | 5600 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 245 | 263 | 9 | 27.22 | 1.47
2024-07-18 | 2024-07-18 | 17:00 | 18:00 | 5600 | 5819 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 219 | 219 | 8 | 27.38 | 1.67
2024-07-18 | 2024-07-18 | 18:00 | 18:21 | 5819 | 5873 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" y Liner ranurado de 7" x lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 54 | 154 | 2 | 27 | 1.67
2024-07-18 | 2024-07-18 | 18:21 | 19:00 | 5873 | 5868 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta tramo | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:00 | 21:30 | 5868 | 5868 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP (Prueba lineas, satisfactoriamente) | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:30 | 22:00 | 5868 | 5868 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa y seguridad para activación de conjunto colgador |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:00 | 23:00 | 5868 | 5868 | TP |  | N/A | N/A | Procedimiento de anclaje de colgador | N/A | 88 | Ancla Empacador | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-18 | 2024-07-19 | 23:00 | 01:00 | 5868 | 5254 | TP |  | N/A | N/A | Activa y libera conjunto colgador | N/A | 86 | Activa colgador | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-19 | 2024-07-19 | 01:00 | 07:00 | 5254 | 5254 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 12 | Circula | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-19 | 2024-07-22 | 07:00 | 10:00 | 5254 | 5254 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para reanudar actividades | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 75:00 |  |  |  |  | 4500 | 75
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:00 | 21:46 | 5254 | 5254 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas con UAP a traves del equipo MPD | N/A | 12 | Circula | 11:46 |  |  |  |  | 706 | 11.77
2024-07-22 | 2024-07-22 | 21:46 | 22:00 | 5254 | 5199 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") (Chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 55 | 236 | 2 | 27.5 | 4.53
2024-07-22 | 2024-07-22 | 22:00 | 23:00 | 5199 | 4817 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") (Chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 382 | 382 | 14 | 27.29 | 2.02
2024-07-22 | 2024-07-23 | 23:00 | 00:00 | 4817 | 4298 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") (Chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 519 | 519 | 19 | 27.32 | 1.83
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:00 | 01:00 | 4298 | 3702 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") (Chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 596 | 596 | 22 | 27.09 | 1.73
2024-07-23 | 2024-07-23 | 01:00 | 02:00 | 3702 | 3024 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 678 | 678 | 25 | 27.12 | 1.53
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:00 | 03:00 | 3024 | 2293 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 731 | 731 | 27 | 27.07 | 1.48
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:00 | 03:32 | 2293 | 1940 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 353 | 662 | 13 | 27.15 | 1.83
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:32 | 03:42 | 1940 | 1940 | TP |  | N/A | N/A | Instala roladora hidraulica | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:42 | 03:50 | 1940 | 1886 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") (Sobretorque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 54 | 405 | 2 | 27 | 2.33
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:50 | 04:00 | 1886 | 1776 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 110 | 660 | 4 | 27.5 | 1.97
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:00 | 05:00 | 1776 | 1198 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 578 | 578 | 21 | 27.52 | 2.05
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:00 | 06:00 | 1198 | 454 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 744 | 744 | 27 | 27.56 | 1.57
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:00 | 06:50 | 454 | 13 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 441 | 529 | 16 | 27.56 | 2.1
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:50 | 07:30 | 13 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela conjunto soltador y extremo libre | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:30 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de rima para Liner 7" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:30 | 11:43 | 0 | 63 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22 | [9 empty] | 6
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:43 | 12:00 | 63 | 253 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" (TP 5 1/2",) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 190 | 671 | 7 | 27.14 | 1.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:00 | 12:29 | 253 | 687 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 434 | 898 | 16 | 27.13 | 1.32
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:29 | 12:51 | 687 | 687 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por gravedad | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:51 | 13:00 | 687 | 822 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" (TP 5 1/2",) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 135 | 900 | 5 | 27 | 1.18
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:00 | 13:13 | 822 | 1012 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" (TP 5 1/2",) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 190 | 877 | 7 | 27.14 | 1.27
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:13 | 14:11 | 1012 | 1012 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable de perforación de 1 5/8" (Elimina tramo dañado) | N/A | 22 | Corte y desliz | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:11 | 14:18 | 1012 | 1121 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" (TP 5 1/2") (4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 109 | 934 | 4 | 27.25 | 1.18
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:18 | 14:21 | 1121 | 1121 | TP |  | N/A | N/A | Calibra freno anticolisión del Top Drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:21 | 22:10 | 1121 | 1121 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 07:49 |  |  |  |  | 469 | 7.82
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:10 | 22:35 | 1121 | 1341 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 220 | 528 | 8 | 27.5 | 1.85
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:35 | 22:39 | 1341 | 1341 | TP |  | N/A | N/A | Activa roladora hidráulica | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:39 | 22:45 | 1341 | 1424 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" (TP 5 1/2") (3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 83 | 830 | 3 | 27.67 | 1.47
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:45 | 23:00 | 1424 | 1424 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP con UAP | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-23 | 2024-07-23 | 23:00 | 23:52 | 1424 | 2115 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" ( TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 691 | 797 | 25 | 27.64 | 1.5
2024-07-23 | 2024-07-24 | 23:52 | 00:16 | 2115 | 2115 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP con UAP | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:16 | 01:00 | 2115 | 2749 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" (TP 5 1/2",) (23 lingadas, 22 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 634 | 865 | 23 | 27.57 | 1.37
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:00 | 01:07 | 2749 | 2832 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 83 | 711 | 3 | 27.67 | 1.45
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:07 | 01:31 | 2832 | 2832 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP con UAP | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:31 | 02:00 | 2832 | 3214 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" (TP 5 1/2") (14 lingadas, 13 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 382 | 790 | 14 | 27.29 | 1.35
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:00 | 02:23 | 3214 | 3541 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 327 | 853 | 12 | 27.25 | 1.32
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:23 | 02:46 | 3541 | 3541 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP con UAP (Bombea 48 bls de lodo 1.32 gr/cm3) | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:46 | 03:00 | 3541 | 3732 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" (TP 5 1/2") (7 lingadas, 6 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 191 | 819 | 7 | 27.29 | 1.45
2024-07-24 | 2024-07-24 | 03:00 | 03:40 | 3732 | 4223 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 491 | 737 | 18 | 27.28 | 1.52
2024-07-24 | 2024-07-24 | 03:40 | 04:03 | 4223 | 4223 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP con UAP (Bombea 48 bls de lodo 1.32 gr/cm3) | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-24 | 2024-07-24 | 04:03 | 04:56 | 4223 | 4932 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" (TP 5 1/2") (26 lingadas, 25 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 709 | 803 | 26 | 27.27 | 1.38
2024-07-24 | 2024-07-24 | 04:56 | 05:20 | 4932 | 4932 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP con UAP | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:20 | 05:44 | 4932 | 5212 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" (TP 5 1/2") (10 lingadas, 9 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 280 | 700 | 10 | 28 | 1.72
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:44 | 05:52 | 5212 | 5212 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP con UAP |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:52 | 05:57 | 5212 | 5157 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" (TP 5 1/2") (2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 55 | 660 | 2 | 27.5 | 1.57
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:57 | 06:12 | 5157 | 5157 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa y seguridad | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-24 | 2024-07-24 | 06:12 | 07:00 | 5157 | 5157 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:00 | 08:00 | 5157 | 5157 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero al equipo MPD |  | 81 | Cambia balero a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:00 | 08:18 | 5157 | 5239 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" alineado a MPD (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 82 | 273 | 3 | 27.33 | 1.65
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:18 | 10:00 | 5239 | 5230 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP con equipo MPD y UAP (Desconecta 1 tramo) | N/A | 12 | Circula | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:00 | 10:37 | 5230 | 5284 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" alineado a MPD (TP 5 1/2") (2 lingadas, 1 conexión) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 54 | 88 | 2 | 27 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:37 | 11:30 | 5284 | 5280 | TP |  | N/A | N/A | Rima BL 7" | N/A | 29 | Escarea TR | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-24 | 2024-07-24 | 11:30 | 20:00 | 5280 | 5280 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo con equipo MPD y UAP (En el inter efectua alineación de manifold de succión a UAP y revisa cedazo) | N/A | 12 | Circula | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:00 | 20:30 | 5280 | 5280 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:30 | 21:00 | 5280 | 5280 | TP |  | N/A | N/A | Alinea UAP por EA |  | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 21:00 | 23:48 | 5280 | 5258 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad con UAP y 200 psi, satisfactoriamente (Se levantan 22 m) | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 02:48 |  |  |  |  | 168 | 2.8
2024-07-24 | 2024-07-25 | 23:48 | 00:00 | 5258 | 5175 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" (TP 5 1/2") (Chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 83 | 415 | 3 | 27.67 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:00 | 01:00 | 5175 | 4702 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" (TP 5 1/2") (Chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 473 | 473 | 17 | 27.82 | 1.72
2024-07-25 | 2024-07-25 | 01:00 | 02:00 | 4702 | 4173 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" (TP 5 1/2") (Chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 529 | 529 | 19 | 27.84 | 1.48
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:00 | 02:21 | 4173 | 4006 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" (TP 5 1/2") (Chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 167 | 477 | 6 | 27.83 | 1.78
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:21 | 02:44 | 4006 | 4006 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 5 1/2" x 5 7/8" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:44 | 03:00 | 4006 | 4094 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" alineado a MPD (TP 5 7/8") (Para salir quebrando TXT a SN) | MPD | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 88 | 330 | 3 | 29.33 | 4.37
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:00 | 04:00 | 4094 | 4446 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" alineado a MPD (TP 5 7/8") (Para salir quebrando TXT a SN) | MPD | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 352 | 352 | 12 | 29.33 | 3.28
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:00 | 05:00 | 4446 | 4857 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" alineado a MPD (TP 5 7/8") (Para salir quebrando TXT a SN) | MPD | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 411 | 411 | 14 | 29.36 | 2.27
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:00 | 05:06 | 4857 | 4916 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" alineado a MPD (TP 5 7/8") (Para salir quebrando TXT a SN) | MPD | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 59 | 590 | 2 | 29.5 | 2.08
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:06 | 05:11 | 4916 | 4916 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP con UAP | N/A | 12 | Circula | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:11 | 06:00 | 4916 | 4762 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" TXT sobretorqueado (TP 5 7/8") | Sobretorque | 11 | Levanta T x T | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 154 | 189 | 16 | 9.63 | 2.23
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:00 | 07:00 | 4762 | 4579 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" TXT sobretorqueado (TP 5 7/8") | Sobretorque | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 183 | 183 | 19 | 9.63 | 2.38
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:00 | 07:59 | 4579 | 4397 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" TXT sobretorqueado (TP 5 7/8") | Sobretorque | 11 | Levanta T x T | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 182 | 185 | 19 | 9.58 | 2.33
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:59 | 08:23 | 4397 | 4397 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:23 | 09:00 | 4397 | 4271 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" TXT sobretorqueado (TP 5 7/8") | Sobretorque | 11 | Levanta T x T | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 126 | 204 | 13 | 9.69 | 1.98
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:00 | 10:00 | 4271 | 4049 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" TXT bajando a suelo natural, alineado a MPD (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 222 | 222 | 23 | 9.65 | 1.67
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:00 | 10:05 | 4049 | 4030 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" TXT bajando a suelo natural, alineado a MPD (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 19 | 228 | 2 | 9.5 | 1.1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:05 | 10:14 | 4030 | 4030 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 5 7/8" a 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:14 | 11:00 | 4030 | 3767 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" TXT bajando a suelo natural, alineado a MPD (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 263 | 343 | 19 | 13.84 | 1.52
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:00 | 12:00 | 3767 | 3409 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" TXT bajando a suelo natural, alineado a MPD (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 358 | 358 | 26 | 13.77 | 1.42
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:00 | 13:00 | 3409 | 3062 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" TXT bajando a suelo natural, alineado a MPD (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 347 | 347 | 26 | 13.35 | 1.4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:00 | 14:00 | 3062 | 2731 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" TXT bajando a suelo natural, alineado a MPD (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 331 | 331 | 24 | 13.79 | 1.58
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:00 | 15:00 | 2731 | 2429 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" TXT bajando a suelo natural, alineado a MPD (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 302 | 302 | 22 | 13.73 | 1.82
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:00 | 16:00 | 2429 | 2045 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" TXT bajando a suelo natural, alineado a MPD (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 384 | 384 | 28 | 13.71 | 1.33
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:00 | 17:00 | 2045 | 1729 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" TXT bajando a suelo natural, alineado a MPD (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 23 | 13.74 | 1.77
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:00 | 18:00 | 1729 | 1374 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" TXT bajando a suelo natural, alineado a MPD (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 355 | 355 | 26 | 13.65 | 1.57
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:00 | 19:00 | 1374 | 1003 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" TXT bajando a suelo natural, alineado a MPD (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 371 | 371 | 28 | 13.25 | 1.37
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:00 | 20:00 | 1003 | 699 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" TXT bajando a suelo natural, alineado a MPD (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 304 | 304 | 23 | 13.22 | 1.88
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:00 | 21:00 | 699 | 513 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" TXT sobretorqueado (TP 5 1/2") | Sobretorque | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 186 | 186 | 14 | 13.29 | 3.42
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:00 | 21:03 | 513 | 500 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" TXT sobretorqueado (TP 5 1/2") (1 tramo, 0 conexiones) | Sobretorque | 11 | Levanta T x T | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 13 | 260 | 1 | 13 | 0
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:03 | 21:30 | 500 | 500 | TP |  | N/A | N/A | Junta de seguridad y operativa | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:30 | 22:30 | 500 | 500 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 22:30 | 23:12 | 500 | 500 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes |  | 69 | Instala campana | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-25 | 2024-07-26 | 23:12 | 00:00 | 500 | 260 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" TXT bajando a suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 240 | 300 | 18 | 13.33 | 1.88
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:00 | 00:41 | 260 | 63 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" TXT bajando a suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 197 | 288 | 15 | 13.13 | 1.83
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:41 | 02:30 | 63 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 5/8" y rima para Liner 7" | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82 | [9 empty] | 6
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:30 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza en piso de perforación |  | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:00 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:30 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia rams de 5 1/2" por 7 5/8" (Apretó tornillería de rams 7 5/8” y prueba RAMS 7 5/8") | N/A | 40 | Cambio de rams | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para la introducción del complemento 7 5/8" x 7" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 13:00 | 13:15 | 0 | 32 | TP |  | N/A | N/A | Arma complemento 7 5/8" x 7", sellos, extensión y cople X/O |  | 2 | Arma BHA | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-26 | 2024-07-26 | 13:15 | 15:34 | 32 | 32 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en araña elevadora y reemplaza misma | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32
2024-07-26 | 2024-07-26 | 15:34 | 15:56 | 32 | 89 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 57 | 155 | 4 | 14.25 | 4.3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 15:56 | 16:18 | 89 | 89 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento al Top Drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-26 | 2024-07-26 | 16:18 | 16:31 | 89 | 132 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 43 | 198 | 3 | 14.33 | 2.98
2024-07-26 | 2024-07-26 | 16:31 | 17:15 | 132 | 132 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento al Top Drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-26 | 2024-07-26 | 17:15 | 18:00 | 132 | 245 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 113 | 151 | 8 | 14.13 | 4.32
2024-07-26 | 2024-07-26 | 18:00 | 18:59 | 245 | 503 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 258 | 262 | 18 | 14.33 | 2.48
2024-07-26 | 2024-07-26 | 18:59 | 19:14 | 503 | 503 | TP |  | N/A | N/A | Calibra llave de apriete | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:14 | 20:00 | 503 | 673 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT (12 tramos, 11 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 170 | 222 | 12 | 14.17 | 2.8
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:00 | 21:00 | 673 | 942 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 269 | 269 | 19 | 14.16 | 2.37
2024-07-26 | 2024-07-26 | 21:00 | 22:00 | 942 | 1195 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 253 | 253 | 18 | 14.06 | 2.43
2024-07-26 | 2024-07-26 | 22:00 | 23:00 | 1195 | 1447 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 252 | 252 | 18 | 14 | 2.23
2024-07-26 | 2024-07-27 | 23:00 | 00:00 | 1447 | 1718 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 271 | 271 | 19 | 14.26 | 2.07
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:00 | 00:16 | 1718 | 1775 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 57 | 214 | 4 | 14.25 | 2.07
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:16 | 00:30 | 1775 | 1775 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:30 | 01:00 | 1775 | 1775 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 7" por 7 5/8" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:00 | 02:22 | 1775 | 1790 | TP |  | N/A | N/A | Conecta dos combinaciones para enlace de complemento 7" a 7 5/8" (Mete 1 tramo con combinación) | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:22 | 03:00 | 1790 | 1902 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT (8 tramos, 7 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 112 | 177 | 8 | 14 | 3.82
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:00 | 03:21 | 1902 | 1983 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 81 | 231 | 6 | 13.5 | 3.32
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:21 | 03:38 | 1983 | 1983 | TP |  | N/A | N/A | Revisa conexión de tramo por instrucciones del especialista | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:38 | 04:00 | 1983 | 2052 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT (5 tramos, 4 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 69 | 188 | 5 | 13.8 | 3.47
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:00 | 05:00 | 2052 | 2244 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 192 | 192 | 14 | 13.71 | 3.43
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:00 | 06:00 | 2244 | 2439 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 195 | 195 | 14 | 13.93 | 3.27
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:00 | 07:00 | 2439 | 2648 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 209 | 209 | 15 | 13.93 | 3.07
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:00 | 08:00 | 2648 | 2845 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 197 | 197 | 14 | 14.07 | 3.77
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:00 | 09:00 | 2845 | 2998 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 153 | 153 | 11 | 13.91 | 3.23
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:00 | 09:42 | 2998 | 3125 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 127 | 181 | 9 | 14.11 | 3.7
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:42 | 10:00 | 3125 | 3125 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en piso de perforación |  | 21 | Orden y limpieza | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-27 | 2024-07-27 | 10:00 | 11:00 | 3125 | 3280 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 155 | 155 | 11 | 14.09 | 4.37
2024-07-27 | 2024-07-27 | 11:00 | 12:00 | 3280 | 3448 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 168 | 168 | 12 | 14 | 3.13
2024-07-27 | 2024-07-27 | 12:00 | 13:00 | 3448 | 3644 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 196 | 196 | 14 | 14 | 3.05
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:00 | 14:00 | 3644 | 3839 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 195 | 195 | 14 | 13.93 | 3.23
2024-07-27 | 2024-07-27 | 14:00 | 15:00 | 3839 | 3964 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT (Conectando equipo de llenado rápido) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 125 | 125 | 9 | 13.89 | 5.3
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:00 | 15:05 | 3964 | 3978 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 14 | 168 | 1 | 14 | 2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:05 | 16:25 | 3978 | 3978 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en piso de perforación |  | 21 | Orden y limpieza | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-07-27 | 2024-07-27 | 16:25 | 17:00 | 3978 | 4091 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 113 | 194 | 8 | 14.13 | 3.63
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:00 | 17:04 | 4091 | 4105 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 14 | 210 | 1 | 14 | 2.15
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:04 | 17:19 | 4105 | 4105 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta y reemplaza tramo #168 | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:19 | 17:46 | 4105 | 4174 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 69 | 153 | 5 | 13.8 | 4.88
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:46 | 18:00 | 4174 | 4174 | TP |  | N/A | N/A | Elimina de cargadores los tramos (172, 174 & 179) | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:00 | 18:06 | 4174 | 4188 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 14 | 140 | 1 | 14 | 1.1
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:06 | 20:14 | 4188 | 4188 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de la araña base (Reemplaza misma) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:08 |  |  |  |  | 128 | 2.13
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:14 | 21:00 | 4188 | 4327 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT (10 tramos, 9 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 139 | 181 | 10 | 13.9 | 3.8
2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:00 | 21:23 | 4327 | 4412 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 85 | 222 | 6 | 14.17 | 3.58
2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:23 | 21:33 | 4412 | 4412 | TP |  | N/A | N/A | Cambia collarín de arrastre |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:33 | 22:00 | 4412 | 4510 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT (7 tramos, 6 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 98 | 218 | 7 | 14 | 3.53
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:00 | 23:00 | 4510 | 4709 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 199 | 199 | 14 | 14.21 | 3.5
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:00 | 00:00 | 4709 | 4924 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 215 | 215 | 15 | 14.33 | 3.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:00 | 01:00 | 4924 | 5107 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 183 | 183 | 13 | 14.08 | 3.83
2024-07-28 | 2024-07-28 | 01:00 | 01:58 | 5107 | 5262 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete complemento 7 5/8" x 7" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 155 | 160 | 11 | 14.09 | 3.67
2024-07-28 | 2024-07-28 | 01:58 | 03:00 | 5262 | 5262 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos de sarta con ajuste preliminar | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:00 | 04:00 | 5262 | 5262 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hermeticidad con 1000 psi, satisfactoriamente | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-28 | 2024-07-28 | 04:00 | 07:00 | 5262 | 5265 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste definitivo (Mete 3 m de tramo de ajuste) | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:00 | 07:30 | 5265 | 5265 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo con UAP | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:30 | 08:00 | 5265 | 5265 | TP |  | N/A | N/A | Prueba líneas de UAP a laterales de cabezal 13 5/8" 10M x 11" 15M | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:00 | 09:00 | 5265 | 5265 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa y operación con personal involucrado |  | 15 | Junta Operativa | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:00 | 11:00 | 5265 | 5265 | TP |  | N/A | N/A | Calibra coriolis con UAP y calibra MPD con gastos 2,3,4 bpm |  | 81 | Cambia balero a MPD | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 11:00 | 14:30 | 5265 | 5265 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de TR 7 5/8" x 7” | N/A | 52 | Cementa | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:30 | 15:00 | 5265 | 5265 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela cabeza de cementar | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:00 | 22:00 | 5265 | 5265 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s (Elimina bonetes, tensores, líneas de matar, líneas de estrangular, línea primaria y afloja tornillería) | N/A | 17 | Elimina BOPS | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-07-28 | 2024-07-29 | 22:00 | 01:00 | 5265 | 5265 | TP |  | N/A | N/A | Elimina charola ecológica | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-29 | 2024-07-29 | 01:00 | 03:30 | 5265 | 5265 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s (Elimina manguera de línea de flote y andamios a nivel de preventor) | N/A | 17 | Elimina BOPS | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 03:30 | 06:30 | 5265 | 5265 | TP |  | N/A | N/A | Personal MPD elimina valvulas 4 1/16" y 7 1/16" | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:30 | 07:00 | 5265 | 5265 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP's 13 5/8" 15M | N/A | 17 | Elimina BOPS | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 07:00 | 09:00 | 5265 | 5265 | TP |  | N/A | N/A | Centra y descarga peso en TR 7 5/8" | N/A | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-29 | 2024-07-29 | 09:00 | 10:00 | 5265 | 5265 | TP |  | N/A | N/A | Instala master bushing, elimina araña elevadora, chiksan y arreglo de botella con válvula de pie y combinaciones | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-29 | 2024-07-29 | 10:00 | 11:00 | 5265 | 5265 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-29 | 2024-07-29 | 11:00 | 13:00 | 5265 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo de TR 7 5/8" | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-29 | 2024-07-29 | 13:00 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramos ancla | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 13:30 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza maniobra para eliminar BOP's 13 5/8" 15M y eliminar carrete espaciador | N/A | 17 | Elimina BOPS | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-29 | 2024-07-29 | 15:30 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala sellos cahn y anillo bn 158 nuevo | N/A | 39 | Prueba ensamble de sellos | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 16:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Sienta cabezal 11" x 11" 15M sobre cabezal 13 5/8" x 11" | N/A | 63 | Instala Cabezal | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-29 | 2024-07-29 | 18:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apriete de cabezal 13 5/8" 10M x 11" 15M y cabezal 11" x 11" 15M | N/A | 39 | Prueba ensamble de sellos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-29 | 2024-07-30 | 19:00 | 03:10 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala preventores 15K | N/A | 66 | Instala BOPs | 08:10 |  |  |  |  | 490 | 8.17
2024-07-30 | 2024-07-30 | 03:10 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 2 | Arma BHA | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-07-30 | 2024-07-30 | 04:30 | 10:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOPs | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 10:30 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 11:00 | 23:44 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala líneas de cabeza rotatoria y válvulas | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 12:44 |  |  |  |  | 764 | 12.73
2024-07-30 | 2024-07-31 | 23:44 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Quiebra lingadas de TP 5 1/2" | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 03:16 |  |  |  |  | 196 | 3.27
2024-07-31 | 2024-07-31 | 03:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP, alinea misma por línea primaria del MPD, verifica libre flujo y prueba hermeticidad de cabeza rotatoria, satisfactoriamente. | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-31 | 2024-07-31 | 06:00 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Quiebra 5 lingadas de HW espiral de 5 1/2", 45 lingadas de TP 5 1/2" y 3 lingadas de DC 6 1/2" | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-07-31 | 2024-07-31 | 13:30 | 14:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | En preparativos para armar lingadas de TP 4" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-31 | 2024-07-31 | 14:30 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia insertos a llave ST120, elimina saversub 7 5/8" REG x DS 55 e instala saversub 7 5/8" x XT 39 |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-31 | 2024-07-31 | 15:00 | 16:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elevador para TP 5 1/2" e instala elevador para TP 4" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-31 | 2024-08-01 | 16:30 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma lingadas de TP 4" en changuero | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 12:30 |  |  |  |  | 750 | 12.5
2024-08-01 | 2024-08-01 | 05:00 | 07:53 | 0 | 248 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 02:53 |  |  |  |  | 173 | 2.88 | [9 empty] | 3
2024-08-01 | 2024-08-01 | 07:53 | 08:00 | 248 | 257 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4". Calibra por interior de TP con 2 7/16") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 9 | 77 | 1 | 9 | 4.38
2024-08-01 | 2024-08-01 | 08:00 | 09:02 | 257 | 257 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccionales | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-08-01 | 2024-08-01 | 09:02 | 10:00 | 257 | 430 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4". Calibra por interior de TP con 2 7/16") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 173 | 179 | 19 | 9.11 | 2.8
2024-08-01 | 2024-08-01 | 10:00 | 11:00 | 430 | 601 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4". Calibra por interior de TP con 2 7/16") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 18 | 9.5 | 2.73
2024-08-01 | 2024-08-01 | 11:00 | 11:56 | 601 | 791 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4". Calibra por interior de TP con 2 7/16". 20 T, 19 cnx) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 190 | 204 | 20 | 9.5 | 2.5
2024-08-01 | 2024-08-01 | 11:56 | 12:24 | 791 | 791 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-01 | 2024-08-01 | 12:24 | 12:28 | 791 | 791 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta tornillería de elevador por seguridad |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-01 | 2024-08-01 | 12:28 | 13:00 | 791 | 876 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4". Calibra por interior de TP con 2 7/16") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 85 | 159 | 9 | 9.44 | 3.3
2024-08-01 | 2024-08-01 | 13:00 | 14:00 | 876 | 1020 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4". Calibra por interior de TP con 2 7/16") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 15 | 9.6 | 3.5
2024-08-01 | 2024-08-01 | 14:00 | 14:53 | 1020 | 1205 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4". Calibra por interior de TP con 2 7/16". 19T, 18 cnx) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 185 | 209 | 19 | 9.74 | 2.47
2024-08-01 | 2024-08-01 | 14:53 | 15:33 | 1205 | 1205 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-01 | 2024-08-01 | 15:33 | 15:40 | 1205 | 1215 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4". Calibra por interior de TP con 2 7/16". 1 T, 2 cnx) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 10 | 86 | 1 | 10 | 3.2
2024-08-01 | 2024-08-01 | 15:40 | 15:48 | 1215 | 1254 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (Se pierden 4T) | N/A | 105 | Sin datos | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-01 | 2024-08-01 | 15:48 | 15:53 | 1254 | 1273 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 4". Calibra interior de TP con 2 7/16") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 19 | 228 | 2 | 9.5 | 2.18
2024-08-01 | 2024-08-01 | 15:53 | 15:59 | 1273 | 1273 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 4" a 5 1/2" (Tramos largos ) |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-01 | 2024-08-01 | 15:59 | 17:00 | 1273 | 1591 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 5 1/2" ; tramos largos) (Calibra interior de TP con 2 7/16") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 318 | 313 | 23 | 13.83 | 2.18
2024-08-01 | 2024-08-01 | 17:00 | 17:27 | 1591 | 1742 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 5 1/2" ; tramos largos) (Calibra interior de TP con 2 7/16") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 151 | 336 | 11 | 13.73 | 2.07
2024-08-01 | 2024-08-01 | 17:27 | 17:52 | 1742 | 1742 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-01 | 2024-08-01 | 17:52 | 18:00 | 1742 | 1797 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT ( TP 5 1/2" ; tramos largos ) (Calibra interior de TP con 2 7/16") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 55 | 413 | 4 | 13.75 | 1.53
2024-08-01 | 2024-08-01 | 18:00 | 18:22 | 1797 | 1921 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 5 1/2" ; tramos largos ) (Calibra interior de TP con 2 7/16") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 124 | 338 | 9 | 13.78 | 1.88
2024-08-01 | 2024-08-01 | 18:22 | 18:32 | 1921 | 1921 | TP |  | N/A | N/A | Aprieta tornillos en elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-01 | 2024-08-01 | 18:32 | 18:56 | 1921 | 2059 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 5 1/2" ; tramos largos ) (Calibra interior de TP con 2 7/16") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 138 | 345 | 10 | 13.8 | 2
2024-08-01 | 2024-08-01 | 18:56 | 19:20 | 2059 | 2059 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda Tramos |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-01 | 2024-08-01 | 19:20 | 19:43 | 2059 | 2156 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 5 1/2" ; tramos largos ) (Calibra interior de TP con 2 7/16") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 97 | 253 | 7 | 13.86 | 3.05
2024-08-01 | 2024-08-01 | 19:43 | 19:54 | 2156 | 2156 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-01 | 2024-08-01 | 19:54 | 20:00 | 2156 | 2183 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 5 1/2" ; tramos largos ) (Calibra interior de TP con 2 7/16") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 27 | 270 | 2 | 13.5 | 1.82
2024-08-01 | 2024-08-01 | 20:00 | 20:16 | 2183 | 2251 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 5 1/2" ; tramos largos ) (Calibra interior de TP con 2 7/16") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 68 | 255 | 5 | 13.6 | 3.08
2024-08-01 | 2024-08-01 | 20:16 | 20:44 | 2251 | 2251 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP (prueba herramienta direccional) | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-01 | 2024-08-01 | 20:44 | 20:54 | 2251 | 2322 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 5 1/2" ; tramos largos ) (Calibra interior de TP con 2 7/16") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 71 | 426 | 5 | 14.2 | 1.75
2024-08-01 | 2024-08-01 | 20:54 | 21:01 | 2322 | 2322 | TP |  | N/A | N/A | Mide y calibra TP |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-01 | 2024-08-01 | 21:01 | 22:00 | 2322 | 2648 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 5 1/2" ; tramos largos ) (Calibra interior de TP con 2 7/16") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 326 | 332 | 24 | 13.58 | 2.02
2024-08-01 | 2024-08-01 | 22:00 | 22:17 | 2648 | 2756 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 5 1/2" ; tramos largos ) (Calibra interior de TP con 2 7/16") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 108 | 381 | 8 | 13.5 | 1.75
2024-08-01 | 2024-08-01 | 22:17 | 22:50 | 2756 | 2756 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-01 | 2024-08-01 | 22:50 | 23:00 | 2756 | 2800 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 5 1/2" ; tramos largos ) (Calibra interior de TP con 2 7/16") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 44 | 264 | 4 | 11 | 1.97
2024-08-01 | 2024-08-01 | 23:00 | 23:16 | 2800 | 2897 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 5 1/2" ; tramos largos ) (Calibra interior de TP con 2 7/16") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 97 | 364 | 7 | 13.86 | 1.73
2024-08-01 | 2024-08-01 | 23:16 | 23:31 | 2897 | 2897 | TP |  | N/A | N/A | Reemplaza tramo | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-01 | 2024-08-02 | 23:31 | 00:35 | 2897 | 3253 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-08-02 | 2024-08-02 | 00:35 | 01:09 | 3253 | 3253 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-02 | 2024-08-02 | 01:09 | 01:26 | 3253 | 3365 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT (TP 5 1/2" ; tramos largos ) (Calibra interior de TP con 2 7/16") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 112 | 395 | 8 | 14 | 1.5
2024-08-02 | 2024-08-02 | 01:26 | 03:55 | 3365 | 4225 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 02:29 |  |  |  |  | 149 | 2.48
2024-08-02 | 2024-08-02 | 03:55 | 04:30 | 4225 | 4225 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-02 | 2024-08-02 | 04:30 | 05:00 | 4225 | 4610 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2". lingadas cortas ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 385 | 770 | 14 | 27.5 | 1.38
2024-08-02 | 2024-08-02 | 05:00 | 05:12 | 4610 | 4773 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (lingadas cortas) (TP 5 1/2". 6 lingadas, 5 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 163 | 815 | 6 | 27.17 | 1.28
2024-08-02 | 2024-08-02 | 05:12 | 05:33 | 4773 | 4773 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-02 | 2024-08-02 | 05:33 | 05:46 | 4773 | 4935 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2". 6 lingadas, 5 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 162 | 748 | 6 | 27 | 1.77
2024-08-02 | 2024-08-02 | 05:46 | 12:37 | 4935 | 4935 | TNP |  | N/A | N/A | Falló de bombas (cambia válvula de seguridad de la bomba de lodos) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 06:51 |  |  |  |  | 411 | 6.85
2024-08-02 | 2024-08-02 | 12:37 | 13:00 | 4935 | 4958 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2".) (con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 23 | 60 | 1 | 23 | 0
2024-08-02 | 2024-08-02 | 13:00 | 13:40 | 4958 | 4986 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2".) (con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 28 | 42 | 1 | 28 | 4.62
2024-08-02 | 2024-08-02 | 13:40 | 16:04 | 4986 | 4986 | TNP |  | N/A | N/A | Fallló de bombas (repara la válvula de seguridad de la bomba de lodos #2. ) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:24 |  |  |  |  | 144 | 2.4
2024-08-02 | 2024-08-02 | 16:04 | 17:00 | 4986 | 5032 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 | 49.29 | 46
2024-08-02 | 2024-08-02 | 17:00 | 18:00 | 5032 | 5072 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 40 | 40
2024-08-02 | 2024-08-02 | 18:00 | 19:00 | 5072 | 5107 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 35 | 35
2024-08-02 | 2024-08-02 | 19:00 | 20:00 | 5107 | 5132 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 25 | 25
2024-08-02 | 2024-08-02 | 20:00 | 21:00 | 5132 | 5151 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 19 | 19
2024-08-02 | 2024-08-02 | 21:00 | 22:00 | 5151 | 5177 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 26 | 26
2024-08-02 | 2024-08-02 | 22:00 | 23:00 | 5177 | 5196 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 19 | 19
2024-08-02 | 2024-08-02 | 23:00 | 23:45 | 5196 | 5202 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | 8 | 6
2024-08-02 | 2024-08-03 | 23:45 | 01:34 | 5202 | 5202 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-08-03 | 2024-08-03 | 01:34 | 01:48 | 5202 | 5120 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD. Chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 82 | 351 | 3 | 27.33 | 2.67
2024-08-03 | 2024-08-03 | 01:48 | 03:20 | 5120 | 5120 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de campana de viajes por balero de cabeza rotatoria | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-08-03 | 2024-08-03 | 03:20 | 03:44 | 5120 | 5202 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD. Alineado a MPD ( TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 82 | 205 | 3 | 27.33 | 4.88
2024-08-03 | 2024-08-03 | 03:44 | 04:15 | 5202 | 5202 | TP |  | N/A | Circula | Circula Llenando separador gas lodo de MPD | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-03 | 2024-08-03 | 04:15 | 05:00 | 5202 | 5230 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | 37.33 | 28
2024-08-03 | 2024-08-03 | 05:00 | 06:00 | 5230 | 5241 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 11 | 11
2024-08-03 | 2024-08-03 | 06:00 | 07:00 | 5241 | 5258 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 17 | 17
2024-08-03 | 2024-08-03 | 07:00 | 08:00 | 5258 | 5284 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 26 | 26
2024-08-03 | 2024-08-03 | 08:00 | 08:49 | 5284 | 5312 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 | 34.29 | 28
2024-08-03 | 2024-08-03 | 08:49 | 13:00 | 5312 | 5312 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 04:11 |  |  |  |  | 251 | 4.18
2024-08-03 | 2024-08-03 | 13:00 | 16:27 | 5312 | 5312 | TP |  | N/A | N/A | Calibra equipo MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 03:27 |  |  |  |  | 207 | 3.45
2024-08-03 | 2024-08-03 | 16:27 | 18:11 | 5312 | 5312 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de TR con lodo de 1.32 gr/cc |  | 30 | Prueba de integridad TR | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-08-03 | 2024-08-03 | 18:11 | 19:00 | 5312 | 5325 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 | 15.92 | 13
2024-08-03 | 2024-08-03 | 19:00 | 20:00 | 5325 | 5336 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 11 | 11
2024-08-03 | 2024-08-03 | 20:00 | 21:00 | 5336 | 5337 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 21:00 | 22:00 | 5337 | 5337.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.4 | 0.4
2024-08-03 | 2024-08-03 | 22:00 | 23:00 | 5337.4 | 5337.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-08-03 | 2024-08-04 | 23:00 | 00:00 | 5337.5 | 5337.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-04 | 2024-08-04 | 00:00 | 01:00 | 5337.5 | 5338 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.5 | 0.5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 01:00 | 02:00 | 5338 | 5339 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-04 | 2024-08-04 | 02:00 | 02:04 | 5339 | 5340 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | 15 | 1
2024-08-04 | 2024-08-04 | 02:04 | 05:35 | 5340 | 5340 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bomba No. 2 | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:31 |  |  |  |  | 211 | 3.52
2024-08-04 | 2024-08-04 | 05:35 | 06:00 | 5340 | 5392 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo (Alineado a MPD) (TP 5 1/2") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 52 | 125 | 2 | 26 | 6.8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 06:00 | 06:22 | 5392 | 5447 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo (Alineado a MPD) (TP 5 1/2") (4 cnxs) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 55 | 150 | 5 | 11 | 6.5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 06:22 | 06:32 | 5447 | 5456 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 105 | Sin datos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-04 | 2024-08-04 | 06:32 | 07:00 | 5456 | 5527 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo (Alineado a MPD) (TP 5 1/2") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 71 | 152 | 3 | 23.67 | 5.68
2024-08-04 | 2024-08-04 | 07:00 | 08:00 | 5527 | 5662 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo (Alineado a MPD) (TP 5 1/2") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 135 | 135 | 5 | 27 | 5.4
2024-08-04 | 2024-08-04 | 08:00 | 14:19 | 5662 | 5635 | TP |  | N/A | Circula | Circula TA (Levanta una lingada) | N/A | 12 | Circula | 06:19 |  |  |  |  | 379 | 6.32
2024-08-04 | 2024-08-04 | 14:19 | 15:00 | 5635 | 5469 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 166 | 243 | 6 | 27.67 | 2.6
2024-08-04 | 2024-08-04 | 15:00 | 16:00 | 5469 | 5221 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 248 | 248 | 9 | 27.56 | 2.65
2024-08-04 | 2024-08-04 | 16:00 | 17:00 | 5221 | 4946 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 275 | 275 | 10 | 27.5 | 2
2024-08-04 | 2024-08-04 | 17:00 | 18:00 | 4946 | 4698 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 248 | 248 | 9 | 27.56 | 2.35
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:00 | 19:00 | 4698 | 4422 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 276 | 276 | 10 | 27.6 | 1.83
2024-08-04 | 2024-08-04 | 19:00 | 20:00 | 4422 | 4147 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 275 | 275 | 10 | 27.5 | 1.92
2024-08-04 | 2024-08-04 | 20:00 | 21:00 | 4147 | 3844 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 303 | 303 | 11 | 27.55 | 1.97
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:00 | 22:00 | 3844 | 3538 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 306 | 306 | 11 | 27.82 | 1.93
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:00 | 23:00 | 3538 | 3212 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 326 | 326 | 12 | 27.17 | 1.83
2024-08-04 | 2024-08-05 | 23:00 | 00:00 | 3212 | 2853 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 359 | 359 | 13 | 27.62 | 1.73
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:00 | 01:00 | 2853 | 2441 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 412 | 412 | 15 | 27.47 | 1.65
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:00 | 01:20 | 2441 | 2303 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 138 | 414 | 5 | 27.6 | 1.83
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:20 | 01:51 | 2303 | 2084 | TP |  | N/A | N/A | Sin Datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:51 | 02:00 | 2084 | 2056 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 2.22
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:00 | 02:42 | 2056 | 1781 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 275 | 393 | 10 | 27.5 | 1.87
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:42 | 02:54 | 1781 | 1776 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:54 | 03:00 | 1776 | 1721 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 55 | 550 | 2 | 27.5 | 1.77
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:00 | 04:00 | 1721 | 1281 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrerna PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo contínuo, alineado a MPD aplicando contrapresión (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 440 | 440 | 16 | 27.5 | 2.13
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:00 | 04:30 | 1281 | 1281 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:30 | 05:00 | 1281 | 1195 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT alineado a MPD, aplicando contrapresión (TP 4")(Quebrando a suelo natural) | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 86 | 172 | 9 | 9.56 | 2.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:00 | 06:00 | 1195 | 947 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT alineado a MPD, aplicando contrapresión (TP 4")(Quebrando a suelo natural) | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 248 | 248 | 26 | 9.54 | 1.53
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:00 | 06:59 | 947 | 709 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT alineado a MPD, aplicando contrapresión (TP 4")(Quebrando a suelo natural) | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 238 | 242 | 25 | 9.52 | 1.63
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:59 | 07:30 | 709 | 588 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 105 | Sin datos | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:30 | 07:57 | 588 | 499 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT alineado a MPD, aplicando contrapresión (TP 4")(Quebrando a suelo natural) | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 89 | 198 | 9 | 9.89 | 2.25
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:57 | 08:26 | 499 | 499 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:26 | 08:37 | 499 | 449 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT alineado a MPD, aplicando contrapresión (TP 4")(Quebrando a suelo natural) | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 50 | 273 | 5 | 10 | 1.48
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:37 | 09:44 | 449 | 449 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda y quiebra TP 4" en el inter realiza transferencia de pipa a presas de trabajo | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-08-05 | 2024-08-05 | 09:44 | 10:00 | 449 | 384 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT alineado a MPD, aplicando contrapresión (TP 4")(Quebrando a suelo natural) | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 65 | 244 | 7 | 9.29 | 1.72
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:00 | 10:31 | 384 | 248 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT alineado a MPD, aplicando contrapresión (TP 4")(Quebrando a suelo natural) | Alineado a MPD | 11 | Levanta T x T | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 136 | 263 | 14 | 9.71 | 1.62
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:31 | 10:50 | 248 | 248 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32