## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:47 | 00:05 | 4258 | 4258 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:05 | 01:45 | 4258 | 4258 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero de MPD |  | 81 | Cambia balero a MPD | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-08-06 | 2024-08-06 | 01:45 | 04:00 | 4258 | 4391 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR de 7" | N/A | 29 | Escarea TR | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:00 | 06:08 | 4391 | 4391 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. |  | 12 | Circula | 02:08 |  |  |  |  | 128 | 2.13
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:08 | 07:00 | 4391 | 4174 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 217 | 250 | 8 | 27.13 | 2.3
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:00 | 08:00 | 4174 | 3903 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 271 | 271 | 10 | 27.1 | 1.98
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:00 | 09:00 | 3903 | 3660 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 243 | 243 | 9 | 27 | 2.23
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:00 | 10:00 | 3660 | 3390 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 270 | 270 | 10 | 27 | 1.95
2024-08-06 | 2024-08-06 | 10:00 | 11:00 | 3390 | 3120 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 270 | 270 | 10 | 27 | 2.03
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:00 | 12:00 | 3120 | 2850 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 270 | 270 | 10 | 27 | 2.32
2024-08-06 | 2024-08-06 | 12:00 | 13:00 | 2850 | 2580 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 270 | 270 | 10 | 27 | 2.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:00 | 14:00 | 2580 | 2283 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 297 | 297 | 11 | 27 | 1.92
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:00 | 15:00 | 2283 | 1986 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 297 | 297 | 11 | 27 | 1.9
2024-08-06 | 2024-08-06 | 15:00 | 16:00 | 1986 | 1689 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 297 | 297 | 11 | 27 | 2.1
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:00 | 17:00 | 1689 | 1419 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 270 | 270 | 10 | 27 | 2.17
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:00 | 18:00 | 1419 | 1149 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 270 | 270 | 10 | 27 | 2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:00 | 19:00 | 1149 | 852 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 297 | 297 | 11 | 27 | 1.97
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:00 | 20:00 | 852 | 548 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 304 | 304 | 11 | 27.64 | 2.47
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:00 | 20:12 | 548 | 493 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplicando contrapresión, 1 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 55 | 275 | 2 | 27.5 | 1.88
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:12 | 21:00 | 493 | 493 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:00 | 22:42 | 493 | 493 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero de MPD |  | 81 | Cambia balero a MPD | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:42 | 23:00 | 493 | 385 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 108 | 360 | 4 | 27 | 2.75
2024-08-06 | 2024-08-06 | 23:00 | 23:49 | 385 | 38 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 347 | 425 | 13 | 26.69 | 2.7
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:49 | 00:18 | 38 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [9 empty] | 6