## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:49 | 00:18 | 38 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [9 empty] | 6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:18 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-08-07 | 2024-08-07 | 02:00 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa preparativos para meter aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:30 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:00 | 10:45 | 0 | 82 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata guía 3 1/2", tapón cerámico 3 1/2", empacador hidráulico 7"x3 1/2", PBR 4" y mandril integral 3 1/2" con sensor P&T 15K | N/A | 2 | Arma BHA | 05:45 |  |  |  |  | 345 | 5.75
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:45 | 11:00 | 82 | 92 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" (TP 3 1/2") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 10 | 40 | 1 | 10 | 8.53
2024-08-07 | 2024-08-07 | 11:00 | 12:00 | 92 | 178 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" (TP 3 1/2") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 9 | 9.56 | 4.45
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:00 | 12:59 | 178 | 301 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" (TP 3 1/2") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 123 | 125 | 13 | 9.46 | 4
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:59 | 13:22 | 301 | 301 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:22 | 14:00 | 301 | 395 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" (TP 3 1/2") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 94 | 148 | 8 | 11.75 | 3.85
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:00 | 15:00 | 395 | 558 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" (TP 3 1/2") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 163 | 163 | 13 | 12.54 | 3.33
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:00 | 15:23 | 558 | 621 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" (TP 3 1/2") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 63 | 164 | 5 | 12.6 | 2.05
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:23 | 15:41 | 621 | 621 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo |  | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:41 | 15:53 | 621 | 659 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" (TP 3 1/2") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 38 | 190 | 3 | 12.67 | 2.15
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:53 | 16:00 | 659 | 659 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo |  | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:00 | 16:37 | 659 | 659 | TP |  | N/A | N/A | Verifica sensor de fondo |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:37 | 17:00 | 659 | 723 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" (TP 3 1/2") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 64 | 167 | 5 | 12.8 | 2.07
2024-08-07 | 2024-08-07 | 17:00 | 17:47 | 723 | 862 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" (TP 3 1/2") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 139 | 177 | 11 | 12.64 | 2.13
2024-08-07 | 2024-08-07 | 17:47 | 18:40 | 862 | 862 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP 3 1/2" x TP 4 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:40 | 19:00 | 862 | 900 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" (TP 4 1/2") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 38 | 114 | 3 | 12.67 | 4.18
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:00 | 19:40 | 900 | 988 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" (TP 4 1/2") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 88 | 132 | 7 | 12.57 | 3.08
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:40 | 20:06 | 988 | 988 | TP |  | N/A | Circula | Llena interior de TP |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:06 | 21:00 | 988 | 1115 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" (TP 4 1/2") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 127 | 141 | 10 | 12.7 | 2.9
2024-08-07 | 2024-08-07 | 21:00 | 22:00 | 1115 | 1254 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" (TP 4 1/2") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 139 | 139 | 11 | 12.64 | 2.87
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:00 | 22:20 | 1254 | 1304 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" (TP 4 1/2") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 50 | 150 | 4 | 12.5 | 2.73
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:20 | 22:46 | 1304 | 1304 | TP |  | N/A | Circula | Llena interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:46 | 23:00 | 1304 | 1342 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" (TP 4 1/2") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 38 | 163 | 3 | 12.67 | 2.83
2024-08-07 | 2024-08-08 | 23:00 | 00:00 | 1342 | 1494 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" (TP 4 1/2") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 152 | 152 | 12 | 12.67 | 2.57