## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:00 | 00:47 | 1494 | 1607 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 113 | 144 | 9 | 12.56 | 2.82
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:47 | 01:09 | 1607 | 1607 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:09 | 02:00 | 1607 | 1732 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 125 | 147 | 10 | 12.5 | 2.65
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:00 | 03:00 | 1732 | 1884 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 152 | 152 | 12 | 12.67 | 2.7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:00 | 03:09 | 1884 | 1909 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 25 | 167 | 2 | 12.5 | 2.78
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:09 | 03:30 | 1909 | 1909 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:30 | 04:00 | 1909 | 1985 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 76 | 152 | 6 | 12.67 | 2.53
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:00 | 05:00 | 1985 | 2136 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 151 | 151 | 12 | 12.58 | 2.82
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:00 | 05:24 | 2136 | 2200 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 64 | 160 | 5 | 12.8 | 2.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:24 | 05:43 | 2200 | 2200 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:43 | 06:00 | 2200 | 2250 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 50 | 176 | 4 | 12.5 | 2.55
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:00 | 06:32 | 2250 | 2338 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 88 | 165 | 7 | 12.57 | 2.65
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:32 | 06:43 | 2338 | 2338 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo de TP 4 ½” TRC-110, 15.1 lb/ft para revisión de personal especialista |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:43 | 07:00 | 2338 | 2364 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 26 | 92 | 2 | 13 | 4.6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:00 | 07:52 | 2364 | 2490 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 126 | 145 | 10 | 12.6 | 2.3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:52 | 08:11 | 2490 | 2490 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:11 | 09:00 | 2490 | 2616 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 126 | 154 | 10 | 12.6 | 2.55
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:00 | 10:00 | 2616 | 2780 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 164 | 164 | 13 | 12.62 | 2.62
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:00 | 10:10 | 2780 | 2805 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 25 | 150 | 2 | 12.5 | 2.85
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:10 | 10:27 | 2805 | 2805 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:27 | 11:00 | 2805 | 2868 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 63 | 115 | 5 | 12.6 | 2.48
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:00 | 12:00 | 2868 | 3019 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 151 | 151 | 12 | 12.58 | 2.65
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:00 | 12:34 | 3019 | 3107 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 88 | 155 | 7 | 12.57 | 2.58
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:34 | 13:00 | 3107 | 3107 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo | N/A | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:00 | 14:00 | 3107 | 3273 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 166 | 166 | 13 | 12.77 | 2.48
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:00 | 14:58 | 3273 | 3412 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 139 | 144 | 11 | 12.64 | 2.78
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:58 | 15:21 | 3412 | 3412 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:21 | 16:00 | 3412 | 3500 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 88 | 135 | 7 | 12.57 | 2.55
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:00 | 17:00 | 3500 | 3628 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 128 | 128 | 10 | 12.8 | 2.83
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:00 | 17:26 | 3628 | 3703 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 75 | 173 | 6 | 12.5 | 2.78
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:26 | 17:43 | 3703 | 3703 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:43 | 18:00 | 3703 | 3741 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 38 | 134 | 3 | 12.67 | 2.53
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:00 | 19:00 | 3741 | 3895 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 154 | 154 | 12 | 12.83 | 2.62
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:00 | 19:42 | 3895 | 4003 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 108 | 154 | 9 | 12 | 2.7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:42 | 20:16 | 4003 | 4003 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:16 | 21:00 | 4003 | 4118 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 115 | 157 | 9 | 12.78 | 2.48
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:00 | 21:12 | 4118 | 4154 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 36 | 180 | 3 | 12 | 2.62
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:12 | 21:45 | 4154 | 4168 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 4 1/2” por 3 1/2 “ |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:45 | 21:57 | 4168 | 4192 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 24 | 120 | 2 | 12 | 2.95
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:57 | 22:10 | 4192 | 4192 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:10 | 23:30 | 4192 | 4196 | TP |  | N/A | N/A | Instala válvula tormenta |  | 46 | Valvula de Tormenta Instala / Elimina | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:30 | 00:00 | 4196 | 4196 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 105 | Sin datos | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5