## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:30 | 01:19 | 4196 | 4350 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:19 | 01:23 | 4350 | 4354 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste de aparejo de producción. |  | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:23 | 01:37 | 4354 | 4354 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:37 | 04:30 | 4354 | 4351 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para anclar empacador | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:53 |  |  |  |  | 173 | 2.88
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:30 | 05:40 | 4351 | 4351 | TP |  | N/A | N/A | Prueba líneas de control |  | 65 | Prueba CSC | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:40 | 08:00 | 4351 | 4351 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje del empacador hidráulico 7"x3 1/2" | N/A | 88 | Ancla Empacador | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:00 | 09:00 | 4351 | 4351 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad al empacador hidráulico 7"x3 1/2" y prueba por E.A. para la ruptura del PBR | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:00 | 10:00 | 4351 | 4323 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste del aparejo (Eliminando 2 tramos) para tensionar empacador hidráulico y efectuar la ruptura de los pines del PBR |  | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:00 | 11:30 | 4323 | 4323 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para efectuar desplazamiento de fluido de 1.32 gr/cc x 1.00 gr/cc | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:30 | 17:00 | 4323 | 4323 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de E.I. de 1.32 gr/cc por agua tratada con inhibidores 1.00 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 17:00 | 19:00 | 4323 | 4337 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instrumentar bola colgadora (Realiza ajuste del aparejo metiendo 1 tramo para instrumentar bola colgadora) | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 19:00 | 22:00 | 4337 | 4350 | TP |  | N/A | N/A | Instala bola colgadora | N/A | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-09 | 2024-08-10 | 22:00 | 00:00 | 4350 | 4350 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hermeticidad de E.A |  | 30 | Prueba de integridad TR | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2