## Sheet1
TUPILCO 3015_Terminación_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:00 | 07:00 | 4350 | 4350 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPs con un avance del 40% | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:00 | 12:00 | 4350 | 4350 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza rotatoria | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:00 | 15:00 | 4350 | 4350 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPs, 100% | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:00 | 15:30 | 4350 | 4350 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en contrapozo |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:30 | 17:00 | 4350 | 4352 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para la instalación de bonete de medio árbol de producción | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-10 | 2024-08-11 | 17:00 | 00:00 | 4352 | 4352 | TP |  | N/A | N/A | Instala medio árbol de producción | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7