## Sheet1
TUPILCO 3015_Terminación_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza inducción de pozo | N/A | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:00 | 20:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Levanta TF | N/A | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-08-16 | 2024-08-17 | 20:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Realiza cambio a estrangulador Fijo de 3/8") | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5