## Sheet1
TUPILCO 3015_Terminación_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza medición de pozo por estrangulador fijo 3 /8" | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza aforo de pozo por estrangulador fijo 3/8" (Con personal especialista toma muestras de aceite PVT)) | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-08-17 | 2024-08-18 | 17:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Alinea flujo hacía línea de reinyección de batería a través de medidor de flujo multifásico | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7