## Sheet1
TUPILCO 3015_Terminación_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:00 | 14:41 | 0 | 38 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | [9 empty] | 6
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:41 | 15:00 | 38 | 281 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 243 | 767 | 9 | 27 | 1.77
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:00 | 15:17 | 281 | 498 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 217 | 766 | 8 | 27.13 | 1.53
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:17 | 15:32 | 498 | 498 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:32 | 16:00 | 498 | 860 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 362 | 776 | 13 | 27.85 | 1.47
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:00 | 16:26 | 860 | 1219 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 359 | 828 | 13 | 27.62 | 1.37
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:26 | 16:47 | 1219 | 1219 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:47 | 17:00 | 1219 | 1357 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 138 | 637 | 5 | 27.6 | 1.75
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:00 | 18:00 | 1357 | 2042 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 685 | 685 | 25 | 27.4 | 1.55
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:00 | 19:30 | 2042 | 2042 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable 1 5/8" | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 19:30 | 19:43 | 2042 | 2042 | TP |  | N/A | N/A | Calibra sistema anticolisión de TD |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-05 | 2024-08-05 | 19:43 | 20:00 | 2042 | 2233 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 191 | 674 | 7 | 27.29 | 1.6
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:00 | 20:38 | 2233 | 2721 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 488 | 771 | 18 | 27.11 | 1.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:38 | 21:00 | 2721 | 2721 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando TP |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-05 | 2024-08-05 | 21:00 | 21:56 | 2721 | 3446 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 725 | 777 | 27 | 26.85 | 1.32
2024-08-05 | 2024-08-05 | 21:56 | 22:17 | 3446 | 3446 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando TP | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-05 | 2024-08-05 | 22:17 | 23:00 | 3446 | 3797 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 351 | 490 | 13 | 27 | 1.32
2024-08-05 | 2024-08-05 | 23:00 | 23:47 | 3797 | 4258 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 461 | 589 | 17 | 27.12 | 1.52
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:47 | 00:05 | 4258 | 4258 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:05 | 01:45 | 4258 | 4258 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero de MPD |  | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-08-06 | 2024-08-06 | 01:45 | 04:00 | 4258 | 4391 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR de 7" | N/A | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:00 | 06:08 | 4391 | 4391 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. |  | 02:08 |  |  |  |  | 128 | 2.13
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:08 | 07:00 | 4391 | 4174 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 217 | 250 | 8 | 27.13 | 2.3
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:00 | 08:00 | 4174 | 3903 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 271 | 271 | 10 | 27.1 | 1.98
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:00 | 09:00 | 3903 | 3660 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 243 | 243 | 9 | 27 | 2.23
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:00 | 10:00 | 3660 | 3390 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 270 | 270 | 10 | 27 | 1.95
2024-08-06 | 2024-08-06 | 10:00 | 11:00 | 3390 | 3120 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 270 | 270 | 10 | 27 | 2.03
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:00 | 12:00 | 3120 | 2850 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 270 | 270 | 10 | 27 | 2.32
2024-08-06 | 2024-08-06 | 12:00 | 13:00 | 2850 | 2580 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 270 | 270 | 10 | 27 | 2.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:00 | 14:00 | 2580 | 2283 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 297 | 297 | 11 | 27 | 1.92
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:00 | 15:00 | 2283 | 1986 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 297 | 297 | 11 | 27 | 1.9
2024-08-06 | 2024-08-06 | 15:00 | 16:00 | 1986 | 1689 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 297 | 297 | 11 | 27 | 2.1
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:00 | 17:00 | 1689 | 1419 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 270 | 270 | 10 | 27 | 2.17
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:00 | 18:00 | 1419 | 1149 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 270 | 270 | 10 | 27 | 2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:00 | 19:00 | 1149 | 852 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 297 | 297 | 11 | 27 | 1.97
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:00 | 20:00 | 852 | 548 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 304 | 304 | 11 | 27.64 | 2.47
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:00 | 20:12 | 548 | 493 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" alineado a MPD (TP 4", aplicando contrapresión, 1 cnx) | Alineado a MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 55 | 275 | 2 | 27.5 | 1.88
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:12 | 21:00 | 493 | 493 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:00 | 22:42 | 493 | 493 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero de MPD |  | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:42 | 23:00 | 493 | 385 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" (TP 4", usa chaqueta de lodos) | Chaqueta recolectora | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 108 | 360 | 4 | 27 | 2.75
2024-08-06 | 2024-08-06 | 23:00 | 23:49 | 385 | 38 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" (TP 4", usa chaqueta de lodos) | Chaqueta recolectora | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 347 | 425 | 13 | 26.69 | 2.7
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:49 | 00:18 | 38 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [9 empty] | 6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:18 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-08-07 | 2024-08-07 | 02:00 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa preparativos para meter aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:30 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:00 | 10:45 | 0 | 82 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata guía 3 1/2", tapón cerámico 3 1/2", empacador hidráulico 7"x3 1/2", PBR 4" y mandril integral 3 1/2" con sensor P&T 15K | N/A | 05:45 |  |  |  |  | 345 | 5.75
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:45 | 11:00 | 82 | 92 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 10 | 40 | 1 | 10 | 8.53
2024-08-07 | 2024-08-07 | 11:00 | 12:00 | 92 | 178 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 9 | 9.56 | 4.45
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:00 | 12:59 | 178 | 301 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 123 | 125 | 13 | 9.46 | 4
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:59 | 13:22 | 301 | 301 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:22 | 14:00 | 301 | 395 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 94 | 148 | 8 | 11.75 | 3.85
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:00 | 15:00 | 395 | 558 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 163 | 163 | 13 | 12.54 | 3.33
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:00 | 15:23 | 558 | 621 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 63 | 164 | 5 | 12.6 | 2.05
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:23 | 15:41 | 621 | 621 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:41 | 15:53 | 621 | 659 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 38 | 190 | 3 | 12.67 | 2.15
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:53 | 16:00 | 659 | 659 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:00 | 16:37 | 659 | 659 | TP |  | N/A | N/A | Verifica sensor de fondo |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:37 | 17:00 | 659 | 723 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 64 | 167 | 5 | 12.8 | 2.07
2024-08-07 | 2024-08-07 | 17:00 | 17:47 | 723 | 862 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 139 | 177 | 11 | 12.64 | 2.13
2024-08-07 | 2024-08-07 | 17:47 | 18:40 | 862 | 862 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP 3 1/2" x TP 4 1/2" | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:40 | 19:00 | 862 | 900 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 38 | 114 | 3 | 12.67 | 4.18
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:00 | 19:40 | 900 | 988 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 88 | 132 | 7 | 12.57 | 3.08
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:40 | 20:06 | 988 | 988 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:06 | 21:00 | 988 | 1115 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 127 | 141 | 10 | 12.7 | 2.9
2024-08-07 | 2024-08-07 | 21:00 | 22:00 | 1115 | 1254 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 139 | 139 | 11 | 12.64 | 2.87
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:00 | 22:20 | 1254 | 1304 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 50 | 150 | 4 | 12.5 | 2.73
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:20 | 22:46 | 1304 | 1304 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:46 | 23:00 | 1304 | 1342 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 38 | 163 | 3 | 12.67 | 2.83
2024-08-07 | 2024-08-08 | 23:00 | 00:00 | 1342 | 1494 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 152 | 152 | 12 | 12.67 | 2.57
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:00 | 00:47 | 1494 | 1607 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 113 | 144 | 9 | 12.56 | 2.82
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:47 | 01:09 | 1607 | 1607 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:09 | 02:00 | 1607 | 1732 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 125 | 147 | 10 | 12.5 | 2.65
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:00 | 03:00 | 1732 | 1884 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 152 | 152 | 12 | 12.67 | 2.7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:00 | 03:09 | 1884 | 1909 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 25 | 167 | 2 | 12.5 | 2.78
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:09 | 03:30 | 1909 | 1909 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:30 | 04:00 | 1909 | 1985 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 76 | 152 | 6 | 12.67 | 2.53
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:00 | 05:00 | 1985 | 2136 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 151 | 151 | 12 | 12.58 | 2.82
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:00 | 05:24 | 2136 | 2200 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 64 | 160 | 5 | 12.8 | 2.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:24 | 05:43 | 2200 | 2200 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:43 | 06:00 | 2200 | 2250 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 50 | 176 | 4 | 12.5 | 2.55
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:00 | 06:32 | 2250 | 2338 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 88 | 165 | 7 | 12.57 | 2.65
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:32 | 06:43 | 2338 | 2338 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo de TP 4 ½” TRC-110, 15.1 lb/ft para revisión de personal especialista |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:43 | 07:00 | 2338 | 2364 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 26 | 92 | 2 | 13 | 4.6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:00 | 07:52 | 2364 | 2490 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 126 | 145 | 10 | 12.6 | 2.3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:52 | 08:11 | 2490 | 2490 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:11 | 09:00 | 2490 | 2616 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 126 | 154 | 10 | 12.6 | 2.55
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:00 | 10:00 | 2616 | 2780 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 164 | 164 | 13 | 12.62 | 2.62
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:00 | 10:10 | 2780 | 2805 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 25 | 150 | 2 | 12.5 | 2.85
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:10 | 10:27 | 2805 | 2805 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:27 | 11:00 | 2805 | 2868 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 63 | 115 | 5 | 12.6 | 2.48
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:00 | 12:00 | 2868 | 3019 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 151 | 151 | 12 | 12.58 | 2.65
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:00 | 12:34 | 3019 | 3107 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 88 | 155 | 7 | 12.57 | 2.58
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:34 | 13:00 | 3107 | 3107 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:00 | 14:00 | 3107 | 3273 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 166 | 166 | 13 | 12.77 | 2.48
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:00 | 14:58 | 3273 | 3412 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 139 | 144 | 11 | 12.64 | 2.78
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:58 | 15:21 | 3412 | 3412 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:21 | 16:00 | 3412 | 3500 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 88 | 135 | 7 | 12.57 | 2.55
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:00 | 17:00 | 3500 | 3628 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 128 | 128 | 10 | 12.8 | 2.83
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:00 | 17:26 | 3628 | 3703 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 75 | 173 | 6 | 12.5 | 2.78
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:26 | 17:43 | 3703 | 3703 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:43 | 18:00 | 3703 | 3741 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 38 | 134 | 3 | 12.67 | 2.53
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:00 | 19:00 | 3741 | 3895 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 154 | 154 | 12 | 12.83 | 2.62
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:00 | 19:42 | 3895 | 4003 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 108 | 154 | 9 | 12 | 2.7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:42 | 20:16 | 4003 | 4003 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:16 | 21:00 | 4003 | 4118 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 115 | 157 | 9 | 12.78 | 2.48
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:00 | 21:12 | 4118 | 4154 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 4 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 36 | 180 | 3 | 12 | 2.62
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:12 | 21:45 | 4154 | 4168 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 4 1/2” por 3 1/2 “ |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:45 | 21:57 | 4168 | 4192 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción de 3 ½” y 4 ½” con zapata guía 3 1/2" TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 24 | 120 | 2 | 12 | 2.95
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:57 | 22:10 | 4192 | 4192 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:10 | 23:30 | 4192 | 4196 | TP |  | N/A | N/A | Instala válvula tormenta |  | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:30 | 01:19 | 4196 | 4350 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:19 | 01:23 | 4350 | 4354 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste de aparejo de producción. |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:23 | 01:37 | 4354 | 4354 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de aparejo |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:37 | 04:30 | 4354 | 4351 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para anclar empacador | N/A | 02:53 |  |  |  |  | 173 | 2.88
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:30 | 05:40 | 4351 | 4351 | TP |  | N/A | N/A | Prueba líneas de control |  | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:40 | 08:00 | 4351 | 4351 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje del empacador hidráulico 7"x3 1/2" | N/A | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:00 | 09:00 | 4351 | 4351 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad al empacador hidráulico 7"x3 1/2" y prueba por E.A. para la ruptura del PBR | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:00 | 10:00 | 4351 | 4323 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste del aparejo (Eliminando 2 tramos) para tensionar empacador hidráulico y efectuar la ruptura de los pines del PBR |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:00 | 11:30 | 4323 | 4323 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para efectuar desplazamiento de fluido de 1.32 gr/cc x 1.00 gr/cc | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:30 | 17:00 | 4323 | 4323 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de E.I. de 1.32 gr/cc por agua tratada con inhibidores 1.00 gr/cc | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 17:00 | 19:00 | 4323 | 4337 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instrumentar bola colgadora (Realiza ajuste del aparejo metiendo 1 tramo para instrumentar bola colgadora) | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 19:00 | 22:00 | 4337 | 4350 | TP |  | N/A | N/A | Instala bola colgadora | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-09 | 2024-08-10 | 22:00 | 00:00 | 4350 | 4350 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hermeticidad de E.A |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:00 | 07:00 | 4350 | 4350 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPs con un avance del 40% | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:00 | 12:00 | 4350 | 4350 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza rotatoria | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:00 | 15:00 | 4350 | 4350 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPs, 100% | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:00 | 15:30 | 4350 | 4350 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en contrapozo |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:30 | 17:00 | 4350 | 4352 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para la instalación de bonete de medio árbol de producción | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-10 | 2024-08-11 | 17:00 | 00:00 | 4352 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala medio árbol de producción | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-08-11 | 2024-08-12 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de aforo. |  | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-08-12 | 2024-08-13 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de aforo. | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-08-13 | 2024-08-14 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de aforo. | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de aforo. | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:00 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:30 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Apertura de pozo hacia el choke manifold y posterior hacia frac tank a través de estrangulador variable de 1/8" | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 06:00 | 18:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mete TF | N/A | 12:30 |  |  |  |  | 750 | 12.5
2024-08-14 | 2024-08-15 | 18:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza inducción del pozo (Ampliación de estrangulador variable de 1/8” a 1/2”) | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-15 | 2024-08-16 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza inducción de pozo | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza inducción de pozo | N/A | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:00 | 20:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Levanta TF | N/A | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-08-16 | 2024-08-17 | 20:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Realiza cambio a estrangulador Fijo de 3/8") | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza medición de pozo por estrangulador fijo 3 /8" | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza aforo de pozo por estrangulador fijo 3/8" (Con personal especialista toma muestras de aceite PVT)) | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-08-17 | 2024-08-18 | 17:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Alinea flujo hacía línea de reinyección de batería a través de medidor de flujo multifásico | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo a través de estrangulador fijo de 1/2" realiza medición derivando flujo a medidor multifásico y enviando Flujo a línea de batería | N/A | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-08-18 | 2024-08-18 | 10:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo a través de estrangulador variable de 9/16" realiza medición derivando flujo a medidor multifásico y enviando Flujo a línea de batería | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-18 | 2024-08-19 | 12:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo a través de estrangulador fijo de 5/8" realiza medición derivando flujo a medidor multifásico y enviando Flujo a línea de batería | N/A | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo a través de estrangulador fijo de 5/8" realiza medición derivando flujo a medidor multifásico y enviando Flujo a línea de batería | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-08-19 | 2024-08-19 | 08:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Realiza cambio de estrangulador fijo 5/8" x variable 5/8" - 3/4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-19 | 2024-08-20 | 09:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza medición por estrangulador fijo de 3/4" derivando flujo a medidor multifásico y enviando a línea de batería | N/A | 15:00 |  |  |  |  | 900 | 15