## Etapa 16"_TR 13.375"_R1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-29 | 2024-05-29 | 2:30 | 9:23 | 0 | 253 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool. | N/A | 2 | Arma BHA | 6:53 |  |  |  |  | 413 | 6.88 | [9 empty] | 3
2024-05-29 | 2024-05-29 | 9:23 | 10:00 | 253 | 662 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 409 | 663 | 15 | 27.27 | 1.95
2024-05-29 | 2024-05-29 | 10:00 | 10:29 | 662 | 934 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 272 | 563 | 10 | 27.2 | 1.8
2024-05-29 | 2024-05-29 | 10:29 | 11:00 | 934 | 989 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 55 | 106 | 2 | 27.5 | 3.38
2024-05-29 | 2024-05-29 | 11:00 | 11:19 | 989 | 1035 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool con rotación y bombeo (TP 5 1/2", mete 20M de la segunda lingada) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 46 | 145 | 2 | 23 | 3.67
2024-05-29 | 2024-05-29 | 11:19 | 11:40 | 1035 | 1035 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-05-29 | 2024-05-29 | 11:40 | 13:53 | 1035 | 1035 | TP |  | N/A | N/A | Realiza primer prueba de hermeticidad de TR | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 2:13 |  |  |  |  | 133 | 2.22
2024-05-29 | 2024-05-29 | 13:53 | 14:10 | 1035 | 1035 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Se envía comandos para ajustar parametros de herramienta direccional) | N/A | 12 | Circula | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-05-29 | 2024-05-29 | 14:10 | 15:00 | 1035 | 1035.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | 0.72 | 0.6
2024-05-29 | 2024-05-29 | 15:00 | 16:00 | 1035.6 | 1036.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-05-29 | 2024-05-29 | 16:00 | 17:00 | 1036.6 | 1037 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.4 | 0.4
2024-05-29 | 2024-05-29 | 17:00 | 18:00 | 1037 | 1037.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-05-29 | 2024-05-29 | 18:00 | 19:00 | 1037.3 | 1042 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4.7 | 4.7
2024-05-29 | 2024-05-29 | 19:00 | 20:00 | 1042 | 1049 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-05-29 | 2024-05-29 | 20:00 | 20:04 | 1049 | 1053 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | 60 | 4
2024-05-29 | 2024-05-29 | 20:04 | 20:30 | 1053 | 1053 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-05-29 | 2024-05-29 | 20:30 | 21:30 | 1053 | 1053 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de integridad |  | 30 | Prueba de integridad TR | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-29 | 2024-05-29 | 21:30 | 22:00 | 1053 | 1057 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | 8 | 4
2024-05-29 | 2024-05-29 | 22:00 | 23:00 | 1057 | 1058 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-05-29 | 2024-05-30 | 23:00 | 0:00 | 1058 | 1058 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 0:00 | 1:00 | 1058 | 1058 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 1:00 | 1:48 | 1058 | 1060 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 0:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | 2.5 | 2
2024-05-30 | 2024-05-30 | 1:48 | 2:07 | 1060 | 1060 | TP |  | N/A | N/A | Verifica libre paso | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-05-30 | 2024-05-30 | 2:07 | 2:22 | 1060 | 1070 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:15 | 10 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 40
2024-05-30 | 2024-05-30 | 2:22 | 3:19 | 1070 | 1070 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 0:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-05-30 | 2024-05-30 | 3:19 | 4:00 | 1070 | 1070 | TP |  | N/A | N/A | Realiza pruebas CSC |  | 65 | Prueba CSC | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-05-30 | 2024-05-30 | 4:00 | 4:40 | 1070 | 1070 | TP |  | N/A | N/A | Prueba FIT |  | 36 | Prueba FIT / LOT | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-05-30 | 2024-05-30 | 4:40 | 5:19 | 1070 | 1070 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-05-30 | 2024-05-30 | 5:19 | 5:28 | 1070 | 1070 | TP |  | N/A | N/A | Envia survey (Se envian para la trayectoria ) | N/A | 77 | Survey | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-05-30 | 2024-05-30 | 5:28 | 5:46 | 1070 | 1070 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos | N/A | 78 | Comandos | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-05-30 | 2024-05-30 | 5:46 | 5:56 | 1070 | 1070 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1070 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 5:56 | 6:00 | 1070 | 1073 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-05-30 | 2024-05-30 | 6:00 | 6:22 | 1073 | 1098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:22 | 25 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 68.18
2024-05-30 | 2024-05-30 | 6:22 | 6:34 | 1098 | 1098 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1098 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 6:34 | 6:57 | 1098 | 1125 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:23 | 27 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 70.43
2024-05-30 | 2024-05-30 | 6:57 | 7:14 | 1125 | 1125 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1125 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 7:14 | 7:45 | 1125 | 1152 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:31 | 27 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 52.26
2024-05-30 | 2024-05-30 | 7:45 | 7:52 | 1152 | 1152 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1152 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 7:52 | 8:00 | 1152 | 1163 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:08 | 11 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 82.5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 8:00 | 8:12 | 1163 | 1179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:12 | 16 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 80
2024-05-30 | 2024-05-30 | 8:12 | 8:18 | 1179 | 1179 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1179 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 8:18 | 8:37 | 1179 | 1204 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:19 | 25 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 78.95
2024-05-30 | 2024-05-30 | 8:37 | 8:43 | 1204 | 1204 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-05-30 | 2024-05-30 | 8:43 | 8:47 | 1204 | 1207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-05-30 | 2024-05-30 | 8:47 | 8:54 | 1207 | 1207 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1207 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 8:54 | 9:00 | 1207 | 1218 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:06 | 11 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 110
2024-05-30 | 2024-05-30 | 9:00 | 9:13 | 1218 | 1235 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:13 | 17 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 78.46
2024-05-30 | 2024-05-30 | 9:13 | 9:24 | 1235 | 1235 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1235 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 9:24 | 9:44 | 1235 | 1259 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:20 | 24 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 72
2024-05-30 | 2024-05-30 | 9:44 | 9:51 | 1259 | 1259 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-30 | 2024-05-30 | 9:51 | 9:55 | 1259 | 1262 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-05-30 | 2024-05-30 | 9:55 | 10:02 | 1262 | 1262 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1262 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:02 | 10:21 | 1262 | 1290 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:19 | 28 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 88.42
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:21 | 10:28 | 1290 | 1290 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1290 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:28 | 10:45 | 1290 | 1314 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:17 | 24 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 84.71
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:45 | 10:53 | 1314 | 1314 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:53 | 10:58 | 1314 | 1317 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:58 | 11:03 | 1317 | 1317 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1317 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:03 | 11:22 | 1317 | 1344 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:19 | 27 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 85.26
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:22 | 11:30 | 1344 | 1344 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1344 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:30 | 11:49 | 1344 | 1367 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:19 | 23 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 72.63
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:49 | 11:57 | 1367 | 1367 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:57 | 12:00 | 1367 | 1370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:00 | 12:01 | 1370 | 1371 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:01 | 12:07 | 1371 | 1371 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1371 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:07 | 12:28 | 1371 | 1398 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:21 | 27 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 77.14
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:28 | 12:33 | 1398 | 1398 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realizar conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1398 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:33 | 12:59 | 1398 | 1422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:26 | 24 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 55.38
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:59 | 13:08 | 1422 | 1422 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:08 | 13:12 | 1422 | 1426 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:12 | 13:18 | 1426 | 1426 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1426 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:18 | 13:36 | 1426 | 1453 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:18 | 27 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 90
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:36 | 13:41 | 1453 | 1453 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1453 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:41 | 13:58 | 1453 | 1476 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:17 | 23 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 81.18
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:58 | 14:04 | 1476 | 1476 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:04 | 14:08 | 1476 | 1480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:08 | 14:13 | 1480 | 1480 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1480 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:13 | 14:32 | 1480 | 1507 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:19 | 27 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 85.26
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:32 | 14:39 | 1507 | 1507 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1507 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:39 | 14:55 | 1507 | 1530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:16 | 23 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 86.25
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:55 | 15:03 | 1530 | 1530 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:03 | 15:06 | 1530 | 1534 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:03 | 4 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 80
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:06 | 15:11 | 1534 | 1534 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1534 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:11 | 15:30 | 1534 | 1561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:19 | 27 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 85.26
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:30 | 15:34 | 1561 | 1561 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | [10 empty] | 1561 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:34 | 15:51 | 1561 | 1586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:17 | 25 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 88.24
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:51 | 15:58 | 1586 | 1586 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:58 | 16:00 | 1586 | 1588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:00 | 16:05 | 1588 | 1588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:05 | 16:15 | 1588 | 1588 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1588 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:15 | 16:37 | 1588 | 1615 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:22 | 27 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 73.64
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:37 | 16:43 | 1615 | 1615 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1615 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:43 | 16:57 | 1615 | 1638 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:14 | 23 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 98.57
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:57 | 17:04 | 1638 | 1638 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:04 | 17:08 | 1638 | 1642 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:08 | 17:13 | 1642 | 1642 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1642 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:13 | 17:32 | 1642 | 1671 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:19 | 29 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 91.58
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:32 | 17:37 | 1671 | 1671 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1671 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:37 | 17:49 | 1671 | 1696 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:12 | 25 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 125
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:49 | 17:53 | 1696 | 1696 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:53 | 17:55 | 1696 | 1699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:55 | 18:00 | 1699 | 1699 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1699 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:00 | 18:19 | 1699 | 1726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:19 | 27 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 85.26
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:19 | 18:24 | 1726 | 1726 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1726 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:24 | 18:39 | 1726 | 1751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2" | N/A | 1 | Perfora | 0:15 | 25 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 100
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:39 | 18:42 | 1751 | 1751 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:42 | 18:45 | 1751 | 1753 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:45 | 18:51 | 1753 | 1753 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1753 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0.38 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:51 | 19:00 | 1753 | 1770 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:09 | 17 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 113.33
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:00 | 19:05 | 1770 | 1780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:05 | 10 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 120
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:05 | 19:11 | 1780 | 1780 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1780 | 0.67 | 1.9 | 0 | 0 | 2.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:11 | 19:33 | 1780 | 1807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:22 | 27 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 73.64
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:33 | 19:50 | 1807 | 1807 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1807 | 0.07 | 10.71 | 0 | 0 | 2.62 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:50 | 20:00 | 1807 | 1834 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:10 | 27 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 162
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:00 | 20:01 | 1834 | 1834 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:01 | 20:08 | 1834 | 1834 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1834 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:08 | 20:20 | 1834 | 1853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:12 | 19 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 95
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:20 | 20:25 | 1853 | 1853 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:25 | 20:30 | 1853 | 1861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:05 | 8 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 96
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:30 | 20:36 | 1861 | 1861 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1861 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:36 | 20:45 | 1861 | 1871 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:09 | 10 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 66.67
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:45 | 20:48 | 1871 | 1871 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:48 | 20:53 | 1871 | 1871 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:53 | 20:55 | 1871 | 1871 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:55 | 21:00 | 1871 | 1877 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:05 | 6 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 72
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:00 | 21:07 | 1877 | 1888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:07 | 11 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 94.29
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:07 | 21:12 | 1888 | 1888 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1888 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:12 | 21:20 | 1888 | 1896 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:08 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 60
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:20 | 21:23 | 1896 | 1896 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:23 | 21:36 | 1896 | 1915 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:13 | 19 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 87.69
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:36 | 21:46 | 1915 | 1915 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1915 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.29 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:46 | 22:00 | 1915 | 1929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 0:14 | 14 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 60
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:00 | 22:03 | 1929 | 1929 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:03 | 22:15 | 1929 | 1942 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool ( ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:12 | 13 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 65
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:15 | 22:20 | 1942 | 1942 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1942 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:20 | 22:23 | 1942 | 1947 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool ( ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:03 | 5 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 100
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:23 | 22:26 | 1947 | 1947 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:26 | 22:46 | 1947 | 1970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool ( ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:20 | 23 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 69
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:46 | 22:56 | 1970 | 1970 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1970 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:56 | 22:58 | 1970 | 1973 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:58 | 23:01 | 1973 | 1973 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-30 | 2024-05-30 | 23:01 | 23:18 | 1973 | 1998 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:17 | 25 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 88.24
2024-05-30 | 2024-05-30 | 23:18 | 23:26 | 1998 | 1998 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1998 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 1.03 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 23:26 | 23:46 | 1998 | 2025 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:20 | 27 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 81
2024-05-30 | 2024-05-30 | 23:46 | 23:52 | 2025 | 2025 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 2025 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-05-30 | 2024-05-31 | 23:52 | 0:00 | 2025 | 2041 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:08 | 16 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 120
2024-05-31 | 2024-05-31 | 0:00 | 0:01 | 2041 | 2042 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-05-31 | 2024-05-31 | 0:01 | 0:04 | 2042 | 2042 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-31 | 2024-05-31 | 0:04 | 0:11 | 2042 | 2053 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:07 | 11 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 94.29
2024-05-31 | 2024-05-31 | 0:11 | 0:17 | 2053 | 2053 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 2053 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 0:17 | 0:39 | 2053 | 2081 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:22 | 28 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 76.36
2024-05-31 | 2024-05-31 | 0:39 | 0:45 | 2081 | 2081 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 2081 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 0:45 | 0:47 | 2081 | 2081 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 0:47 | 0:48 | 2081 | 2081 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02
2024-05-31 | 2024-05-31 | 0:48 | 1:00 | 2081 | 2093 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:12 | 12 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 60
2024-05-31 | 2024-05-31 | 1:00 | 1:03 | 2093 | 2093 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 1:03 | 1:05 | 2093 | 2093 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-05-31 | 2024-05-31 | 1:05 | 1:20 | 2093 | 2106 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:15 | 13 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 52
2024-05-31 | 2024-05-31 | 1:20 | 1:24 | 2106 | 2106 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando reducidas | N/A | 12 | Circula | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-05-31 | 2024-05-31 | 1:24 | 1:25 | 2106 | 2108 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:01 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 120
2024-05-31 | 2024-05-31 | 1:25 | 1:31 | 2108 | 2108 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 2108 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 1:31 | 1:48 | 2108 | 2135 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:17 | 27 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 95.29
2024-05-31 | 2024-05-31 | 1:48 | 1:53 | 2135 | 2135 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 2135 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 1:53 | 2:00 | 2135 | 2142 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:07 | 7 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 60
2024-05-31 | 2024-05-31 | 2:00 | 2:14 | 2142 | 2162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:14 | 20 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 85.71
2024-05-31 | 2024-05-31 | 2:14 | 2:21 | 2162 | 2162 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2162 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 2:21 | 2:24 | 2162 | 2164 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-05-31 | 2024-05-31 | 2:24 | 2:29 | 2164 | 2164 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-05-31 | 2024-05-31 | 2:29 | 2:46 | 2164 | 2189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:17 | 25 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 88.24
2024-05-31 | 2024-05-31 | 2:46 | 2:52 | 2189 | 2189 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 2189 | 0.45 | 0 | 0 | 1.26 | 2.54 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 2:52 | 2:59 | 2189 | 2197 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:07 | 8 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 68.57
2024-05-31 | 2024-05-31 | 2:59 | 3:01 | 2197 | 2197 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-05-31 | 2024-05-31 | 3:01 | 3:31 | 2197 | 2217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:30 | 20 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 40
2024-05-31 | 2024-05-31 | 3:31 | 3:36 | 2217 | 2217 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 2217 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 3:36 | 4:00 | 2217 | 2240 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:24 | 23 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 57.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 4:00 | 4:07 | 2240 | 2245 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86
2024-05-31 | 2024-05-31 | 4:07 | 4:14 | 2245 | 2245 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2245 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0.52 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 4:14 | 4:45 | 2245 | 2272 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:31 | 27 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 52.26
2024-05-31 | 2024-05-31 | 4:45 | 4:51 | 2272 | 2272 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 2272 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 4:51 | 4:59 | 2272 | 2278 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:08 | 6 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 45
2024-05-31 | 2024-05-31 | 4:59 | 5:03 | 2278 | 2278 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-05-31 | 2024-05-31 | 5:03 | 5:32 | 2278 | 2300 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:29 | 22 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 45.52
2024-05-31 | 2024-05-31 | 5:32 | 5:37 | 2300 | 2300 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 2300 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 5:37 | 6:00 | 2300 | 2317 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool ((TP 5 1/2")) | N/A | 1 | Perfora | 0:23 | 17 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 44.35
2024-05-31 | 2024-05-31 | 6:00 | 6:13 | 2317 | 2327 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:13 | 10 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 46.15
2024-05-31 | 2024-05-31 | 6:13 | 6:33 | 2327 | 2327 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0° - rig services) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 2327 | 1.49 | 0 | 0 | 4.38 | 2.2 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 6:33 | 7:00 | 2327 | 2350 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:27 | 23 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 51.11
2024-05-31 | 2024-05-31 | 7:00 | 7:05 | 2350 | 2354 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-05-31 | 2024-05-31 | 7:05 | 7:13 | 2354 | 2354 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2354 | 0.67 | 0 | 0 | 3 | 2.3 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 7:13 | 7:52 | 2354 | 2381 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:39 | 27 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 41.54
2024-05-31 | 2024-05-31 | 7:52 | 8:01 | 2381 | 2381 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2381 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 2.03 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 8:01 | 8:35 | 2381 | 2408 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:34 | 27 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 47.65
2024-05-31 | 2024-05-31 | 8:35 | 9:18 | 2408 | 2408 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 1.65°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [10 empty] | 2408 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 43 | 1.65
2024-05-31 | 2024-05-31 | 9:18 | 9:52 | 2408 | 2435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:34 | 27 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 47.65
2024-05-31 | 2024-05-31 | 9:52 | 10:04 | 2435 | 2435 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 1.65°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2435 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0.49 | 4.98 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.65
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:04 | 10:47 | 2435 | 2462 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:43 | 27 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 37.67
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:47 | 10:54 | 2462 | 2462 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 1.65°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2462 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0.38 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.65
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:54 | 11:00 | 2462 | 2466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:06 | 4 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 40
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:00 | 11:06 | 2466 | 2471 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:06 | 11:09 | 2471 | 2471 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:09 | 11:32 | 2471 | 2481 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:23 | 10 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 26.09
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:32 | 11:36 | 2481 | 2481 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:36 | 11:49 | 2481 | 2489 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:13 | 8 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 36.92
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:49 | 11:58 | 2489 | 2489 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 2.52°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2489 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 1.04 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 9 | 2.52
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:58 | 12:00 | 2489 | 2490 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:00 | 13:00 | 2490 | 2515 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 25 |  | 60 |  | 60 | 1 | 25
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:00 | 13:05 | 2515 | 2516 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:05 | 13:12 | 2516 | 2516 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 2.59°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2516 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0.78 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.59
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:12 | 14:00 | 2516 | 2541 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:48 | 25 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 31.25
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:00 | 14:09 | 2541 | 2543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:09 | 14:17 | 2543 | 2543 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 3.07°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2543 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2.15 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.07
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:17 | 14:50 | 2543 | 2570 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:33 | 27 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 49.09
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:50 | 14:58 | 2570 | 2570 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 3.07°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2570 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.07
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:58 | 15:00 | 2570 | 2572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:00 | 16:00 | 2572 | 2593 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 21 |  | 60 |  | 60 | 1 | 21
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:00 | 16:05 | 2593 | 2597 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:05 | 16:13 | 2597 | 2597 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 4.14° ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2597 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.23 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.14
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:13 | 16:41 | 2597 | 2625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:28 | 28 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 60
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:41 | 17:01 | 2625 | 2625 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 4.79° Rig service ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 2625 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 1.18 | 0 | 2.7 | 0 | 7.91 | 3.75 | 0 | 0 | 20 | 4.79
2024-05-31 | 2024-05-31 | 17:01 | 17:40 | 2625 | 2652 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:39 | 27 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 41.54
2024-05-31 | 2024-05-31 | 17:40 | 17:47 | 2652 | 2652 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 5.89°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2652 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1.24 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.89
2024-05-31 | 2024-05-31 | 17:47 | 18:00 | 2652 | 2662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:13 | 10 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 46.15
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:00 | 18:16 | 2662 | 2679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:16 | 17 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 63.75
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:16 | 18:23 | 2679 | 2679 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 5.89) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2679 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 1.4 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.49
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:23 | 19:00 | 2679 | 2702 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:37 | 23 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 37.3
2024-05-31 | 2024-05-31 | 19:00 | 19:01 | 2702 | 2707 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:01 | 5 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 300
2024-05-31 | 2024-05-31 | 19:01 | 19:10 | 2707 | 2707 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 5.89°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2707 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 2.85 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.89
2024-05-31 | 2024-05-31 | 19:10 | 19:37 | 2707 | 2734 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:27 | 27 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 60
2024-05-31 | 2024-05-31 | 19:37 | 19:49 | 2734 | 2734 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 5.89°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2734 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 4.33 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.89
2024-05-31 | 2024-05-31 | 19:49 | 20:00 | 2734 | 2741 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:11 | 7 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 38.18
2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:00 | 20:28 | 2741 | 2761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:28 | 20 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 42.86
2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:28 | 20:37 | 2761 | 2761 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 5.89°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2761 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 1.74 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.89
2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:37 | 21:00 | 2761 | 2782 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:23 | 21 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 54.78
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:00 | 21:19 | 2782 | 2782 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:19 | 0 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:19 | 21:29 | 2782 | 2782 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:29 | 21:39 | 2782 | 2788 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:10 | 6 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 36
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:39 | 21:47 | 2788 | 2788 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 5.89°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2788 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 1.19 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.89
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:47 | 22:00 | 2788 | 2794 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:13 | 6 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 27.69
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:00 | 22:10 | 2794 | 2803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:10 | 9 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 54
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:10 | 22:18 | 2803 | 2803 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:18 | 22:35 | 2803 | 2815 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:17 | 12 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 42.35
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:35 | 22:44 | 2815 | 2815 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 5.89°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2815 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0.93 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.89
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:44 | 23:00 | 2815 | 2826 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:16 | 11 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 41.25
2024-05-31 | 2024-05-31 | 23:00 | 23:05 | 2826 | 2828 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-05-31 | 2024-05-31 | 23:05 | 23:09 | 2828 | 2828 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-05-31 | 2024-05-31 | 23:09 | 23:14 | 2828 | 2828 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-05-31 | 2024-05-31 | 23:14 | 23:38 | 2828 | 2843 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:24 | 15 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 37.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 23:38 | 23:47 | 2843 | 2843 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinanción 5.89°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2843 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.67 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.89
2024-05-31 | 2024-06-01 | 23:47 | 0:00 | 2843 | 2852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock too (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:13 | 9 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 41.54
2024-06-01 | 2024-06-01 | 0:00 | 0:26 | 2852 | 2871 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:26 | 19 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 43.85
2024-06-01 | 2024-06-01 | 0:26 | 0:34 | 2871 | 2871 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 19.83°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2871 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0.68 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19.83
2024-06-01 | 2024-06-01 | 0:34 | 0:51 | 2871 | 2882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:17 | 11 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 38.82
2024-06-01 | 2024-06-01 | 0:51 | 0:54 | 2882 | 2882 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-01 | 2024-06-01 | 0:54 | 1:00 | 2882 | 2882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-06-01 | 2024-06-01 | 1:00 | 1:36 | 2882 | 2898 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:36 | 16 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 26.67
2024-06-01 | 2024-06-01 | 1:36 | 1:44 | 2898 | 2898 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 19.83°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2898 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0.87 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19.83
2024-06-01 | 2024-06-01 | 1:44 | 2:00 | 2898 | 2915 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:16 | 17 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 63.75
2024-06-01 | 2024-06-01 | 2:00 | 2:16 | 2915 | 2926 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:16 | 11 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 41.25
2024-06-01 | 2024-06-01 | 2:16 | 2:27 | 2926 | 2926 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 19.83°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2926 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 2.23 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19.83
2024-06-01 | 2024-06-01 | 2:27 | 3:00 | 2926 | 2953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:33 | 27 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 49.09
2024-06-01 | 2024-06-01 | 3:00 | 3:08 | 2953 | 2953 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 21°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2953 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 1.05 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21
2024-06-01 | 2024-06-01 | 3:08 | 3:40 | 2953 | 2980 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:32 | 27 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 50.63
2024-06-01 | 2024-06-01 | 3:40 | 3:48 | 2980 | 2980 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 21°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2980 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 1.05 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21
2024-06-01 | 2024-06-01 | 3:48 | 4:00 | 2980 | 2982 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-06-01 | 2024-06-01 | 4:00 | 4:50 | 2982 | 3007 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:50 | 25 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 30
2024-06-01 | 2024-06-01 | 4:50 | 5:07 | 3007 | 3007 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 21° - rigservices) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 3007 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 3.86 | 0 | 4.07 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21
2024-06-01 | 2024-06-01 | 5:07 | 5:51 | 3007 | 3033 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:44 | 26 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 35.45
2024-06-01 | 2024-06-01 | 5:51 | 5:55 | 3033 | 3033 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 12 | Circula | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-01 | 2024-06-01 | 5:55 | 5:58 | 3033 | 3034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-06-01 | 2024-06-01 | 5:58 | 6:13 | 3034 | 3034 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3034 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21
2024-06-01 | 2024-06-01 | 6:13 | 6:30 | 3034 | 3040 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:17 | 6 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 21.18
2024-06-01 | 2024-06-01 | 6:30 | 6:32 | 3040 | 3040 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-06-01 | 2024-06-01 | 6:32 | 7:00 | 3040 | 3054 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:28 | 14 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 30
2024-06-01 | 2024-06-01 | 7:00 | 7:11 | 3054 | 3062 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:11 | 8 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 43.64
2024-06-01 | 2024-06-01 | 7:11 | 7:20 | 3062 | 3062 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.26°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3062 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.63 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23.26
2024-06-01 | 2024-06-01 | 7:20 | 8:00 | 3062 | 3088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:40 | 26 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 39
2024-06-01 | 2024-06-01 | 8:00 | 8:01 | 3088 | 3089 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-01 | 2024-06-01 | 8:01 | 8:09 | 3089 | 3089 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.13°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3089 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 1.62 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.13
2024-06-01 | 2024-06-01 | 8:09 | 8:54 | 3089 | 3116 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:45 | 27 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 36
2024-06-01 | 2024-06-01 | 8:54 | 9:02 | 3116 | 3116 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3116 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.27 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.17
2024-06-01 | 2024-06-01 | 9:02 | 9:50 | 3116 | 3143 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:48 | 27 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 33.75
2024-06-01 | 2024-06-01 | 9:50 | 10:06 | 3143 | 3143 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.14°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3143 | 0.39 | 0 | 0 | 9 | 2.43 | 1.4 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23.14
2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:06 | 11:00 | 3143 | 3168 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:54 | 25 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 27.78
2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:00 | 11:03 | 3168 | 3168 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:03 | 11:15 | 3168 | 3168 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:15 | 11:25 | 3168 | 3170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:25 | 11:33 | 3170 | 3170 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.19°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3170 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0.98 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.19
2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:33 | 11:44 | 3170 | 3175 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:11 | 5 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 27.27
2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:44 | 11:50 | 3175 | 3175 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:50 | 12:00 | 3175 | 3178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:00 | 12:26 | 3178 | 3195 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:26 | 17 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 39.23
2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:26 | 12:34 | 3195 | 3195 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:34 | 12:39 | 3195 | 3198 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:39 | 12:47 | 3198 | 3198 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.19°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3198 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 1.43 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.19
2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:47 | 13:00 | 3198 | 3206 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:13 | 8 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 36.92
2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:00 | 13:27 | 3206 | 3225 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:27 | 19 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 42.22
2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:27 | 13:33 | 3225 | 3225 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.13°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 3225 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0.18 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.13
2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:33 | 14:00 | 3225 | 3245 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:27 | 20 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 44.44
2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:00 | 14:17 | 3245 | 3250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:17 | 5 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 17.65
2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:17 | 14:26 | 3250 | 3250 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:26 | 14:31 | 3250 | 3253 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:31 | 14:38 | 3253 | 3253 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.15°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0.15 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23.15
2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:38 | 15:00 | 3253 | 3264 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:22 | 11 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 30
2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:00 | 15:04 | 3264 | 3266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:04 | 15:10 | 3266 | 3266 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:10 | 15:35 | 3266 | 3280 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool(TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:25 | 14 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 33.6
2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:35 | 15:42 | 3280 | 3280 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.15°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3280 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23.15
2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:42 | 16:00 | 3280 | 3292 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool(TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:18 | 12 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 40
2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:00 | 16:26 | 3292 | 3305 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool(TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:26 | 13 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 30
2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:26 | 16:34 | 3305 | 3305 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:34 | 16:44 | 3305 | 3308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool(TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:44 | 16:56 | 3308 | 3308 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.15°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3308 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23.15
2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:56 | 17:00 | 3308 | 3309 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool(TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:00 | 17:37 | 3309 | 3333 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool(TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:37 | 24 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 38.92
2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:37 | 17:39 | 3333 | 3333 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:39 | 17:49 | 3333 | 3335 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool(TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:49 | 18:03 | 3335 | 3335 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3335 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.96 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23.15
2024-06-01 | 2024-06-01 | 18:03 | 18:34 | 3335 | 3348 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool(TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:31 | 13 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 25.16
2024-06-01 | 2024-06-01 | 18:34 | 18:40 | 3348 | 3348 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-01 | 2024-06-01 | 18:40 | 19:00 | 3348 | 3361 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:20 | 13 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 39
2024-06-01 | 2024-06-01 | 19:00 | 19:05 | 3361 | 3363 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-06-01 | 2024-06-01 | 19:05 | 19:12 | 3363 | 3363 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3363 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0.83 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23.24
2024-06-01 | 2024-06-01 | 19:12 | 20:00 | 3363 | 3387 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:48 | 24 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 30
2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:00 | 20:05 | 3387 | 3388 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:05 | 20:12 | 3388 | 3388 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:12 | 20:17 | 3388 | 3391 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:17 | 20:24 | 3391 | 3391 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3391 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 2.05 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23.24
2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:24 | 20:55 | 3391 | 3406 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:31 | 15 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 29.03
2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:55 | 20:58 | 3406 | 3406 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:58 | 21:00 | 3406 | 3406 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-06-01 | 2024-06-01 | 21:00 | 21:12 | 3406 | 3414 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:12 | 8 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 40
2024-06-01 | 2024-06-01 | 21:12 | 21:22 | 3414 | 3414 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-01 | 2024-06-01 | 21:22 | 21:29 | 3414 | 3418 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:07 | 4 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 34.29
2024-06-01 | 2024-06-01 | 21:29 | 21:35 | 3418 | 3418 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 3418 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.24
2024-06-01 | 2024-06-01 | 21:35 | 22:00 | 3418 | 3427 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:25 | 9 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 21.6
2024-06-01 | 2024-06-01 | 22:00 | 22:39 | 3427 | 3442 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:39 | 15 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 23.08
2024-06-01 | 2024-06-01 | 22:39 | 22:45 | 3442 | 3442 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-01 | 2024-06-01 | 22:45 | 22:54 | 3442 | 3444 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-06-01 | 2024-06-01 | 22:54 | 23:02 | 3444 | 3444 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.24° - por linganometro da 26) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3444 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.24
2024-06-01 | 2024-06-01 | 23:02 | 23:11 | 3444 | 3447 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-06-01 | 2024-06-01 | 23:11 | 23:14 | 3447 | 3447 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-01 | 2024-06-02 | 23:14 | 0:00 | 3447 | 3455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:46 | 8 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 10.43
2024-06-02 | 2024-06-02 | 0:00 | 1:00 | 3455 | 3467 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-06-02 | 2024-06-02 | 1:00 | 1:15 | 3467 | 3472 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:15 | 5 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 20
2024-06-02 | 2024-06-02 | 1:15 | 1:29 | 3472 | 3472 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3472 | 0.95 | 0 | 0 | 7.83 | 2.7 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23.24
2024-06-02 | 2024-06-02 | 1:29 | 1:48 | 3472 | 3472 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-02 | 2024-06-02 | 1:48 | 2:00 | 3472 | 3476 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:12 | 4 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 20
2024-06-02 | 2024-06-02 | 2:00 | 3:00 | 3476 | 3492 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-06-02 | 2024-06-02 | 3:00 | 3:29 | 3492 | 3498 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:29 | 6 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 12.41
2024-06-02 | 2024-06-02 | 3:29 | 3:38 | 3498 | 3498 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-02 | 2024-06-02 | 3:38 | 3:46 | 3498 | 3499 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-02 | 2024-06-02 | 3:46 | 3:52 | 3499 | 3499 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 3499 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.24
2024-06-02 | 2024-06-02 | 3:52 | 3:56 | 3499 | 3500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-02 | 2024-06-02 | 3:56 | 4:02 | 3500 | 3500 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-02 | 2024-06-02 | 4:02 | 4:49 | 3500 | 3517 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:47 | 17 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 21.7
2024-06-02 | 2024-06-02 | 4:49 | 5:09 | 3517 | 3517 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-02 | 2024-06-02 | 5:09 | 5:44 | 3517 | 3527 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:35 | 10 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 17.14
2024-06-02 | 2024-06-02 | 5:44 | 5:56 | 3527 | 3527 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3527 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23.24
2024-06-02 | 2024-06-02 | 5:56 | 6:00 | 3527 | 3528 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-02 | 2024-06-02 | 6:00 | 7:00 | 3528 | 3544 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-06-02 | 2024-06-02 | 7:00 | 7:36 | 3544 | 3554 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:36 | 10 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 16.67
2024-06-02 | 2024-06-02 | 7:36 | 7:46 | 3554 | 3554 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-02 | 2024-06-02 | 7:46 | 7:49 | 3554 | 3555 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-06-02 | 2024-06-02 | 7:49 | 7:55 | 3555 | 3555 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inclinación 23.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 3555 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.16
2024-06-02 | 2024-06-02 | 7:55 | 8:00 | 3555 | 3556 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-02 | 2024-06-02 | 8:00 | 9:00 | 3556 | 3567 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-06-02 | 2024-06-02 | 9:00 | 9:11 | 3567 | 3568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-02 | 2024-06-02 | 9:11 | 9:25 | 3568 | 3568 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-02 | 2024-06-02 | 9:25 | 10:00 | 3568 | 3577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:35 | 9 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 15.43
2024-06-02 | 2024-06-02 | 10:00 | 10:13 | 3577 | 3583 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:13 | 6 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 27.69
2024-06-02 | 2024-06-02 | 10:13 | 10:19 | 3583 | 3583 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 3583 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.16
2024-06-02 | 2024-06-02 | 10:19 | 11:00 | 3583 | 3590 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:41 | 7 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 10.24
2024-06-02 | 2024-06-02 | 11:00 | 11:52 | 3590 | 3606 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:52 | 16 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 18.46
2024-06-02 | 2024-06-02 | 11:52 | 12:02 | 3606 | 3606 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-02 | 2024-06-02 | 12:02 | 12:09 | 3606 | 3610 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:07 | 4 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 34.29
2024-06-02 | 2024-06-02 | 12:09 | 12:16 | 3610 | 3610 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3610 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0.58 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23.16
2024-06-02 | 2024-06-02 | 12:16 | 13:00 | 3610 | 3621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:44 | 11 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 15
2024-06-02 | 2024-06-02 | 13:00 | 13:50 | 3621 | 3637 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:50 | 16 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 19.2
2024-06-02 | 2024-06-02 | 13:50 | 14:05 | 3637 | 3637 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.20°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3637 | 0.76 | 0 | 0 | 10.3 | 2.39 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23.2
2024-06-02 | 2024-06-02 | 14:05 | 15:00 | 3637 | 3656 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:55 | 19 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 20.73
2024-06-02 | 2024-06-02 | 15:00 | 15:08 | 3656 | 3659 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-06-02 | 2024-06-02 | 15:08 | 15:16 | 3659 | 3659 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-02 | 2024-06-02 | 15:16 | 15:24 | 3659 | 3663 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30
2024-06-02 | 2024-06-02 | 15:24 | 15:30 | 3663 | 3663 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.20) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 3663 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.2
2024-06-02 | 2024-06-02 | 15:30 | 16:00 | 3663 | 3671 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:30 | 8 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 16
2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:00 | 16:19 | 3671 | 3674 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:19 | 16:26 | 3674 | 3674 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:26 | 17:00 | 3674 | 3684 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:34 | 10 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 17.65
2024-06-02 | 2024-06-02 | 17:00 | 17:15 | 3684 | 3690 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:15 | 6 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 24
2024-06-02 | 2024-06-02 | 17:15 | 17:28 | 3690 | 3690 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.26°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3690 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0.85 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 23.26
2024-06-02 | 2024-06-02 | 17:28 | 18:00 | 3690 | 3700 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:32 | 10 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 18.75
2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:00 | 18:57 | 3700 | 3700 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 0:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:57 | 19:00 | 3700 | 3701 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-06-02 | 2024-06-02 | 19:00 | 20:00 | 3701 | 3713 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-06-02 | 2024-06-02 | 20:00 | 20:21 | 3713 | 3715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-06-02 | 2024-06-02 | 20:21 | 20:28 | 3715 | 3715 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-02 | 2024-06-02 | 20:28 | 20:38 | 3715 | 3717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-06-02 | 2024-06-02 | 20:38 | 20:55 | 3717 | 3717 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.24) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 3717 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 1.7 | 0 | 2.63 | 0 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23.24
2024-06-02 | 2024-06-02 | 20:55 | 21:00 | 3717 | 3717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-06-02 | 2024-06-02 | 21:00 | 22:00 | 3717 | 3731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:00 | 23:00 | 3731 | 3737 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-02 | 2024-06-02 | 23:00 | 23:28 | 3737 | 3744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:28 | 7 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 15
2024-06-02 | 2024-06-02 | 23:28 | 23:42 | 3744 | 3744 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3744 | 0.96 | 0 | 0 | 7.82 | 2.7 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23.24
2024-06-02 | 2024-06-03 | 23:42 | 0:00 | 3744 | 3748 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:18 | 4 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 13.33
2024-06-03 | 2024-06-03 | 0:00 | 0:03 | 3748 | 3748 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-06-03 | 2024-06-03 | 0:03 | 0:07 | 3748 | 3748 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-03 | 2024-06-03 | 0:07 | 0:18 | 3748 | 3750 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-06-03 | 2024-06-03 | 0:18 | 0:52 | 3750 | 3750 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 12 | Circula | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-03 | 2024-06-03 | 0:52 | 1:00 | 3750 | 3750 | TP |  | N/A | N/A | Envia survey |  | 77 | Survey | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-03 | 2024-06-03 | 1:00 | 1:24 | 3750 | 3754 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:24 | 4 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 10
2024-06-03 | 2024-06-03 | 1:24 | 1:31 | 3754 | 3754 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba |  | 97 | Cambio de bombas | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-03 | 2024-06-03 | 1:31 | 2:00 | 3754 | 3761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:29 | 7 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 14.48
2024-06-03 | 2024-06-03 | 2:00 | 3:00 | 3761 | 3771 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-06-03 | 2024-06-03 | 3:00 | 3:20 | 3771 | 3771 | TP |  | N/A | Circula | Circula en espera de programa |  | 12 | Circula | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-03 | 2024-06-03 | 3:20 | 3:34 | 3771 | 3771 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3771 | 0.74 | 0 | 0 | 6.61 | 2.54 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23.24
2024-06-03 | 2024-06-03 | 3:34 | 4:00 | 3771 | 3779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:26 | 8 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 18.46
2024-06-03 | 2024-06-03 | 4:00 | 5:00 | 3779 | 3792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-06-03 | 2024-06-03 | 5:00 | 5:27 | 3792 | 3798 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:27 | 6 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 13.33
2024-06-03 | 2024-06-03 | 5:27 | 6:05 | 3798 | 3798 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 23.24°, tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [10 empty] | 3798 | 1.51 | 9.89 | 0 | 16.32 | 4.85 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 23.24
2024-06-03 | 2024-06-03 | 6:05 | 6:12 | 3798 | 3800 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-06-03 | 2024-06-03 | 6:12 | 13:01 | 3800 | 3770 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso (se descuenta lingada con la que circulo reciprocando ) | N/A | 12 | Circula | 6:49 |  |  |  |  | 409 | 6.82
2024-06-03 | 2024-06-03 | 13:01 | 14:00 | 3770 | 3466 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2", 11 lingadas y 10 cnx, uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 304 | 309 | 11 | 27.64 | 1.1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 14:00 | 15:00 | 3466 | 3217 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2", 10 lingadas y 9 cnx, uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 249 | 249 | 9 | 27.67 | 2.03
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:00 | 15:43 | 3217 | 3023 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 194 | 271 | 7 | 27.71 | 1.72
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:43 | 16:27 | 3023 | 3023 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-06-03 | 2024-06-03 | 16:27 | 17:00 | 3023 | 2993 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 30 | 55 | 1 | 30 | 5.77
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:00 | 18:00 | 2993 | 2938 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 55 | 55 | 2 | 27.5 | 7.07
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:00 | 19:00 | 2938 | 2896 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 42 | 42 | 1 | 42 | 5.87
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:00 | 20:00 | 2896 | 2843 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 53 | 53 | 2 | 26.5 | 3.8
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:00 | 21:00 | 2843 | 2833 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  | 0
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:00 | 22:00 | 2833 | 2815 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 18 | 18 | 1 | 18 | 7.08
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:00 | 22:30 | 2815 | 2732 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2" - conectado al TD) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 83 | 166 | 3 | 27.67 | 2.75
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:30 | 23:00 | 2732 | 2704 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2" -) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 28 | 56 | 1 | 28 | 4.33
2024-06-03 | 2024-06-04 | 23:00 | 0:00 | 2704 | 2566 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2" -) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 138 | 138 | 5 | 27.6 | 3.32
2024-06-04 | 2024-06-04 | 0:00 | 1:00 | 2566 | 2428 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2" -) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 138 | 138 | 5 | 27.6 | 3.08
2024-06-04 | 2024-06-04 | 1:00 | 2:00 | 2428 | 2262 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2" -) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 166 | 166 | 6 | 27.67 | 3.07
2024-06-04 | 2024-06-04 | 2:00 | 3:00 | 2262 | 2097 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2" -) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 165 | 165 | 6 | 27.5 | 3.58
2024-06-04 | 2024-06-04 | 3:00 | 3:06 | 2097 | 2069 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2" -) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 3.07
2024-06-04 | 2024-06-04 | 3:06 | 4:00 | 2069 | 1628 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2", Utiliza canasta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 441 | 490 | 16 | 27.56 | 1.33
2024-06-04 | 2024-06-04 | 4:00 | 5:00 | 1628 | 1177 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2", Utiliza canasta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 451 | 451 | 17 | 26.53 | 1.42
2024-06-04 | 2024-06-04 | 5:00 | 5:04 | 1177 | 1149 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5 1/2", Utiliza canasta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 5:04 | 6:00 | 1149 | 1066 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 83 | 89 | 3 | 27.67 | 3.78
2024-06-04 | 2024-06-04 | 6:00 | 6:05 | 1066 | 1039 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 27 | 324 | 1 | 27 | 3.87
2024-06-04 | 2024-06-04 | 6:05 | 7:00 | 1039 | 1039 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz |  | 22 | Corte y desliz | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-04 | 2024-06-04 | 7:00 | 7:52 | 1039 | 1037 | TP |  | N/A | Circula | Circula (Ajusta 2 mts) | N/A | 12 | Circula | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-04 | 2024-06-04 | 7:52 | 8:00 | 1037 | 983 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5/2", tuberia sobretorqueada ) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 54 | 405 | 2 | 27 | 3.07
2024-06-04 | 2024-06-04 | 8:00 | 8:16 | 983 | 872 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5/2", tuberia sobretorqueada ) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 111 | 416 | 4 | 27.75 | 3.43
2024-06-04 | 2024-06-04 | 8:16 | 8:34 | 872 | 872 | TP |  | N/A | N/A | Cambio insertos en llave ST-100 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 8:34 | 9:00 | 872 | 630 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5/2", tuberia sobretorqueada ) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 242 | 558 | 9 | 26.89 | 2.28
2024-06-04 | 2024-06-04 | 9:00 | 9:40 | 630 | 242 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool (TP 5/2", tuberia sobretorqueada ) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 388 | 582 | 14 | 27.71 | 2.27
2024-06-04 | 2024-06-04 | 9:40 | 13:40 | 242 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y shock tool | N/A | 3 | Desarma BHA | 4:00 |  |  |  |  | 240 | 4 | [9 empty] | 3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:40 | 14:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma pescante para buje de desgaste | N/A | 2 | Arma BHA | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:20 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:00 | 20:26 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de rams y prueba |  | 40 | Cambio de rams | 5:26 |  |  |  |  | 326 | 5.43
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:26 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de rams y prueba |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-04 | 2024-06-05 | 21:00 | 1:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 4:40 |  |  |  |  | 280 | 4.67
2024-06-05 | 2024-06-05 | 1:40 | 2:45 | 0 | 55 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 1:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-06-05 | 2024-06-05 | 2:45 | 2:52 | 55 | 71 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 16 | 137 | 1 | 16 | 3.23
2024-06-05 | 2024-06-05 | 2:52 | 3:37 | 71 | 71 | TP |  | N/A | N/A | Prueba CRT - Top Drive. | N/A | 65 | Prueba CSC | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-05 | 2024-06-05 | 3:37 | 4:00 | 71 | 123 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 3/8" con TR 13 3/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 52 | 136 | 4 | 13 | 4.23
2024-06-05 | 2024-06-05 | 4:00 | 5:00 | 123 | 298 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 5/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 175 | 175 | 13 | 13.46 | 3.5
2024-06-05 | 2024-06-05 | 5:00 | 6:00 | 298 | 466 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 168 | 168 | 12 | 14 | 3.72
2024-06-05 | 2024-06-05 | 6:00 | 7:00 | 466 | 648 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 182 | 182 | 13 | 14 | 3.15
2024-06-05 | 2024-06-05 | 7:00 | 8:00 | 648 | 804 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 156 | 156 | 11 | 14.18 | 4.03
2024-06-05 | 2024-06-05 | 8:00 | 8:06 | 804 | 833 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 29 | 290 | 2 | 14.5 | 2.38
2024-06-05 | 2024-06-05 | 8:06 | 8:30 | 833 | 833 | TP |  | N/A | N/A | Revisa herramienta TRS | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-05 | 2024-06-05 | 8:30 | 9:00 | 833 | 918 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 85 | 170 | 6 | 14.17 | 4.22
2024-06-05 | 2024-06-05 | 9:00 | 9:39 | 918 | 1047 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 129 | 198 | 9 | 14.33 | 3.63
2024-06-05 | 2024-06-05 | 9:39 | 10:24 | 1047 | 1047 | TP |  | N/A | Circula | Circula (Verifica componentes previo a salir de la zapata) |  | 12 | Circula | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-05 | 2024-06-05 | 10:24 | 11:00 | 1047 | 1147 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 100 | 167 | 7 | 14.29 | 3.9
2024-06-05 | 2024-06-05 | 11:00 | 12:00 | 1147 | 1317 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 170 | 170 | 12 | 14.17 | 3.03
2024-06-05 | 2024-06-05 | 12:00 | 12:32 | 1317 | 1402 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 85 | 159 | 6 | 14.17 | 3.07
2024-06-05 | 2024-06-05 | 12:32 | 13:00 | 1402 | 1445 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 43 | 92 | 3 | 14.33 | 3.9
2024-06-05 | 2024-06-05 | 13:00 | 14:00 | 1445 | 1502 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 5.12
2024-06-05 | 2024-06-05 | 14:00 | 15:00 | 1502 | 1601 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 99 | 99 | 7 | 14.14 | 4
2024-06-05 | 2024-06-05 | 15:00 | 16:00 | 1601 | 1687 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 86 | 86 | 6 | 14.33 | 4.68
2024-06-05 | 2024-06-05 | 16:00 | 17:00 | 1687 | 1785 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 98 | 98 | 7 | 14 | 4
2024-06-05 | 2024-06-05 | 17:00 | 18:00 | 1785 | 1899 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 114 | 114 | 8 | 14.25 | 3.15
2024-06-05 | 2024-06-05 | 18:00 | 19:00 | 1899 | 2015 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 116 | 116 | 8 | 14.5 | 4.1
2024-06-05 | 2024-06-05 | 19:00 | 20:00 | 2015 | 2129 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 114 | 114 | 8 | 14.25 | 3.83
2024-06-05 | 2024-06-05 | 20:00 | 21:00 | 2129 | 2226 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 97 | 97 | 7 | 13.86 | 3.15
2024-06-05 | 2024-06-05 | 21:00 | 22:00 | 2226 | 2324 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 98 | 98 | 7 | 14 | 3.27
2024-06-05 | 2024-06-05 | 22:00 | 23:00 | 2324 | 2411 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 87 | 87 | 6 | 14.5 | 3.7
2024-06-05 | 2024-06-06 | 23:00 | 0:00 | 2411 | 2482 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 71 | 71 | 5 | 14.2 | 3.08
2024-06-06 | 2024-06-06 | 0:00 | 1:00 | 2482 | 2582 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 100 | 100 | 7 | 14.29 | 3.15
2024-06-06 | 2024-06-06 | 1:00 | 2:00 | 2582 | 2615 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) (Falla en grua) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 33 | 33 | 2 | 16.5 | 3.3
2024-06-06 | 2024-06-06 | 2:00 | 3:00 | 2615 | 2654 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) (El completo de la TR de la hora anterior ) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 39 | 39 | 3 | 13 | 4.07
2024-06-06 | 2024-06-06 | 3:00 | 4:00 | 2654 | 2721 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 67 | 67 | 5 | 13.4 | 3.12
2024-06-06 | 2024-06-06 | 4:00 | 5:00 | 2721 | 2838 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 117 | 117 | 8 | 14.63 | 3.13
2024-06-06 | 2024-06-06 | 5:00 | 6:00 | 2838 | 2931 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 93 | 93 | 7 | 13.29 | 3.28
2024-06-06 | 2024-06-06 | 6:00 | 6:48 | 2931 | 3018 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 87 | 109 | 6 | 14.5 | 3.8
2024-06-06 | 2024-06-06 | 6:48 | 7:17 | 3018 | 3044 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-06 | 2024-06-06 | 7:17 | 8:00 | 3044 | 3116 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 72 | 100 | 5 | 14.4 | 4.15
2024-06-06 | 2024-06-06 | 8:00 | 9:00 | 3116 | 3209 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 93 | 93 | 7 | 13.29 | 4.1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 9:00 | 10:00 | 3209 | 3300 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo, complemento del tramo anterior) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 91 | 91 | 6 | 15.17 | 4
2024-06-06 | 2024-06-06 | 10:00 | 11:00 | 3300 | 3400 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 100 | 100 | 7 | 14.29 | 5.07
2024-06-06 | 2024-06-06 | 11:00 | 12:00 | 3400 | 3500 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 100 | 100 | 7 | 14.29 | 3.15
2024-06-06 | 2024-06-06 | 12:00 | 13:00 | 3500 | 3615 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 115 | 115 | 8 | 14.38 | 4.03
2024-06-06 | 2024-06-06 | 13:00 | 14:03 | 3615 | 3729 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo, 8 lingadas y 7 cnx.) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 114 | 109 | 8 | 14.25 | 3.15
2024-06-06 | 2024-06-06 | 14:03 | 14:49 | 3729 | 3729 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 0:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-06-06 | 2024-06-06 | 14:49 | 15:37 | 3729 | 3729 | TP |  | N/A | N/A | Verifica junta del tramo 246 | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 0:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-06-06 | 2024-06-06 | 15:37 | 16:00 | 3729 | 3758 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 29 | 76 | 2 | 14.5 | 5.02
2024-06-06 | 2024-06-06 | 16:00 | 17:00 | 3758 | 3782 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 24 | 24 | 2 | 12 | 3.13
2024-06-06 | 2024-06-06 | 17:00 | 18:00 | 3782 | 3793 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 11 | 11 | 1 | 11 | 4.75
2024-06-06 | 2024-06-06 | 18:00 | 19:00 | 3793 | 3796 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 3 | 3
2024-06-06 | 2024-06-06 | 19:00 | 19:19 | 3796 | 3800 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 3/8" (TXT c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 4 | 13 | 1 | 4 | 4.05
2024-06-06 | 2024-06-07 | 19:19 | 1:36 | 3800 | 3796 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (Se levanta 4 mts de fondo para cementar) | N/A | 12 | Circula | 6:17 |  |  |  |  | 377 | 6.28
2024-06-07 | 2024-06-07 | 1:36 | 2:36 | 3796 | 3796 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-07 | 2024-06-07 | 2:36 | 12:00 | 3796 | 3796 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación | N/A | 52 | Cementa | 9:24 |  |  |  |  | 564 | 9.4
2024-06-07 | 2024-06-08 | 12:00 | 1:00 | 3796 | 3796 | TP |  | N/A | N/A | Fraguado de cemento | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 13:00 |  |  |  |  | 780 | 13
2024-06-08 | 2024-06-08 | 1:00 | 2:30 | 3796 | 3796 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos verifica libre flujo y prueba lineas |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 2:30 | 7:00 | 3796 | 3796 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de anillo | N/A | 52 | Cementa | 4:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 7:00 | 19:00 | 3796 | 3796 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado de cemento de anillo de cemento entre TR 20" y 13 3/8" | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:00 | 23:00 | 3796 | 3796 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para eliminar BOP's |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 4:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-08 | 2024-06-09 | 23:00 | 9:00 | 3796 | 3796 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP's 21 1/4" | N/A | 17 | Elimina BOPS | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10