## Etapa 26"_TR 20"_R1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-22 | 2024-05-22 | 0:00 | 0:49 | 0 | 152 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 2 | Arma BHA | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 | [9 empty] | 1
2024-05-22 | 2024-05-22 | 0:49 | 1:00 | 152 | 158 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:11 | 6 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 32.73
2024-05-22 | 2024-05-22 | 1:00 | 1:06 | 158 | 162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:06 | 4 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 40
2024-05-22 | 2024-05-22 | 1:06 | 1:13 | 162 | 162 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (Realiza conexión) | N/A | 2 | Arma BHA | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [9 empty] | 1
2024-05-22 | 2024-05-22 | 1:13 | 2:00 | 162 | 165 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:47 | 3 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 3.83
2024-05-22 | 2024-05-22 | 2:00 | 2:24 | 165 | 167 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:24 | 2 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 5
2024-05-22 | 2024-05-22 | 2:24 | 5:11 | 167 | 0 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma barrena Triconica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 3 | Desarma BHA | 2:47 |  |  |  |  | 167 | 2.78 | [9 empty] | 1
2024-05-22 | 2024-05-22 | 5:11 | 10:15 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en tubo lavador | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 5:04 |  |  |  |  | 304 | 5.07
2024-05-22 | 2024-05-22 | 10:15 | 17:00 | 0 | 167 | TNP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 2 | Arma BHA | 6:45 |  |  |  |  | 405 | 6.75 | [9 empty] | 1
2024-05-22 | 2024-05-22 | 17:00 | 17:32 | 167 | 187 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:32 | 20 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 37.5
2024-05-22 | 2024-05-22 | 17:32 | 17:38 | 187 | 187 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-05-22 | 2024-05-22 | 17:38 | 17:39 | 187 | 189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:01 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 120
2024-05-22 | 2024-05-22 | 17:39 | 17:50 | 189 | 189 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (Realiza conexión) | N/A | 2 | Arma BHA | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [9 empty] | 1
2024-05-22 | 2024-05-22 | 17:50 | 18:00 | 189 | 199 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 60
2024-05-22 | 2024-05-22 | 18:00 | 18:16 | 199 | 215 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:16 | 16 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 60
2024-05-22 | 2024-05-22 | 18:16 | 18:20 | 215 | 215 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-05-22 | 2024-05-22 | 18:20 | 18:21 | 215 | 216 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-05-22 | 2024-05-22 | 18:21 | 18:32 | 216 | 216 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 216 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-05-22 | 2024-05-22 | 18:32 | 19:00 | 216 | 242 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:28 | 26 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 55.71
2024-05-22 | 2024-05-22 | 19:00 | 19:02 | 242 | 244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-05-22 | 2024-05-22 | 19:02 | 19:06 | 244 | 244 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-05-22 | 2024-05-22 | 19:06 | 19:07 | 244 | 245 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-05-22 | 2024-05-22 | 19:07 | 19:18 | 245 | 245 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 245 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-05-22 | 2024-05-22 | 19:18 | 19:48 | 245 | 270 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:30 | 25 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 50
2024-05-22 | 2024-05-22 | 19:48 | 19:51 | 270 | 270 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-22 | 2024-05-22 | 19:51 | 19:55 | 270 | 272 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-05-22 | 2024-05-22 | 19:55 | 20:05 | 272 | 272 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 272 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-05-22 | 2024-05-22 | 20:05 | 20:33 | 272 | 298 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:28 | 26 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 55.71
2024-05-22 | 2024-05-22 | 20:33 | 20:37 | 298 | 298 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-05-22 | 2024-05-22 | 20:37 | 20:39 | 298 | 299 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-22 | 2024-05-22 | 20:39 | 20:45 | 299 | 299 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 299 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-05-22 | 2024-05-22 | 20:45 | 21:00 | 299 | 314 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:15 | 15 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 60
2024-05-22 | 2024-05-22 | 21:00 | 21:10 | 314 | 325 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:10 | 11 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 66
2024-05-22 | 2024-05-22 | 21:10 | 21:13 | 325 | 325 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-22 | 2024-05-22 | 21:13 | 21:15 | 325 | 326 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-22 | 2024-05-22 | 21:15 | 21:23 | 326 | 326 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 326 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-05-22 | 2024-05-22 | 21:23 | 21:41 | 326 | 352 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:18 | 26 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 86.67
2024-05-22 | 2024-05-22 | 21:41 | 21:45 | 352 | 352 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-05-22 | 2024-05-22 | 21:45 | 21:46 | 352 | 353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-05-22 | 2024-05-22 | 21:46 | 21:53 | 353 | 353 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 353 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-05-22 | 2024-05-22 | 21:53 | 22:00 | 353 | 362 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:07 | 9 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 77.14
2024-05-22 | 2024-05-22 | 22:00 | 22:11 | 362 | 379 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:11 | 17 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 92.73
2024-05-22 | 2024-05-22 | 22:11 | 22:14 | 379 | 379 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-22 | 2024-05-22 | 22:14 | 22:15 | 379 | 380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-05-22 | 2024-05-22 | 22:15 | 22:22 | 380 | 380 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-05-22 | 2024-05-22 | 22:22 | 22:40 | 380 | 405 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:18 | 25 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 83.33
2024-05-22 | 2024-05-22 | 22:40 | 22:43 | 405 | 405 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-22 | 2024-05-22 | 22:43 | 22:45 | 405 | 407 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-05-22 | 2024-05-22 | 22:45 | 22:52 | 407 | 407 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 407 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-05-22 | 2024-05-22 | 22:52 | 23:00 | 407 | 421 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:08 | 14 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 105
2024-05-22 | 2024-05-22 | 23:00 | 23:11 | 421 | 434 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:11 | 13 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 70.91
2024-05-22 | 2024-05-22 | 23:11 | 23:14 | 434 | 434 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-22 | 2024-05-22 | 23:14 | 23:15 | 434 | 435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-05-22 | 2024-05-22 | 23:15 | 23:23 | 435 | 435 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 435 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-05-22 | 2024-05-22 | 23:23 | 23:45 | 435 | 461 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:22 | 26 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 70.91
2024-05-22 | 2024-05-22 | 23:45 | 23:48 | 461 | 461 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-22 | 2024-05-22 | 23:48 | 23:53 | 461 | 462 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-05-22 | 2024-05-23 | 23:53 | 1:26 | 462 | 462 | TNP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 1:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-05-23 | 2024-05-23 | 1:26 | 2:00 | 462 | 380 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica de 26" y sarta estabilizada con rotacion y bombeo (Se anexa lingada durante el repaso) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 82 | 145 | 3 | 27.33 | 9.2
2024-05-23 | 2024-05-23 | 2:00 | 6:24 | 380 | 380 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia tubo lavador | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 4:24 |  |  |  |  | 264 | 4.4
2024-05-23 | 2024-05-23 | 6:24 | 6:43 | 380 | 462 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena triconica de 26" y sarta estabilizada con rotacion y bombeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 82 | 259 | 3 | 27.33 | 3.08
2024-05-23 | 2024-05-23 | 6:43 | 6:50 | 462 | 462 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 462 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-05-23 | 2024-05-23 | 6:50 | 7:00 | 462 | 476 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:10 | 14 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 84
2024-05-23 | 2024-05-23 | 7:00 | 7:09 | 476 | 488 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:09 | 12 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 80
2024-05-23 | 2024-05-23 | 7:09 | 7:12 | 488 | 488 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-23 | 2024-05-23 | 7:12 | 7:13 | 488 | 490 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:01 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 120
2024-05-23 | 2024-05-23 | 7:13 | 7:21 | 490 | 490 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 490 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-05-23 | 2024-05-23 | 7:21 | 7:38 | 490 | 516 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:17 | 26 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 91.76
2024-05-23 | 2024-05-23 | 7:38 | 7:41 | 516 | 516 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-23 | 2024-05-23 | 7:41 | 7:43 | 516 | 517 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-23 | 2024-05-23 | 7:43 | 7:51 | 517 | 517 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 517 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-05-23 | 2024-05-23 | 7:51 | 8:00 | 517 | 531 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:09 | 14 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 93.33
2024-05-23 | 2024-05-23 | 8:00 | 8:10 | 531 | 543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:10 | 12 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 72
2024-05-23 | 2024-05-23 | 8:10 | 8:13 | 543 | 543 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-23 | 2024-05-23 | 8:13 | 8:15 | 543 | 544 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-23 | 2024-05-23 | 8:15 | 8:22 | 544 | 544 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 544 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-05-23 | 2024-05-23 | 8:22 | 8:47 | 544 | 570 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:25 | 26 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 62.4
2024-05-23 | 2024-05-23 | 8:47 | 8:50 | 570 | 570 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-23 | 2024-05-23 | 8:50 | 8:51 | 570 | 571 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-05-23 | 2024-05-23 | 8:51 | 8:58 | 571 | 571 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinacion de 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 571 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-05-23 | 2024-05-23 | 8:58 | 9:00 | 571 | 575 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 4 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 120
2024-05-23 | 2024-05-23 | 9:00 | 9:19 | 575 | 598 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada |  | 1 | Perfora | 0:19 | 23 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 72.63
2024-05-23 | 2024-05-23 | 9:19 | 10:37 | 598 | 598 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 1:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-05-23 | 2024-05-23 | 10:37 | 10:49 | 598 | 599 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada |  | 1 | Perfora | 0:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-05-23 | 2024-05-23 | 10:49 | 10:58 | 599 | 599 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinacion de 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 599 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-05-23 | 2024-05-23 | 10:58 | 11:00 | 599 | 600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada |  | 1 | Perfora | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-23 | 2024-05-23 | 11:00 | 11:19 | 600 | 619 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada |  | 1 | Perfora | 0:19 | 19 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 60
2024-05-23 | 2024-05-23 | 11:19 | 12:13 | 619 | 619 | TNP |  | N/A | N/A | Circula pozo (Falla en bombas #1 y 2) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-05-23 | 2024-05-23 | 12:13 | 12:20 | 619 | 625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:07 | 6 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 51.43
2024-05-23 | 2024-05-23 | 12:20 | 12:23 | 625 | 625 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-23 | 2024-05-23 | 12:23 | 12:25 | 625 | 626 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-23 | 2024-05-23 | 12:25 | 12:32 | 626 | 626 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinacion de 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 626 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-05-23 | 2024-05-23 | 12:32 | 13:00 | 626 | 652 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:28 | 26 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 55.71
2024-05-23 | 2024-05-23 | 13:00 | 13:05 | 652 | 652 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-05-23 | 2024-05-23 | 13:05 | 13:07 | 652 | 653 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-23 | 2024-05-23 | 13:07 | 13:16 | 653 | 653 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinacion de 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 653 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-05-23 | 2024-05-23 | 13:16 | 13:51 | 653 | 660 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:35 | 7 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 12
2024-05-23 | 2024-05-23 | 13:51 | 14:08 | 660 | 660 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros (Restablecio por altos torques y vibracion en la sarta.) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-05-23 | 2024-05-23 | 14:08 | 14:56 | 660 | 679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:48 | 19 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 23.75
2024-05-23 | 2024-05-23 | 14:56 | 15:15 | 679 | 679 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-05-23 | 2024-05-23 | 15:15 | 15:17 | 679 | 681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-05-23 | 2024-05-23 | 15:17 | 15:24 | 681 | 681 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinacion de 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 681 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-05-23 | 2024-05-23 | 15:24 | 15:54 | 681 | 707 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:30 | 26 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 52
2024-05-23 | 2024-05-23 | 15:54 | 15:59 | 707 | 707 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-05-23 | 2024-05-23 | 15:59 | 16:01 | 707 | 708 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-23 | 2024-05-23 | 16:01 | 16:08 | 708 | 708 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinacion de 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 708 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-05-23 | 2024-05-23 | 16:08 | 16:42 | 708 | 734 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:34 | 26 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 45.88
2024-05-23 | 2024-05-23 | 16:42 | 16:47 | 734 | 734 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-05-23 | 2024-05-23 | 16:47 | 16:49 | 734 | 735 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-23 | 2024-05-23 | 16:49 | 17:06 | 735 | 735 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinacion de 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 735 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 17 | 0
2024-05-23 | 2024-05-23 | 17:06 | 17:37 | 735 | 755 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:31 | 20 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 38.71
2024-05-23 | 2024-05-23 | 17:37 | 17:48 | 755 | 755 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas (Falla bomba #1 sale de linea) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-05-23 | 2024-05-23 | 17:48 | 17:53 | 755 | 761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:05 | 6 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 72
2024-05-23 | 2024-05-23 | 17:53 | 17:58 | 761 | 761 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-05-23 | 2024-05-23 | 17:58 | 18:00 | 761 | 762 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-23 | 2024-05-23 | 18:00 | 18:11 | 762 | 762 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinacion de 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 762 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-05-23 | 2024-05-23 | 18:11 | 18:41 | 762 | 789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:30 | 27 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 54
2024-05-23 | 2024-05-23 | 18:41 | 18:48 | 789 | 789 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-23 | 2024-05-23 | 18:48 | 18:50 | 789 | 790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-23 | 2024-05-23 | 18:50 | 18:59 | 790 | 790 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ((Inclinación 0°) (Se verificaron los tiempos dando en 00:00)) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 790 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-05-23 | 2024-05-23 | 18:59 | 19:00 | 790 | 790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada ((TP 5 1/2")) | N/A | 1 | Perfora | 0:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-05-23 | 2024-05-23 | 19:00 | 19:28 | 790 | 815 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:28 | 25 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 53.57
2024-05-23 | 2024-05-23 | 19:28 | 19:33 | 815 | 815 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-05-23 | 2024-05-23 | 19:33 | 19:36 | 815 | 817 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizad (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-05-23 | 2024-05-23 | 19:36 | 19:42 | 817 | 817 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ((Inclinación 0°)) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 817 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-05-23 | 2024-05-23 | 19:42 | 20:00 | 817 | 833 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:18 | 16 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 53.33
2024-05-23 | 2024-05-23 | 20:00 | 20:16 | 833 | 845 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:16 | 12 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 45
2024-05-23 | 2024-05-23 | 20:16 | 20:25 | 845 | 845 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0° (Se verificaron los tiempos en el software estan en 00:00) ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 845 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-05-23 | 2024-05-23 | 20:25 | 20:38 | 845 | 853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (Tp 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:13 | 8 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 36.92
2024-05-23 | 2024-05-23 | 20:38 | 20:46 | 853 | 853 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bomba |  | 97 | Cambio de bombas | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-23 | 2024-05-23 | 20:46 | 21:00 | 853 | 860 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:14 | 7 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 30
2024-05-23 | 2024-05-23 | 21:00 | 21:34 | 860 | 872 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:34 | 12 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 21.18
2024-05-23 | 2024-05-23 | 21:34 | 21:45 | 872 | 872 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 872 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-05-23 | 2024-05-23 | 21:45 | 22:00 | 872 | 882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:15 | 10 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 40
2024-05-23 | 2024-05-23 | 22:00 | 22:29 | 882 | 899 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:29 | 17 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 35.17
2024-05-23 | 2024-05-23 | 22:29 | 22:38 | 899 | 899 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 899 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-05-23 | 2024-05-23 | 22:38 | 23:00 | 899 | 911 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:22 | 12 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 32.73
2024-05-23 | 2024-05-23 | 23:00 | 23:21 | 911 | 926 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:21 | 15 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 42.86
2024-05-23 | 2024-05-23 | 23:21 | 23:28 | 926 | 926 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 926 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-05-23 | 2024-05-24 | 23:28 | 0:00 | 926 | 953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:32 | 27 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 50.63
2024-05-24 | 2024-05-24 | 0:00 | 0:01 | 953 | 954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-05-24 | 2024-05-24 | 0:01 | 0:13 | 954 | 954 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 954 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-05-24 | 2024-05-24 | 0:13 | 0:48 | 954 | 981 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:35 | 27 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 46.29
2024-05-24 | 2024-05-24 | 0:48 | 0:56 | 981 | 981 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 981 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-05-24 | 2024-05-24 | 0:56 | 1:00 | 981 | 986 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:04 | 5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 75
2024-05-24 | 2024-05-24 | 1:00 | 1:45 | 986 | 1008 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:45 | 22 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 29.33
2024-05-24 | 2024-05-24 | 1:45 | 1:53 | 1008 | 1008 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inlinacion 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1008 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-05-24 | 2024-05-24 | 1:53 | 2:00 | 1008 | 1012 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:07 | 4 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 34.29
2024-05-24 | 2024-05-24 | 2:00 | 2:23 | 1012 | 1026 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:23 | 14 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 36.52
2024-05-24 | 2024-05-24 | 2:23 | 2:27 | 1026 | 1026 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bomba |  | 97 | Cambio de bombas | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-05-24 | 2024-05-24 | 2:27 | 2:52 | 1026 | 1035 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:25 | 9 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 21.6
2024-05-24 | 2024-05-24 | 2:52 | 2:59 | 1035 | 1035 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1035 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-05-24 | 2024-05-24 | 2:59 | 3:00 | 1035 | 1036 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-05-24 | 2024-05-24 | 3:00 | 4:00 | 1036 | 1058 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 22 |  | 60 |  | 60 | 1 | 22
2024-05-24 | 2024-05-24 | 4:00 | 4:09 | 1058 | 1060 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-05-24 | 2024-05-24 | 4:09 | 8:38 | 1060 | 1060 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 4:29 |  |  |  |  | 269 | 4.48
2024-05-24 | 2024-05-24 | 8:38 | 9:24 | 1060 | 1060 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas (Falla pin de la bomba #1) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-05-24 | 2024-05-24 | 9:24 | 10:00 | 1060 | 1006 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2" Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 54 | 90 | 2 | 27 | 10
2024-05-24 | 2024-05-24 | 10:00 | 10:28 | 1006 | 924 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/(2" Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 82 | 176 | 3 | 27.33 | 6.02
2024-05-24 | 2024-05-24 | 10:28 | 11:39 | 924 | 924 | TNP |  | N/A | N/A | Falla graber del top drive (Falla en graber ) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 1:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-05-24 | 2024-05-24 | 11:39 | 12:00 | 924 | 869 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2" Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 55 | 157 | 2 | 27.5 | 4.15
2024-05-24 | 2024-05-24 | 12:00 | 12:10 | 869 | 814 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2" usando chaqueta recolectora por venir tuberia llena) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 55 | 330 | 2 | 27.5 | 2.32
2024-05-24 | 2024-05-24 | 12:10 | 12:39 | 814 | 759 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2" Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 55 | 114 | 2 | 27.5 | 4.7
2024-05-24 | 2024-05-24 | 12:39 | 13:00 | 759 | 624 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2" usando chaqueta recolectora por venir tuberia llena) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 135 | 386 | 5 | 27 | 2
2024-05-24 | 2024-05-24 | 13:00 | 13:03 | 624 | 596 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2" usando chaqueta recolectora por venir tuberia llena) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.83
2024-05-24 | 2024-05-24 | 13:03 | 13:24 | 596 | 569 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2" Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 27 | 77 | 1 | 27 | 4.38
2024-05-24 | 2024-05-24 | 13:24 | 13:41 | 569 | 460 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2" usando chaqueta recolectora por venir tuberia llena) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 109 | 385 | 4 | 27.25 | 1.47
2024-05-24 | 2024-05-24 | 13:41 | 14:01 | 460 | 380 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Se ajusta profundidad de la barrena al restablecer datos) |  | 105 | Sin datos | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-05-24 | 2024-05-24 | 14:01 | 14:11 | 380 | 326 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2" usando chaqueta recolectora por venir tuberia llena) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 54 | 324 | 2 | 27 | 1.57
2024-05-24 | 2024-05-24 | 14:11 | 15:00 | 326 | 244 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2" Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 82 | 100 | 3 | 27.33 | 4.03
2024-05-24 | 2024-05-24 | 15:00 | 15:08 | 244 | 217 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (TP 5 1/2" Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 27 | 203 | 1 | 27 | 4
2024-05-24 | 2024-05-24 | 15:08 | 20:11 | 217 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica de 26" y sarta estabilizada (Conexiones sobretorqueadas) | Sobretorque | 3 | Desarma BHA | 5:03 |  |  |  |  | 303 | 5.05 | [9 empty] | 1
2024-05-24 | 2024-05-24 | 20:11 | 20:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-05-24 | 2024-05-24 | 20:30 | 21:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina, elevador, gafas y doble pin | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-24 | 2024-05-25 | 21:30 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala CRT 80% | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-05-25 | 2024-05-25 | 0:00 | 2:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala CRT 100% | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-05-25 | 2024-05-25 | 2:30 | 3:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta de seguridad | N/A | 15 | Junta Operativa | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-25 | 2024-05-25 | 3:00 | 3:52 | 0 | 24 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora de 24" con TR 20" | N/A | 2 | Arma BHA | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-05-25 | 2024-05-25 | 3:52 | 4:02 | 24 | 24 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de consola electrica de CRT | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-05-25 | 2024-05-25 | 4:02 | 4:13 | 24 | 24 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora de 24" con TR 20" | N/A | 2 | Arma BHA | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-05-25 | 2024-05-25 | 4:13 | 5:00 | 24 | 24 | TP |  | N/A | N/A | Revisa cuñas personal de TR'S y cambia a araña base | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-05-25 | 2024-05-25 | 5:00 | 5:34 | 24 | 48 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora de 24" con TR 20" | N/A | 2 | Arma BHA | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-05-25 | 2024-05-25 | 5:34 | 6:00 | 48 | 70 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR 20" (Falla en llave hidraulica del CRT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | TR 20" | 110 | 22 | 51 | 2 | 11 | 5.95
2024-05-25 | 2024-05-25 | 6:00 | 7:00 | 70 | 119 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR 20" (Falla en llave hidraulica del CRT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 49 | 49 | 5 | 9.8 | 6.62
2024-05-25 | 2024-05-25 | 7:00 | 8:00 | 119 | 176 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR 20" (Falla en llave hidraulica del CRT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 57 | 57 | 6 | 9.5 | 6.05
2024-05-25 | 2024-05-25 | 8:00 | 9:00 | 176 | 253 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR 20" (Falla en llave hidraulica del CRT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 77 | 77 | 8 | 9.63 | 4.7
2024-05-25 | 2024-05-25 | 9:00 | 9:41 | 253 | 321 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR 20" (Falla en llave hidraulica del CRT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  | TR 20" | 110 | 68 | 100 | 7 | 9.71 | 4.18
2024-05-25 | 2024-05-25 | 9:41 | 10:24 | 321 | 321 | TP |  | N/A | N/A | Revisa rosca piñón y caja a tramo de TR | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-05-25 | 2024-05-25 | 10:24 | 11:00 | 321 | 377 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR 20" (Falla en llave hidraulica del CRT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | TR 20" | 110 | 56 | 93 | 6 | 9.33 | 3.77
2024-05-25 | 2024-05-25 | 11:00 | 11:25 | 377 | 406 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR 20" (Falla en llave hidraulica del CRT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | TR 20" | 110 | 29 | 70 | 3 | 9.67 | 4.77
2024-05-25 | 2024-05-25 | 11:25 | 11:48 | 406 | 455 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR 20" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | TR 20" |  | 49 | 128 | 5 | 9.8 | 3.45
2024-05-25 | 2024-05-25 | 11:48 | 12:39 | 455 | 455 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave hidraulica de TRS |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-05-25 | 2024-05-25 | 12:39 | 13:00 | 455 | 491 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR 20" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | TR 20" |  | 36 | 103 | 4 | 9 | 3.15
2024-05-25 | 2024-05-25 | 13:00 | 14:00 | 491 | 563 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR 20" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 72 | 72 | 8 | 9 | 2.62
2024-05-25 | 2024-05-25 | 14:00 | 14:18 | 563 | 601 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR 20" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | TR 20" |  | 38 | 127 | 4 | 9.5 | 2.8
2024-05-25 | 2024-05-25 | 14:18 | 14:45 | 601 | 601 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave hidraulica de TRS |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-05-25 | 2024-05-25 | 14:45 | 14:50 | 601 | 611 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR de 20" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  | TR 20" |  | 10 | 120 | 1 | 10 | 4
2024-05-25 | 2024-05-25 | 14:50 | 15:09 | 611 | 611 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-05-25 | 2024-05-25 | 15:09 | 15:17 | 611 | 620 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR de 20" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | TR 20" |  | 9 | 68 | 1 | 9 | 3.07
2024-05-25 | 2024-05-25 | 15:17 | 15:42 | 620 | 620 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-05-25 | 2024-05-25 | 15:42 | 16:00 | 620 | 658 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR de 20" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | TR 20" |  | 38 | 127 | 4 | 9.5 | 3.37
2024-05-25 | 2024-05-25 | 16:00 | 17:00 | 658 | 742 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR de 20" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 84 | 84 | 9 | 9.33 | 3.98
2024-05-25 | 2024-05-25 | 17:00 | 18:00 | 742 | 826 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR de 20" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 84 | 84 | 9 | 9.33 | 3.87
2024-05-25 | 2024-05-25 | 18:00 | 18:18 | 826 | 865 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR de 20" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | TR 20" |  | 39 | 130 | 4 | 9.75 | 2.65
2024-05-25 | 2024-05-25 | 18:18 | 18:37 | 865 | 865 | TP |  | N/A | N/A | Inspecciona rosca por tamsa | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-05-25 | 2024-05-25 | 18:37 | 18:47 | 865 | 884 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR de 20" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | TR 20" |  | 19 | 114 | 2 | 9.5 | 2.77
2024-05-25 | 2024-05-25 | 18:47 | 19:10 | 884 | 884 | TP |  | N/A | N/A | Inspecciona rosca por tamsa | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-05-25 | 2024-05-25 | 19:10 | 19:16 | 884 | 894 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR de 20" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | TR 20" |  | 10 | 100 | 1 | 10 | 1.77
2024-05-25 | 2024-05-25 | 19:16 | 19:26 | 894 | 894 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en manguera hidráulica | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-05-25 | 2024-05-25 | 19:26 | 20:00 | 894 | 921 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR 20" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | TR 20" |  | 27 | 48 | 3 | 9 | 7.42
2024-05-25 | 2024-05-25 | 20:00 | 21:00 | 921 | 1005 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR 20" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 84 | 84 | 10 | 8.4 | 3.28
2024-05-25 | 2024-05-25 | 21:00 | 22:00 | 1005 | 1060 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR 20" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 55 | 55 | 6 | 9.17 | 4.8
2024-05-25 | 2024-05-25 | 22:00 | 22:26 | 1060 | 1060 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 24" con TR 20" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | TR 20" |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-05-25 | 2024-05-26 | 22:26 | 1:35 | 1060 | 1058 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 3:09 |  |  |  |  | 189 | 3.15
2024-05-26 | 2024-05-26 | 1:35 | 2:35 | 1058 | 1058 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para cementar |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-26 | 2024-05-26 | 2:35 | 3:10 | 1058 | 1058 | TP |  | N/A | N/A | Realiza pruebas CSC | N/A | 65 | Prueba CSC | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-05-26 | 2024-05-26 | 3:10 | 3:49 | 1058 | 1058 | TP |  | N/A | N/A | Junta de seguridad |  | 15 | Junta Operativa | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-05-26 | 2024-05-26 | 3:49 | 13:30 | 1058 | 1058 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación | N/A | 52 | Cementa | 9:41 |  |  |  |  | 581 | 9.68
2024-05-26 | 2024-05-26 | 13:30 | 16:00 | 1058 | 1058 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-05-26 | 2024-05-26 | 16:00 | 18:00 | 1058 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-26 | 2024-05-27 | 18:00 | 1:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corte preliminar a tubo conductor de 30" | N/A | 60 | Corte preliminar | 7:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 1:30 | 3:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera tubos ancla de conductor de 30" | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-27 | 2024-05-27 | 3:30 | 5:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte preliminar a TR 20" | N/A | 60 | Corte preliminar | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 5:00 | 8:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo de 20" | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 3:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 8:30 | 9:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 21 1/4" 5M |  | 63 | Instala Cabezal | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-27 | 2024-05-27 | 9:30 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Suelda cabezal 21 1/4" 5M |  | 44 | Suelda cabezal | 4:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 14:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Enfria soldadura | N/A | 98 | Enfría soldadura | 6:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-05-27 | 2024-05-28 | 20:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de BOP’s 21 ¼” 5M. | N/A | 66 | Instala BOPs | 15:30 |  |  |  |  | 930 | 15.5
2024-05-28 | 2024-05-28 | 11:30 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapón solido 21 1/4" con TP de 5 1/2" |  | 2 | Arma BHA | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-05-28 | 2024-05-28 | 13:00 | 16:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP´S | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 3:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-05-28 | 2024-05-28 | 16:30 | 17:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 3 | Desarma BHA | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-05-28 | 2024-05-28 | 17:20 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-05-28 | 2024-05-29 | 18:00 | 1:53 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana, linea de flote y charola ecologica | N/A | 69 | Instala campana | 7:53 |  |  |  |  | 473 | 7.88
2024-05-29 | 2024-05-29 | 1:53 | 2:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa |  | 15 | Junta Operativa | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62