## Sheet1
TUPILCO 3022_Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 5/8"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:00 | 16:00 | 0 | 38 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 10 5/8" con ampliador 12 1/4" (Sarta para prueba de ampliador) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [9 empty] | 1
2024-07-28 | 2024-07-28 | 16:00 | 17:00 | 38 | 38 | TP |  | N/A | N/A | Prueba ampliador 12 1/4" (Prueba en superficie) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:00 | 18:00 | 38 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 10 5/8" con ampliador 12 1/4" (Sarta para prueba de ampliador) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [9 empty] | 1
2024-07-28 | 2024-07-28 | 18:00 | 22:25 | 0 | 248 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” | N/A | 04:25 |  |  |  |  | 265 | 4.42 | [9 empty] | 4
2024-07-28 | 2024-07-28 | 22:25 | 22:48 | 248 | 522 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") (Calibrando interior de TP con 2 7/8") (10 lingadas, 9 conexiones) | Mide y calibra | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 274 | 715 | 10 | 27.4 | 1.83
2024-07-28 | 2024-07-28 | 22:48 | 23:12 | 522 | 522 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-28 | 2024-07-29 | 23:12 | 00:00 | 522 | 1151 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") (Calibrando interior de TP con 2 7/8") (23 lingadas, 22 conexiones) | Mide y calibra | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 629 | 786 | 23 | 27.35 | 1.52
2024-07-29 | 2024-07-29 | 00:00 | 00:07 | 1151 | 1260 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") (Calibrando interior de TP con 2 7/8") | Mide y calibra | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 109 | 934 | 4 | 27.25 | 1.57
2024-07-29 | 2024-07-29 | 00:07 | 00:24 | 1260 | 1260 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-29 | 2024-07-29 | 00:24 | 01:00 | 1260 | 1698 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") (Calibrando interior de TP con 2 7/8") (16 lingadas, 15 conexiones) | Mide y calibra | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 438 | 730 | 16 | 27.38 | 1.57
2024-07-29 | 2024-07-29 | 01:00 | 01:12 | 1698 | 1862 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") (Calibrando interior de TP con 2 7/8") | Mide y calibra | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 164 | 820 | 6 | 27.33 | 1.6
2024-07-29 | 2024-07-29 | 01:12 | 01:23 | 1862 | 1862 | TP |  | N/A | N/A | Cambia tramo dañado | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-29 | 2024-07-29 | 01:23 | 01:36 | 1862 | 2026 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") (Calibrando interior de TP con 2 7/8") (6 lingadas, 5 conexiones) (Se elimina 1 lingada en master por marcar 2T) | Mide y calibra | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 164 | 757 | 6 | 27.33 | 1.55
2024-07-29 | 2024-07-29 | 01:36 | 02:02 | 2026 | 2026 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-29 | 2024-07-29 | 02:02 | 03:00 | 2026 | 2682 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") (Calibrando interior de TP con 2 7/8") (24 lingadas, 23 conexiones) | Mide y calibra | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 656 | 679 | 24 | 27.33 | 1.77
2024-07-29 | 2024-07-29 | 03:00 | 03:04 | 2682 | 2737 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") (Calibrando interior de TP con 2 7/8") (Se elimina lingada en master por marcar 2T) | Mide y calibra | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 55 | 825 | 2 | 27.5 | 1.53
2024-07-29 | 2024-07-29 | 03:04 | 03:16 | 2737 | 2737 | TP |  | N/A | N/A | Cambia tramo dañado |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-29 | 2024-07-29 | 03:16 | 03:38 | 2737 | 2737 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-29 | 2024-07-29 | 03:38 | 04:00 | 2737 | 2985 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") (Calibrando interior de TP con 2 7/8") (9 lingadas, 8 conexiones) | Mide y calibra | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 248 | 676 | 9 | 27.56 | 1.52
2024-07-29 | 2024-07-29 | 04:00 | 05:00 | 2985 | 3096 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") (Calibrando interior de TP con 2 7/8", Velocidad controlada por BL) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 111 | 111 | 4 | 27.75 | 1.62
2024-07-29 | 2024-07-29 | 05:00 | 05:53 | 3096 | 3561 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") (Calibrando interior de TP con 2 7/8") | Mide y calibra | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 465 | 526 | 17 | 27.35 | 1.77
2024-07-29 | 2024-07-29 | 05:53 | 06:00 | 3561 | 3568 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 7 | 60 | 0 |  | 0
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:00 | 06:42 | 3568 | 3633 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 2 lingadas, 2T, 2 conexiones) | Rotación y bombeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 65 | 93 | 2 | 32.5 | 2.25
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:42 | 13:00 | 3633 | 3633 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.45 gr/cm3 por 1.96 gr/cm3. (En el inter deslizó 16 m de cable de perforación de 1 5/8") | N/A | 06:18 |  |  |  |  | 378 | 6.3
2024-07-29 | 2024-07-29 | 13:00 | 14:00 | 3633 | 3633 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad de BL con 1.96 gr/cc con 1 BPM y presión de 1000 psi, satisfactoria. | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:00 | 14:48 | 3633 | 3633 | TP |  | N/A | N/A | Calibra freno de anticolisión del malacate | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:48 | 14:53 | 3633 | 3633.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | 4.8 | 0.4
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:53 | 14:57 | 3633.4 | 3633.4 | TP |  | N/A | N/A | Cambia bomba #1 por bomba #2 | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:57 | 15:00 | 3633.4 | 3633.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 | 0 | 0
2024-07-29 | 2024-07-29 | 15:00 | 16:00 | 3633.4 | 3633.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.4 | 0.4
2024-07-29 | 2024-07-29 | 16:00 | 17:00 | 3633.8 | 3634.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.5 | 0.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 17:00 | 18:00 | 3634.3 | 3634.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.2 | 0.2
2024-07-29 | 2024-07-29 | 18:00 | 19:00 | 3634.5 | 3634.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-07-29 | 2024-07-29 | 19:00 | 20:00 | 3634.6 | 3634.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-07-29 | 2024-07-29 | 20:00 | 21:00 | 3634.6 | 3634.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento (rebaja cople ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-07-29 | 2024-07-29 | 21:00 | 22:00 | 3634.6 | 3635 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.4 | 0.4
2024-07-29 | 2024-07-29 | 22:00 | 23:00 | 3635 | 3635.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.2 | 0.2
2024-07-29 | 2024-07-30 | 23:00 | 00:00 | 3635.2 | 3642.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7.2 | 7.2
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:00 | 01:00 | 3642.4 | 3651 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8.6 | 8.6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 01:00 | 02:00 | 3651 | 3661 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10 | 10
2024-07-30 | 2024-07-30 | 02:00 | 03:00 | 3661 | 3664.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3.2 | 3.2
2024-07-30 | 2024-07-30 | 03:00 | 03:22 | 3664.2 | 3665 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | 2.18 | 0.8
2024-07-30 | 2024-07-30 | 03:22 | 04:15 | 3665 | 3665 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-30 | 2024-07-30 | 04:15 | 05:10 | 3665 | 3665 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a TR 13 3 /8" | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-07-30 | 2024-07-30 | 05:10 | 06:00 | 3665 | 3675 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento (zapata) | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | 12 | 10
2024-07-30 | 2024-07-30 | 06:00 | 07:00 | 3675 | 3677 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-07-30 | 2024-07-30 | 07:00 | 08:00 | 3677 | 3677 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-07-30 | 2024-07-30 | 08:00 | 09:00 | 3677 | 3696.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 19.9 | 19.9
2024-07-30 | 2024-07-30 | 09:00 | 09:58 | 3696.9 | 3704 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 | 7.34 | 7.1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 09:58 | 10:00 | 3704 | 3704.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 0.6001 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 18
2024-07-30 | 2024-07-30 | 10:00 | 10:41 | 3704.6 | 3709 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:41 | 4.3999 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 6.44
2024-07-30 | 2024-07-30 | 10:41 | 11:11 | 3709 | 3696 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para recuperar muestra de fondo (Levanta 13 m) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 11:11 | 11:30 | 3696 | 3669 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 27 | 85 | 1 | 27 | 7.1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 11:30 | 12:32 | 3669 | 3669 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogeneizando columnas a 1.96 gr/cc |  | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-07-30 | 2024-07-30 | 12:32 | 13:31 | 3669 | 3669 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba FIT con 0.4 bpm y 359 psi | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-07-30 | 2024-07-30 | 13:31 | 13:44 | 3669 | 3708 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 39 | 180 | 1 | 39 | 3.07
2024-07-30 | 2024-07-30 | 13:44 | 13:54 | 3708 | 3708 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-30 | 2024-07-30 | 13:54 | 14:11 | 3708 | 3708 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-30 | 2024-07-30 | 14:11 | 14:14 | 3708 | 3709 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” con rotación y bombeo (TP 5 1/2", ) | Rotación y bombeo | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 1 | 20 | 0 |  | 0
2024-07-30 | 2024-07-30 | 14:14 | 15:00 | 3709 | 3715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:46 | 6 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 7.83
2024-07-30 | 2024-07-30 | 15:00 | 16:00 | 3715 | 3724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-30 | 2024-07-30 | 16:00 | 16:02 | 3724 | 3724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-30 | 2024-07-30 | 16:02 | 16:09 | 3724 | 3724 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.78°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,724.0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-07-30 | 2024-07-30 | 16:09 | 17:00 | 3724 | 3732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:51 | 8 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 9.41
2024-07-30 | 2024-07-30 | 17:00 | 18:00 | 3732 | 3747 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-07-30 | 2024-07-30 | 18:00 | 18:15 | 3747 | 3749 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-07-30 | 2024-07-30 | 18:15 | 19:40 | 3749 | 3749 | TP |  | N/A | N/A | Activa ampliador | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-07-30 | 2024-07-30 | 19:40 | 20:40 | 3749 | 3749 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo de 3709 a 3744 m | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 20:40 | 21:00 | 3749 | 3751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-07-30 | 2024-07-30 | 21:00 | 21:06 | 3751 | 3752 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-30 | 2024-07-30 | 21:06 | 21:20 | 3752 | 3752 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.78°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,752.0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 4.13 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-07-30 | 2024-07-30 | 21:20 | 22:00 | 3752 | 3760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 8 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 12
2024-07-30 | 2024-07-30 | 22:00 | 23:00 | 3760 | 3772 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-07-30 | 2024-07-30 | 23:00 | 23:56 | 3772 | 3779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:56 | 7 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 7.5
2024-07-30 | 2024-07-31 | 23:56 | 00:03 | 3779 | 3779 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.78°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,779.0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-07-31 | 2024-07-31 | 00:03 | 01:00 | 3779 | 3794 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:57 | 15 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 15.79
2024-07-31 | 2024-07-31 | 01:00 | 01:50 | 3794 | 3806 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:50 | 12 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 14.4
2024-07-31 | 2024-07-31 | 01:50 | 02:02 | 3806 | 3806 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.78°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,806.0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 2.41 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-07-31 | 2024-07-31 | 02:02 | 03:00 | 3806 | 3821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:58 | 15 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 15.52
2024-07-31 | 2024-07-31 | 03:00 | 04:00 | 3821 | 3833 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-07-31 | 2024-07-31 | 04:00 | 04:07 | 3833 | 3834 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-31 | 2024-07-31 | 04:07 | 04:16 | 3834 | 3834 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.78°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,834.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-07-31 | 2024-07-31 | 04:16 | 05:00 | 3834 | 3842 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:44 | 8 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 10.91
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:00 | 06:00 | 3842 | 3851 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-31 | 2024-07-31 | 06:00 | 06:55 | 3851 | 3861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:55 | 10 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 10.91
2024-07-31 | 2024-07-31 | 06:55 | 07:06 | 3861 | 3861 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.78°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,861.0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-07-31 | 2024-07-31 | 07:06 | 08:00 | 3861 | 3871 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:54 | 10 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 11.11
2024-07-31 | 2024-07-31 | 08:00 | 08:39 | 3871 | 3879 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") | N/A | 00:39 | 8 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 12.31
2024-07-31 | 2024-07-31 | 08:39 | 09:01 | 3879 | 3879 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Realiza flow check para descartar aportación, lectura falsa de sensor de nivel) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-31 | 2024-07-31 | 09:01 | 09:51 | 3879 | 3888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:50 | 9 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 10.8
2024-07-31 | 2024-07-31 | 09:51 | 10:00 | 3888 | 3888 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.78°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,888.0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 1.64 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-07-31 | 2024-07-31 | 10:00 | 11:00 | 3888 | 3900 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-07-31 | 2024-07-31 | 11:00 | 12:00 | 3900 | 3909 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-31 | 2024-07-31 | 12:00 | 12:38 | 3909 | 3912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 3 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 4.74
2024-07-31 | 2024-07-31 | 12:38 | 12:41 | 3912 | 3912 | TP |  | N/A | N/A | Cambia bomba #3 por bomba #2 |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-31 | 2024-07-31 | 12:41 | 13:00 | 3912 | 3916 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 4 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 12.63
2024-07-31 | 2024-07-31 | 13:00 | 13:05 | 3916 | 3916 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-07-31 | 2024-07-31 | 13:05 | 13:12 | 3916 | 3916 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.78°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,916.0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-07-31 | 2024-07-31 | 13:12 | 14:00 | 3916 | 3924 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") | N/A | 00:48 | 8 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 10
2024-07-31 | 2024-07-31 | 14:00 | 14:39 | 3924 | 3931 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 7 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 10.77
2024-07-31 | 2024-07-31 | 14:39 | 14:42 | 3931 | 3931 | TP |  | N/A | N/A | Cambia bomba #2 por bomba #3 |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-31 | 2024-07-31 | 14:42 | 15:00 | 3931 | 3934 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-07-31 | 2024-07-31 | 15:00 | 15:46 | 3934 | 3943 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:46 | 9 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 11.74
2024-07-31 | 2024-07-31 | 15:46 | 15:52 | 3943 | 3943 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.78°) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 3,943.0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-07-31 | 2024-07-31 | 15:52 | 16:00 | 3943 | 3945 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-07-31 | 2024-07-31 | 16:00 | 17:00 | 3945 | 3956 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-07-31 | 2024-07-31 | 17:00 | 17:09 | 3956 | 3958 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-07-31 | 2024-07-31 | 17:09 | 17:18 | 3958 | 3958 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-31 | 2024-07-31 | 17:18 | 17:48 | 3958 | 3964 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 6 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 12
2024-07-31 | 2024-07-31 | 17:48 | 17:50 | 3964 | 3964 | TP |  | N/A | N/A | Cambia bomba #3 por bomba #2 | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-31 | 2024-07-31 | 17:50 | 18:00 | 3964 | 3966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-07-31 | 2024-07-31 | 18:00 | 18:31 | 3966 | 3971 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:31 | 5 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 9.68
2024-07-31 | 2024-07-31 | 18:31 | 18:39 | 3971 | 3971 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.78°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,971.0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0.99 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-07-31 | 2024-07-31 | 18:39 | 18:52 | 3971 | 3972 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-31 | 2024-07-31 | 18:52 | 18:56 | 3972 | 3972 | TP |  | N/A | N/A | Cambia bomba #2 por bomba #3 |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-31 | 2024-07-31 | 18:56 | 19:00 | 3972 | 3973 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-31 | 2024-07-31 | 19:00 | 20:00 | 3973 | 3981 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-31 | 2024-07-31 | 20:00 | 20:10 | 3981 | 3982 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-31 | 2024-07-31 | 20:10 | 22:20 | 3982 | 3982 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-07-31 | 2024-07-31 | 22:20 | 23:00 | 3982 | 3988 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") | N/A | 00:40 | 6 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 9
2024-07-31 | 2024-07-31 | 23:00 | 23:47 | 3988 | 3998 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") | N/A | 00:47 | 10 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 12.77
2024-07-31 | 2024-07-31 | 23:47 | 23:54 | 3998 | 3998 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.88°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,998.0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-07-31 | 2024-08-01 | 23:54 | 00:00 | 3998 | 3999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-01 | 2024-08-01 | 00:00 | 00:16 | 3999 | 4001 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-01 | 2024-08-01 | 00:16 | 00:39 | 4001 | 4001 | TNP |  | N/A | N/A | Falla bomba #1 | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-01 | 2024-08-01 | 00:39 | 01:00 | 4001 | 4003 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-08-01 | 2024-08-01 | 01:00 | 02:19 | 4003 | 4003 | TNP |  | N/A | N/A | Falla bomba #1 (taponamiento de filtros y calamiento de válvulas) | N/A | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-08-01 | 2024-08-01 | 02:19 | 03:00 | 4003 | 4009 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:41 | 6 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 8.78
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:00 | 03:03 | 4009 | 4009 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:03 | 03:36 | 4009 | 4009 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bomba #2 | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:36 | 03:51 | 4009 | 4012 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 3 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 12
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:51 | 04:26 | 4012 | 4012 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bomba #2 | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-01 | 2024-08-01 | 04:26 | 04:33 | 4012 | 4014 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-08-01 | 2024-08-01 | 04:33 | 04:41 | 4014 | 4014 | TP |  | N/A | N/A | Cambia bomba #1 por bomba #2 | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-01 | 2024-08-01 | 04:41 | 04:50 | 4014 | 4016 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-01 | 2024-08-01 | 04:50 | 05:14 | 4016 | 4016 | TNP |  | N/A | N/A | Falla bomba #1 | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-01 | 2024-08-01 | 05:14 | 05:26 | 4016 | 4020 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 4 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 20
2024-08-01 | 2024-08-01 | 05:26 | 07:42 | 4020 | 4020 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (cambia válvulas y asientos de bombas ) | N/A | 02:16 |  |  |  |  | 136 | 2.27
2024-08-01 | 2024-08-01 | 07:42 | 07:57 | 4020 | 4021 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-08-01 | 2024-08-01 | 07:57 | 08:05 | 4021 | 4021 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-01 | 2024-08-01 | 08:05 | 08:18 | 4021 | 4024 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-08-01 | 2024-08-01 | 08:18 | 08:22 | 4024 | 4024 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-01 | 2024-08-01 | 08:22 | 08:55 | 4024 | 4024 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Revisa bombas) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-01 | 2024-08-01 | 08:55 | 09:00 | 4024 | 4024 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-01 | 2024-08-01 | 09:00 | 09:06 | 4024 | 4026 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-01 | 2024-08-01 | 09:06 | 09:18 | 4026 | 4026 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.88°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,026.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-01 | 2024-08-01 | 09:18 | 10:00 | 4026 | 4034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 8 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 11.43
2024-08-01 | 2024-08-01 | 10:00 | 10:19 | 4034 | 4037 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-08-01 | 2024-08-01 | 10:19 | 10:42 | 4037 | 4037 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-01 | 2024-08-01 | 10:42 | 11:00 | 4037 | 4040 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-08-01 | 2024-08-01 | 11:00 | 11:35 | 4040 | 4044 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-08-01 | 2024-08-01 | 11:35 | 11:41 | 4044 | 4044 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-01 | 2024-08-01 | 11:41 | 12:00 | 4044 | 4045 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-08-01 | 2024-08-01 | 12:00 | 12:04 | 4045 | 4045 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-08-01 | 2024-08-01 | 12:04 | 12:10 | 4045 | 4045 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-01 | 2024-08-01 | 12:10 | 12:46 | 4045 | 4048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:36 | 3 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 5
2024-08-01 | 2024-08-01 | 12:46 | 12:54 | 4048 | 4048 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-01 | 2024-08-01 | 12:54 | 13:00 | 4048 | 4048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-08-01 | 2024-08-01 | 13:00 | 13:38 | 4048 | 4053 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 5 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 7.89
2024-08-01 | 2024-08-01 | 13:38 | 13:57 | 4053 | 4053 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.88°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,053.0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0.89 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-01 | 2024-08-01 | 13:57 | 14:00 | 4053 | 4053 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-01 | 2024-08-01 | 14:00 | 15:00 | 4053 | 4063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-01 | 2024-08-01 | 15:00 | 16:00 | 4063 | 4075 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-01 | 2024-08-01 | 16:00 | 16:45 | 4075 | 4080 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:45 | 5 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 6.67
2024-08-01 | 2024-08-01 | 16:45 | 17:01 | 4080 | 4080 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.88°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 4,080.0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-01 | 2024-08-01 | 17:01 | 18:00 | 4080 | 4091 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:59 | 11 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 11.19
2024-08-01 | 2024-08-01 | 18:00 | 19:00 | 4091 | 4104 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-01 | 2024-08-01 | 19:00 | 19:27 | 4104 | 4107 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-08-01 | 2024-08-01 | 19:27 | 19:37 | 4107 | 4107 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.88°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,107.0 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-01 | 2024-08-01 | 19:37 | 20:00 | 4107 | 4108 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-08-01 | 2024-08-01 | 20:00 | 20:06 | 4108 | 4108 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-08-01 | 2024-08-01 | 20:06 | 20:18 | 4108 | 4108 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-01 | 2024-08-01 | 20:18 | 20:32 | 4108 | 4108 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bomba #1 a bomba #3 |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-01 | 2024-08-01 | 20:32 | 21:00 | 4108 | 4114 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 6 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 12.86
2024-08-01 | 2024-08-01 | 21:00 | 22:00 | 4114 | 4128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-08-01 | 2024-08-01 | 22:00 | 22:31 | 4128 | 4135 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:31 | 7 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 13.55
2024-08-01 | 2024-08-01 | 22:31 | 22:43 | 4135 | 4135 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.88°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,135.0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-01 | 2024-08-01 | 22:43 | 23:00 | 4135 | 4138 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-08-01 | 2024-08-02 | 23:00 | 00:00 | 4138 | 4149 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-02 | 2024-08-02 | 00:00 | 00:09 | 4149 | 4149 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-02 | 2024-08-02 | 00:09 | 01:00 | 4149 | 4156 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:51 | 7 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 8.24
2024-08-02 | 2024-08-02 | 01:00 | 01:45 | 4156 | 4162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") | N/A | 00:45 | 6 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 8
2024-08-02 | 2024-08-02 | 01:45 | 01:53 | 4162 | 4162 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25..88°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 4,162.0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-02 | 2024-08-02 | 01:53 | 02:00 | 4162 | 4163 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-08-02 | 2024-08-02 | 02:00 | 03:00 | 4163 | 4175 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-02 | 2024-08-02 | 03:00 | 04:00 | 4175 | 4182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-02 | 2024-08-02 | 04:00 | 04:33 | 4182 | 4189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 | 7 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 12.73
2024-08-02 | 2024-08-02 | 04:33 | 04:43 | 4189 | 4189 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.91°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,189.0 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-02 | 2024-08-02 | 04:43 | 05:00 | 4189 | 4192 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-08-02 | 2024-08-02 | 05:00 | 06:00 | 4192 | 4202 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-02 | 2024-08-02 | 06:00 | 07:00 | 4202 | 4215 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-02 | 2024-08-02 | 07:00 | 07:08 | 4215 | 4217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-02 | 2024-08-02 | 07:08 | 07:17 | 4217 | 4217 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.91°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4,217.0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.21 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-02 | 2024-08-02 | 07:17 | 08:00 | 4217 | 4225 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:43 | 8 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 11.16
2024-08-02 | 2024-08-02 | 08:00 | 09:00 | 4225 | 4237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-02 | 2024-08-02 | 09:00 | 09:35 | 4237 | 4244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:35 | 7 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 12
2024-08-02 | 2024-08-02 | 09:35 | 09:50 | 4244 | 4244 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.91°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,244.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-02 | 2024-08-02 | 09:50 | 10:00 | 4244 | 4244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-08-02 | 2024-08-02 | 10:00 | 11:00 | 4244 | 4252 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-02 | 2024-08-02 | 11:00 | 11:57 | 4252 | 4265 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:57 | 13 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 13.68
2024-08-02 | 2024-08-02 | 11:57 | 12:13 | 4265 | 4265 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-02 | 2024-08-02 | 12:13 | 12:52 | 4265 | 4272 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 7 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 10.77
2024-08-02 | 2024-08-02 | 12:52 | 13:01 | 4272 | 4272 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.91°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4,272.0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-02 | 2024-08-02 | 13:01 | 14:00 | 4272 | 4286 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:59 | 14 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 14.24
2024-08-02 | 2024-08-02 | 14:00 | 15:00 | 4286 | 4297 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-02 | 2024-08-02 | 15:00 | 15:12 | 4297 | 4299 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-02 | 2024-08-02 | 15:12 | 15:19 | 4299 | 4299 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a equipo | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-02 | 2024-08-02 | 15:19 | 15:24 | 4299 | 4299 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.91°) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 4,299.0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2024-08-02 | 2024-08-02 | 15:24 | 16:00 | 4299 | 4306 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:36 | 7 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 11.67
2024-08-02 | 2024-08-02 | 16:00 | 17:00 | 4306 | 4322 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-08-02 | 2024-08-02 | 17:00 | 17:31 | 4322 | 4326 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:31 | 4 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 7.74
2024-08-02 | 2024-08-02 | 17:31 | 17:38 | 4326 | 4326 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.91°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 4,326.0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-02 | 2024-08-02 | 17:38 | 18:00 | 4326 | 4330 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") | N/A | 00:22 | 4 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 10.91
2024-08-02 | 2024-08-02 | 18:00 | 19:00 | 4330 | 4345 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-08-02 | 2024-08-02 | 19:00 | 19:51 | 4345 | 4354 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") | N/A | 00:51 | 9 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 10.59
2024-08-02 | 2024-08-02 | 19:51 | 20:00 | 4354 | 4354 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.78°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4,354.0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-02 | 2024-08-02 | 20:00 | 21:00 | 4354 | 4366 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-02 | 2024-08-02 | 21:00 | 21:06 | 4366 | 4368 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-02 | 2024-08-02 | 21:06 | 21:15 | 4368 | 4368 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-02 | 2024-08-02 | 21:15 | 22:00 | 4368 | 4378 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2" | N/A | 00:45 | 10 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 13.33
2024-08-02 | 2024-08-02 | 22:00 | 22:18 | 4378 | 4381 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2" |  | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-08-02 | 2024-08-02 | 22:18 | 22:31 | 4381 | 4381 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.78°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,381.0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-02 | 2024-08-02 | 22:31 | 23:00 | 4381 | 4388 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:29 | 7 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 14.48
2024-08-02 | 2024-08-03 | 23:00 | 00:00 | 4388 | 4400 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-03 | 2024-08-03 | 00:00 | 00:42 | 4400 | 4408 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 8 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 11.43
2024-08-03 | 2024-08-03 | 00:42 | 00:53 | 4408 | 4408 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.78°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,408.0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-03 | 2024-08-03 | 00:53 | 01:00 | 4408 | 4410 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-08-03 | 2024-08-03 | 01:00 | 02:00 | 4410 | 4423 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-03 | 2024-08-03 | 02:00 | 03:00 | 4423 | 4435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-03 | 2024-08-03 | 03:00 | 03:07 | 4435 | 4436 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-08-03 | 2024-08-03 | 03:07 | 03:17 | 4436 | 4436 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.92°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,436.0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-03 | 2024-08-03 | 03:17 | 04:00 | 4436 | 4441 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:43 | 5 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 6.98
2024-08-03 | 2024-08-03 | 04:00 | 05:00 | 4441 | 4446 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-03 | 2024-08-03 | 05:00 | 05:02 | 4446 | 4447 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-03 | 2024-08-03 | 05:02 | 05:15 | 4447 | 4447 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-03 | 2024-08-03 | 05:15 | 06:00 | 4447 | 4451 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:45 | 4 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 5.33
2024-08-03 | 2024-08-03 | 06:00 | 07:00 | 4451 | 4462 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-03 | 2024-08-03 | 07:00 | 07:08 | 4462 | 4464 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-03 | 2024-08-03 | 07:08 | 07:18 | 4464 | 4464 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.78°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,464.0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-03 | 2024-08-03 | 07:18 | 08:00 | 4464 | 4471 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 7 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 10
2024-08-03 | 2024-08-03 | 08:00 | 09:00 | 4471 | 4484 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-03 | 2024-08-03 | 09:00 | 09:47 | 4484 | 4491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:47 | 7 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 8.94
2024-08-03 | 2024-08-03 | 09:47 | 09:54 | 4491 | 4491 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.78°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 4,491.0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-03 | 2024-08-03 | 09:54 | 10:00 | 4491 | 4491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-08-03 | 2024-08-03 | 10:00 | 11:00 | 4491 | 4499 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-03 | 2024-08-03 | 11:00 | 12:00 | 4499 | 4509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-03 | 2024-08-03 | 12:00 | 13:00 | 4509 | 4518 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-03 | 2024-08-03 | 13:00 | 13:07 | 4518 | 4518 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.78°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 4,518.0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-03 | 2024-08-03 | 13:07 | 14:00 | 4518 | 4527 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:53 | 9 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 10.19
2024-08-03 | 2024-08-03 | 14:00 | 14:27 | 4527 | 4532 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 5 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 11.11
2024-08-03 | 2024-08-03 | 14:27 | 14:37 | 4532 | 4532 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-03 | 2024-08-03 | 14:37 | 15:00 | 4532 | 4536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 4 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 10.43
2024-08-03 | 2024-08-03 | 15:00 | 15:55 | 4536 | 4545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:55 | 9 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 9.82
2024-08-03 | 2024-08-03 | 15:55 | 16:14 | 4545 | 4545 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.78°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,545.0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-03 | 2024-08-03 | 16:14 | 17:00 | 4545 | 4553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:46 | 8 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 10.43
2024-08-03 | 2024-08-03 | 17:00 | 18:00 | 4553 | 4563 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-03 | 2024-08-03 | 18:00 | 18:34 | 4563 | 4569 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:34 | 6 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 10.59
2024-08-03 | 2024-08-03 | 18:34 | 18:40 | 4569 | 4569 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 18:40 | 18:59 | 4569 | 4572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-08-03 | 2024-08-03 | 18:59 | 19:07 | 4572 | 4572 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.74°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 4,572.0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-03 | 2024-08-03 | 19:07 | 20:00 | 4572 | 4582 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:53 | 10 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 11.32
2024-08-03 | 2024-08-03 | 20:00 | 21:00 | 4582 | 4595 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-03 | 2024-08-03 | 21:00 | 21:29 | 4595 | 4600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:29 | 5 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 10.34
2024-08-03 | 2024-08-03 | 21:29 | 21:39 | 4600 | 4600 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.74°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,600.0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-03 | 2024-08-03 | 21:39 | 22:00 | 4600 | 4604 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-08-03 | 2024-08-03 | 22:00 | 23:00 | 4604 | 4612 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-03 | 2024-08-04 | 23:00 | 00:00 | 4612 | 4616 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-04 | 2024-08-04 | 00:00 | 01:00 | 4616 | 4625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-04 | 2024-08-04 | 01:00 | 01:22 | 4625 | 4628 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-08-04 | 2024-08-04 | 01:22 | 01:32 | 4628 | 4628 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.74°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,628.0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 2.24 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-04 | 2024-08-04 | 01:32 | 02:00 | 4628 | 4632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 4 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 8.57
2024-08-04 | 2024-08-04 | 02:00 | 03:00 | 4632 | 4639 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-04 | 2024-08-04 | 03:00 | 04:00 | 4639 | 4644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 04:00 | 05:00 | 4644 | 4652 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 05:00 | 05:27 | 4652 | 4655 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-08-04 | 2024-08-04 | 05:27 | 05:41 | 4655 | 4655 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.74°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,655.0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 14
2024-08-04 | 2024-08-04 | 05:41 | 06:00 | 4655 | 4659 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 4 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 12.63
2024-08-04 | 2024-08-04 | 06:00 | 07:00 | 4659 | 4666 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-04 | 2024-08-04 | 07:00 | 08:00 | 4666 | 4674 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 08:00 | 09:00 | 4674 | 4681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:00 | 09:13 | 4681 | 4682 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:13 | 09:21 | 4682 | 4682 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:21 | 09:30 | 4682 | 4683 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:30 | 14:00 | 4683 | 4683 | TNP |  | N/A | N/A | Repara fuga en línea de ibop. | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-08-04 | 2024-08-05 | 14:00 | 01:00 | 4683 | 4683 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo con bomba #3 a través de estrangulador | N/A | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:00 | 03:00 | 4683 | 4683 | TNP |  | N/A | N/A | Densifica con 2.03g/cm³, para iniciar bombeo de lodo de control | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:00 | 14:00 | 4683 | 4683 | TNP |  | N/A | N/A | Efectúa control de pozo | N/A | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:00 | 19:50 | 4683 | 4683 | TNP |  | N/A | N/A | Reemplaza e Instala IBOP | N/A | 05:50 |  |  |  |  | 350 | 5.83
2024-08-05 | 2024-08-05 | 19:50 | 20:29 | 4683 | 4683 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:29 | 20:37 | 4683 | 4683 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.8°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 4,683.0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:37 | 21:00 | 4683 | 4686 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-08-05 | 2024-08-05 | 21:00 | 22:00 | 4686 | 4692 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-05 | 2024-08-05 | 22:00 | 23:00 | 4692 | 4699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:00 | 00:00 | 4699 | 4703 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:00 | 01:00 | 4703 | 4709 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-06 | 2024-08-06 | 01:00 | 01:10 | 4709 | 4710 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-06 | 2024-08-06 | 01:10 | 01:21 | 4710 | 4710 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.8°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,710.0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 1.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-06 | 2024-08-06 | 01:21 | 02:00 | 4710 | 4714 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 4 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 6.15
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:00 | 03:00 | 4714 | 4721 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:00 | 04:00 | 4721 | 4726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:00 | 05:00 | 4726 | 4731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:00 | 06:00 | 4731 | 4737 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:00 | 06:05 | 4737 | 4738 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:05 | 06:12 | 4738 | 4738 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.88°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 4,738.0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:12 | 07:00 | 4738 | 4743 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:48 | 5 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 6.25
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:00 | 08:00 | 4743 | 4750 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:00 | 09:00 | 4750 | 4758 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:00 | 09:53 | 4758 | 4765 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼” (TP 5 1/2") |  | 00:53 | 7 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 7.92
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:53 | 10:01 | 4765 | 4765 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.88°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 4,765.0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 10:01 | 10:12 | 4765 | 4766.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 1.6001 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 8.73
2024-08-06 | 2024-08-06 | 10:12 | 13:00 | 4766.6 | 4766.6 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas (Cambia empaque de camisa de la bomba 1 y revisan válvulas y asientos de bomba 2) | N/A | 02:48 |  |  |  |  | 168 | 2.8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:00 | 13:03 | 4766.6 | 4767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 0.3999 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:03 | 13:47 | 4767 | 4767 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas (Cambia válvulas y asientos de bomba 2) |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:47 | 14:00 | 4767 | 4770 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:00 | 15:00 | 4770 | 4780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-06 | 2024-08-06 | 15:00 | 16:00 | 4780 | 4789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:00 | 16:28 | 4789 | 4792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:28 | 16:39 | 4792 | 4792 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.88°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,792.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 2.27 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:39 | 17:00 | 4792 | 4795 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:00 | 17:58 | 4795 | 4802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:58 | 7 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 7.24
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:58 | 18:11 | 4802 | 4802 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:11 | 18:51 | 4802 | 4807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 5 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 7.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:51 | 18:57 | 4807 | 4807 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:57 | 19:00 | 4807 | 4807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:00 | 20:00 | 4807 | 4814 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:00 | 20:43 | 4814 | 4820 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 00:43 | 6 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 8.37
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:43 | 21:20 | 4820 | 4820 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (Se perdió una conexión) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:20 | 22:00 | 4820 | 4824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:00 | 23:00 | 4824 | 4829 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:00 | 00:00 | 4829 | 4835 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:00 | 01:00 | 4835 | 4841 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:00 | 02:00 | 4841 | 4846 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 02:00 | 02:15 | 4846 | 4847 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-08-07 | 2024-08-07 | 02:15 | 03:02 | 4847 | 4847 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en saversub |  | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:02 | 03:08 | 4847 | 4847 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.88°) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 4,847.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:08 | 04:00 | 4847 | 4852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:52 | 5 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 5.77
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:00 | 05:00 | 4852 | 4858 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:00 | 05:18 | 4858 | 4860 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:18 | 05:28 | 4860 | 4860 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando PRC |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:28 | 06:00 | 4860 | 4863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:00 | 07:00 | 4863 | 4867 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:00 | 08:00 | 4867 | 4874 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:00 | 08:07 | 4874 | 4875 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:07 | 08:20 | 4875 | 4875 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.09°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,875.0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.06 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:20 | 09:00 | 4875 | 4878 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 09:00 | 09:27 | 4878 | 4880 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-08-07 | 2024-08-07 | 09:27 | 09:30 | 4880 | 4880 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-07 | 2024-08-07 | 09:30 | 10:00 | 4880 | 4883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 3 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:00 | 10:38 | 4883 | 4886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 3 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 4.74
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:38 | 10:44 | 4886 | 4886 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:44 | 11:00 | 4886 | 4888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 11:00 | 12:00 | 4888 | 4894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:00 | 12:19 | 4894 | 4894 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:19 | 13:00 | 4894 | 4897 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:41 | 3 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 4.39
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:00 | 13:42 | 4897 | 4902 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 5 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 7.14
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:42 | 13:52 | 4902 | 4902 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.29°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,902.0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:52 | 14:00 | 4902 | 4902.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 0.2998 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 2.25
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:00 | 15:00 | 4902.3 | 4908 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5.7002 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5.7
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:00 | 16:00 | 4908 | 4914 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:00 | 17:00 | 4914 | 4919 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 17:00 | 18:00 | 4919 | 4925 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:00 | 18:51 | 4925 | 4929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:51 | 4 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 4.71
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:51 | 19:10 | 4929 | 4929 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.41°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,929.0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:10 | 20:00 | 4929 | 4933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:50 | 4 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 4.8
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:00 | 21:00 | 4933 | 4937 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-07 | 2024-08-07 | 21:00 | 22:00 | 4937 | 4942 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:00 | 23:00 | 4942 | 4948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-07 | 2024-08-08 | 23:00 | 00:00 | 4948 | 4954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:00 | 00:31 | 4954 | 4956 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:31 | 00:41 | 4956 | 4956 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.41°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,956.0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 1.49 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:41 | 01:00 | 4956 | 4958 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:00 | 02:00 | 4958 | 4965 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:00 | 03:00 | 4965 | 4972 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:00 | 04:00 | 4972 | 4980 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:00 | 04:36 | 4980 | 4984 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:36 | 4 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 6.67
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:36 | 04:42 | 4984 | 4984 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.41°) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 4,984.0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:42 | 05:00 | 4984 | 4986 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:00 | 06:00 | 4986 | 4994 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:00 | 07:00 | 4994 | 5003 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:00 | 08:00 | 5003 | 5010.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 7.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:00 | 08:08 | 5010.5 | 5011 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 0.5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 3.75
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:08 | 08:15 | 5011 | 5011 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.38°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 5,011.0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:15 | 09:00 | 5011 | 5017 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 00:45 | 6 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 8
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:00 | 10:00 | 5017 | 5024 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:00 | 11:00 | 5024 | 5032 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:00 | 12:00 | 5032 | 5037 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:00 | 12:09 | 5037 | 5038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:09 | 12:18 | 5038 | 5038 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.38°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 5,038.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 2.32 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:18 | 13:00 | 5038 | 5043 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 5 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 7.14
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:00 | 13:18 | 5043 | 5045 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:18 | 13:44 | 5045 | 5045 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:44 | 14:00 | 5045 | 5047 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:00 | 14:56 | 5047 | 5053 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:56 | 6 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 6.43
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:56 | 15:09 | 5053 | 5053 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando PRC |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:09 | 16:00 | 5053 | 5058 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:51 | 5 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 5.88
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:00 | 17:00 | 5058 | 5064 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:00 | 17:22 | 5064 | 5066 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:22 | 17:40 | 5066 | 5066 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a equipo |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:40 | 17:49 | 5066 | 5066 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.61°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 5,066.0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.2 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:49 | 18:00 | 5066 | 5067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:00 | 18:39 | 5067 | 5070 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 3 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 4.62
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:39 | 18:47 | 5070 | 5070 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:47 | 19:00 | 5070 | 5072 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:00 | 20:00 | 5072 | 5078 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:00 | 21:00 | 5078 | 5085 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:00 | 22:00 | 5085 | 5090 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:00 | 22:43 | 5090 | 5093 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:43 | 3 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 4.19
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:43 | 22:54 | 5093 | 5093 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.61°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,093.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:54 | 23:00 | 5093 | 5094 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:00 | 00:00 | 5094 | 5100 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:00 | 01:00 | 5100 | 5107 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:00 | 02:00 | 5107 | 5117 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:00 | 02:23 | 5117 | 5121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 4 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 10.43
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:23 | 02:34 | 5121 | 5121 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.61°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,121.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:34 | 03:00 | 5121 | 5125 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 4 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 9.23
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:00 | 04:00 | 5125 | 5133 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:00 | 05:00 | 5133 | 5142 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:00 | 05:47 | 5142 | 5148 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:47 | 6 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 7.66
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:47 | 05:59 | 5148 | 5148 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.61°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5,148.0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:59 | 06:00 | 5148 | 5148 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:00 | 07:00 | 5148 | 5155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:00 | 08:00 | 5155 | 5162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:00 | 09:00 | 5162 | 5169 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:00 | 09:39 | 5169 | 5174 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 00:39 | 5 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 7.69
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:39 | 09:44 | 5174 | 5174 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:44 | 09:56 | 5174 | 5176 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:56 | 10:07 | 5176 | 5176 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 25.61°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,176.0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 4.44 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:07 | 11:00 | 5176 | 5183 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:53 | 7 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 7.92
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:00 | 12:00 | 5183 | 5191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:00 | 12:36 | 5191 | 5195 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:36 | 4 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 6.67
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:36 | 12:47 | 5195 | 5195 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:47 | 13:00 | 5195 | 5197 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:00 | 14:00 | 5197 | 5202.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 5.7002 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5.7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:00 | 14:06 | 5202.7 | 5203 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 0.2998 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:06 | 14:20 | 5203 | 5203 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.22°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 5,203.0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 6.86 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:20 | 15:00 | 5203 | 5207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6
2024-08-09 | 2024-08-09 | 15:00 | 16:00 | 5207 | 5214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 16:00 | 17:00 | 5214 | 5220 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-09 | 2024-08-09 | 17:00 | 18:00 | 5220 | 5227 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:00 | 18:33 | 5227 | 5230 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:33 | 18:49 | 5230 | 5230 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a equipo |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:49 | 18:56 | 5230 | 5230 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.22) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 5,230.0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:56 | 19:00 | 5230 | 5231 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-09 | 2024-08-09 | 19:00 | 20:00 | 5231 | 5237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-09 | 2024-08-09 | 20:00 | 21:00 | 5237 | 5244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:00 | 21:11 | 5244 | 5245 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:11 | 21:27 | 5245 | 5245 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando PRC | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:27 | 22:00 | 5245 | 5250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 5 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 9.09
2024-08-09 | 2024-08-09 | 22:00 | 23:00 | 5250 | 5255 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 23:00 | 23:14 | 5255 | 5257 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-08-09 | 2024-08-09 | 23:14 | 23:49 | 5257 | 5257 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-09 | 2024-08-10 | 23:49 | 00:13 | 5257 | 5257 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:13 | 00:23 | 5257 | 5258 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:23 | 00:38 | 5258 | 5258 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 16.48°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,258.0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.35 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:38 | 01:00 | 5258 | 5260 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:00 | 01:06 | 5260 | 5261 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:06 | 01:11 | 5261 | 5261 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:11 | 02:00 | 5261 | 5265 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:49 | 4 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 4.9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:00 | 02:28 | 5265 | 5267 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:28 | 02:37 | 5267 | 5267 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:37 | 03:00 | 5267 | 5269 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:00 | 04:00 | 5269 | 5274 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:00 | 05:00 | 5274 | 5280 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:00 | 06:00 | 5280 | 5284 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:00 | 06:12 | 5284 | 5285 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:12 | 06:28 | 5285 | 5285 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.22°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 5,285.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 6.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:28 | 07:00 | 5285 | 5288 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:00 | 08:00 | 5288 | 5292 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:00 | 09:00 | 5292 | 5296 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:00 | 10:00 | 5296 | 5300 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:00 | 10:39 | 5300 | 5304 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 4 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 6.15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:39 | 10:48 | 5304 | 5304 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:48 | 11:00 | 5304 | 5305 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:00 | 12:00 | 5305 | 5310 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:00 | 12:29 | 5310 | 5312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:29 | 12:39 | 5312 | 5312 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 15.23°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,312.0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 2.33 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:39 | 13:00 | 5312 | 5313 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:00 | 14:00 | 5313 | 5318 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:00 | 15:00 | 5318 | 5322 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:00 | 16:00 | 5322 | 5327 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:00 | 17:00 | 5327 | 5330 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:00 | 18:00 | 5330 | 5334 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:00 | 19:00 | 5334 | 5337 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:00 | 19:28 | 5337 | 5338.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 1.7002 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 3.64
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:28 | 19:34 | 5338.7 | 5338.7 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:34 | 19:43 | 5338.7 | 5339 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 0.2998 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:43 | 20:02 | 5339 | 5339 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 15.23°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,339.0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.95 | 0 | 4.35 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:02 | 21:00 | 5339 | 5342 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:58 | 3 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 3.1
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:00 | 22:00 | 5342 | 5346 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:00 | 23:00 | 5346 | 5351 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:00 | 00:00 | 5351 | 5355 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:00 | 01:00 | 5355 | 5359 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:00 | 02:00 | 5359 | 5363 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:00 | 03:00 | 5363 | 5366 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:00 | 03:10 | 5366 | 5366 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 15.35°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,366.0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:10 | 04:00 | 5366 | 5370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:50 | 4 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 4.8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:00 | 05:00 | 5370 | 5374 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:00 | 06:00 | 5374 | 5378 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:00 | 07:00 | 5378 | 5382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:00 | 08:00 | 5382 | 5385 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:00 | 09:00 | 5385 | 5389 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:00 | 10:00 | 5389 | 5393 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:00 | 10:27 | 5393 | 5394 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:27 | 10:39 | 5394 | 5394 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 15.25°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5,394.0 | 3.43 | 3.19 | 0 | 0 | 2.58 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:39 | 11:00 | 5394 | 5395 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:00 | 12:00 | 5395 | 5398 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:00 | 13:00 | 5398 | 5402 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:00 | 14:00 | 5402 | 5405 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:00 | 15:00 | 5405 | 5408 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:00 | 16:00 | 5408 | 5412 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:00 | 17:00 | 5412 | 5417 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:00 | 17:19 | 5417 | 5418 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:19 | 17:24 | 5418 | 5418 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:24 | 18:00 | 5418 | 5420.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:36 | 2.7002 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 4.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:00 | 18:11 | 5420.7 | 5421 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 0.2998 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 1.64
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:11 | 18:20 | 5421 | 5421 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 15.16°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 5,421.0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 1.94 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:20 | 19:00 | 5421 | 5423 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:00 | 20:00 | 5423 | 5427 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:00 | 21:00 | 5427 | 5430 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:00 | 22:00 | 5430 | 5434 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:00 | 22:10 | 5434 | 5435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:10 | 22:21 | 5435 | 5435 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando presiones reducidas | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:21 | 23:00 | 5435 | 5437 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 2 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 3.08
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:00 | 00:00 | 5437 | 5441 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:00 | 01:00 | 5441 | 5445 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:00 | 02:00 | 5445 | 5448 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:00 | 02:04 | 5448 | 5448 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:04 | 02:14 | 5448 | 5448 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 15.16°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,448.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.7 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:14 | 03:00 | 5448 | 5451 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:46 | 3 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 3.91
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:00 | 04:00 | 5451 | 5455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:00 | 04:23 | 5455 | 5456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:23 | 04:37 | 5456 | 5456 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:37 | 05:00 | 5456 | 5458 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:00 | 06:00 | 5458 | 5462 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:00 | 07:00 | 5462 | 5465 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:00 | 07:33 | 5465 | 5467 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:33 | 07:47 | 5467 | 5467 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:47 | 08:00 | 5467 | 5468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:00 | 09:00 | 5468 | 5471 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:00 | 10:00 | 5471 | 5475 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 10:21 | 5475 | 5476 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:21 | 10:32 | 5476 | 5476 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 14.53°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,476.0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 2.69 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:32 | 11:00 | 5476 | 5478 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:00 | 12:00 | 5478 | 5482 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:00 | 13:00 | 5482 | 5486 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:00 | 13:27 | 5486 | 5488 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:27 | 13:31 | 5488 | 5488 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:31 | 14:00 | 5488 | 5490 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:00 | 14:58 | 5490 | 5494 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:58 | 4 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 4.14
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:58 | 16:41 | 5494 | 5494 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento de equipo (Cambio de tubo lavador) | N/A | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:41 | 17:00 | 5494 | 5496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:00 | 18:00 | 5496 | 5500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:00 | 18:31 | 5500 | 5502 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:31 | 18:36 | 5502 | 5502 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:36 | 19:00 | 5502 | 5503 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 | 1 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 2.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:00 | 19:06 | 5503 | 5503 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:06 | 19:14 | 5503 | 5503 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 14.53°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 5,503.0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 2.3 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:14 | 20:00 | 5503 | 5506 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 00:46 | 3 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 3.91
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:00 | 20:39 | 5506 | 5507.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 1.7002 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 2.62
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:39 | 20:46 | 5507.7 | 5507.7 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:46 | 21:00 | 5507.7 | 5509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 1.2998 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 5.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:00 | 21:21 | 5509 | 5509.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 0.7998 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.29
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:21 | 21:30 | 5509.8 | 5509.8 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:30 | 22:00 | 5509.8 | 5512 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 2.2002 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4.4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:00 | 23:00 | 5512 | 5516 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:00 | 00:00 | 5516 | 5520 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:00 | 01:00 | 5520 | 5524 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:00 | 02:00 | 5524 | 5527 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:00 | 02:44 | 5527 | 5529 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:44 | 2 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 2.73
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:44 | 02:49 | 5529 | 5529 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:49 | 03:00 | 5529 | 5529.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 0.6001 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 3.27
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:00 | 03:30 | 5529.6 | 5531 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 1.3999 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 2.8
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:30 | 03:38 | 5531 | 5531 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 14.53°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 5,531.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:38 | 04:00 | 5531 | 5532 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:00 | 05:00 | 5532 | 5535 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:00 | 06:00 | 5535 | 5537 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:00 | 07:00 | 5537 | 5540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:00 | 08:00 | 5540 | 5543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:00 | 08:45 | 5543 | 5545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:45 | 2 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 2.67
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:45 | 08:49 | 5545 | 5545 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:49 | 09:00 | 5545 | 5546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:00 | 10:00 | 5546 | 5549 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:00 | 10:02 | 5549 | 5549 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:02 | 10:10 | 5549 | 5549 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:10 | 10:34 | 5549 | 5550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 1 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 2.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:34 | 10:41 | 5550 | 5550 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:41 | 11:00 | 5550 | 5550.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 00:19 | 0.6001 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 1.9
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:00 | 11:12 | 5550.6 | 5550.88 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 0.27979 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 1.4
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:12 | 11:18 | 5550.88 | 5550.88 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:18 | 12:00 | 5550.88 | 5552 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 1.1201 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 1.6
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:00 | 12:53 | 5552 | 5554.33 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:53 | 2.3301 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 2.64
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:53 | 12:57 | 5554.33 | 5554.33 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:57 | 13:00 | 5554.33 | 5554.49 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 | 0.16016 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 3.2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:00 | 13:54 | 5554.49 | 5557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:54 | 2.5098 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 2.79
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:54 | 14:01 | 5557 | 5557 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:01 | 14:56 | 5557 | 5558 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:55 | 1 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 1.09
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:56 | 15:10 | 5558 | 5558 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Realiza Rig Service, Inc. 14.53°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 5,558.0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:10 | 16:00 | 5558 | 5559 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:50 | 1 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 1.2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:00 | 17:00 | 5559 | 5561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:00 | 18:00 | 5561 | 5564.35 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3.3501 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3.35
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:00 | 18:15 | 5564.35 | 5564.97 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 0.62012 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 2.48
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:15 | 18:20 | 5564.97 | 5564.97 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:20 | 19:00 | 5564.97 | 5566 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 1.0298 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 1.54
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:00 | 20:00 | 5566 | 5568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:00 | 21:00 | 5568 | 5569.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 1.7002 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1.7
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:00 | 21:27 | 5569.7 | 5570 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 0.2998 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 0.67
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:27 | 22:00 | 5570 | 5570 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento para efectuar cierre del ampliador | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-13 | 2024-08-14 | 22:00 | 00:00 | 5570 | 5557 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para recuperar muestra de fondo | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 01:13 | 5557 | 5557 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para recuperar muestra de fondo | N/A | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:13 | 02:00 | 5557 | 5448 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" con rotación y bombeo (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza) | Rotación y bombeo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 109 | 139 | 4 | 27.25 | 5.92
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:00 | 03:00 | 5448 | 5339 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" con rotación y bombeo (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 109 | 109 | 4 | 27.25 | 5.85
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:00 | 04:00 | 5339 | 5203 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" con rotación y bombeo (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 136 | 136 | 5 | 27.2 | 6.17
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:00 | 05:00 | 5203 | 5067 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" con rotación y bombeo (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 136 | 136 | 5 | 27.2 | 7.52
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:00 | 06:00 | 5067 | 4985 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" con rotación y bombeo (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 82 | 82 | 3 | 27.33 | 10.37
2024-08-14 | 2024-08-14 | 06:00 | 07:00 | 4985 | 4849 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" con rotación y bombeo (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 136 | 136 | 5 | 27.2 | 7.7
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:00 | 08:00 | 4849 | 4713 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" con rotación y bombeo (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 136 | 136 | 5 | 27.2 | 7.1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:00 | 08:58 | 4713 | 4490 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" con rotación y bombeo (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza) | Rotación y bombeo | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 223 | 231 | 8 | 27.88 | 5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:58 | 09:27 | 4490 | 4490 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (paro de rotación con torque máximo de 30.4 klb/ft) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:27 | 12:07 | 4490 | 4490 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:07 | 13:00 | 4490 | 4407 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" con rotación y bombeo (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza) | Rotación y bombeo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 83 | 94 | 3 | 27.67 | 5.2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:00 | 14:00 | 4407 | 4270 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" con bombeo (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 137 | 137 | 5 | 27.4 | 5.1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:00 | 15:00 | 4270 | 4133 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" con bombeo (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 137 | 137 | 5 | 27.4 | 5.8
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:00 | 16:00 | 4133 | 3996 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" con bombeo (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 137 | 137 | 5 | 27.4 | 6.1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:00 | 17:00 | 3996 | 3831 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" con bombeo (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 165 | 165 | 6 | 27.5 | 5.7
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:00 | 17:36 | 3831 | 3751 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" con bombeo (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza) | Bombeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 80 | 133 | 3 | 26.67 | 6.4
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:36 | 18:06 | 3751 | 3751 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:06 | 19:00 | 3751 | 3613 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza por TP sobretorqueada) | Sobretorque | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 138 | 153 | 5 | 27.6 | 2.98
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:00 | 19:16 | 3613 | 3557 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" evaluando efecto de suaveo (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza por TP sobretorqueada) | Sobretorque | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 56 | 210 | 2 | 28 | 4.52
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:16 | 19:51 | 3557 | 3557 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:51 | 20:00 | 3557 | 3502 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" evaluando efecto de suaveo (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza por TP sobretorqueada) | Sobretorque | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 55 | 367 | 2 | 27.5 | 2.88
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:00 | 21:00 | 3502 | 3285 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" evaluando efecto de suaveo (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza por TP sobretorqueada) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 217 | 217 | 8 | 27.13 | 3.13
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:00 | 21:18 | 3285 | 3202 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" evaluando efecto de suaveo (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza por TP sobretorqueada) | Sobretorque | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 83 | 277 | 3 | 27.67 | 2.43
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:18 | 22:21 | 3202 | 3202 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-08-14 | 2024-08-14 | 22:21 | 23:00 | 3202 | 2792 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" a velocidad controlada evaluando efecto de suaveo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 410 | 631 | 15 | 27.33 | 1.8
2024-08-14 | 2024-08-15 | 23:00 | 00:00 | 2792 | 2272 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" a velocidad controlada evaluando efecto de suaveo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 520 | 520 | 19 | 27.37 | 2.38
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 01:00 | 2272 | 1725 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" a velocidad controlada evaluando efecto de suaveo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 547 | 547 | 20 | 27.35 | 2.23
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:00 | 02:00 | 1725 | 1122 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" a velocidad controlada evaluando efecto de suaveo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 603 | 603 | 22 | 27.41 | 2.17
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:00 | 02:59 | 1122 | 575 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" a velocidad controlada evaluando efecto de suaveo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 547 | 556 | 20 | 27.35 | 2.02
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:59 | 03:12 | 575 | 575 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:12 | 03:52 | 575 | 249 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" a velocidad controlada evaluando efecto de suaveo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 326 | 489 | 12 | 27.17 | 2.47
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:52 | 04:00 | 249 | 220 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (Elimina 1 lingada de HW 5 1/2", Desarma TxT 10%) | TXT | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [9 empty] | 4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:00 | 06:38 | 220 | 220 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable de perforación | N/A | 02:38 |  |  |  |  | 158 | 2.63
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:38 | 11:00 | 220 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador electrónico de 12 ¼" (Desarma HW y DC TxT, 100%) | TXT | 04:22 |  |  |  |  | 262 | 4.37 | [9 empty] | 4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:00 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa cambio de bonete de Ram superior fijo de 5 1/2" a Ram fijo de 9 5/8" | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:30 | 18:19 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba Rams de 9 5/8" | N/A | 02:49 |  |  |  |  | 169 | 2.82
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:19 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elevador de TP 5 ½” |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:00 | 22:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT para corrida de TR de 9 5/8” – 9 7/8” | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-15 | 2024-08-16 | 22:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para la introducción de TR 9 5/8”x 9 7/8” | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 00:08 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para la introducción de TR 9 5/8”x 9 7/8” |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:08 | 00:50 | 0 | 63 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 10 1/2"x9 5/8", tramo torqueado y cople flotador | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:50 | 01:00 | 63 | 88 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 25 | 150 | 2 | 12.5 | 4.15
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:00 | 02:00 | 88 | 215 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 127 | 127 | 10 | 12.7 | 4.62
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:00 | 02:10 | 215 | 239 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 24 | 144 | 2 | 12 | 4.43
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:10 | 02:21 | 239 | 241 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación P) VSLIJII x C) TSHW523 |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:21 | 03:00 | 241 | 336 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 95 | 146 | 7 | 13.57 | 3.52
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 04:00 | 336 | 501 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 165 | 165 | 12 | 13.75 | 3.37
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:00 | 05:00 | 501 | 679 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 178 | 178 | 13 | 13.69 | 3.12
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:00 | 06:00 | 679 | 873 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 194 | 194 | 14 | 13.86 | 2.95
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:00 | 07:00 | 873 | 1051 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 178 | 178 | 13 | 13.69 | 2.92
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:00 | 08:00 | 1051 | 1230 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 179 | 179 | 13 | 13.77 | 3.27
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:00 | 09:00 | 1230 | 1402 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 172 | 172 | 13 | 13.23 | 3.4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:00 | 10:00 | 1402 | 1584 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 182 | 182 | 13 | 14 | 3.08
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:00 | 11:00 | 1584 | 1764 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 180 | 180 | 13 | 13.85 | 3.23
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:00 | 11:12 | 1764 | 1764 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación (P) TSHW523 x C) VSLIJII) |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:12 | 12:00 | 1764 | 1881 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 117 | 146 | 9 | 13 | 3.7
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:00 | 12:50 | 1881 | 2020 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 139 | 167 | 11 | 12.64 | 3.3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:50 | 13:10 | 2020 | 2020 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fuga en línea hidráulica de cuñas) |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:10 | 14:00 | 2020 | 2145 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 125 | 150 | 10 | 12.5 | 3.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 15:00 | 2145 | 2291 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 146 | 146 | 12 | 12.17 | 3.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:00 | 16:00 | 2291 | 2453 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 162 | 162 | 13 | 12.46 | 3.45
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:00 | 17:00 | 2453 | 2607 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 154 | 154 | 12 | 12.83 | 3.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:00 | 18:00 | 2607 | 2772 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 165 | 165 | 13 | 12.69 | 3.37
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:00 | 19:00 | 2772 | 2918 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 146 | 146 | 12 | 12.17 | 3.32
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:00 | 20:00 | 2918 | 3061 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 143 | 143 | 11 | 13 | 3.73
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:00 | 21:00 | 3061 | 3218 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 157 | 157 | 12 | 13.08 | 3.27
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:00 | 22:00 | 3218 | 3381 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 163 | 163 | 13 | 12.54 | 3.32
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:00 | 23:00 | 3381 | 3546 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 165 | 165 | 13 | 12.69 | 3.43
2024-08-16 | 2024-08-16 | 23:00 | 23:40 | 3546 | 3657 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 111 | 167 | 9 | 12.33 | 3.08
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:40 | 00:00 | 3657 | 3657 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en el inter vacía tanque de viajes previo a realizar pruebas de gastos |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 00:23 | 3657 | 3657 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en el inter vacía tanque de viajes previo a realizar pruebas de gastos |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:23 | 02:40 | 3657 | 3657 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo realizando prueba de gastos |  | 02:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:40 | 03:12 | 3657 | 3657 | TP |  | N/A | N/A | Realiza activación de cople flotador |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:12 | 04:00 | 3657 | 3744 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 87 | 109 | 7 | 12.43 | 3.15
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:00 | 04:15 | 3744 | 3769 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 25 | 100 | 2 | 12.5 | 3.3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:15 | 04:40 | 3769 | 3782 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h) | Bombeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 13 | 31 | 1 | 13 | 4.15
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:40 | 05:00 | 3782 | 3819 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 37 | 111 | 3 | 12.33 | 3.05
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:00 | 05:17 | 3819 | 3856 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 37 | 131 | 3 | 12.33 | 3.22
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:17 | 05:28 | 3856 | 3856 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en comunicación en CRT) |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:28 | 06:00 | 3856 | 3892 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 36 | 68 | 3 | 12 | 4.73
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:00 | 06:14 | 3892 | 3904 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 12 | 51 | 1 | 12 | 5.07
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:14 | 06:31 | 3904 | 3904 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:31 | 07:00 | 3904 | 3942 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 38 | 79 | 3 | 12.67 | 3.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:00 | 07:37 | 3942 | 4016 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 74 | 120 | 6 | 12.33 | 2.8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:37 | 08:00 | 4016 | 4028 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Bombeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 12 | 31 | 1 | 12 | 6.1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:00 | 08:42 | 4028 | 4092 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 64 | 91 | 5 | 12.8 | 4.62
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:42 | 09:00 | 4092 | 4102 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 10 | 33 | 1 | 10 | 5.6
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:00 | 10:00 | 4102 | 4153 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 51 | 51 | 4 | 12.75 | 5.2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:00 | 11:00 | 4153 | 4234 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 81 | 81 | 6 | 13.5 | 3.88
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:00 | 12:00 | 4234 | 4325 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 91 | 91 | 7 | 13 | 4.58
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:00 | 12:17 | 4325 | 4337 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 12 | 42 | 1 | 12 | 11.22
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:17 | 12:32 | 4337 | 4337 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en equipo (Falla en sensor de peso y CRT) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:32 | 13:00 | 4337 | 4362 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 25 | 54 | 2 | 12.5 | 4.8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:00 | 14:00 | 4362 | 4451 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 89 | 89 | 7 | 12.71 | 4.02
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:00 | 15:00 | 4451 | 4541 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 90 | 90 | 7 | 12.86 | 4.08
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:00 | 16:00 | 4541 | 4629 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 88 | 88 | 7 | 12.57 | 3.7
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:00 | 17:00 | 4629 | 4718 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 89 | 89 | 7 | 12.71 | 3.63
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:00 | 18:00 | 4718 | 4805 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica ) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 87 | 87 | 7 | 12.43 | 3.43
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:00 | 19:00 | 4805 | 4857 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 52 | 52 | 4 | 13 | 3.67
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 20:00 | 4857 | 4932 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 75 | 75 | 6 | 12.5 | 4.18
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:00 | 21:00 | 4932 | 5006 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 74 | 74 | 6 | 12.33 | 3.93
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:00 | 22:00 | 5006 | 5069 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 63 | 63 | 5 | 12.6 | 3.88
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:00 | 23:00 | 5069 | 5131 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 62 | 62 | 5 | 12.4 | 3.6
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:00 | 23:33 | 5131 | 5166 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 35 | 64 | 3 | 11.67 | 3.8
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:33 | 00:00 | 5166 | 5168 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación P) 9-5/8" VAM SLIJ II x C) 9-7/8" VAM SLIJ II |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 01:00 | 5168 | 5238 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 70 | 70 | 5 | 14 | 5.08
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:00 | 02:00 | 5238 | 5310 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 72 | 72 | 5 | 14.4 | 4.62
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:00 | 03:00 | 5310 | 5366 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 56 | 56 | 4 | 14 | 4.38
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:00 | 04:00 | 5366 | 5437 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 71 | 71 | 5 | 14.2 | 4.23
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:00 | 05:00 | 5437 | 5508 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 71 | 71 | 5 | 14.2 | 4.87
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:00 | 06:00 | 5508 | 5570 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 5/8" y TR 9 5/8" x 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad por simulación 92 m/h, uso de llave hidráulica) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 92 | 62 | 62 | 5 | 12.4 | 4.22
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:00 | 07:00 | 5570 | 5570 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:00 | 07:43 | 5570 | 5566 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste de TR con tramo corto | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:43 | 11:00 | 5566 | 5566 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 03:17 |  |  |  |  | 197 | 3.28
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:00 | 14:00 | 5566 | 5566 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para cementar TR de 9 5/8" x 9 7/8" | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 14:00 | 20:30 | 5566 | 5566 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR de 9 5/8" x 9 7/8" | N/A | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:30 | 21:30 | 5566 | 5566 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar, líneas 2" y combinación de enlace a TR, en el inter cierra preventor anular por observar escurrimiento en la línea de flote | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-18 | 2024-08-19 | 21:30 | 00:00 | 5566 | 5566 | TP |  | N/A | N/A | Fraguado de cemento (2.5 de 12 hrs programadas) | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:00 | 09:30 | 5566 | 5566 | TP |  | N/A | N/A | Fraguado de cemento, en el inter elimina charola ecológica (12 de 12 hrs programadas) | N/A | 09:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 09:30 | 10:00 | 5566 | 5566 | TP |  | N/A | N/A | Desfoga presión a través de estrangulador y cierra mismo nuevamente. | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 10:00 | 13:00 | 5566 | 5566 | TP |  | N/A | N/A | Elimina linea de estrangular, matar y desacopla linea de flote, afloja tornilleria de carrete espaciador y cabezal 21 1/4" | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 13:00 | 15:30 | 5566 | 5566 | TP |  | N/A | N/A | Elimina Bop´s (Realiza izaje de bop´s) | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 15:30 | 16:00 | 5566 | 5566 | TP |  | N/A | N/A | Instala cuñas para TR 9 5/8" | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 16:00 | 17:30 | 5566 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 17:30 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-19 | 2024-08-20 | 19:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 13 5/8" x 11" 15 k | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 00:00 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba cabezal 13 5/8" x 11" 15 k | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 02:30 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala brida adapter 13 5/8" 15 M x 11 15 M | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 03:00 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´S (Sienta Bop´s ) | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 04:30 | 07:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubos ancla (En el inter aprieta tornilleria de brida adapter de 13 5/8") | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-20 | 2024-08-21 | 07:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala Bop´s | N/A | 16:30 |  |  |  |  | 990 | 16.5
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:30 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:00 | 06:15 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOP´s | N/A | 05:15 |  |  |  |  | 315 | 5.25
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:15 | 07:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sarta de prueba | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25