## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 09:00 | 17:22 | 0 | 230 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (Realizo ajuste de cuñas para DC 9 1/2") | N/A | 2 | Arma BHA | 08:22 |  |  |  |  | 502 | 8.37 | [9 empty] | 3
2024-07-05 | 2024-07-05 | 17:22 | 18:00 | 230 | 624 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 394 | 622 | 14 | 28.14 | 2
2024-07-05 | 2024-07-05 | 18:00 | 18:31 | 624 | 903 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 279 | 540 | 10 | 27.9 | 2.12
2024-07-05 | 2024-07-05 | 18:31 | 18:47 | 903 | 903 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-05 | 2024-07-06 | 18:47 | 00:00 | 903 | 903 | TP |  | N/A | N/A | Realiza limpieza de presas de asentamiento | N/A | 21 | Orden y limpieza | 05:13 |  |  |  |  | 313 | 5.22