## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-05 | 2024-07-06 | 18:47 | 03:38 | 879 | 879 | TP |  | N/A | N/A | Realiza limpieza de presas de asentamiento | N/A | 21 | Orden y limpieza | 08:51 |  |  |  |  | 531 | 8.85
2024-07-06 | 2024-07-06 | 03:38 | 04:14 | 879 | 879 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-06 | 2024-07-06 | 04:14 | 05:00 | 879 | 942 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", faltaron 20 m para completar la siguiente lingada) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 63 | 82 | 2 | 31.5 | 3.93
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:00 | 06:00 | 942 | 1025 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2",) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 83 | 83 | 3 | 27.67 | 3.72
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:00 | 06:18 | 1025 | 1049 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", mete 6 m de la siguiente lingada) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 24 | 80 | 1 | 24 | 4
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:18 | 08:25 | 1049 | 1049 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:25 | 09:00 | 1049 | 1049.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | 0.34 | 0.2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:00 | 10:00 | 1049.2 | 1049.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.6 | 0.6
2024-07-06 | 2024-07-06 | 10:00 | 10:45 | 1049.8 | 1050 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | 0.27 | 0.2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 10:45 | 10:56 | 1050 | 1055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 5 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 27.27
2024-07-06 | 2024-07-06 | 10:56 | 12:04 | 1055 | 1055 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:04 | 12:40 | 1055 | 1055 | TP |  | N/A | N/A | Prueba FIT |  | 36 | Prueba FIT / LOT | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:40 | 15:02 | 1055 | 1055 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 02:22 |  |  |  |  | 142 | 2.37
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:02 | 15:26 | 1055 | 1071 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 16 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 40
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:26 | 15:33 | 1071 | 1071 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,071.0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.16
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:33 | 15:56 | 1071 | 1097 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 26 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 67.83
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:56 | 16:34 | 1097 | 1097 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:34 | 17:00 | 1097 | 1071 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 26 | 60 | 1 | 26 | 10.73
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:00 | 17:15 | 1071 | 1043 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 28 | 112 | 1 | 28 | 6.33
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:15 | 18:00 | 1043 | 660 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 383 | 511 | 14 | 27.36 | 2.12
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:00 | 18:43 | 660 | 222 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 438 | 611 | 16 | 27.38 | 1.88
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:43 | 23:00 | 222 | 66 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:17 |  |  |  |  | 257 | 4.28 | [9 empty] | 3