## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-06 | 2024-07-07 | 23:00 | 04:27 | 0 | 222 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 05:27 |  |  |  |  | 327 | 5.45 | [9 empty] | 3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:27 | 05:00 | 222 | 637 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 415 | 755 | 15 | 27.67 | 1.53
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:00 | 05:10 | 637 | 773 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 136 | 816 | 5 | 27.2 | 1.55
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:10 | 05:29 | 773 | 773 | TNP |  | N/A | Circula | Circula verificando herramientas direccionales | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:29 | 05:54 | 773 | 1043 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 270 | 648 | 10 | 27 | 1.7
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:54 | 06:00 | 1043 | 1070 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 27 | 270 | 1 | 27 | 1.7
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:00 | 06:25 | 1070 | 1097 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con rot/bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 27 | 65 | 1 | 27 | 2.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:25 | 06:40 | 1097 | 1097 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,097.0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 6.1 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:40 | 07:00 | 1097 | 1114 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 17 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 51
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:00 | 07:16 | 1114 | 1124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 10 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 37.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:16 | 07:30 | 1124 | 1124 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,124.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:30 | 07:50 | 1124 | 1151 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 27 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 81
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:50 | 07:59 | 1151 | 1151 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.63°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,151.0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:59 | 08:00 | 1151 | 1154 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 3 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 180
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:00 | 08:19 | 1154 | 1178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 24 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 75.79
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:19 | 08:24 | 1178 | 1178 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.63°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1,178.0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:24 | 08:42 | 1178 | 1205 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 27 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 90
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:42 | 08:49 | 1205 | 1205 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.63°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,205.0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:49 | 09:00 | 1205 | 1232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 27 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 147.27
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:00 | 09:03 | 1232 | 1233 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:03 | 09:11 | 1233 | 1233 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.63°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,233.0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:11 | 09:24 | 1233 | 1260 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 27 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 124.62
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:24 | 09:30 | 1260 | 1260 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.63°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,260.0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:30 | 09:42 | 1260 | 1288 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 28 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 140
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:42 | 09:52 | 1288 | 1288 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.63°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,288.0 | 0.71 | 0 | 0 | 4.39 | 3.03 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:52 | 10:00 | 1288 | 1306 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 18 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 135
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:00 | 10:07 | 1306 | 1315 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 9 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 77.14
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:07 | 10:19 | 1315 | 1315 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (2°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,315.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 4.08 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:19 | 10:38 | 1315 | 1343 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 28 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 88.42
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:38 | 10:43 | 1343 | 1343 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (2°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1,343.0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:43 | 10:59 | 1343 | 1370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 27 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 101.25
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:59 | 11:04 | 1370 | 1370 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (2°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1,370.0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:04 | 11:21 | 1370 | 1398 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 28 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 98.82
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:21 | 11:31 | 1398 | 1398 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (2°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,398.0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 1.55 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:31 | 11:49 | 1398 | 1426 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 28 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 93.33
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:49 | 11:55 | 1426 | 1426 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (2.63°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,426.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:55 | 12:00 | 1426 | 1438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 12 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 144
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:00 | 12:14 | 1438 | 1453 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 15 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 64.29
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:14 | 12:36 | 1453 | 1453 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (2.36°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 1,453.0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:36 | 12:58 | 1453 | 1480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 27 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 73.64
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:58 | 13:06 | 1480 | 1480 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (3°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,480.0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 1.3 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:06 | 13:23 | 1480 | 1508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 28 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 98.82
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:23 | 13:28 | 1508 | 1508 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (3°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1,508.0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:28 | 13:45 | 1508 | 1535 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 27 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 95.29
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:45 | 13:51 | 1535 | 1535 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (3°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,535.0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:51 | 14:00 | 1535 | 1545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 10 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 66.67
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:00 | 14:12 | 1545 | 1563 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 18 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 90
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:12 | 14:20 | 1563 | 1563 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.2°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,563.0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.87 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:20 | 14:39 | 1563 | 1590 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 27 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 85.26
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:39 | 14:46 | 1590 | 1590 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.2°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,590.0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:46 | 15:00 | 1590 | 1617 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 27 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 115.71
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:00 | 15:05 | 1617 | 1617 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:05 | 15:14 | 1617 | 1617 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.2°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,617.0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 1.18 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:14 | 15:32 | 1617 | 1644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 27 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 90
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:32 | 15:40 | 1644 | 1644 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.2°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,644.0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0.78 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:40 | 16:00 | 1644 | 1672 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 28 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 84
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:00 | 16:08 | 1672 | 1672 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.2°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,672.0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0.82 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:08 | 16:31 | 1672 | 1699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 27 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 70.43
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:31 | 16:39 | 1699 | 1699 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.2°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,699.0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.79 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:39 | 17:00 | 1699 | 1727 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 28 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 80
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:00 | 17:09 | 1727 | 1727 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.2°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,727.0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 1.52 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:09 | 17:29 | 1727 | 1754 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 27 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 81
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:29 | 17:40 | 1754 | 1754 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.2°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,754.0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 1.27 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:40 | 18:00 | 1754 | 1782 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 28 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 84
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:00 | 18:12 | 1782 | 1782 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.2°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,782.0 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0.84 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:12 | 18:34 | 1782 | 1809 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 27 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 73.64
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:34 | 18:44 | 1809 | 1809 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.2°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,809.0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 1.36 | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:44 | 19:00 | 1809 | 1835 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 26 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 97.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:00 | 19:03 | 1835 | 1837 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:03 | 19:13 | 1837 | 1837 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.2°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,837.0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0.52 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:13 | 19:32 | 1837 | 1864 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 27 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 85.26
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:32 | 19:44 | 1864 | 1864 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.2°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,864.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2.11 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:44 | 20:00 | 1864 | 1883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 19 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 71.25
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:00 | 20:12 | 1883 | 1891 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 8 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 40
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:12 | 20:24 | 1891 | 1891 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.2°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,891.0 | 0.65 | 0 | 0 | 3.2 | 3.04 | 1.87 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:24 | 20:49 | 1891 | 1918 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 27 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 64.8
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:49 | 21:00 | 1918 | 1918 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.2°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,918.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0.41 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:00 | 21:17 | 1918 | 1946 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 28 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 98.82
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:17 | 21:28 | 1946 | 1946 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.2°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,946.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0.41 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:28 | 21:42 | 1946 | 1966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 20 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 85.71
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:42 | 21:50 | 1966 | 1966 | TNP |  | N/A | N/A | Problemas de equipos (falla en bombas) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:50 | 21:56 | 1966 | 1973 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 7 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 70
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:56 | 22:07 | 1973 | 1973 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.2°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,973.0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.62 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:07 | 22:33 | 1973 | 2001 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 28 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 64.62
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:33 | 22:44 | 2001 | 2001 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,001.0 | 0.48 | 0 | 0 | 2.65 | 3 | 0.55 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.09
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:44 | 22:59 | 2001 | 2028 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 27 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 108
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:59 | 23:11 | 2028 | 2028 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,028.0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0.54 | 0 | 3.25 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.09
2024-07-07 | 2024-07-07 | 23:11 | 23:29 | 2028 | 2055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 27 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 90
2024-07-07 | 2024-07-07 | 23:29 | 23:39 | 2055 | 2055 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,055.0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0.62 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.09
2024-07-07 | 2024-07-07 | 23:39 | 23:58 | 2055 | 2082 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 27 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 85.26
2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:58 | 00:07 | 2082 | 2082 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,082.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.61 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.09