## Sheet1
TUPILCO 3022_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
91 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:58 | 00:07 | 2082 | 2082 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,082.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.61 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.09
92 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:07 | 00:26 | 2082 | 2109 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 27 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 85.26
93 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:26 | 00:42 | 2109 | 2109 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,109.0 | 0.72 | 0 | 0 | 7.9 | 2.97 | 0.28 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.09
94 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:42 | 01:00 | 2109 | 2137 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 28 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 93.33
95 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:00 | 01:13 | 2137 | 2137 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,137.0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.98 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.09
96 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:13 | 01:35 | 2137 | 2165 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 28 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 76.36
97 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:35 | 01:48 | 2165 | 2165 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,165.0 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0.87 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.09
98 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:48 | 02:00 | 2165 | 2177 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 12 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 60
99 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:00 | 02:12 | 2177 | 2192 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 15 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 75
100 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:12 | 02:24 | 2192 | 2192 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.04°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,192.0 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0.81 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26.04
101 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:24 | 02:49 | 2192 | 2219 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 27 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 64.8
102 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:49 | 03:02 | 2219 | 2219 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.04°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,219.0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.03 | 3.16 | 1.07 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26.04
103 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:02 | 03:18 | 2219 | 2246 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 27 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 101.25
104 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:18 | 03:28 | 2246 | 2246 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.04°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,246.0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26.04
105 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:28 | 03:44 | 2246 | 2273 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 27 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 101.25
106 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:44 | 03:54 | 2273 | 2273 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,273.0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26.03
107 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:54 | 04:00 | 2273 | 2286 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 13 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 130
108 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:00 | 04:09 | 2286 | 2300 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 14 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 93.33
109 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:09 | 04:20 | 2300 | 2300 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,300.0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0.7 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26.03
110 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:20 | 04:44 | 2300 | 2329 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 29 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 72.5
111 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:44 | 04:53 | 2329 | 2329 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,329.0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.81 | 3.25 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26.03
112 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:53 | 05:00 | 2329 | 2340 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 11 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 94.29
113 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:00 | 05:10 | 2340 | 2356 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 16 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 96
114 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:10 | 05:24 | 2356 | 2356 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,356.0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 14 | 26.03
115 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:24 | 05:45 | 2356 | 2384 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 28 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 80
116 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:45 | 05:57 | 2384 | 2384 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,384.0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0.92 | 0 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26.03
117 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:57 | 06:00 | 2384 | 2387 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
118 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:00 | 06:18 | 2387 | 2411 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 24 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 80
119 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:18 | 06:28 | 2411 | 2411 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,411.0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26.03
120 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:28 | 06:52 | 2411 | 2438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 27 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 67.5
121 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:52 | 07:01 | 2438 | 2438 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,438.0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26.03
122 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:01 | 07:20 | 2438 | 2466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 28 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 88.42
123 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:20 | 07:38 | 2466 | 2466 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc 26.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 2,466.0 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 2.22 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 18 | 26.03
124 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:38 | 08:00 | 2466 | 2493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 27 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 73.64
125 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:00 | 08:11 | 2493 | 2493 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,493.0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26.03
126 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:11 | 08:35 | 2493 | 2520 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 27 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 67.5
127 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:35 | 08:44 | 2520 | 2520 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,520.0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26.03
128 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:44 | 09:00 | 2520 | 2538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 18 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 67.5
129 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:00 | 09:13 | 2538 | 2547 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 9 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 41.54
130 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:13 | 09:24 | 2547 | 2547 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,547.0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 1.37 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26.03
131 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:24 | 09:52 | 2547 | 2575 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 28 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 60
132 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:52 | 10:04 | 2575 | 2575 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,575.0 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26.03
133 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 10:04 | 10:33 | 2575 | 2602 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 27 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 55.86
134 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 10:33 | 13:54 | 2602 | 2602 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 03:21 |  |  |  |  | 201 | 3.35
135 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:54 | 14:02 | 2602 | 2602 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,602.0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26.03
136 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:02 | 14:33 | 2602 | 2629 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 27 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 52.26
137 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:33 | 14:43 | 2629 | 2629 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,629.0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0.56 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26.03
138 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:43 | 15:00 | 2629 | 2648 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 19 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 67.06
139 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:00 | 15:12 | 2648 | 2657 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 9 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 45
140 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:12 | 15:20 | 2657 | 2657 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,657.0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26.03
141 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:20 | 15:54 | 2657 | 2684 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 27 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 47.65
142 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:54 | 16:03 | 2684 | 2684 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,684.0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26.03
143 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:03 | 16:30 | 2684 | 2711 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 27 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 60
144 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:30 | 16:40 | 2711 | 2711 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,711.0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26.03
145 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:40 | 16:54 | 2711 | 2711 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (No hay señal en herramientas direccionales ) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
146 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:54 | 16:59 | 2711 | 2711 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
147 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:59 | 17:00 | 2711 | 2712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
148 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:00 | 17:30 | 2712 | 2739 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 27 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 54
149 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:30 | 17:45 | 2739 | 2739 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,739.0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.03
150 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:45 | 18:00 | 2739 | 2752 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 13 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 52
151 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:00 | 18:15 | 2752 | 2766 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 14 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 56
152 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:15 | 20:27 | 2766 | 2766 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso |  | 12 | Circula | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2
153 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:27 | 21:00 | 2766 | 2738 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (Con rotacion y bombeo, 1 lingada sin conexion. ) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 28 | 51 | 1 | 28 | 0
154 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:00 | 22:00 | 2738 | 2657 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (Con rotacion y bombeo, 3 ling, 3 cnx.) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 81 | 81 | 3 | 27 | 5.02
155 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:00 | 22:36 | 2657 | 2601 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (Con rotacion y bombeo, 2 ling, 3 cnx.) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 56 | 93 | 2 | 28 | 5.12
156 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:36 | 23:00 | 2601 | 2519 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (Conexiones con sobretorque ) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 82 | 205 | 3 | 27.33 | 5.05
157 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 23:00 | 00:00 | 2519 | 2355 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (Conexiones con sobretorque ) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 164 | 164 | 6 | 27.33 | 3.43