## Sheet1
TUPILCO 3022_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
158 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:00 | 01:00 | 2355 | 2163 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (Conexiones con sobretorque TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 192 | 192 | 7 | 27.43 | 3.88
159 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:00 | 01:38 | 2163 | 1972 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (Conexiones con sobretorque TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 191 | 302 | 7 | 27.29 | 2.05
160 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:38 | 02:00 | 1972 | 1944 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (Con rotacion y bombeo TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 28 | 76 | 1 | 28 | 5.42
161 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:00 | 02:25 | 1944 | 1889 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (Conexiones con sobre torque TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 55 | 132 | 2 | 27.5 | 4.42
162 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:25 | 02:53 | 1889 | 1862 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (Con rotacion y bombeo TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 27 | 58 | 1 | 27 | 9.75
163 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:53 | 03:00 | 1862 | 1835 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (Conexiones con sobretorque TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 27 | 231 | 1 | 27 | 5.03
164 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:00 | 04:00 | 1835 | 1672 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (Conexiones con sobretorque TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 163 | 163 | 6 | 27.17 | 3.1
165 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:00 | 05:00 | 1672 | 1423 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (Conexiones con sobretorque TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 249 | 249 | 9 | 27.67 | 3.25
166 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:00 | 05:36 | 1423 | 1254 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (Conexiones con sobretorque TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 169 | 282 | 6 | 28.17 | 3.07
167 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:36 | 05:58 | 1254 | 1254 | TNP |  | N/A | N/A | Reemplaza manguera de baja de malacate |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
168 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:58 | 06:00 | 1254 | 1227 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (Conexiones con sobretorque, 1 ling, sin cnx TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 27 | 810 | 1 | 27 | 0
169 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:00 | 06:45 | 1227 | 1038 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (Conexiones con sobretorque TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 189 | 252 | 7 | 27 | 2.73
170 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:45 | 06:54 | 1038 | 956 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (Conexiones con sobretorque TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 82 | 547 | 3 | 27.33 | 2.13
171 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:54 | 07:15 | 956 | 956 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo bombeando bache ecologico | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
172 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:15 | 08:00 | 956 | 524 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 432 | 576 | 16 | 27 | 2.17
173 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:00 | 08:30 | 524 | 222 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 302 | 604 | 11 | 27.45 | 2.05
174 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:30 | 12:45 | 222 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:15 |  |  |  |  | 255 | 4.25 | [9 empty] | 3
175 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:45 | 13:00 | 0 | 54 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 54 | 216 | 2 | 27 | 2.17
176 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:00 | 13:45 | 54 | 513 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 459 | 612 | 17 | 27 | 1.77
177 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:45 | 15:00 | 513 | 513 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz |  | 22 | Corte y desliz | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
178 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 15:00 | 00:00 | 513 | 513 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA (Instala cabina direcional por cambio de compañia) |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9