## Sheet1
TUPILCO 3022_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
178 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 15:00 | 07:14 | 513 | 513 | TNP |  | N/A | N/A | Instala cabina direccional por cambio de compañia (25% a las 24 hrs, 75% a las 06 hrs.) | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 16:14 |  |  |  |  | 974 | 16.23
179 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:14 | 08:04 | 513 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 513 | 616 | 19 | 27 | 1.92
180 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:04 | 09:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala cabina direccional por cambio de compañia (25% a las 24 hrs, 100% a las 09:30 hrs.) | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43