## Sheet1
TUPILCO 3022_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
1 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:30 | 14:27 | 0 | 205 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL | N/A | 2 | Arma BHA | 04:57 |  |  |  |  | 297 | 4.95 | [9 empty] | 3
2 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:27 | 14:30 | 205 | 261 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" 1 conexión, 2 lingadas) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 56 | 1120 | 2 | 28 | 2.33
3 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:30 | 14:45 | 261 | 261 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
4 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:45 | 15:00 | 261 | 402 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 141 | 564 | 5 | 28.2 | 2.27
5 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:00 | 15:58 | 402 | 996 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 594 | 614 | 22 | 27 | 1.98
6 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:58 | 16:44 | 996 | 996 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
7 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:44 | 17:00 | 996 | 1082 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 86 | 323 | 3 | 28.67 | 1.97
8 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:00 | 17:17 | 1082 | 1165 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 83 | 293 | 3 | 27.67 | 1.5
9 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:17 | 17:40 | 1165 | 1165 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (En el inter lubrica sellos del RSS) |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:40 | 17:57 | 1165 | 1193 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 28 | 99 | 1 | 28 | 2.53
11 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:57 | 18:00 | 1193 | 1208 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2", Solo 15 mts, sin conexion. ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 15 | 300 | 0 |  | 0
12 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:00 | 18:20 | 1208 | 1277 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2", 2 ling + 13 mts, 2 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 69 | 207 | 3 | 23 | 1.43
13 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:20 | 19:00 | 1277 | 1341 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2". 2 ling + 10 mts, 2 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 64 | 96 | 2 | 32 | 2.62
14 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:00 | 20:00 | 1341 | 1464 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2". 4 ling +14 m, 4 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 123 | 123 | 5 | 24.6 | 2.97
15 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:00 | 21:00 | 1464 | 1630 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2". ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 166 | 166 | 6 | 27.67 | 2.95
16 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:00 | 21:34 | 1630 | 1713 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2". ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 83 | 146 | 3 | 27.67 | 2.95
17 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:34 | 22:14 | 1713 | 1713 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso (En el inter prueba herramientas direccionales) | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
18 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:14 | 23:00 | 1713 | 1820 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 107 | 140 | 4 | 26.75 | 2.9
19 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 23:00 | 00:00 | 1820 | 1974 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2" 5 ling + 17 m, 6 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 154 | 154 | 6 | 25.67 | 2.68