## Sheet1
TUPILCO 3022_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Inc | Ruta
20 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:00 | 01:00 | 1974 | 2121 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2" 5 ling + 7 m, 5 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 147 | 147 | 5 | 29.4 | 3.18 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
21 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:00 | 02:00 | 2121 | 2248 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2" 5 ling + 17 m, 5 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 127 | 127 | 5 | 25.4 | 2.82 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
22 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:00 | 03:00 | 2248 | 2394 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2" 5 ling + 8 m, 5 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 3.03 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
23 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:00 | 04:00 | 2394 | 2521 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2" 4 ling + 18 m, 5 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 127 | 127 | 4 | 31.75 | 3.52 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
24 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:00 | 05:00 | 2521 | 2657 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 136 | 136 | 5 | 27.2 | 2.98 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
25 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:00 | 06:00 | 2657 | 2750 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2" 3 ling + 10 m, 4 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 93 | 93 | 3 | 31 | 3.45 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
26 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:00 | 06:14 | 2750 | 2767 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2" Mete 17 m, sin conexion.) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 17 | 73 | 0 |  | 0 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
27 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:14 | 06:42 | 2767 | 2777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 10 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 21.43 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
28 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:42 | 06:49 | 2777 | 2777 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.98°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,777.0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.98 | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
29 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:49 | 07:00 | 2777 | 2786 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 9 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 49.09 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
30 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:00 | 07:19 | 2786 | 2802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 16 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 50.53 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
31 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:19 | 07:28 | 2802 | 2802 | TP |  | N/A | Circula | Bombea bache relajado (En el inter activa valvula de seguridad de bomba #2) |  | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
32 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:28 | 07:37 | 2802 | 2802 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
33 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:37 | 07:43 | 2802 | 2805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
34 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:43 | 07:51 | 2805 | 2805 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.98°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,805.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.98 | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
35 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:51 | 08:00 | 2805 | 2812 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 7 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 46.67 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
36 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:00 | 08:35 | 2812 | 2833 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 21 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 36 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
37 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:35 | 08:45 | 2833 | 2833 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.98°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,833.0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.98 | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
38 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:45 | 09:00 | 2833 | 2844 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 11 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 44 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
39 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:00 | 09:17 | 2844 | 2860 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 16 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 56.47 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
40 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:17 | 09:25 | 2860 | 2860 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.49°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,860.0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.49 | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
41 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:25 | 10:00 | 2860 | 2888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 28 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 48 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
42 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:00 | 10:09 | 2888 | 2888 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.49°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,888.0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.49 | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
43 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:09 | 10:51 | 2888 | 2915 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 27 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 38.57 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
44 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:51 | 11:00 | 2915 | 2915 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 27.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,915.0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.18 | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
45 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:00 | 11:41 | 2915 | 2943 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 28 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 40.98 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
46 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:41 | 11:53 | 2943 | 2943 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 27.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,943.0 | 0.84 | 0 | 0 | 3.5 | 4.25 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.18 | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
47 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:53 | 12:00 | 2943 | 2948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
48 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:00 | 12:04 | 2948 | 2950 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
49 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:04 | 12:12 | 2950 | 2950 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
50 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:12 | 12:16 | 2950 | 2953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
51 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:16 | 12:27 | 2953 | 2953 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
52 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:27 | 12:53 | 2953 | 2970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 17 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 39.23 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
53 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:53 | 13:03 | 2970 | 2970 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 27.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,970.0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.18 | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
54 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:03 | 13:42 | 2970 | 2997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 27 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 41.54 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
55 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:42 | 13:53 | 2997 | 2997 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 27.21) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,997.0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.21 | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
56 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:53 | 14:00 | 2997 | 3003 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 6 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 51.43 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
57 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:00 | 14:24 | 3003 | 3025 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 22 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 55 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
58 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:24 | 14:32 | 3025 | 3025 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 27.21°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,025.0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.21 | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
59 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:32 | 14:46 | 3025 | 3033 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 8 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 34.29 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
60 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:46 | 14:52 | 3033 | 3033 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
61 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:52 | 15:00 | 3033 | 3037 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
62 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:00 | 15:24 | 3037 | 3052 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 15 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 37.5 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
63 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:24 | 15:41 | 3052 | 3052 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.55°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 3,052.0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
64 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:41 | 16:00 | 3052 | 3065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 13 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 41.05 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
65 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:00 | 16:32 | 3065 | 3079 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 14 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 26.25 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
66 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:32 | 16:43 | 3079 | 3079 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.55°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,079.0 | 0.77 | 0 | 0 | 2.85 | 4.75 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
67 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:43 | 17:00 | 3079 | 3094 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 15 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 52.94 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
68 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:00 | 17:17 | 3094 | 3107 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 13 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 45.88 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
69 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:17 | 17:25 | 3107 | 3107 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 26.55°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,107.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
70 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:25 | 18:00 | 3107 | 3132 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PB (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 25 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 42.86 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
71 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:00 | 18:06 | 3132 | 3134 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PB (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
72 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:06 | 18:15 | 3134 | 3134 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.35°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,134.0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
73 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:15 | 18:52 | 3134 | 3161 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PB (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 27 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 43.78 | [24 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
74 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:52 | 18:56 | 3161 | 3161 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Solo 1 tramo) |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
75 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:56 | 19:45 | 3161 | 3161 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo. (Cierra BOPs, para observar presion en anular, por observar escurrimiento en linea de flote.) |  | 13 | Observa pozo | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
76 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 19:45 | 00:00 | 3161 | 3161 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo homogenizando fluido a 1.35 gr/cc. | N/A | 12 | Circula | 04:15 |  |  |  |  | 255 | 4.25 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3