## Sheet1
TUPILCO 3022_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
76 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 19:45 | 03:49 | 3161 | 3161 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo homogenizando fluido a 1.35 gr/cc. | N/A | 12 | Circula | 08:04 |  |  |  |  | 484 | 8.07
77 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:49 | 04:00 | 3161 | 3134 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 27 | 147 | 1 | 27 | 7.43
78 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:00 | 05:00 | 3134 | 3025 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 109 | 109 | 4 | 27.25 | 8.25
79 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:00 | 05:17 | 3025 | 2998 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 27 | 95 | 1 | 27 | 4.48
80 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:17 | 11:00 | 2998 | 2998 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo homogenizando fluido a 1.37 gr/cc. | N/A | 12 | Circula | 05:43 |  |  |  |  | 343 | 5.72
81 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:00 | 12:00 | 2998 | 2747 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" tuberia sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 251 | 251 | 9 | 27.89 | 2.88
82 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:00 | 13:00 | 2747 | 2333 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" tuberia sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 414 | 414 | 15 | 27.6 | 2.1
83 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:00 | 14:00 | 2333 | 1890 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" tuberia sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 443 | 443 | 16 | 27.69 | 1.68
84 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:00 | 15:00 | 1890 | 1321 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 569 | 569 | 21 | 27.1 | 1.53
85 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:00 | 15:35 | 1321 | 1050 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 271 | 465 | 10 | 27.1 | 1.62
86 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:35 | 18:45 | 1050 | 1050 | TP |  | N/A | N/A | Densifica, prepara bache de reforzamiento en presas | N/A | 19 | Densifica | 03:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17
87 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:45 | 19:20 | 1050 | 1050 | TP |  | N/A | N/A | Activa valvula PBL |  | 102 | Activa/ desactiva valvula PBL | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
88 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:20 | 21:11 | 1050 | 1050 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza bache de reforzamiento | N/A | 14 | Desplaza fluido | 01:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85
89 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:11 | 21:33 | 1050 | 803 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 /2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 247 | 674 | 9 | 27.44 | 1.63
90 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:33 | 22:22 | 803 | 803 | TP |  | N/A | N/A | Desactiva valvula PBL | N/A | 102 | Activa/ desactiva valvula PBL | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
91 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:22 | 23:35 | 803 | 803 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza bache de reforzamiento | N/A | 14 | Desplaza fluido | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
92 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 23:35 | 23:57 | 803 | 1025 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 222 | 605 | 8 | 27.75 | 2.25
93 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:57 | 03:00 | 1025 | 1025 | TP |  | N/A | N/A | Densifica, prepara bache anti perdida en presas. | N/A | 19 | Densifica | 03:03 |  |  |  |  | 183 | 3.05