## Sheet1
TUPILCO 3022_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
93 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:57 | 08:00 | 1025 | 1025 | TNP |  | N/A | N/A | Densifica, prepara bache anti perdida en presas. | N/A | 19 | Densifica | 08:03 |  |  |  |  | 483 | 8.05
94 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 08:00 | 12:55 | 1025 | 1025 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache de reforzamiento | N/A | 12 | Circula | 04:55 |  |  |  |  | 295 | 4.92
95 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:55 | 13:00 | 1025 | 1053 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" Calibrando interior de TP 1 ling, 1 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 1.97
96 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:00 | 14:00 | 1053 | 1710 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 657 | 657 | 24 | 27.38 | 1.68
97 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 14:00 | 14:07 | 1710 | 1792 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 82 | 703 | 3 | 27.33 | 1.55
98 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 14:07 | 14:32 | 1792 | 1792 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
99 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 14:32 | 14:53 | 1792 | 2039 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 247 | 706 | 9 | 27.44 | 1.65
100 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 14:53 | 15:56 | 2039 | 2039 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
101 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 15:56 | 16:00 | 2039 | 2093 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" Calibrando interior de TP 2 ling, 1 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 54 | 810 | 2 | 27 | 1.73
102 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:00 | 16:09 | 2093 | 2176 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 83 | 553 | 3 | 27.67 | 1.87
103 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:09 | 17:36 | 2176 | 2176 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo homogenizando columnas a 1.37 gr/cc (En el inter calibre interior de TP) | N/A | 12 | Circula | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
104 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 17:36 | 18:00 | 2176 | 2395 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 219 | 548 | 8 | 27.38 | 1.8
105 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:00 | 18:43 | 2395 | 2805 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 410 | 572 | 15 | 27.33 | 1.82
106 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:43 | 21:45 | 2805 | 2805 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo homogenizando columnas a 1.37 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 03:02 |  |  |  |  | 182 | 3.03
107 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 21:45 | 21:54 | 2805 | 2860 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 55 | 367 | 2 | 27.5 | 1.77
108 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 21:54 | 22:00 | 2860 | 2880 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 20 | 200 | 1 | 20 | 2.43
109 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:00 | 23:00 | 2880 | 3024 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 2.98
110 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 23:00 | 00:00 | 3024 | 2885 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 139 | 139 | 5 | 27.8 | 3.63