## Sheet1
TUPILCO 3022_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
111 | 70772 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:00 | 00:14 | 2885 | 2830 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 55 | 236 | 2 | 27.5 | 2.92 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
112 | 70784 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:14 | 00:42 | 2830 | 2692 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" Vel control, por perdida.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 138 | 296 | 5 | 27.6 | 1.92 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
113 | 70821 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:42 | 00:54 | 2692 | 2664 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL con rotacion y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 1 | 28 | 2.28 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
114 | 70823 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:54 | 01:00 | 2664 | 2636 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" Vel control, por perdida.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 1.97 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
115 | 70824 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:00 | 02:00 | 2636 | 2317 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" Vel control, por perdida.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 1.63 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
116 | 70865 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:00 | 03:00 | 2317 | 1972 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" Vel control, por perdida.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 345 | 345 | 12 | 28.75 | 1.55 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
117 | 70914 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:00 | 04:00 | 1972 | 1620 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL. (TP 5 1/2" Vel control, por perdida.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 352 | 352 | 13 | 27.08 | 1.8 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
118 | 70922 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:00 | 05:00 | 1620 | 1269 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL. (TP 5 1/2" Vel control, por perdida.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 351 | 351 | 13 | 27 | 1.83 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
119 | 70959 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:00 | 05:41 | 1269 | 1053 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL. (TP 5 1/2" Vel control, por perdida.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 216 | 316 | 8 | 27 | 2.08 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
120 | 70970 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:41 | 07:00 | 1053 | 1053 | TP |  | N/A | N/A | Activa valvula PBL | N/A | 102 | Activa/ desactiva valvula PBL | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
121 | 71062 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:00 | 08:45 | 1053 | 1053 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo realizando prueba a diferentes gastos | N/A | 12 | Circula | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
122 | 71063 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:45 | 09:00 | 1053 | 943 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" Se elimina lingada por marcar 2 tramos, uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 110 | 440 | 4 | 27.5 | 2.73 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
123 | 71090 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:00 | 10:00 | 943 | 423 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" Uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 520 | 520 | 19 | 27.37 | 2.25 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
124 | 71094 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:00 | 10:18 | 423 | 205 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2" Uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 218 | 727 | 8 | 27.25 | 1.5 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
125 | 71206 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:18 | 14:35 | 205 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:17 |  |  |  |  | 257 | 4.28 | [9 empty] | 3 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
126 | 71599 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:35 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
127 | 71600 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de Rams y prueba mismos. |  | 40 | Cambio de rams | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
128 | 71601 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT y equipo integral para introduccion de TR 13 3/8" |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3