## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-14 | 2024-07-15 | 21:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT y equipo integral para introduccion de TR 13 3/8" | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa y de seguridad |  | 15 | Junta Operativa | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 02:00 | 03:14 | 0 | 43 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 15 ½”, coples flotadores y TR 13 3/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:14 | 04:00 | 43 | 101 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" TXT (Vel por simulacion 88 m/h) (4 tramos, 3 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 58 | 76 | 4 | 14.5 | 11.23
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:00 | 04:55 | 101 | 173 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" TXT (Vel por simulacion 88 m/h) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 72 | 79 | 5 | 14.4 | 9.4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:55 | 05:16 | 173 | 173 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:16 | 05:20 | 173 | 187 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" TXT (Vel por simulacion 88 m/h) (1 tramo, 0 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 14 | 210 | 1 | 14 | 0
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:20 | 05:48 | 187 | 187 | TP |  | N/A | N/A | Realiza conversion de cople flotador. | N/A | 26 | Convierte cople flotador | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:48 | 06:00 | 187 | 201 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" TXT (Vel por simulacion 88 m/h) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 14 | 70 | 1 | 14 | 10.35
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:00 | 07:00 | 201 | 300 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" TXT (Vel por simulacion 88 m/h) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 99 | 99 | 7 | 14.14 | 7.48
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:00 | 07:51 | 300 | 371 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" TXT (Vel por simulacion 88 m/h) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 71 | 84 | 5 | 14.2 | 7.65
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:51 | 08:01 | 371 | 371 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:01 | 09:00 | 371 | 526 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" TXT (Vel por simulacion 88 m/h) (11 tramos, 10 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 155 | 158 | 11 | 14.09 | 4.35
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:00 | 10:00 | 526 | 667 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" TXT (Vel por simulacion 88 m/h) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 141 | 141 | 10 | 14.1 | 4.05
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:00 | 11:00 | 667 | 809 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" TXT (Vel por simulacion 88 m/h) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 142 | 142 | 10 | 14.2 | 4.1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:00 | 12:01 | 809 | 950 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" TXT (Vel por simulacion 88 m/h) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 141 | 139 | 10 | 14.1 | 4.1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:01 | 13:47 | 950 | 950 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | N/A | 12 | Circula | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:47 | 13:54 | 950 | 963 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" TXT (Vel por simulacion 88 m/h) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 13 | 111 | 1 | 13 | 4.55
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:54 | 14:18 | 963 | 963 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:18 | 16:00 | 963 | 963 | TP |  | N/A | N/A | Densifica a 1.42 gr/cc en presas de trabajo | N/A | 19 | Densifica | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:00 | 20:20 | 963 | 963 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | N/A | 12 | Circula | 04:20 |  |  |  |  | 260 | 4.33
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:20 | 21:00 | 963 | 1030 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" TXT (Vel por simulacion 88 m/h) (5 tramos, 4 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 67 | 101 | 5 | 13.4 | 5.85
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:00 | 22:00 | 1030 | 1184 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" TXT (Vel por simulacion 88 m/h) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 154 | 154 | 11 | 14 | 4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 22:00 | 23:00 | 1184 | 1339 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" TXT (Vel por simulacion 88 m/h) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 155 | 155 | 11 | 14.09 | 3.77
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:00 | 00:00 | 1339 | 1491 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" TXT (Vel por simulacion 88 m/h) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 152 | 152 | 11 | 13.82 | 4.15