## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:28 | 01:00 | 1520 | 1606 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" TXT (Vel por simulacion 88 m/H) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 88 | 86 | 161 | 6 | 14.33 | 3.72
2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:00 | 02:00 | 1606 | 1718 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 112 | 112 | 8 | 14 | 5.1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:00 | 02:07 | 1718 | 1732 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 14 | 120 | 1 | 14 | 4.4
2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:07 | 02:15 | 1732 | 1732 | TP |  | N/A | N/A | Reaprieta combinación 6 5/8" en Top Drive. | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:15 | 03:00 | 1732 | 1830 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" con rotación y bombeo (7 tramos, 6 conexiones) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 98 | 131 | 7 | 14 | 4.97
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:00 | 03:46 | 1830 | 1928 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 98 | 128 | 7 | 14 | 4.62
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:46 | 03:54 | 1928 | 1928 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia collarin por daño en el seguro | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:54 | 04:00 | 1928 | 1942 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" con rotación y bombeo (1 tramo, 0 conexiones) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 14 | 140 | 1 | 14 | 0
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:00 | 05:00 | 1942 | 2082 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 140 | 140 | 10 | 14 | 4.3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:00 | 06:00 | 2082 | 2193 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 111 | 111 | 8 | 13.88 | 5.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:00 | 07:00 | 2193 | 2306 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 113 | 113 | 8 | 14.13 | 3.85
2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:00 | 08:00 | 2306 | 2420 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 114 | 114 | 8 | 14.25 | 4.58
2024-07-16 | 2024-07-16 | 08:00 | 09:00 | 2420 | 2519 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 99 | 99 | 7 | 14.14 | 3.95
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:00 | 10:00 | 2519 | 2617 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 98 | 98 | 7 | 14 | 4.25
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:00 | 11:00 | 2617 | 2709 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 92 | 92 | 7 | 13.14 | 4.22
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:00 | 12:00 | 2709 | 2832 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 123 | 123 | 9 | 13.67 | 3.98
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:00 | 13:00 | 2832 | 2947 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 115 | 115 | 8 | 14.38 | 3.7
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:00 | 14:00 | 2947 | 3066 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 119 | 119 | 9 | 13.22 | 3.8
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:00 | 15:00 | 3066 | 3133 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 67 | 67 | 5 | 13.4 | 3.85
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:00 | 16:00 | 3133 | 3146 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 13 | 13 | 1 | 13 | 2.98
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:00 | 16:44 | 3146 | 3162 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8" con rotación y bombeo (segundo tramo no entra completo por llegar a FP) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 16 | 22 | 1 | 16 | 4.98
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:44 | 16:55 | 3162 | 3162 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:55 | 18:30 | 3162 | 3162 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:30 | 22:00 | 3162 | 3162 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-07-16 | 2024-07-17 | 22:00 | 00:00 | 3162 | 3162 | TP |  | N/A | N/A | Cementa |  | 52 | Cementa | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2