## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-16 | 2024-07-17 | 22:00 | 05:00 | 3162 | 3162 | TP |  | N/A | N/A | Cementa | N/A | 52 | Cementa | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-07-17 | 2024-07-17 | 05:00 | 17:00 | 3162 | 3162 | TP |  | N/A | N/A | Fraguado de cemento | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12
2024-07-17 | 2024-07-18 | 17:00 | 00:00 | 3162 | 3162 | TP |  | N/A | N/A | Coloca anillo de cemento | N/A | 52 | Cementa | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7