## Sheet1
TUPILCO 3022_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
183 | 74118 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 23:30 | 08:30 | 3158 | 3158 | TP |  | N/A | N/A | Fraguado de cemento | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
184 | 74392 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:30 | 11:30 | 3158 | 3158 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de anillo de cemento | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
185 | 74596 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:30 | 15:00 | 3158 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s de 21 1/4" (Elimina líneas de matar y estrangular. desacopló linea de flote y afloja tornillería de carrete espaciador a cabezal) | N/A | 17 | Elimina BOPS | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
186 | 74726 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cuñas para TR 13 3/8" | N/A | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
187 | 74798 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Descarga peso de TR 13 3/8" | N/A | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
188 | 74727 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 17:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corte definitivo y biselado de TR 13 3/8" | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
189 | 74772 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 19:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s 21 1/4" (Bajo y sento BOP´s, elimina malacates hidraulicos) | N/A | 17 | Elimina BOPS | 26:00 |  |  |  |  | 1560 | 26 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
190 | 74805 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo ancla de TR 13 3/8" |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3
191 | 74807 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/RIG-702/TUPILCO 3022/OPEX/HALLIBURTON/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R3