## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s de 21 1/4" 5K (Aflojo tornilleria entre preventor doble, sencillo inferior y esferico) | N/A | 17 | Elimina BOPS | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa y de seguridad |  | 15 | Junta Operativa | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 04:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s de 21 1/4" 5K | N/A | 17 | Elimina BOPS | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:00 | 21:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 21 1/4" 5 M x 13 5/8" 10 M | N/A | 63 | Instala Cabezal | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5
2024-07-19 | 2024-07-20 | 21:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s 13 5/8" 15M (Aprieta tornilleria) |  | 66 | Instala BOPs | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5