## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-19 | 2024-07-20 | 21:30 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s 13 5/8" 15M (Aprieta tornilleria) | N/A | 66 | Instala BOPs | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 02:30 | 05:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala linea de matar y estrangular | N/A | 65 | Prueba CSC | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:30 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta para prueba de BOP´s |  | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 06:00 | 14:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP´s | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 14:30 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta para prueba de BOP´s |  | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:00 | 21:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala paquete ecológico | N/A | 69 | Instala campana | 06:50 |  |  |  |  | 410 | 6.83