## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-30 | 09:25 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala preventores 21 1/4" 5K (Instalo y probo cabezal 21 1/4" 5K) | N/A | 66 | Instala BOPs | 15:35 |  |  |  |  | 935 | 15.58
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOPs (En el inter coloca anillo de cemento entre TR 30" y TR 20") | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instalo buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 07:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala paquete ecologico | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:00 | 17:55 | 0 | 34 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena triconica 18 1/2" y sarta lisa con VCP (Toca cima de cemento, inicia rebaje ) | N/A | 2 | Arma BHA | 02:55 |  |  |  |  | 175 | 2.92 | [9 empty] | 1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:55 | 18:00 | 34 | 36 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | 24 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 18:00 | 19:00 | 36 | 40 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:00 | 20:00 | 40 | 47 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-06-30 | 2024-06-30 | 20:00 | 21:00 | 47 | 52 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 21:00 | 22:00 | 52 | 58 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-06-30 | 2024-06-30 | 22:00 | 22:14 | 58 | 59 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | 4.29 | 1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 22:14 | 22:48 | 59 | 59 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 59 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 22:48 | 23:00 | 59 | 62 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | 15 | 3
2024-06-30 | 2024-07-01 | 23:00 | 00:00 | 62 | 75 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 13 | 13