## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:00 | 00:46 | 75 | 86 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | 14.35 | 11
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:46 | 01:15 | 86 | 86 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°, rebaja cemento con HW y reemplaza por DC) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 86 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:15 | 02:00 | 86 | 94 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | 10.67 | 8
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:00 | 03:00 | 94 | 104 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10 | 10
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:00 | 03:42 | 104 | 112 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | 11.43 | 8
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:42 | 04:26 | 112 | 112 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°, rebaja cemento con HW y reemplaza por DC) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | [10 empty] | 112 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 36.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:26 | 05:00 | 112 | 119 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | 12.35 | 7
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:00 | 06:00 | 119 | 130 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 11 | 11
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:00 | 06:46 | 130 | 138 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | 10.43 | 8
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:46 | 06:55 | 138 | 138 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°, HW 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 138 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:55 | 07:00 | 138 | 139 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | 12 | 1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 07:00 | 08:00 | 139 | 145 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:00 | 09:00 | 145 | 155 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10 | 10
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:00 | 10:00 | 155 | 163 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8 | 8
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:00 | 10:16 | 163 | 164 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | 3.75 | 1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:16 | 11:08 | 164 | 164 | TNP |  | N/A | N/A | Falla valvula IBOP | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:08 | 11:16 | 164 | 164 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°, HW 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 164 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:16 | 12:00 | 164 | 172 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | 10.91 | 8
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:00 | 13:00 | 172 | 183 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 11 | 11
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:00 | 13:47 | 183 | 192 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 | 11.49 | 9
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:47 | 14:00 | 192 | 192 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°, HW 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 192 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:00 | 15:00 | 192 | 206 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 14 | 14
2024-07-01 | 2024-07-01 | 15:00 | 15:58 | 206 | 220 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 | 14.48 | 14
2024-07-01 | 2024-07-01 | 15:58 | 16:07 | 220 | 220 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°, HW 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 220 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:07 | 17:00 | 220 | 231 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | 12.45 | 11
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:00 | 18:00 | 231 | 243 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 12 | 12
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:00 | 18:17 | 243 | 248 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | 17.65 | 5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:17 | 18:24 | 248 | 248 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°, HW 5 1/2", finaliza armado de BHA) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 248 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:24 | 19:00 | 248 | 257 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | 15 | 9
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:00 | 20:00 | 257 | 270 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 13 | 13
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:00 | 20:20 | 270 | 275 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | 15 | 5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:20 | 20:27 | 275 | 275 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 275 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:27 | 21:00 | 275 | 285 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | 18.18 | 10
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:00 | 22:00 | 285 | 302 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 17 | 17
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:00 | 22:09 | 302 | 302 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 302 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:09 | 23:00 | 302 | 318 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | 18.82 | 16
2024-07-01 | 2024-07-01 | 23:00 | 23:38 | 318 | 329 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | 17.37 | 11
2024-07-01 | 2024-07-01 | 23:38 | 23:47 | 329 | 329 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 329 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:47 | 00:00 | 329 | 334 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | 23.08 | 5