## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:00 | 00:50 | 334 | 356 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | 26.4 | 22
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:50 | 00:59 | 356 | 356 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 356 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:59 | 01:00 | 356 | 357 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02 | 60 | 1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:00 | 01:44 | 357 | 383 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | 35.45 | 26
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:44 | 01:51 | 383 | 383 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 383 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:51 | 02:00 | 383 | 396 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | 86.67 | 13
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:00 | 02:23 | 396 | 410 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | 36.52 | 14
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:23 | 02:32 | 410 | 410 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 410 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:32 | 03:00 | 410 | 428 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | 38.57 | 18
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:00 | 03:36 | 428 | 437 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | 15 | 9
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:36 | 03:44 | 437 | 437 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 437 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:44 | 04:00 | 437 | 444 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | 26.25 | 7
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:00 | 04:54 | 444 | 465 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 | 23.33 | 21
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:54 | 05:05 | 465 | 465 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 465 | 1.02 | 0 | 0 | 3.14 | 4.21 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:05 | 06:00 | 465 | 486 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | 22.91 | 21
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:00 | 06:13 | 486 | 492 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | 27.69 | 6
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:13 | 06:22 | 492 | 492 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 492 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:22 | 07:00 | 492 | 516 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | 37.89 | 24
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:00 | 07:06 | 516 | 520 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | 40 | 4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:06 | 07:13 | 520 | 520 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 520 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:13 | 08:00 | 520 | 545 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 | 31.91 | 25
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:00 | 08:09 | 545 | 548 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | 20 | 3
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:09 | 09:02 | 548 | 548 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:02 | 09:13 | 548 | 548 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 548 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:13 | 10:00 | 548 | 572 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 | 30.64 | 24
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:00 | 10:08 | 572 | 576 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | 30 | 4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:08 | 10:17 | 576 | 576 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 576 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:17 | 11:00 | 576 | 596 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | 27.91 | 20
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:00 | 11:12 | 596 | 603 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | 35 | 7
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:12 | 11:20 | 603 | 603 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 603 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:20 | 12:00 | 603 | 626 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | 34.5 | 23
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:00 | 12:07 | 626 | 630 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | 34.29 | 4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:07 | 12:17 | 630 | 630 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 630 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:17 | 12:31 | 630 | 638 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | 34.29 | 8
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:31 | 12:40 | 638 | 638 | TNP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:40 | 13:00 | 638 | 650 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | 36 | 12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:00 | 13:18 | 650 | 657 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | 23.33 | 7
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:18 | 13:24 | 657 | 657 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 657 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:24 | 14:00 | 657 | 680 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | 38.33 | 23
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:00 | 14:09 | 680 | 685 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | 33.33 | 5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:09 | 14:19 | 685 | 685 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 685 | 0.69 | 0 | 0 | 3.88 | 3.33 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:19 | 15:00 | 685 | 709 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | 35.12 | 24
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:00 | 15:04 | 709 | 712 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | 45 | 3
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:04 | 15:13 | 712 | 712 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 712 | 0.56 | 0 | 0 | 4.18 | 3.18 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:13 | 15:59 | 712 | 739 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | 35.22 | 27
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:59 | 16:08 | 739 | 739 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 739 | 0.44 | 0 | 0 | 4.08 | 3.01 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:08 | 16:54 | 739 | 767 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | 36.52 | 28
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:54 | 17:05 | 767 | 767 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 767 | 0.52 | 0 | 0 | 3.42 | 3.2 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:05 | 17:48 | 767 | 794 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | 37.67 | 27
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:48 | 17:57 | 794 | 794 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 794 | 0.65 | 0 | 0 | 3.73 | 2.87 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:57 | 18:00 | 794 | 796 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 | 40 | 2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:00 | 18:37 | 796 | 822 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | 42.16 | 26
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:37 | 18:47 | 822 | 822 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 822 | 0.31 | 0 | 0 | 4.19 | 3.68 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:47 | 19:00 | 822 | 830 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | 36.92 | 8
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:00 | 19:47 | 830 | 849 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 | 24.26 | 19
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:47 | 19:59 | 849 | 849 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 849 | 0.51 | 0 | 0 | 4.4 | 4.34 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:59 | 20:00 | 849 | 850 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02 | 60 | 1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:00 | 20:53 | 850 | 876 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | 29.43 | 26
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:53 | 21:04 | 876 | 876 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 876 | 0.42 | 0 | 0 | 3.28 | 4.11 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:04 | 22:00 | 876 | 899 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 | 24.64 | 23
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:00 | 22:10 | 899 | 903 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | 24 | 4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:10 | 22:22 | 903 | 903 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 903 | 0.19 | 0 | 0 | 5.28 | 3.98 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:22 | 23:00 | 903 | 922 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | 30 | 19
2024-07-02 | 2024-07-02 | 23:00 | 23:13 | 922 | 930 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | 36.92 | 8
2024-07-02 | 2024-07-02 | 23:13 | 23:27 | 930 | 930 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 930 | 0.38 | 0 | 0 | 3.52 | 4.07 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-07-02 | 2024-07-03 | 23:27 | 00:00 | 930 | 954 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | 43.64 | 24