## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:00 | 00:07 | 954 | 957 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | 25.71 | 3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:07 | 00:18 | 957 | 957 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 957 | 0.89 | 0 | 0 | 2.29 | 4.47 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:18 | 01:00 | 957 | 984 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | 38.57 | 27
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:00 | 01:12 | 984 | 984 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 984 | 0.95 | 0 | 0 | 3.98 | 4.08 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:12 | 01:55 | 984 | 1011 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | 37.67 | 27
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:55 | 02:08 | 1011 | 1011 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,011.0 | 0.93 | 0 | 0 | 5.57 | 3.65 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:08 | 03:00 | 1011 | 1028 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | 19.62 | 17
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:00 | 04:00 | 1028 | 1028.8 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.8 | 0.8
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:00 | 05:00 | 1028.8 | 1029 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.2 | 0.2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:00 | 06:00 | 1029 | 1029.1 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:00 | 07:00 | 1029.1 | 1029.2 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:00 | 08:00 | 1029.2 | 1029.7 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.5 | 0.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:00 | 08:31 | 1029.7 | 1041 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | 21.87 | 11.3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:31 | 08:39 | 1041 | 1041 | TNP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,041.0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:39 | 08:50 | 1041 | 1049 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | 43.64 | 8
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:50 | 12:37 | 1049 | 1041 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (Levanta ultimo tramo rebajado, ajusta profundidad) | N/A | 12 | Circula | 03:47 |  |  |  |  | 227 | 3.78
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:37 | 13:15 | 1041 | 1041 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba de admision | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:15 | 14:30 | 1041 | 1041 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:30 | 15:07 | 1041 | 1041 | TNP |  | N/A | Circula | Circula verificando niveles | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:07 | 15:59 | 1041 | 1041 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en doble pin | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:59 | 16:05 | 1041 | 986 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 18 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 55 | 550 | 2 | 27.5 | 2.05
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:05 | 16:23 | 986 | 986 | TNP |  | N/A | Circula | Bombea bache | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:23 | 17:00 | 986 | 606 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 18 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 380 | 616 | 14 | 27.14 | 1.95
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:00 | 17:32 | 606 | 248 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 18 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 358 | 671 | 13 | 27.54 | 1.72
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:32 | 18:00 | 248 | 85 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena triconica 18 1/2" y sarta lisa con VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [9 empty] | 1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:00 | 18:30 | 85 | 85 | TNP |  | N/A | N/A | Problemas en el Top drive. |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:30 | 19:50 | 85 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena triconica 18 1/2" y sarta lisa con VCP. | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33 | [9 empty] | 1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:50 | 20:07 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza. | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-03 | 2024-07-03 | 20:07 | 21:00 | 0 | 656 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca. ( TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 656 | 743 | 24 | 27.33 | 1.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:00 | 21:34 | 656 | 1040 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca. ( TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 384 | 678 | 14 | 27.43 | 1.85
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:34 | 21:45 | 1040 | 1040 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste para llegar a PI y realizar TXC. | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:45 | 23:43 | 1040 | 1039 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97
2024-07-03 | 2024-07-04 | 23:43 | 00:00 | 1039 | 1039 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28