## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-04 | 23:43 | 01:00 | 1039 | 1049 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para prueba de admisión | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:00 | 02:30 | 1049 | 1049 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de admisión con preventor anular cerrado a través de espacio anular por línea de matar | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:30 | 06:00 | 1049 | 1049 | TNP |  | N/A | N/A | Efectúa preparativos para realizar TXC |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:00 | 08:20 | 1049 | 1040 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cementacion TxC (Realiza ajuste de tramo ) | N/A | 52 | Cementa | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:20 | 09:00 | 1040 | 931 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2", tuberia llena, 5 lingadas y 4 cnx) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 109 | 164 | 4 | 27.25 | 2.9
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:00 | 09:11 | 931 | 876 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2", tuberia llena) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 55 | 300 | 2 | 27.5 | 1.7
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:11 | 11:10 | 876 | 685 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Se ajusta profundidad ) | N/A | 105 | Sin datos | 01:59 |  |  |  |  | 119 | 1.98
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:10 | 12:30 | 685 | 685 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cementacion TxC |  | 52 | Cementa | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-07-04 | 2024-07-05 | 12:30 | 00:00 | 685 | 685 | TNP |  | N/A | N/A | Fraguado de cemento | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 11:30 |  |  |  |  | 690 | 11.5