## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-04 | 2024-07-05 | 12:30 | 02:46 | 685 | 685 | TNP |  | N/A | N/A | Fraguado de cemento | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 14:16 |  |  |  |  | 856 | 14.27
2024-07-05 | 2024-07-05 | 02:46 | 03:00 | 685 | 795 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 110 | 471 | 4 | 27.5 | 2.32
2024-07-05 | 2024-07-05 | 03:00 | 03:43 | 795 | 902 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca con bombeo (TP 5 1/2", faltaron 2 m para completar la lingada) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 107 | 149 | 4 | 26.75 | 3.38
2024-07-05 | 2024-07-05 | 03:43 | 05:15 | 902 | 902 | TNP |  | N/A | N/A | Deplaza de lodo de 1.12 gr/cc B.A. x 1.20 gr/cc E.I. | N/A | 14 | Desplaza fluido | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-07-05 | 2024-07-05 | 05:15 | 05:47 | 902 | 902 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-05 | 2024-07-05 | 05:47 | 06:00 | 902 | 766 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 136 | 628 | 5 | 27.2 | 2.03
2024-07-05 | 2024-07-05 | 06:00 | 07:00 | 766 | 166 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 600 | 600 | 22 | 27.27 | 1.92
2024-07-05 | 2024-07-05 | 07:00 | 07:24 | 166 | 0 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 166 | 415 | 6 | 27.67 | 2.78
2024-07-05 | 2024-07-05 | 07:24 | 08:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Calibra sensor de profundidades | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6