## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:00 | 00:40 | 963 | 982 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta orientada equipada con UBHO y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 19 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 28.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:40 | 00:46 | 982 | 982 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 982 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:46 | 01:00 | 982 | 987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta orientada equipada con UBHO y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 5 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 21.43
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:00 | 02:00 | 987 | 1009 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta orientada equipada con UBHO y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 22 |  | 60 |  | 60 | 1 | 22
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:00 | 02:09 | 1009 | 1009 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,009.0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:09 | 03:00 | 1009 | 1029 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta orientada equipada con UBHO y mitigador de vibraciones ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:51 | 20 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 23.53
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:00 | 03:13 | 1029 | 1037 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta orientada equipada con UBHO y mitigador de vibraciones ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 8 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 36.92
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:13 | 03:19 | 1037 | 1037 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,037.0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:19 | 03:38 | 1037 | 1050 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta orientada equipada con UBHO y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 13 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 41.05
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:38 | 07:21 | 1050 | 1036 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 03:43 |  |  |  |  | 223 | 3.72
2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:21 | 07:28 | 1036 | 1009 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta orientada equipada con UBHO y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 27 | 231 | 1 | 27 | 2.28
2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:28 | 07:49 | 1009 | 982 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta orientada equipada con UBHO y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 27 | 77 | 1 | 27 | 5.3
2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:49 | 08:00 | 982 | 927 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta orientada equipada con UBHO y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 55 | 300 | 2 | 27.5 | 2.12
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:00 | 09:00 | 927 | 543 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta orientada equipada con UBHO y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 384 | 384 | 14 | 27.43 | 2.3
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:00 | 09:47 | 543 | 324 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta orientada equipada con UBHO y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 219 | 280 | 8 | 27.38 | 3
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:47 | 10:00 | 324 | 306 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta orientada equipada con UBHO y mitigador de vibraciones c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 18 | 83 | 0 |  | 0
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:00 | 10:10 | 306 | 296 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta orientada equipada con UBHO y mitigador de vibraciones c/rot y bbeo (TP 5 1/2", compelto lingada) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 10 | 60 | 1 | 10 | 3.57
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:10 | 10:25 | 296 | 214 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta orientada equipada con UBHO y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 82 | 328 | 3 | 27.33 | 2.33
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:25 | 14:55 | 214 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena triconica 26" y sarta orientada equipada con UBHO y mitigador de vibraciones | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5 | [9 empty] | 3
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:55 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir TR de 20" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:00 | 23:17 | 0 | 38 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 24" con tramo TR 20", tramo TR 20", cople flotador con TR 20", tramo TR 20" | N/A | 2 | Arma BHA | 02:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:17 | 00:00 | 38 | 68 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20", TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  | TR 20" | 110 | 30 | 42 | 3 | 10 | 10.83