## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:00 | 01:01 | 67 | 134 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20", TxT (Desalineacion Top Drive - CRT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  | TR 20" | 110 | 67 | 66 | 7 | 9.57 | 6.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:01 | 02:00 | 134 | 191 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20", TxT (Desalineacion Top Drive - CRT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | TR 20" | 110 | 57 | 58 | 6 | 9.5 | 6.88
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:00 | 02:53 | 191 | 267 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20", TxT (Desalineacion Top Drive - CRT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | TR 20" | 110 | 76 | 86 | 8 | 9.5 | 5.1
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:53 | 03:30 | 267 | 267 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda sello del CRT por desalineación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:30 | 04:00 | 267 | 305 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20", TxT (Desalineacion Top Drive - CRT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | TR 20" | 110 | 38 | 76 | 4 | 9.5 | 4.87
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:00 | 04:45 | 305 | 379 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20", TxT (Desalineacion Top Drive - CRT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | TR 20" | 110 | 74 | 99 | 8 | 9.25 | 4.82
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:45 | 05:01 | 379 | 379 | TP |  | N/A | N/A | Corrige apriete por transroscar conexion en tramo | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:01 | 06:00 | 379 | 455 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20", TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | TR 20" | 110 | 76 | 77 | 8 | 9.5 | 6.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 06:00 | 07:00 | 455 | 530 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20, TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 75 | 75 | 8 | 9.38 | 6.25
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:00 | 07:12 | 530 | 547 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20, TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | TR 20" | 110 | 17 | 85 | 2 | 8.5 | 5.02
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:12 | 07:26 | 547 | 547 | TP |  | N/A | N/A | Cambio empaque de CRT |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:26 | 07:53 | 547 | 595 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20, TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | TR 20" | 110 | 48 | 107 | 5 | 9.6 | 4.93
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:53 | 08:24 | 595 | 595 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-26 | 2024-06-26 | 08:24 | 09:00 | 595 | 642 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20, TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | TR 20" | 110 | 47 | 78 | 5 | 9.4 | 5.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:00 | 10:00 | 642 | 756 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20, TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 114 | 114 | 12 | 9.5 | 3.92
2024-06-26 | 2024-06-26 | 10:00 | 10:23 | 756 | 791 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20, TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | TR 20" | 110 | 35 | 91 | 4 | 8.75 | 4.55
2024-06-26 | 2024-06-26 | 10:23 | 10:39 | 791 | 791 | TNP |  | N/A | N/A | Trasrrosca tramo de TR | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-26 | 2024-06-26 | 10:39 | 10:46 | 791 | 810 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20, TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | TR 20" | 110 | 19 | 163 | 2 | 9.5 | 3
2024-06-26 | 2024-06-26 | 10:46 | 11:02 | 810 | 810 | TNP |  | N/A | N/A | Trasrrosca tramo de TR |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:02 | 11:47 | 810 | 878 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20, TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | TR 20" | 110 | 68 | 91 | 7 | 9.71 | 5.87
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:47 | 12:01 | 878 | 878 | TNP |  | N/A | N/A | Trasrrosca tramo de TR |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:01 | 12:10 | 878 | 896 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20, TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | TR 20" | 110 | 18 | 120 | 2 | 9 | 4.15
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:10 | 19:13 | 896 | 896 | TNP |  | N/A | N/A | Falla equipo CRT | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 07:03 |  |  |  |  | 423 | 7.05
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:13 | 21:14 | 896 | 896 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 02:01 |  |  |  |  | 121 | 2.02
2024-06-26 | 2024-06-26 | 21:14 | 22:07 | 896 | 906 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:07 | 23:00 | 906 | 944 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20" con rot y bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | TR 20" | 110 | 38 | 43 | 4 | 9.5 | 6.03
2024-06-26 | 2024-06-27 | 23:00 | 00:00 | 944 | 990 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20" con rot y bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 46 | 46 | 5 | 9.2 | 5.18