## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:00 | 00:10 | 990 | 1000 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20" con rot y bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | TR 20" |  | 10 | 60 | 1 | 10 | 5.65
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:10 | 00:33 | 1000 | 1000 | TNP |  | N/A | N/A | Trasrrosca tramo de TR | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:33 | 01:03 | 1000 | 1030 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20" con rot y bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | TR 20" |  | 30 | 60 | 3 | 10 | 5.5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:03 | 01:28 | 1030 | 1049 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" con TR 20" con rot y bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | TR 20" |  | 19 | 46 | 2 | 9.5 | 4.33
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:28 | 02:14 | 1049 | 1049 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:14 | 03:51 | 1049 | 1049 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de empaques en CRT | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:51 | 08:00 | 1049 | 1049 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 04:09 |  |  |  |  | 249 | 4.15
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:00 | 09:00 | 1049 | 1049 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cemenetar | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:00 | 11:00 | 1049 | 1049 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-27 | 2024-06-27 | 11:00 | 16:41 | 1049 | 1049 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementacion de TR 20" | N/A | 52 | Cementa | 05:41 |  |  |  |  | 341 | 5.68
2024-06-27 | 2024-06-27 | 16:41 | 19:00 | 1049 | 1048 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja CRT (Descargo TR 20" en fondo, intenta liberar CRT sin exito) | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32
2024-06-27 | 2024-06-27 | 19:00 | 23:00 | 1048 | 1048 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-27 | 2024-06-28 | 23:00 | 00:00 | 1048 | 1048 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cortar TR 30" |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1