## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-28 | 00:00 | 07:00 | 1048 | 1048 | TP |  | N/A | N/A | Corta tubo conductor 30" y TR de 20" | N/A | 60 | Corte preliminar | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:00 | 10:00 | 1048 | 1048 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:00 | 16:00 | 1048 | 1048 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte difinitivo en frio a TR de 20" (Alinea TR 20" plomeado con mesa rotaria.) | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-06-28 | 2024-06-29 | 16:00 | 00:00 | 1048 | 1048 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 21 1/4" 5K (Instala, solda y prueba) | N/A | 63 | Instala Cabezal | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8