## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:00 | 09:25 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Espera enfriamiento de soldadura de cabezal (Instalo y probo cabezal 21 1/4" 5K) | N/A | 98 | Enfría soldadura | 09:25 |  |  |  |  | 565 | 9.42
2024-06-29 | 2024-06-30 | 09:25 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala preventores 21 1/4" 5K (Instalo y probo cabezal 21 1/4" 5K) | N/A | 66 | Instala BOPs | 14:35 |  |  |  |  | 875 | 14.58