## Sheet1
TUPILCO 3022_Etapa 5 7/8"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-12 | 2024-09-13 | 21:30 | 02:43 | 0 | 231 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP TxT (quema de cuerdas) | TXT | 05:13 |  |  |  |  | 313 | 5.22 | [9 empty] | 3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 02:43 | 02:45 | 231 | 245 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP TxT (TP 4", calibra interior de TP, sin conexión) | Mide y calibra | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 14 | 420 | 1 | 14 | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 02:45 | 03:36 | 245 | 245 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de herramientas direccionales | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:36 | 04:00 | 245 | 353 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP TxT (TP 4", calibra interior de TP) | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 108 | 270 | 8 | 13.5 | 2.43
2024-09-13 | 2024-09-13 | 04:00 | 05:00 | 353 | 664 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP TxT (TP 4", calibra interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 311 | 311 | 23 | 13.52 | 2.12
2024-09-13 | 2024-09-13 | 05:00 | 05:11 | 664 | 718 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP TxT (TP 4", calibra interior de TP) | Mide y calibra | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 54 | 295 | 4 | 13.5 | 2.02
2024-09-13 | 2024-09-13 | 05:11 | 05:46 | 718 | 718 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (falla en izadora) | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-13 | 2024-09-13 | 05:46 | 05:47 | 718 | 732 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP TxT (TP 4", calibra interior de TP, sin conexión) | Mide y calibra | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02 |  |  |  |  | 14 | 840 | 1 | 14 | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 05:47 | 06:23 | 732 | 732 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-13 | 2024-09-13 | 06:23 | 07:00 | 732 | 894 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP TxT (TP 4", calibra interior de TP) | Mide y calibra | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 162 | 263 | 12 | 13.5 | 2.55
2024-09-13 | 2024-09-13 | 07:00 | 08:00 | 894 | 1137 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP TxT (TP 4", calibra interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 243 | 243 | 18 | 13.5 | 2.88
2024-09-13 | 2024-09-13 | 08:00 | 09:00 | 1137 | 1394 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP TxT (TP 4", calibra interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 19 | 13.53 | 2.72
2024-09-13 | 2024-09-13 | 09:00 | 09:24 | 1394 | 1489 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP TxT (TP 4", calibra interior de TP, 7 tramos - 6 cnx) | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 95 | 238 | 7 | 13.57 | 2.95
2024-09-13 | 2024-09-13 | 09:24 | 09:50 | 1489 | 1489 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-13 | 2024-09-13 | 09:50 | 10:00 | 1489 | 1529 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP TxT (TP 4", calibra interior de TP) | Mide y calibra | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 40 | 240 | 3 | 13.33 | 2.95
2024-09-13 | 2024-09-13 | 10:00 | 10:46 | 1529 | 1719 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP TxT (TP 4", calibra interior de TP, 14 tramos - 13 cnx) | Mide y calibra | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 190 | 248 | 14 | 13.57 | 2.85
2024-09-13 | 2024-09-13 | 10:46 | 11:24 | 1719 | 1719 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento de equipo (Realiza pruebas a la izadora) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-13 | 2024-09-13 | 11:24 | 12:00 | 1719 | 1867 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP TxT (TP 4", calibra interior de TP) | Mide y calibra | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 148 | 247 | 11 | 13.45 | 3.05
2024-09-13 | 2024-09-13 | 12:00 | 12:12 | 1867 | 1894 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP TxT (TP 4", calibra interior de TP, 2 tramos - 1 cnx) | Mide y calibra | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 27 | 135 | 2 | 13.5 | 6.47
2024-09-13 | 2024-09-13 | 12:12 | 13:02 | 1894 | 1894 | TP |  | N/A | N/A | Auditoría por parte de personal de Pemex en piso de perforación | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:02 | 14:00 | 1894 | 2111 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP TxT (TP 4", calibra interior de TP) | Mide y calibra | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 217 | 224 | 16 | 13.56 | 3.15
2024-09-13 | 2024-09-13 | 14:00 | 14:40 | 2111 | 2259 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP TxT (TP 4", calibra interior de TP, 11 tramos - 10 cnx) | Mide y calibra | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 148 | 222 | 11 | 13.45 | 2.9
2024-09-13 | 2024-09-13 | 14:40 | 15:07 | 2259 | 2259 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-13 | 2024-09-13 | 15:07 | 16:00 | 2259 | 2489 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP TxT (TP 4", calibra interior de TP) | Mide y calibra | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 230 | 260 | 17 | 13.53 | 2.6
2024-09-13 | 2024-09-13 | 16:00 | 17:00 | 2489 | 2719 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP TxT (TP 4", calibra interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 17 | 13.53 | 3.08
2024-09-13 | 2024-09-13 | 17:00 | 18:00 | 2719 | 2894 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP TxT (TP 4", calibra interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 13 | 13.46 | 4.08
2024-09-13 | 2024-09-13 | 18:00 | 19:00 | 2894 | 3015 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP TxT (TP 4", calibra interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 121 | 121 | 9 | 13.44 | 6.17
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:00 | 19:30 | 3015 | 3015 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:30 | 20:29 | 3015 | 3015 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de gafas |  | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-13 | 2024-09-13 | 20:29 | 21:00 | 3015 | 3348 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 333 | 645 | 12 | 27.75 | 1.7
2024-09-13 | 2024-09-13 | 21:00 | 21:32 | 3348 | 3753 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 405 | 759 | 15 | 27 | 1.53
2024-09-13 | 2024-09-13 | 21:32 | 22:02 | 3753 | 3753 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 22:02 | 23:01 | 3753 | 4520 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 767 | 780 | 28 | 27.39 | 1.52
2024-09-13 | 2024-09-13 | 23:01 | 23:29 | 4520 | 4520 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-13 | 2024-09-14 | 23:29 | 00:00 | 4520 | 4940 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 420 | 813 | 15 | 28 | 1.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:00 | 00:33 | 4940 | 5342 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 402 | 731 | 15 | 26.8 | 1.53
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:33 | 01:04 | 5342 | 5342 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:04 | 01:07 | 5342 | 5370 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.9
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:07 | 01:36 | 5370 | 5370 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de gafas | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:36 | 02:00 | 5370 | 5429 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con bbo (TP 5 7/8") | Bombeo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 59 | 148 | 2 | 29.5 | 6.65
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:00 | 03:00 | 5429 | 5468 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con bbo (TP 5 7/8", donde topa resistencia) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 39 | 39 | 1 | 39 | 5.03
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:00 | 03:06 | 5468 | 5458 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con bbo (TP 5 7/8") | Bombeo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 10 | 100 | 1 | 10 | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:06 | 06:04 | 5458 | 5458 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 02:58 |  |  |  |  | 178 | 2.97
2024-09-14 | 2024-09-14 | 06:04 | 06:21 | 5458 | 5458 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-14 | 2024-09-14 | 06:21 | 06:24 | 5458 | 5468 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con rot/bbeo (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 10 | 200 | 1 | 10 | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 06:24 | 07:00 | 5468 | 5492 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | 40 | 24
2024-09-14 | 2024-09-14 | 07:00 | 08:00 | 5492 | 5541 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 49 | 49
2024-09-14 | 2024-09-14 | 08:00 | 09:00 | 5541 | 5572 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 31 | 31
2024-09-14 | 2024-09-14 | 09:00 | 10:00 | 5572 | 5600 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 28 | 28
2024-09-14 | 2024-09-14 | 10:00 | 11:00 | 5600 | 5605 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 11:00 | 12:00 | 5605 | 5617 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 12 | 12
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:00 | 13:00 | 5617 | 5627 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10 | 10
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:00 | 14:00 | 5627 | 5628 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-09-14 | 2024-09-14 | 14:00 | 15:00 | 5628 | 5628.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.2 | 0.2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:00 | 16:00 | 5628.2 | 5628.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-09-14 | 2024-09-14 | 16:00 | 17:00 | 5628.3 | 5628.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-09-14 | 2024-09-14 | 17:00 | 18:00 | 5628.4 | 5628.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-09-14 | 2024-09-14 | 18:00 | 19:00 | 5628.5 | 5628.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-09-14 | 2024-09-14 | 19:00 | 20:00 | 5628.6 | 5628.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:00 | 21:00 | 5628.6 | 5628.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 21:00 | 22:00 | 5628.6 | 5630 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.4 | 1.4
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:00 | 23:00 | 5630 | 5661 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 31 | 31
2024-09-14 | 2024-09-15 | 23:00 | 00:00 | 5661 | 5700 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 39 | 39
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:00 | 03:00 | 5700 | 5700 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-15 | 2024-09-15 | 03:00 | 06:57 | 5700 | 5700 | TP |  | N/A | N/A | Calibra equipo MPD | N/A | 03:57 |  |  |  |  | 237 | 3.95
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:57 | 07:00 | 5700 | 5702 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 | 40 | 2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:00 | 08:00 | 5702 | 5704 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:00 | 09:00 | 5704 | 5705 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-09-15 | 2024-09-15 | 09:00 | 10:00 | 5705 | 5706 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:00 | 11:00 | 5706 | 5706.17 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.17 | 0.2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 11:00 | 12:00 | 5706.17 | 5711 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4.83 | 4.8
2024-09-15 | 2024-09-15 | 12:00 | 13:00 | 5711 | 5727 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 16 | 16
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:00 | 14:00 | 5727 | 5734 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-09-15 | 2024-09-15 | 14:00 | 15:00 | 5734 | 5734.78 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.78 | 0.8
2024-09-15 | 2024-09-15 | 15:00 | 16:00 | 5734.78 | 5734.98 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.2 | 0.2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 16:00 | 17:00 | 5734.98 | 5736 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.02 | 1
2024-09-15 | 2024-09-15 | 17:00 | 18:00 | 5736 | 5749 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 13 | 13
2024-09-15 | 2024-09-15 | 18:00 | 19:00 | 5749 | 5763 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 14 | 14
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:00 | 20:00 | 5763 | 5764 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-09-15 | 2024-09-15 | 20:00 | 21:00 | 5764 | 5764 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-15 | 2024-09-15 | 21:00 | 22:00 | 5764 | 5764 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:00 | 23:00 | 5764 | 5764 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-15 | 2024-09-16 | 23:00 | 00:00 | 5764 | 5764 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-16 | 2024-09-16 | 00:00 | 01:00 | 5764 | 5764 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-16 | 2024-09-16 | 01:00 | 02:00 | 5764 | 5766 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:00 | 02:06 | 5766 | 5768 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | 20 | 2
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:06 | 05:00 | 5768 | 5768 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-09-16 | 2024-09-16 | 05:00 | 07:09 | 5768 | 5768 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de presión dinámica y presión de poro | N/A | 02:09 |  |  |  |  | 129 | 2.15
2024-09-16 | 2024-09-16 | 07:09 | 08:30 | 5768 | 5768 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-09-16 | 2024-09-16 | 08:30 | 08:43 | 5768 | 5768 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-16 | 2024-09-16 | 08:43 | 08:52 | 5768 | 5772 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | 26.67 | 4
2024-09-16 | 2024-09-16 | 08:52 | 10:34 | 5772 | 5765 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-09-16 | 2024-09-16 | 10:34 | 12:13 | 5765 | 5765 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a TR en estático | N/A | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:13 | 12:23 | 5765 | 5772 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:23 | 13:00 | 5772 | 5775 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | 4.86 | 3
2024-09-16 | 2024-09-16 | 13:00 | 14:00 | 5775 | 5776 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:00 | 15:00 | 5776 | 5777 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-09-16 | 2024-09-16 | 15:00 | 16:00 | 5777 | 5777 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:00 | 17:00 | 5777 | 5777 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-16 | 2024-09-16 | 17:00 | 18:00 | 5777 | 5777 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-16 | 2024-09-16 | 18:00 | 19:00 | 5777 | 5777.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-09-16 | 2024-09-16 | 19:00 | 20:00 | 5777.1 | 5777.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:00 | 21:00 | 5777.1 | 5777.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-09-16 | 2024-09-16 | 21:00 | 22:00 | 5777.2 | 5777.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.4 | 0.4
2024-09-16 | 2024-09-16 | 22:00 | 23:00 | 5777.6 | 5777.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-09-16 | 2024-09-17 | 23:00 | 00:00 | 5777.7 | 5777.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:00 | 01:00 | 5777.7 | 5777.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 01:00 | 02:00 | 5777.7 | 5777.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 02:00 | 03:00 | 5777.7 | 5777.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 03:00 | 04:00 | 5777.7 | 5777.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 04:00 | 05:00 | 5777.7 | 5777.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 05:00 | 06:00 | 5777.7 | 5777.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 06:00 | 06:48 | 5777.7 | 5777.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | 0 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 06:48 | 08:07 | 5777.7 | 5753 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Varía parámetros, reciprocando sarta sin éxito al admitir ) | N/A | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-09-17 | 2024-09-17 | 08:07 | 08:35 | 5753 | 5694 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con bombeo (TP 5 7/8") | Conectado a top drive | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 59 | 126 | 2 | 29.5 | 7.65
2024-09-17 | 2024-09-17 | 08:35 | 09:19 | 5694 | 5694 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-17 | 2024-09-17 | 09:19 | 09:37 | 5694 | 5665 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Conectado a top drive | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | 97 | 1 | 29 | 6.5
2024-09-17 | 2024-09-17 | 09:37 | 10:00 | 5665 | 5577 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 88 | 230 | 3 | 29.33 | 4.5
2024-09-17 | 2024-09-17 | 10:00 | 10:36 | 5577 | 5371 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", chaqueta recolectora, 7 lingadas, 6 conexiones) | Chaqueta recolectora | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 206 | 343 | 7 | 29.43 | 2.73
2024-09-17 | 2024-09-17 | 10:36 | 13:25 | 5371 | 5371 | TNP | Entubado | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 02:49 |  |  |  |  | 169 | 2.82
2024-09-17 | 2024-09-17 | 13:25 | 14:00 | 5371 | 5650 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", calibrando interior de TP, 10 lingadas, 9 conexiones) | Mide y calibra | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 279 | 478 | 10 | 27.9 | 1.7
2024-09-17 | 2024-09-17 | 14:00 | 14:13 | 5650 | 5650 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación Delta DS-55 |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-17 | 2024-09-17 | 14:13 | 14:42 | 5650 | 5760 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 110 | 228 | 4 | 27.5 | 4.25
2024-09-17 | 2024-09-17 | 14:42 | 15:00 | 5760 | 5777.7 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con rot y bbeo. (TP 5 7/8", calibrando interior de TP, 1 lingada, 0 conexiones) | Mide y calibra | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 17.7 | 59 | 1 | 17.7 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 15:00 | 16:00 | 5777.7 | 5777.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 16:00 | 17:00 | 5777.7 | 5777.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 17:00 | 17:53 | 5777.7 | 5777.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | 0 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 17:53 | 19:12 | 5777.7 | 5756 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32 | 0 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 19:12 | 19:33 | 5756 | 5727 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Conectado a top drive | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 29 | 83 | 1 | 29 | 7.52
2024-09-17 | 2024-09-17 | 19:33 | 19:51 | 5727 | 5643 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", chaqueta recolectora, alineado a MPD, 3 lingadas, 2 conexiones) | Chaqueta recolectora | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 84 | 280 | 3 | 28 | 2.57
2024-09-17 | 2024-09-17 | 19:51 | 20:07 | 5643 | 5643 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevado 5 7/8" por 5 1/2" | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-17 | 2024-09-17 | 20:07 | 21:00 | 5643 | 5283 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 360 | 408 | 13 | 27.69 | 2.4
2024-09-17 | 2024-09-17 | 21:00 | 21:06 | 5283 | 5228 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", chaqueta recolectora, alineado a MPD, 2 lingadas, 1 conexión) | Chaqueta recolectora | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 55 | 550 | 2 | 27.5 | 1.97
2024-09-17 | 2024-09-17 | 21:06 | 21:56 | 5228 | 5228 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecológico | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-17 | 2024-09-17 | 21:56 | 22:00 | 5228 | 5200 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 1.45
2024-09-17 | 2024-09-17 | 22:00 | 23:00 | 5200 | 4647 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 553 | 553 | 20 | 27.65 | 1.48
2024-09-17 | 2024-09-18 | 23:00 | 00:00 | 4647 | 4176 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 471 | 471 | 17 | 27.71 | 2.35
2024-09-18 | 2024-09-18 | 00:00 | 01:00 | 4176 | 3621 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 555 | 555 | 20 | 27.75 | 2.4
2024-09-18 | 2024-09-18 | 01:00 | 01:50 | 3621 | 3012 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", chaqueta recolectora, alineado a MPD, 22 lingadas, 21 conexiones) | Chaqueta recolectora | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 609 | 731 | 22 | 27.68 | 1.6
2024-09-18 | 2024-09-18 | 01:50 | 02:30 | 3012 | 3012 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador 5 1/2" por 4" | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-18 | 2024-09-18 | 02:30 | 03:20 | 3012 | 3012 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina balero MPD | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-18 | 2024-09-18 | 03:20 | 04:05 | 3012 | 3012 | TNP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-18 | 2024-09-18 | 04:05 | 05:00 | 3012 | 2391 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 621 | 677 | 23 | 27 | 1.8
2024-09-18 | 2024-09-18 | 05:00 | 06:00 | 2391 | 1689 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 702 | 702 | 26 | 27 | 1.7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 06:00 | 07:00 | 1689 | 906 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4", 29 lingadas, 30 conexiones) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 783 | 783 | 29 | 27 | 1.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 07:00 | 07:57 | 906 | 231 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4") | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 675 | 711 | 25 | 27 | 1.72
2024-09-18 | 2024-09-18 | 07:57 | 09:36 | 231 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP | N/A | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65 | [9 empty] | 3