## Sheet1
TUPILCO 3022_Etapa 5 7/8"_LN 5"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-18 | 2024-09-18 | 09:36 | 14:42 | 0 | 229 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP | Arma |  | N/A | 05:06 |  |  |  |  | 306 | 5.1 | [9 empty] | 3
2024-09-18 | 2024-09-18 | 14:42 | 15:00 | 229 | 445 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4"- 8 ling-9 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 216 | 720 | 8 | 27 | 1.83
2024-09-18 | 2024-09-18 | 15:00 | 15:27 | 445 | 770 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 325 | 722 | 12 | 27.08 | 1.65
2024-09-18 | 2024-09-18 | 15:27 | 15:57 | 770 | 770 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional | Prueba de herramienta |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 15:57 | 16:00 | 770 | 824 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4", 2 lingadas 1 conexión) | Mete x Ling |  | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 54 | 1080 | 2 | 27 | 1.65
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:00 | 17:01 | 824 | 1500 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4", 25 lingadas, 24 conexiones) | Mete x Ling |  | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 676 | 665 | 25 | 27.04 | 1.88
2024-09-18 | 2024-09-18 | 17:01 | 17:22 | 1500 | 1500 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-18 | 2024-09-18 | 17:22 | 18:00 | 1500 | 1933 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 433 | 684 | 16 | 27.06 | 1.9
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:00 | 18:28 | 1933 | 2257 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4", 12 lingadas, 11 conexiones) | Mete x Ling |  | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 324 | 694 | 12 | 27 | 1.75
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:28 | 18:48 | 2257 | 2257 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:48 | 19:00 | 2257 | 2392 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 135 | 675 | 5 | 27 | 1.88
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:00 | 19:56 | 2392 | 3013 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4", 23 lingadas, 22 conexiones) | Mete x Ling |  | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 621 | 665 | 23 | 27 | 1.85
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:56 | 20:14 | 3013 | 3013 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador 4" por 5 1/2" | Instala/elimina Gafas |  | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:14 | 20:17 | 3013 | 3041 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", 1 lingada, 0 conexiones) | Mete x Ling |  | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:17 | 20:44 | 3041 | 3041 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:44 | 21:00 | 3041 | 3233 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 192 | 720 | 7 | 27.43 | 1.55
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:00 | 21:41 | 3233 | 3835 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", 22 lingadas, 21 conexiones) | Mete x Ling |  | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 602 | 881 | 22 | 27.36 | 1.37
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:41 | 22:06 | 3835 | 3835 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:06 | 22:55 | 3835 | 4520 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", 25 lingadas, 24 conexiones) | Mete x Ling |  | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 685 | 839 | 25 | 27.4 | 1.38
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:55 | 23:17 | 4520 | 4520 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-18 | 2024-09-19 | 23:17 | 00:00 | 4520 | 5122 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 602 | 840 | 22 | 27.36 | 1.48
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:00 | 00:16 | 5122 | 5340 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", 8 lingadas, 7 conexiones) | Mete x Ling |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 218 | 818 | 8 | 27.25 | 1.32
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:16 | 00:43 | 5340 | 5340 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:43 | 01:00 | 5340 | 5505 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 165 | 582 | 6 | 27.5 | 1.43
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:00 | 01:13 | 5505 | 5643 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", 5 lingadas, 4 conexiones) | Mete x Ling |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 138 | 637 | 5 | 27.6 | 1.52
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:13 | 01:32 | 5643 | 5643 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador 5 1/2" por 5 7/8" | Instala/elimina Gafas |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:32 | 01:34 | 5643 | 5672 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", calibrando interior de TP, 1 lingada, 0 conexiones) | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:34 | 01:43 | 5672 | 5672 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación (Inspecciona doble pin) | Instala/elimina combinación |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:43 | 01:45 | 5672 | 5701 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", calibrando interior de TP, 1 lingada, 0 conexiones) | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:45 | 02:00 | 5701 | 5701 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:00 | 02:25 | 5701 | 5701 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes | Elimina charola ecologica |  | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:25 | 03:56 | 5701 | 5701 | TNP |  | N/A | N/A | Instala balero MPD | Cambia balero |  | N/A | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-09-19 | 2024-09-19 | 03:56 | 04:00 | 5701 | 5730 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD) | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 3.2
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:00 | 04:10 | 5730 | 5759 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", 1 lingada, 0 conexiones, alineado a equipo MPD) | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 2.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:10 | 05:15 | 5759 | 5759 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros de referencia | Verifica parametros |  | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:15 | 05:28 | 5759 | 5777.7 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 7/8", 1 ling, sin finalizar, 0 cnx, alineado a equipo MPD) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 18.7 | 86 | 1 | 18.7 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:28 | 07:14 | 5777.7 | 5777.7 | TNP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | Circula |  | N/A | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:14 | 07:47 | 5777.7 | 5778 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento |  | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | 0.55 | 0.3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:47 | 08:00 | 5778 | 5778.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:13 | 0.1001 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 0.46
2024-09-19 | 2024-09-19 | 08:00 | 09:00 | 5778.1 | 5778.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 0.3999 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 09:00 | 10:00 | 5778.5 | 5779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 0.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:00 | 10:14 | 5779 | 5779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:14 | 0 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:14 | 12:30 | 5779 | 5762 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando, limpiando pozo y recuperando muestra de fondo | Circula |  | N/A | 02:16 |  |  |  |  | 136 | 2.27
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:30 | 14:00 | 5762 | 5765 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba DPP (Prueba dinámica de presión de poro) | Prueba |  | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:00 | 21:00 | 5765 | 5765 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en Top Drive por alta temperatura) | Fallas |  | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-09-19 | 2024-09-20 | 21:00 | 00:00 | 5765 | 5765 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 1.91 gr/cm3 por 1.60 gr/cm3 | Desplaza |  | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:00 | 04:30 | 5765 | 5765 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 1.91 gr/cm3 por 1.60 gr/cm3 | Desplaza |  | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 04:30 | 08:00 | 5765 | 5765 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba DPP (Prueba dinámica de presión de poro) | Prueba |  | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:00 | 09:16 | 5765 | 5765 | TP |  | N/A | N/A | Densifica en presas de trabajo de 1.60 a 1.35 gr/cc | Densifica |  | N/A | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:16 | 17:17 | 5765 | 5765 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.60 x 1.35 gr/cc | Desplaza |  | N/A | 08:01 |  |  |  |  | 481 | 8.02
2024-09-20 | 2024-09-20 | 17:17 | 20:30 | 5765 | 5765 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba DPP (Prueba dinámica de presión de poro) | Prueba |  | N/A | 03:13 |  |  |  |  | 193 | 3.22
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:30 | 20:56 | 5765 | 5779 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | Circula |  | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:56 | 21:00 | 5779 | 5779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:00 | 22:00 | 5779 | 5781 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 22:00 | 23:00 | 5781 | 5784 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-20 | 2024-09-20 | 23:00 | 23:27 | 5784 | 5787 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-09-20 | 2024-09-20 | 23:27 | 23:42 | 5787 | 5787 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 13.14°, alineado a equipo MPD) | Conexión |  | MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,787.0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 5.38 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-20 | 2024-09-21 | 23:42 | 00:00 | 5787 | 5788 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:00 | 01:00 | 5788 | 5793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 01:00 | 01:39 | 5793 | 5796 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:39 | 3 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 4.62
2024-09-21 | 2024-09-21 | 01:39 | 02:08 | 5796 | 5784 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-21 | 2024-09-21 | 02:08 | 02:26 | 5784 | 5755 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | 97 | 1 | 29 | 6.9
2024-09-21 | 2024-09-21 | 02:26 | 04:20 | 5755 | 5755 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipo (Cambio de filtro y aceite a Top Drive) | Mantenimiento |  | N/A | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-09-21 | 2024-09-21 | 04:20 | 04:26 | 5755 | 5784 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 3
2024-09-21 | 2024-09-21 | 04:26 | 04:34 | 5784 | 5796 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD, 1 lingada, 0 conexiones, reconoce fondo perforado) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 12 | 90 | 1 | 12 | 0
2024-09-21 | 2024-09-21 | 04:34 | 05:00 | 5796 | 5798 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-09-21 | 2024-09-21 | 05:00 | 05:48 | 5798 | 5803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:48 | 5 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 6.25
2024-09-21 | 2024-09-21 | 05:48 | 06:00 | 5803 | 5784 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 7/8", alineado a MPD, levanta 19 m de lingada) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 19 | 95 | 1 | 19 | 6.9
2024-09-21 | 2024-09-21 | 06:00 | 06:26 | 5784 | 5755 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 7/8", alineado a MPD, 1 lingada, 0 conexiones) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 29 | 67 | 1 | 29 | 0
2024-09-21 | 2024-09-22 | 06:26 | 00:00 | 5755 | 5756 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en Top Drive) | Fallas |  | N/A | 17:34 |  |  |  |  | 1054 | 17.57
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:00 | 17:00 | 5756 | 5755 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en Top Drive) | Fallas |  | N/A | 17:00 |  |  |  |  | 1020 | 17
2024-09-22 | 2024-09-22 | 17:00 | 19:10 | 5755 | 5755 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elemento sellante | Cambia balero |  | N/A | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-09-22 | 2024-09-22 | 19:10 | 19:19 | 5755 | 5784 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", alineado a MPD, 1 lingada, 0 conexiones) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 0
2024-09-22 | 2024-09-22 | 19:19 | 19:50 | 5784 | 5803 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD, reconoce fondo perforado) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 19 | 37 | 1 | 19 | 3.6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 19:50 | 20:00 | 5803 | 5803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-09-22 | 2024-09-22 | 20:00 | 21:00 | 5803 | 5804 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-09-22 | 2024-09-22 | 21:00 | 21:46 | 5804 | 5806 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:46 | 2 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 2.61
2024-09-22 | 2024-09-22 | 21:46 | 22:29 | 5806 | 5806 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | Circula |  | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-22 | 2024-09-22 | 22:29 | 23:00 | 5806 | 5808 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-09-22 | 2024-09-23 | 23:00 | 00:00 | 5808 | 5813 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:00 | 00:30 | 5813 | 5816 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:30 | 3 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:30 | 00:50 | 5816 | 5816 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 13.14°, alineado a equipo MPD) | Conexión |  | MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 5,816.0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 20
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:50 | 01:00 | 5816 | 5817 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 01:00 | 02:00 | 5817 | 5820 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-23 | 2024-09-23 | 02:00 | 03:00 | 5820 | 5823 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-23 | 2024-09-23 | 03:00 | 04:00 | 5823 | 5827 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 04:00 | 04:40 | 5827 | 5830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 04:40 | 04:44 | 5830 | 5830 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-23 | 2024-09-23 | 04:44 | 05:00 | 5830 | 5831 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-09-23 | 2024-09-23 | 05:00 | 06:00 | 5831 | 5838 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 06:00 | 06:57 | 5838 | 5845 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:57 | 7 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 7.37
2024-09-23 | 2024-09-23 | 06:57 | 07:17 | 5845 | 5845 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 13.14°, alineado a equipo MPD) | Conexión |  | MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 5,845.0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-09-23 | 2024-09-23 | 07:17 | 08:00 | 5845 | 5849 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:43 | 4 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 5.58
2024-09-23 | 2024-09-23 | 08:00 | 09:00 | 5849 | 5856 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 09:00 | 10:00 | 5856 | 5863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 10:00 | 11:00 | 5863 | 5870 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:00 | 11:32 | 5870 | 5874 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:32 | 4 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 7.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:32 | 11:45 | 5874 | 5874 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 13.14°, alineado a equipo MPD) | Conexión |  | MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,874.0 | 0.6 | 0 | 0 | 4.1 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:45 | 12:00 | 5874 | 5876 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-09-23 | 2024-09-23 | 12:00 | 13:00 | 5876 | 5885 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:00 | 14:00 | 5885 | 5895 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:00 | 14:50 | 5895 | 5903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:50 | 8 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 9.6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:50 | 15:00 | 5903 | 5903 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 13.14°, alineado a equipo MPD) | Conexión |  | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,903.0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.8 | 3.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-23 | 2024-09-23 | 15:00 | 15:42 | 5903 | 5910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:42 | 7 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 10
2024-09-23 | 2024-09-23 | 15:42 | 16:26 | 5910 | 5903 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-23 | 2024-09-23 | 16:26 | 17:00 | 5903 | 5787 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 116 | 205 | 4 | 29 | 4.6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 17:00 | 17:14 | 5787 | 5758 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 29 | 124 | 1 | 29 | 4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 17:14 | 20:00 | 5758 | 5758 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de densidad de 1.35 gr/cc a 1.20 gr/cc | Densifica |  | N/A | 02:46 |  |  |  |  | 166 | 2.77
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:00 | 0:00 | 5758 | 5758 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.35 gr/cm3 por 1.20 gr/cm3 | Desplaza |  |  | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-24 | 2024-09-24 | 00:00 | 05:18 | 5758 | 5758 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.35 gr/cm3 por 1.20 gr/cm3 | Desplaza | Perforacion | N/A | 05:18 |  |  |  |  | 318 | 5.3
2024-09-24 | 2024-09-24 | 05:18 | 05:38 | 5758 | 5874 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 116 | 348 | 4 | 29 | 2.32
2024-09-24 | 2024-09-24 | 05:38 | 06:00 | 5874 | 5903 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 29 | 79 | 1 | 29 | 3.7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 06:00 | 06:08 | 5903 | 5910 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 7 | 53 | 0 |  | 0
2024-09-24 | 2024-09-24 | 06:08 | 07:00 | 5910 | 5915 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:52 | 5 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 5.77
2024-09-24 | 2024-09-24 | 07:00 | 08:00 | 5915 | 5921 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 08:00 | 09:00 | 5921 | 5928 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 09:00 | 09:38 | 5928 | 5932 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:38 | 4 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 6.32
2024-09-24 | 2024-09-24 | 09:38 | 09:51 | 5932 | 5932 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 13.14°, alineado a equipo MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,932.0 | 0.7 | 0 | 0 | 3.8 | 3.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-24 | 2024-09-24 | 09:51 | 10:00 | 5932 | 5933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:00 | 11:00 | 5933 | 5941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-24 | 2024-09-24 | 11:00 | 12:00 | 5941 | 5948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 12:00 | 13:00 | 5948 | 5957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-24 | 2024-09-24 | 13:00 | 13:32 | 5957 | 5961 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:32 | 4 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 7.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 13:32 | 20:48 | 5961 | 5932 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en encoder) | Fallas | Perforacion | N/A | 07:16 |  |  |  |  | 436 | 7.27
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:48 | 21:00 | 5932 | 5874 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 58 | 290 | 2 | 29 | 2.6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:00 | 21:36 | 5874 | 5961 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 87 | 145 | 3 | 29 | 3.52
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:36 | 21:45 | 5961 | 5961 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc.13.14°, alineado a MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 5,961.0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:45 | 22:00 | 5961 | 5962 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-09-24 | 2024-09-24 | 22:00 | 23:00 | 5962 | 5968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-24 | 2024-09-25 | 23:00 | 00:00 | 5968 | 5975 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:00 | 01:00 | 5975 | 5981 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 01:00 | 02:00 | 5981 | 5988 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 02:00 | 02:14 | 5988 | 5990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-09-25 | 2024-09-25 | 02:14 | 02:25 | 5990 | 5990 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 13.14°, alienado a MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,990.0 | 0.79 | 0 | 0 | 4.29 | 3.85 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-25 | 2024-09-25 | 02:25 | 03:00 | 5990 | 5993 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:35 | 3 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 5.14
2024-09-25 | 2024-09-25 | 03:00 | 04:00 | 5993 | 6002 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-25 | 2024-09-25 | 04:00 | 05:00 | 6002 | 6010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 05:00 | 06:00 | 6010 | 6017 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:00 | 06:28 | 6017 | 6019 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:28 | 06:42 | 6019 | 6019 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 13.14°, alineado a MPD) |  | Perforacion | MPD | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 6,019.0 | 0.61 | 0 | 0 | 5.06 | 4.16 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:42 | 07:00 | 6019 | 6020 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-09-25 | 2024-09-25 | 07:00 | 08:00 | 6020 | 6026 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 08:00 | 09:00 | 6026 | 6032 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 09:00 | 10:00 | 6032 | 6037 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 10:00 | 11:00 | 6037 | 6043 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 11:00 | 11:38 | 6043 | 6047 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:38 | 4 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 6.32
2024-09-25 | 2024-09-25 | 11:38 | 11:49 | 6047 | 6047 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 13.14°, alineado a MPD) |  | Perforacion | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 6,047.0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.4 | 3.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-25 | 2024-09-25 | 11:49 | 12:00 | 6047 | 6048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-09-25 | 2024-09-25 | 12:00 | 13:00 | 6048 | 6055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 13:00 | 14:00 | 6055 | 6062 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 14:00 | 14:32 | 6062 | 6065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-09-25 | 2024-09-25 | 14:32 | 18:16 | 6065 | 6047 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula | Perforacion | N/A | 03:44 |  |  |  |  | 224 | 3.73
2024-09-25 | 2024-09-25 | 18:16 | 18:28 | 6047 | 6019 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Levanta x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 1 | 28 | 6.4
2024-09-25 | 2024-09-25 | 18:28 | 19:00 | 6019 | 5845 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 174 | 326 | 6 | 29 | 2.9
2024-09-25 | 2024-09-25 | 19:00 | 19:16 | 5845 | 5758 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", alineado a MPD, aplicando contrapresión, 3 lingadas, 2 conexiones) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 87 | 326 | 3 | 29 | 2.9
2024-09-25 | 2024-09-25 | 19:16 | 20:15 | 5758 | 5758 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz | Corte y dezliz | Perforacion | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-25 | 2024-09-26 | 20:15 | 00:00 | 5758 | 5758 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.20 gr/cm3 por 1.28 gr/cm3 | Desplaza | Perforacion | N/A | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:00 | 01:00 | 5758 | 5758 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 2.20 gr/cm3 por 1.35 gr/cm3 | Desplaza | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 01:00 | 01:15 | 5758 | 5758 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo en dinámico | Observa | Perforacion | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-26 | 2024-09-26 | 01:15 | 01:41 | 5758 | 5758 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipos (Calibración de paros en Top Drive) | Mantenimiento | Perforacion |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-26 | 2024-09-26 | 01:41 | 01:51 | 5758 | 5700 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8", alineado a MPD, aplicando contrapresión, 2 lingadas, 1 conexión) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 4
2024-09-26 | 2024-09-26 | 01:51 | 02:20 | 5700 | 5700 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:20 | 02:35 | 5700 | 5642 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", alineado a MPD, aplicando contrapresión, 2 lingadas, 1 conexión) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 2 | 29 | 7.9
2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:35 | 03:01 | 5642 | 5642 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 5 7/8" por 5 1/2" | Instala/elimina Gafas | Perforacion | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-26 | 2024-09-26 | 03:01 | 04:00 | 5642 | 5259 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 383 | 389 | 14 | 27.36 | 2.2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 04:00 | 05:00 | 5259 | 4848 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 411 | 411 | 15 | 27.4 | 2.1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 05:00 | 06:00 | 4848 | 4410 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 438 | 438 | 16 | 27.38 | 2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 06:00 | 07:00 | 4410 | 4054 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 356 | 356 | 13 | 27.38 | 2.83
2024-09-26 | 2024-09-26 | 07:00 | 08:00 | 4054 | 3616 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 438 | 438 | 16 | 27.38 | 2.03
2024-09-26 | 2024-09-26 | 08:00 | 09:00 | 3616 | 3233 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 383 | 383 | 14 | 27.36 | 2.65
2024-09-26 | 2024-09-26 | 09:00 | 09:13 | 3233 | 3151 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 82 | 378 | 3 | 27.33 | 2.93
2024-09-26 | 2024-09-26 | 09:13 | 11:39 | 3151 | 3151 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero MPD | Cambia balero | Perforacion | N/A | 02:26 |  |  |  |  | 146 | 2.43
2024-09-26 | 2024-09-26 | 11:39 | 11:51 | 3151 | 3014 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 137 | 685 | 5 | 27.4 | 1.52
2024-09-26 | 2024-09-26 | 11:51 | 11:58 | 3014 | 3014 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | Instala/elimina combinación | Perforacion |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-26 | 2024-09-26 | 11:58 | 12:03 | 3014 | 3014 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 5 1/2" por 4" | Instala/elimina Gafas | Perforacion | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-26 | 2024-09-26 | 12:03 | 13:00 | 3014 | 2500 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 514 | 541 | 19 | 27.05 | 2.08
2024-09-26 | 2024-09-26 | 13:00 | 14:00 | 2500 | 1824 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 676 | 676 | 25 | 27.04 | 1.73
2024-09-26 | 2024-09-26 | 14:00 | 15:00 | 1824 | 1148 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 676 | 676 | 25 | 27.04 | 1.88
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:00 | 16:00 | 1148 | 553 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 595 | 595 | 22 | 27.05 | 2.13
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:00 | 16:31 | 553 | 229 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 324 | 627 | 12 | 27 | 2.03
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:31 | 18:40 | 229 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP | Desarma | Perforacion | N/A | 02:09 |  |  |  |  | 129 | 2.15 | [9 empty] | 3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 18:40 | 19:25 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" | Preparativos | Perforacion |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-26 | 2024-09-26 | 19:25 | 20:17 | 0 | 36 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" | Arma | Perforacion | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | [9 empty] | 6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 20:17 | 21:00 | 36 | 496 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 460 | 642 | 17 | 27.06 | 2.1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:00 | 21:29 | 496 | 820 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 4", 12 lingadas, 11 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 324 | 670 | 12 | 27 | 1.75
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:29 | 22:00 | 820 | 820 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:00 | 23:01 | 820 | 1496 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 4", 25 lingadas, 24 conexiones, se elimina lingada en master por velocidad alta) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 676 | 665 | 25 | 27.04 | 1.8
2024-09-26 | 2024-09-26 | 23:01 | 23:23 | 1496 | 1496 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-26 | 2024-09-27 | 23:23 | 00:00 | 1496 | 1929 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 433 | 702 | 16 | 27.06 | 1.6
2024-09-27 | 2024-09-27 | 00:00 | 00:28 | 1929 | 2253 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 4", 12 lingadas, 11 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 324 | 694 | 12 | 27 | 1.73
2024-09-27 | 2024-09-27 | 00:28 | 00:51 | 2253 | 2253 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-27 | 2024-09-27 | 00:51 | 01:00 | 2253 | 2361 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 108 | 720 | 4 | 27 | 1.65
2024-09-27 | 2024-09-27 | 01:00 | 01:36 | 2361 | 2793 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 4", 16 lingadas, 15 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 432 | 720 | 16 | 27 | 1.7
2024-09-27 | 2024-09-27 | 01:36 | 02:04 | 2793 | 2793 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador 4" por 5 1/2" | Instala/elimina gafas | Perforacion | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-27 | 2024-09-27 | 02:04 | 02:23 | 2793 | 3013 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 5 1/2", 8 lingadas, 7 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 220 | 695 | 8 | 27.5 | 1.8
2024-09-27 | 2024-09-27 | 02:23 | 02:44 | 3013 | 3013 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-27 | 2024-09-27 | 02:44 | 03:00 | 3013 | 3231 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 218 | 818 | 8 | 27.25 | 1.47
2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:00 | 03:42 | 3231 | 3751 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 5 1/2", 19 lingadas, 18 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 520 | 743 | 19 | 27.37 | 1.6
2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:42 | 04:08 | 3751 | 3751 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-27 | 2024-09-27 | 04:08 | 05:00 | 3751 | 4491 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 5 1/2", 27 lingadas, 26 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 740 | 854 | 27 | 27.41 | 1.33
2024-09-27 | 2024-09-27 | 05:00 | 05:24 | 4491 | 4491 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 05:24 | 06:00 | 4491 | 4983 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 492 | 820 | 18 | 27.33 | 1.32
2024-09-27 | 2024-09-27 | 06:00 | 06:20 | 4983 | 5257 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 5 1/2", 10 lingadas, 9 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 274 | 822 | 10 | 27.4 | 1.32
2024-09-27 | 2024-09-27 | 06:20 | 06:40 | 5257 | 5257 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-27 | 2024-09-27 | 06:40 | 07:04 | 5257 | 5257 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador 5 1/2" por 5 7/8" | Instala/elimina Gafas | Perforacion | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 07:04 | 07:19 | 5257 | 5345 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 5 7/8", 3 lingadas, 2 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 88 | 352 | 3 | 29.33 | 3.23
2024-09-27 | 2024-09-27 | 07:19 | 07:40 | 5345 | 5345 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-27 | 2024-09-27 | 07:40 | 08:00 | 5345 | 5431 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 86 | 258 | 3 | 28.67 | 2.25
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:00 | 08:06 | 5431 | 5490 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 5 7/8", 2 lingadas, 1 conexión) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 59 | 590 | 2 | 29.5 | 2.15
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:06 | 10:00 | 5490 | 5490 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero | Cambia balero | Perforacion | N/A | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-09-27 | 2024-09-27 | 10:00 | 12:00 | 5490 | 5634 | TP |  | N/A | N/A | Escaria LN 7" | Escarea | Perforacion | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:00 | 18:48 | 5634 | 5634 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columna a 1.28 gr/cc | Circula | Perforacion | N/A | 06:48 |  |  |  |  | 408 | 6.8
2024-09-27 | 2024-09-27 | 18:48 | 19:00 | 5634 | 5547 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 5 7/8", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 87 | 435 | 3 | 29 | 2.78
2024-09-27 | 2024-09-27 | 19:00 | 19:46 | 5547 | 5257 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 5 7/8", alineado a MPD, aplicando contrapresión, 10 lingadas, 9 conexiones) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 290 | 378 | 10 | 29 | 2.92
2024-09-27 | 2024-09-27 | 19:46 | 19:56 | 5257 | 5257 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de gafas 5 7/8" por 5 1/2" | Instala/elimina Gafas | Perforacion |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-27 | 2024-09-27 | 19:56 | 20:00 | 5257 | 5230 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 27 | 405 | 1 | 27 | 2.95
2024-09-27 | 2024-09-27 | 20:00 | 21:00 | 5230 | 4847 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 383 | 383 | 14 | 27.36 | 2.5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 21:00 | 22:00 | 4847 | 4463 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 384 | 384 | 14 | 27.43 | 2.6
2024-09-27 | 2024-09-27 | 22:00 | 23:00 | 4463 | 4053 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 410 | 410 | 15 | 27.33 | 2.5
2024-09-27 | 2024-09-28 | 23:00 | 00:00 | 4053 | 3669 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 384 | 384 | 14 | 27.43 | 2.4
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:00 | 01:00 | 3669 | 3231 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 438 | 438 | 16 | 27.38 | 2.3
2024-09-28 | 2024-09-28 | 01:00 | 02:00 | 3231 | 2848 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 383 | 383 | 14 | 27.36 | 2.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 02:00 | 02:07 | 2848 | 2793 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresión, 2 lingadas, 1 conexión) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 55 | 471 | 2 | 27.5 | 2.3
2024-09-28 | 2024-09-28 | 02:07 | 02:30 | 2793 | 2793 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa | Perforacion | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-28 | 2024-09-28 | 02:30 | 03:30 | 2793 | 2766 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero MPD | Cambia balero | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-28 | 2024-09-28 | 03:30 | 04:00 | 2766 | 2766 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes | Eliminar tubos ancla | Perforacion | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 04:00 | 04:26 | 2766 | 2766 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador 5 1/2" por 4" | Instala/elimina gafas | Perforacion | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-28 | 2024-09-28 | 04:26 | 05:00 | 2766 | 2523 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 4", chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Chaqueta recolectora | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 243 | 429 | 9 | 27 | 2.4
2024-09-28 | 2024-09-28 | 05:00 | 06:00 | 2523 | 2064 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" (TP 4", chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 459 | 459 | 17 | 27 | 2.28
2024-09-28 | 2024-09-28 | 06:00 | 07:00 | 2064 | 1577 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" ( TP 4", chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 487 | 487 | 18 | 27.06 | 2.32
2024-09-28 | 2024-09-28 | 07:00 | 08:00 | 1577 | 1009 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" ( TP 4", chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 568 | 568 | 21 | 27.05 | 2.25
2024-09-28 | 2024-09-28 | 08:00 | 09:00 | 1009 | 387 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" ( TP 4", chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 622 | 622 | 23 | 27.04 | 2.08
2024-09-28 | 2024-09-28 | 09:00 | 09:34 | 387 | 36 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" ( TP 4", chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Chaqueta recolectora | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 351 | 619 | 13 | 27 | 1.88
2024-09-28 | 2024-09-28 | 09:34 | 11:00 | 36 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7" | Desarma | Perforacion | N/A | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43 | [9 empty] | 6
2024-09-28 | 2024-09-28 | 11:00 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir Liner 5" ranurado | Preparativos | Cambio de etapa | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 13:30 | 15:28 | 0 | 44 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado | Arma | Cambio de etapa | N/A | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97
2024-09-28 | 2024-09-28 | 15:28 | 16:00 | 44 | 130 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado TxT (Vel simulada 94 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner 5" TxT | 94 | 86 | 161 | 6 | 14.33 | 4.1
2024-09-28 | 2024-09-28 | 16:00 | 16:31 | 130 | 203 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado TxT (Vel simulada 94 m/h, 5 tramos, 4 conexiones) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner 5" TxT | 94 | 73 | 141 | 5 | 14.6 | 4.4
2024-09-28 | 2024-09-28 | 16:31 | 16:50 | 203 | 203 | TP |  | N/A | N/A | Inspecciona juntas de tramo | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-28 | 2024-09-28 | 16:50 | 17:00 | 203 | 230 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado TxT (Vel simulada 94 m/h, 2 tramos 1 conexion) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner 5" TxT | 94 | 27 | 162 | 2 | 13.5 | 6
2024-09-28 | 2024-09-28 | 17:00 | 17:12 | 230 | 230 | TP |  | N/A | N/A | Instala empacador hinchable de 5" | Instalacion | Cambio de etapa | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-28 | 2024-09-28 | 17:12 | 18:00 | 230 | 329 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado TxT (Vel simulada 94 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner 5" TxT | 94 | 99 | 124 | 7 | 14.14 | 4.2
2024-09-28 | 2024-09-28 | 18:00 | 18:20 | 329 | 400 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado TxT (Vel simulada 94 m/h, 5 tramos, 4 conexiones) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner 5" TxT | 94 | 71 | 213 | 5 | 14.2 | 3.13
2024-09-28 | 2024-09-28 | 18:20 | 18:29 | 400 | 400 | TP |  | N/A | N/A | Instala empacador | Instalacion | Cambio de etapa | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-28 | 2024-09-28 | 18:29 | 19:00 | 400 | 483 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado TxT (Vel simulada 94 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner 5" TxT | 94 | 83 | 161 | 6 | 13.83 | 2.9
2024-09-28 | 2024-09-28 | 19:00 | 19:12 | 483 | 523 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado TxT (Vel simulada 94 m/h, 3 tramos, 2 conexiones) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner 5" TxT | 94 | 40 | 200 | 3 | 13.33 | 3.7
2024-09-28 | 2024-09-28 | 19:12 | 22:15 | 523 | 536 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto colgador 5" x 7" | Instala | Cambio de etapa | N/A | 03:03 |  |  |  |  | 183 | 3.05
2024-09-28 | 2024-09-28 | 22:15 | 23:00 | 536 | 705 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (HW) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 169 | 225 | 6 | 28.17 | 2.7
2024-09-28 | 2024-09-28 | 23:00 | 23:38 | 705 | 790 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado TxT (Vel simulada 94 m/h, HW) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner 5" TxT | 94 | 85 | 134 | 9 | 9.44 | 2.6
2024-09-28 | 2024-09-28 | 23:38 | 23:43 | 790 | 817 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (1 lingada, 0 conexiones) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 27 | 324 | 1 | 27 | 0
2024-09-28 | 2024-09-29 | 23:43 | 00:00 | 817 | 817 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de LN | Circula | Cambio de etapa |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:00 | 00:13 | 817 | 817 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:13 | 01:00 | 817 | 1033 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 4", velocidad simulada 180 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 216 | 276 | 8 | 27 | 2
2024-09-29 | 2024-09-29 | 01:00 | 01:10 | 1033 | 1087 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 4", velocidad simulada 180 m/h, 2 lingadas, 1 conexión) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 54 | 324 | 2 | 27 | 2.18
2024-09-29 | 2024-09-29 | 01:10 | 01:30 | 1087 | 1087 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-29 | 2024-09-29 | 01:30 | 02:00 | 1087 | 1250 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 4", velocidad simulada 180 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 163 | 326 | 6 | 27.17 | 1.95
2024-09-29 | 2024-09-29 | 02:00 | 02:21 | 1250 | 1358 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 4", velocidad simulada 180 m/h, 4 lingadas, 3 conexiones) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 108 | 309 | 4 | 27 | 2
2024-09-29 | 2024-09-29 | 02:21 | 02:43 | 1358 | 1358 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-29 | 2024-09-29 | 02:43 | 03:00 | 1358 | 1466 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 4", velocidad simulada 180 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 108 | 381 | 4 | 27 | 1.63
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:00 | 03:32 | 1466 | 1628 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 4", velocidad simulada 180 m/h, 4 lingadas, 3 conexiones) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 162 | 304 | 6 | 27 | 1.8
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:32 | 03:55 | 1628 | 1628 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:55 | 04:00 | 1628 | 1655 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 4", velocidad simulada 180 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 27 | 324 | 1 | 27 | 2
2024-09-29 | 2024-09-29 | 04:00 | 04:48 | 1655 | 1898 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 4", velocidad simulada 180 m/h, 9 lingadas, 8 conexiones) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 243 | 304 | 9 | 27 | 1.9
2024-09-29 | 2024-09-29 | 04:48 | 05:09 | 1898 | 1898 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:09 | 06:01 | 1898 | 2169 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 4", velocidad simulada 180 m/h, 10 lingadas, 9 conexiones, se elimina lingada en master por velocidad alta) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 271 | 313 | 10 | 27.1 | 2.1
2024-09-29 | 2024-09-29 | 06:01 | 06:21 | 2169 | 2169 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-29 | 2024-09-29 | 06:21 | 07:00 | 2169 | 2385 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 4", velocidad simulada 180 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 216 | 332 | 8 | 27 | 1.88
2024-09-29 | 2024-09-29 | 07:00 | 07:11 | 2385 | 2439 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 4", velocidad simulada 180 m/h, 2 lingadas, 1 conexión) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 54 | 295 | 2 | 27 | 2.1
2024-09-29 | 2024-09-29 | 07:11 | 07:32 | 2439 | 2439 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-29 | 2024-09-29 | 07:32 | 08:00 | 2439 | 2574 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 4", velocidad simulada 180 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 135 | 289 | 5 | 27 | 2.1
2024-09-29 | 2024-09-29 | 08:00 | 08:23 | 2574 | 2709 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 4", velocidad simulada 180 m/h, 5 lingadas, 4 conexiones) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 135 | 352 | 5 | 27 | 1.97
2024-09-29 | 2024-09-29 | 08:23 | 08:42 | 2709 | 2709 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-29 | 2024-09-29 | 08:42 | 09:00 | 2709 | 2817 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 4", velocidad simulada 180 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 108 | 360 | 4 | 27 | 1.85
2024-09-29 | 2024-09-29 | 09:00 | 09:32 | 2817 | 2980 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 4", velocidad simulada 180 m/h, 6 lingadas, 5 conexiones) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 163 | 306 | 6 | 27.17 | 2.13
2024-09-29 | 2024-09-29 | 09:32 | 09:56 | 2980 | 2980 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 09:56 | 10:00 | 2980 | 3007 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 5 1/2", velocidad simulada 180 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 27 | 405 | 1 | 27 | 3.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:00 | 10:15 | 3007 | 3061 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 4", velocidad simulada 180 m/h, 3 lingadas, 2 conexiones) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 54 | 216 | 2 | 27 | 2.78
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:15 | 10:28 | 3061 | 3061 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento de equipo (ajusta tapa de válvula ibop) | Mantenimiento | Cambio de etapa | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:28 | 10:38 | 3061 | 3116 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 4", velocidad simulada 180 m/h, 2 lingadas, 1 conexión) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 55 | 330 | 2 | 27.5 | 2.8
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:38 | 10:50 | 3116 | 3116 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador 4" por 5 1/2" | Instala/elimina gafas | Cambio de etapa | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:50 | 11:00 | 3116 | 3171 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 5 1/2", velocidad simulada 180 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 55 | 330 | 2 | 27.5 | 2.38
2024-09-29 | 2024-09-29 | 11:00 | 11:16 | 3171 | 3253 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 5 1/2", velocidad simulada 180 m/h, 3 lingadas, 2 conexiones) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 82 | 308 | 3 | 27.33 | 1.83
2024-09-29 | 2024-09-29 | 11:16 | 11:37 | 3253 | 3253 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-29 | 2024-09-29 | 11:37 | 12:00 | 3253 | 3389 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 5 1/2", velocidad simulada 180 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 136 | 355 | 5 | 27.2 | 1.75
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:00 | 12:28 | 3389 | 3526 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 5 1/2", velocidad simulada 180 m/h, 5 lingadas, 4 conexiones) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 137 | 294 | 5 | 27.4 | 1.97
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:28 | 12:48 | 3526 | 3526 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:48 | 13:00 | 3526 | 3608 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 5 1/2", velocidad simulada 180 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 82 | 410 | 3 | 27.33 | 1.92
2024-09-29 | 2024-09-29 | 13:00 | 13:37 | 3608 | 3800 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 5 1/2", velocidad simulada 180 m/h, 7 lingadas, 6 conexiones) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 192 | 311 | 7 | 27.43 | 1.78
2024-09-29 | 2024-09-29 | 13:37 | 14:07 | 3800 | 3800 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:07 | 14:56 | 3800 | 4074 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 5 1/2", velocidad simulada 180 m/h, 10 lingadas, 9 conexiones) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 274 | 336 | 10 | 27.4 | 1.73
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:56 | 15:19 | 4074 | 4074 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-29 | 2024-09-29 | 15:19 | 16:00 | 4074 | 4293 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 5 1/2", velocidad simulada 180 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 219 | 320 | 8 | 27.38 | 1.77
2024-09-29 | 2024-09-29 | 16:00 | 16:08 | 4293 | 4347 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 5 1/2", velocidad simulada 180 m/h, 2 lingadas, 1 conexión) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 54 | 405 | 2 | 27 | 1.72
2024-09-29 | 2024-09-29 | 16:08 | 16:31 | 4347 | 4347 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-29 | 2024-09-29 | 16:31 | 17:00 | 4347 | 4512 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 5 1/2", velocidad simulada 180 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 165 | 341 | 6 | 27.5 | 1.78
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:00 | 17:21 | 4512 | 4621 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 5 1/2", velocidad simulada 180 m/h, 4 lingadas, 3 conexiones) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 109 | 311 | 4 | 27.25 | 1.9
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:21 | 17:48 | 4621 | 4621 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:48 | 18:00 | 4621 | 4676 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 5 1/2", velocidad simulada 180 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 55 | 275 | 2 | 27.5 | 1.8
2024-09-29 | 2024-09-29 | 18:00 | 18:38 | 4676 | 4895 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 5 1/2", velocidad simulada 180 m/h, 8 lingadas, 7 conexiones) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 219 | 346 | 8 | 27.38 | 1.77
2024-09-29 | 2024-09-29 | 18:38 | 19:02 | 4895 | 4895 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 19:02 | 19:52 | 4895 | 5169 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 5 1/2", velocidad simulada 180 m/h, 10 lingadas, 9 conexiones) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 274 | 329 | 10 | 27.4 | 1.82
2024-09-29 | 2024-09-29 | 19:52 | 20:17 | 5169 | 5169 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-29 | 2024-09-29 | 20:17 | 20:26 | 5169 | 5224 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 5 1/2", velocidad simulada 180 m/h, 2 lingadas, 1 conexión, se elimina lingada en master por marcar 2T) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 55 | 367 | 2 | 27.5 | 1.58
2024-09-29 | 2024-09-29 | 20:26 | 20:38 | 5224 | 5224 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa | Cambio de etapa |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-29 | 2024-09-29 | 20:38 | 20:56 | 5224 | 5333 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 5 1/2", velocidad simulada 180 m/h, 4 lingadas, 3 conexiones) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 109 | 363 | 4 | 27.25 | 1.63
2024-09-29 | 2024-09-29 | 20:56 | 21:18 | 5333 | 5333 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-29 | 2024-09-29 | 21:18 | 22:00 | 5333 | 5525 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 5 1/2", velocidad simulada 180 m/h) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 192 | 274 | 7 | 27.43 | 1.53
2024-09-29 | 2024-09-29 | 22:00 | 22:08 | 5525 | 5579 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 1/2" y Liner 5" ranurado (TP 5 1/2", velocidad simulada 180 m/h, 2 lingada, 1 conexión) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner 5" Lingadas | 180 | 54 | 405 | 2 | 27 | 1.55
2024-09-29 | 2024-09-29 | 22:08 | 22:30 | 5579 | 5579 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-29 | 2024-09-29 | 22:30 | 23:00 | 5579 | 5579 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Pesos de sarta) | Verifica parametros | Cambio de etapa |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-29 | 2024-09-30 | 23:00 | 00:00 | 5579 | 5579 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero MPD | Cambia balero | Cambio de etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1