## Sheet1
TUPILCO 3022_Etapa 5 7/8"_LN 5"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-18 | 2024-09-18 | 09:36 | 14:42 | 0 | 229 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP | N/A | 05:06 |  |  |  |  | 306 | 5.1 | [9 empty] | 3
2024-09-18 | 2024-09-18 | 14:42 | 15:00 | 229 | 445 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4"- 8 ling-9 cnx) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 216 | 720 | 8 | 27 | 1.83
2024-09-18 | 2024-09-18 | 15:00 | 15:27 | 445 | 770 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 325 | 722 | 12 | 27.08 | 1.65
2024-09-18 | 2024-09-18 | 15:27 | 15:57 | 770 | 770 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 15:57 | 16:00 | 770 | 824 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4", 2 lingadas 1 conexión) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 54 | 1080 | 2 | 27 | 1.65
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:00 | 17:01 | 824 | 1500 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4", 25 lingadas, 24 conexiones) | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 676 | 665 | 25 | 27.04 | 1.88
2024-09-18 | 2024-09-18 | 17:01 | 17:22 | 1500 | 1500 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-18 | 2024-09-18 | 17:22 | 18:00 | 1500 | 1933 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 433 | 684 | 16 | 27.06 | 1.9
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:00 | 18:28 | 1933 | 2257 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4", 12 lingadas, 11 conexiones) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 324 | 694 | 12 | 27 | 1.75
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:28 | 18:48 | 2257 | 2257 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:48 | 19:00 | 2257 | 2392 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 135 | 675 | 5 | 27 | 1.88
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:00 | 19:56 | 2392 | 3013 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 4", 23 lingadas, 22 conexiones) | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 621 | 665 | 23 | 27 | 1.85
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:56 | 20:14 | 3013 | 3013 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador 4" por 5 1/2" | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:14 | 20:17 | 3013 | 3041 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", 1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:17 | 20:44 | 3041 | 3041 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:44 | 21:00 | 3041 | 3233 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 192 | 720 | 7 | 27.43 | 1.55
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:00 | 21:41 | 3233 | 3835 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", 22 lingadas, 21 conexiones) | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 602 | 881 | 22 | 27.36 | 1.37
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:41 | 22:06 | 3835 | 3835 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:06 | 22:55 | 3835 | 4520 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", 25 lingadas, 24 conexiones) | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 685 | 839 | 25 | 27.4 | 1.38
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:55 | 23:17 | 4520 | 4520 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-18 | 2024-09-19 | 23:17 | 00:00 | 4520 | 5122 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 602 | 840 | 22 | 27.36 | 1.48
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:00 | 00:16 | 5122 | 5340 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", 8 lingadas, 7 conexiones) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 218 | 818 | 8 | 27.25 | 1.32
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:16 | 00:43 | 5340 | 5340 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:43 | 01:00 | 5340 | 5505 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 165 | 582 | 6 | 27.5 | 1.43
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:00 | 01:13 | 5505 | 5643 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", 5 lingadas, 4 conexiones) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 138 | 637 | 5 | 27.6 | 1.52
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:13 | 01:32 | 5643 | 5643 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador 5 1/2" por 5 7/8" | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:32 | 01:34 | 5643 | 5672 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", calibrando interior de TP, 1 lingada, 0 conexiones) | Mide y calibra | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:34 | 01:43 | 5672 | 5672 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación (Inspecciona doble pin) |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:43 | 01:45 | 5672 | 5701 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", calibrando interior de TP, 1 lingada, 0 conexiones) | Mide y calibra | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:45 | 02:00 | 5701 | 5701 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:00 | 02:25 | 5701 | 5701 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:25 | 03:56 | 5701 | 5701 | TNP |  | N/A | N/A | Instala balero MPD | N/A | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-09-19 | 2024-09-19 | 03:56 | 04:00 | 5701 | 5730 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD) | Mide y calibra | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 3.2
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:00 | 04:10 | 5730 | 5759 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", 1 lingada, 0 conexiones, alineado a equipo MPD) | Mide y calibra | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 2.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:10 | 05:15 | 5759 | 5759 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros de referencia | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:15 | 05:28 | 5759 | 5777.7 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 7/8", 1 ling, sin finalizar, 0 cnx, alineado a equipo MPD) | Rotación y bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 18.7 | 86 | 1 | 18.7 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:28 | 07:14 | 5777.7 | 5777.7 | TNP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:14 | 07:47 | 5777.7 | 5778 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | 0.55 | 0.3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:47 | 08:00 | 5778 | 5778.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:13 | 0.1001 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 0.46
2024-09-19 | 2024-09-19 | 08:00 | 09:00 | 5778.1 | 5778.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 0.3999 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 09:00 | 10:00 | 5778.5 | 5779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 0.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:00 | 10:14 | 5779 | 5779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:14 | 0 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:14 | 12:30 | 5779 | 5762 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando, limpiando pozo y recuperando muestra de fondo | N/A | 02:16 |  |  |  |  | 136 | 2.27
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:30 | 14:00 | 5762 | 5765 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba DPP (Prueba dinámica de presión de poro) | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:00 | 21:00 | 5765 | 5765 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en Top Drive por alta temperatura) | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-09-19 | 2024-09-20 | 21:00 | 00:00 | 5765 | 5765 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 1.91 gr/cm3 por 1.60 gr/cm3 | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:00 | 04:30 | 5765 | 5765 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 1.91 gr/cm3 por 1.60 gr/cm3 | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 04:30 | 08:00 | 5765 | 5765 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba DPP (Prueba dinámica de presión de poro) | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:00 | 09:16 | 5765 | 5765 | TP |  | N/A | N/A | Densifica en presas de trabajo de 1.60 a 1.35 gr/cc | N/A | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:16 | 17:17 | 5765 | 5765 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.60 x 1.35 gr/cc | N/A | 08:01 |  |  |  |  | 481 | 8.02
2024-09-20 | 2024-09-20 | 17:17 | 20:30 | 5765 | 5765 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba DPP (Prueba dinámica de presión de poro) | N/A | 03:13 |  |  |  |  | 193 | 3.22
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:30 | 20:56 | 5765 | 5779 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:56 | 21:00 | 5779 | 5779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:00 | 22:00 | 5779 | 5781 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 22:00 | 23:00 | 5781 | 5784 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-20 | 2024-09-20 | 23:00 | 23:27 | 5784 | 5785 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-09-20 | 2024-09-20 | 23:27 | 23:42 | 5785 | 5785 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 13.14°, alineado a equipo MPD) | MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,785.0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 5.38 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-20 | 2024-09-21 | 23:42 | 00:00 | 5785 | 5787 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:00 | 01:00 | 5787 | 5793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 01:00 | 01:39 | 5793 | 5796 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:39 | 3 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 4.62
2024-09-21 | 2024-09-21 | 01:39 | 02:08 | 5796 | 5784 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-21 | 2024-09-21 | 02:08 | 02:26 | 5784 | 5755 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | 97 | 1 | 29 | 6.9
2024-09-21 | 2024-09-21 | 02:26 | 04:20 | 5755 | 5755 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipo (Cambio de filtro y aceite a Top Drive) | N/A | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-09-21 | 2024-09-21 | 04:20 | 04:26 | 5755 | 5784 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 3
2024-09-21 | 2024-09-21 | 04:26 | 04:34 | 5784 | 5796 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD, 1 lingada, 0 conexiones, reconoce fondo perforado) | Rotación y bombeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 12 | 90 | 1 | 12 | 0
2024-09-21 | 2024-09-21 | 04:34 | 05:00 | 5796 | 5798 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-09-21 | 2024-09-21 | 05:00 | 05:48 | 5798 | 5803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:48 | 5 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 6.25
2024-09-21 | 2024-09-21 | 05:48 | 06:00 | 5803 | 5784 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 7/8", alineado a MPD, levanta 19 m de lingada) | Rotación y bombeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 19 | 95 | 1 | 19 | 6.9
2024-09-21 | 2024-09-21 | 06:00 | 06:26 | 5784 | 5755 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 7/8", alineado a MPD, 1 lingada, 0 conexiones) | Rotación y bombeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 29 | 67 | 1 | 29 | 0
2024-09-21 | 2024-09-22 | 06:26 | 00:00 | 5755 | 5756 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en Top Drive) | N/A | 17:34 |  |  |  |  | 1054 | 17.57
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:00 | 17:00 | 5756 | 5755 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en Top Drive) | N/A | 17:00 |  |  |  |  | 1020 | 17
2024-09-22 | 2024-09-22 | 17:00 | 19:10 | 5755 | 5755 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elemento sellante | N/A | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-09-22 | 2024-09-22 | 19:10 | 19:19 | 5755 | 5784 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8", alineado a MPD, 1 lingada, 0 conexiones) | Alineado a MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 0
2024-09-22 | 2024-09-22 | 19:19 | 19:50 | 5784 | 5803 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 7/8", alineado a MPD, reconoce fondo perforado) | Rotación y bombeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 19 | 37 | 1 | 19 | 3.6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 19:50 | 20:00 | 5803 | 5803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-09-22 | 2024-09-22 | 20:00 | 21:00 | 5803 | 5804 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-09-22 | 2024-09-22 | 21:00 | 21:46 | 5804 | 5806 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:46 | 2 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 2.61
2024-09-22 | 2024-09-22 | 21:46 | 22:29 | 5806 | 5806 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-22 | 2024-09-22 | 22:29 | 23:00 | 5806 | 5808 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-09-22 | 2024-09-23 | 23:00 | 00:00 | 5808 | 5813 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:00 | 00:30 | 5813 | 5814 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:30 | 1 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 2
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:30 | 00:50 | 5814 | 5814 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 13.14°, alineado a equipo MPD) | MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 5,814.0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 20
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:50 | 01:00 | 5814 | 5815 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 01:00 | 02:00 | 5815 | 5819 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 02:00 | 03:00 | 5819 | 5823 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 03:00 | 04:00 | 5823 | 5826 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-23 | 2024-09-23 | 04:00 | 04:40 | 5826 | 5829 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 04:40 | 04:44 | 5829 | 5829 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-23 | 2024-09-23 | 04:44 | 05:00 | 5829 | 5831 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 05:00 | 06:00 | 5831 | 5838 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 06:00 | 06:57 | 5838 | 5843 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:57 | 5 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 5.26
2024-09-23 | 2024-09-23 | 06:57 | 07:17 | 5843 | 5843 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 13.14°, alineado a equipo MPD) | MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 5,843.0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-09-23 | 2024-09-23 | 07:17 | 08:00 | 5843 | 5847 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 00:43 | 4 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 5.58
2024-09-23 | 2024-09-23 | 08:00 | 09:00 | 5847 | 5852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 09:00 | 10:00 | 5852 | 5861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-23 | 2024-09-23 | 10:00 | 11:00 | 5861 | 5869 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8