## Sheet1
TUPILCO 3022_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:30 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar cabeza rotatoria (Elimina rampa de izadora y agujero de ratón) |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-21 | 2024-08-22 | 09:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria | N/A | 15:00 |  |  |  |  | 900 | 15
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria | N/A | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:00 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:30 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 12:00 | 15:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala mordaza de seguridad en válvula ibop y doble pin del Top Drive (Intern instala rampa de izadora y agujero de ratón, instala elevador para TP 5 7/8") | N/A | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-08-22 | 2024-08-22 | 15:45 | 21:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma 19 lingadas de TP 5 7/8" | N/A | 05:45 |  |  |  |  | 345 | 5.75
2024-08-22 | 2024-08-23 | 21:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera running tool e instala combinación | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:00 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 01:30 | 08:14 | 0 | 289 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (Arma DC y HW TxT) | TXT | 06:44 |  |  |  |  | 404 | 6.73 | [9 empty] | 2
2024-08-23 | 2024-08-23 | 08:14 | 08:20 | 289 | 317 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 3.98
2024-08-23 | 2024-08-23 | 08:20 | 09:18 | 317 | 317 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento (Rig service) | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:18 | 09:35 | 317 | 317 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de herramienta direccional |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:35 | 10:00 | 317 | 536 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 219 | 526 | 8 | 27.38 | 2.13
2024-08-23 | 2024-08-23 | 10:00 | 10:49 | 536 | 1110 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 574 | 703 | 21 | 27.33 | 1.77
2024-08-23 | 2024-08-23 | 10:49 | 11:10 | 1110 | 1110 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:10 | 12:00 | 1110 | 1740 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 630 | 756 | 23 | 27.39 | 1.67
2024-08-23 | 2024-08-23 | 12:00 | 12:12 | 1740 | 1877 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 137 | 685 | 5 | 27.4 | 1.78
2024-08-23 | 2024-08-23 | 12:12 | 12:35 | 1877 | 1877 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-23 | 2024-08-23 | 12:35 | 13:00 | 1877 | 2151 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 274 | 658 | 10 | 27.4 | 1.75
2024-08-23 | 2024-08-23 | 13:00 | 13:36 | 2151 | 2616 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 465 | 775 | 17 | 27.35 | 1.45
2024-08-23 | 2024-08-23 | 13:36 | 13:55 | 2616 | 2616 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-23 | 2024-08-23 | 13:55 | 14:00 | 2616 | 2643 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 27 | 324 | 1 | 27 | 2.4
2024-08-23 | 2024-08-23 | 14:00 | 14:58 | 2643 | 3382 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 739 | 764 | 27 | 27.37 | 1.6
2024-08-23 | 2024-08-23 | 14:58 | 15:39 | 3382 | 3382 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:39 | 16:00 | 3382 | 3602 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 220 | 629 | 8 | 27.5 | 1.77
2024-08-23 | 2024-08-23 | 16:00 | 16:47 | 3602 | 4149 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 547 | 698 | 20 | 27.35 | 1.7
2024-08-23 | 2024-08-23 | 16:47 | 17:05 | 4149 | 4149 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:05 | 18:00 | 4149 | 4751 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 602 | 657 | 22 | 27.36 | 1.85
2024-08-23 | 2024-08-23 | 18:00 | 18:12 | 4751 | 4888 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 137 | 685 | 5 | 27.4 | 1.77
2024-08-23 | 2024-08-23 | 18:12 | 18:34 | 4888 | 4888 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-23 | 2024-08-23 | 18:34 | 19:00 | 4888 | 5189 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 301 | 695 | 11 | 27.36 | 1.75
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:00 | 19:14 | 5189 | 5271 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 82 | 351 | 3 | 27.33 | 3.55
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:14 | 19:31 | 5271 | 5271 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:31 | 21:46 | 5271 | 5271 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de doble pin | N/A | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-08-23 | 2024-08-23 | 21:46 | 22:00 | 5271 | 5353 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 82 | 351 | 3 | 27.33 | 2.78
2024-08-23 | 2024-08-23 | 22:00 | 22:09 | 5353 | 5435 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 82 | 547 | 3 | 27.33 | 2.35
2024-08-23 | 2024-08-23 | 22:09 | 23:00 | 5435 | 5517 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP con bbo (TP 5 1/2", reconoce cima de cople) | Bombeo | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 82 | 96 | 3 | 27.33 | 7.65
2024-08-23 | 2024-08-24 | 23:00 | 00:00 | 5517 | 5517 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas de 2.03 a 1.25 gr/cc |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:00 | 07:24 | 5517 | 5517 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas de 2.03 a 1.25 gr/cc | N/A | 07:24 |  |  |  |  | 444 | 7.4
2024-08-24 | 2024-08-24 | 07:24 | 08:00 | 5517 | 5517 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | 0 | 0
2024-08-24 | 2024-08-24 | 08:00 | 09:00 | 5517 | 5517.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.2 | 0.2
2024-08-24 | 2024-08-24 | 09:00 | 10:00 | 5517.2 | 5517.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-24 | 2024-08-24 | 10:00 | 11:00 | 5517.2 | 5517.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.2 | 0.2
2024-08-24 | 2024-08-24 | 11:00 | 12:00 | 5517.4 | 5517.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-08-24 | 2024-08-24 | 12:00 | 12:47 | 5517.7 | 5517.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 | 0.13 | 0.1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 12:47 | 13:14 | 5517.8 | 5517.9 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos por bloqueo de puertos de envío en sitio | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-24 | 2024-08-24 | 13:14 | 14:00 | 5517.9 | 5517.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | 0 | 0
2024-08-24 | 2024-08-24 | 14:00 | 15:00 | 5517.9 | 5525.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7.9 | 7.9
2024-08-24 | 2024-08-24 | 15:00 | 15:56 | 5525.8 | 5560 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 | 36.64 | 34.2
2024-08-24 | 2024-08-24 | 15:56 | 17:24 | 5560 | 5560 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-08-24 | 2024-08-24 | 17:24 | 17:40 | 5560 | 5560 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-24 | 2024-08-24 | 17:40 | 18:34 | 5560 | 5560 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad a TR 9 7/8" | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-08-24 | 2024-08-24 | 18:34 | 21:00 | 5560 | 5560 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero de cabeza rotatoria (Sin concluir por observar ganancia de 7 bls) | N/A | 02:26 |  |  |  |  | 146 | 2.43
2024-08-24 | 2024-08-24 | 21:00 | 22:00 | 5560 | 5560 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Incremento de volumen en presas) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-24 | 2024-08-25 | 22:00 | 00:00 | 5560 | 5560 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando fluido de 1.25 a 2.03 gr/cc | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:00 | 18:00 | 5560 | 5560 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando fluido de 1.25 a 2.03 gr/cc | N/A | 18:00 |  |  |  |  | 1080 | 18
2024-08-25 | 2024-08-26 | 18:00 | 00:00 | 5560 | 5560 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero de cabeza rotatoria y calibra equipo MPD | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:00 | 04:02 | 5560 | 5560 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero de cabeza rotatoria y calibra equipo MPD | N/A | 04:02 |  |  |  |  | 242 | 4.03
2024-08-26 | 2024-08-26 | 04:02 | 05:00 | 5560 | 5568 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 | 8.28 | 8
2024-08-26 | 2024-08-26 | 05:00 | 06:00 | 5568 | 5568 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-26 | 2024-08-26 | 06:00 | 07:00 | 5568 | 5569 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 07:00 | 08:00 | 5569 | 5569.02 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.02 | 0
2024-08-26 | 2024-08-26 | 08:00 | 09:00 | 5569.02 | 5569.06 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.04 | 0
2024-08-26 | 2024-08-26 | 09:00 | 10:00 | 5569.06 | 5569.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.04 | 0
2024-08-26 | 2024-08-26 | 10:00 | 11:00 | 5569.1 | 5569.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 11:00 | 12:00 | 5569.2 | 5569.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.2 | 0.2
2024-08-26 | 2024-08-26 | 12:00 | 13:00 | 5569.4 | 5569.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-26 | 2024-08-26 | 13:00 | 14:00 | 5569.4 | 5569.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.2 | 0.2
2024-08-26 | 2024-08-26 | 14:00 | 15:00 | 5569.6 | 5569.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 15:00 | 15:48 | 5569.7 | 5570 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | 0.37 | 0.3
2024-08-26 | 2024-08-26 | 15:48 | 15:52 | 5570 | 5571 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-26 | 2024-08-26 | 15:52 | 16:12 | 5571 | 5568 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpieza del pozo | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-26 | 2024-08-26 | 16:12 | 18:20 | 5568 | 5568 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de admisión con fluido de 2.03 gr/cc (Sin éxito) | N/A | 02:08 |  |  |  |  | 128 | 2.13
2024-08-26 | 2024-08-27 | 18:20 | 00:00 | 5568 | 5568 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 2.03 x 1.87 gr/cc | N/A | 05:40 |  |  |  |  | 340 | 5.67
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:00 | 03:30 | 5568 | 5568 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 2.03 x 1.87 gr/cc | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 03:30 | 10:00 | 5568 | 5568 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de presión a la formación DPPT (Sin éxito) | N/A | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 10:00 | 15:00 | 5568 | 5571 | TP |  | N/A | N/A | Realiza calibración al equipo MPD en el inter circula evaluando pozo a través del coriolis | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 15:00 | 16:00 | 5571 | 5575 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-27 | 2024-08-27 | 16:00 | 17:00 | 5575 | 5578 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-27 | 2024-08-27 | 17:00 | 18:00 | 5578 | 5580 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-27 | 2024-08-27 | 18:00 | 19:00 | 5580 | 5583 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-27 | 2024-08-27 | 19:00 | 20:00 | 5583 | 5585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:00 | 21:00 | 5585 | 5587 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:00 | 21:53 | 5587 | 5590 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:53 | 3 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 3.4
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:53 | 22:12 | 5590 | 5590 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 15.30°, alineado MPD) | MPD | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,590.0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 19
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:12 | 23:00 | 5590 | 5593 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:48 | 3 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 3.75
2024-08-27 | 2024-08-28 | 23:00 | 00:00 | 5593 | 5596 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:00 | 01:00 | 5596 | 5600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 01:00 | 02:00 | 5600 | 5603 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:00 | 02:52 | 5603 | 5606 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:52 | 3 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 3.46
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:52 | 02:59 | 5606 | 5606 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:59 | 03:00 | 5606 | 5606 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:00 | 04:00 | 5606 | 5610 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:00 | 05:00 | 5610 | 5614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 05:00 | 06:00 | 5614 | 5619 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:00 | 06:24 | 5619 | 5619 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 0 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 0
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:24 | 06:42 | 5619 | 5619 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 15.30°, alineado MPD) | MPD | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 5,619.0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 18
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:42 | 07:00 | 5619 | 5621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-08-28 | 2024-08-28 | 07:00 | 08:00 | 5621 | 5625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 08:00 | 09:00 | 5625 | 5629 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 09:00 | 10:00 | 5629 | 5633 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 10:00 | 11:00 | 5633 | 5637 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 11:00 | 12:00 | 5637 | 5641 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 12:00 | 13:00 | 5641 | 5645 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 13:00 | 14:00 | 5645 | 5647 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 14:00 | 15:00 | 5647 | 5648 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 15:00 | 15:06 | 5648 | 5648 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-08-28 | 2024-08-28 | 15:06 | 15:25 | 5648 | 5648 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a equipo | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-28 | 2024-08-28 | 15:25 | 15:48 | 5648 | 5648 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 15.30°, alineado MPD) | MPD | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 5,648.0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 23
2024-08-28 | 2024-08-28 | 15:48 | 16:00 | 5648 | 5649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 16:00 | 17:00 | 5649 | 5652 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 17:00 | 18:00 | 5652 | 5655 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 18:00 | 19:00 | 5655 | 5657 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 19:00 | 20:00 | 5657 | 5659 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 20:00 | 21:00 | 5659 | 5661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 21:00 | 22:00 | 5661 | 5663 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 22:00 | 23:00 | 5663 | 5665 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-28 | 2024-08-29 | 23:00 | 00:00 | 5665 | 5668 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:00 | 01:00 | 5668 | 5669 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 01:00 | 02:00 | 5669 | 5671 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 02:00 | 03:00 | 5671 | 5674 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 03:00 | 04:00 | 5674 | 5676 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:00 | 04:28 | 5676 | 5677 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 2.14
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:28 | 04:43 | 5677 | 5677 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 15.30°, alineado MPD) | MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,677.0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 15
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:43 | 05:00 | 5677 | 5677 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 0 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 0
2024-08-29 | 2024-08-29 | 05:00 | 06:00 | 5677 | 5679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 06:00 | 07:00 | 5679 | 5681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:00 | 08:00 | 5681 | 5682 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 08:00 | 08:33 | 5682 | 5682.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 | 0.7998 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 1.45
2024-08-29 | 2024-08-29 | 08:33 | 08:47 | 5682.8 | 5682.8 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-29 | 2024-08-29 | 08:47 | 09:00 | 5682.8 | 5683 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 | 0.2002 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 0.92
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:00 | 10:00 | 5683 | 5685 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:00 | 11:00 | 5685 | 5687 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:00 | 12:00 | 5687 | 5688 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:00 | 13:00 | 5688 | 5689 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:00 | 14:00 | 5689 | 5691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:00 | 15:00 | 5691 | 5692 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:00 | 16:00 | 5692 | 5694 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:00 | 17:00 | 5694 | 5695 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 17:00 | 18:00 | 5695 | 5697 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:00 | 19:00 | 5697 | 5698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:00 | 20:00 | 5698 | 5700 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:00 | 21:00 | 5700 | 5702 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 21:00 | 22:00 | 5702 | 5703 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 22:00 | 23:00 | 5703 | 5705 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 23:00 | 23:21 | 5705 | 5706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-08-29 | 2024-08-29 | 23:21 | 23:46 | 5706 | 5706 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 15.30°, alineado MPD) | MPD | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 5,706.0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.49 | 25
2024-08-29 | 2024-08-30 | 23:46 | 00:00 | 5706 | 5706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 0 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:00 | 01:00 | 5706 | 5708 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:00 | 02:00 | 5708 | 5710 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 02:00 | 03:00 | 5710 | 5712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 03:00 | 04:00 | 5712 | 5713 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 04:00 | 05:00 | 5713 | 5716 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 05:00 | 06:00 | 5716 | 5718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 06:00 | 07:00 | 5718 | 5720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 07:00 | 08:00 | 5720 | 5721 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 08:00 | 09:00 | 5721 | 5723 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 09:00 | 10:00 | 5723 | 5724.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 1.7002 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1.7
2024-08-30 | 2024-08-30 | 10:00 | 10:15 | 5724.7 | 5725 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 0.2998 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 1.2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 10:15 | 11:00 | 5725 | 5676 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD (1 ling, 2 tramos)) | Rotación y bombeo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 49 | 65 | 2 | 24.5 | 10
2024-08-30 | 2024-08-30 | 11:00 | 12:00 | 5676 | 5587 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD ) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 89 | 89 | 3 | 29.67 | 6.43
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:00 | 12:49 | 5587 | 5532 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD ) | Rotación y bombeo | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 55 | 67 | 2 | 27.5 | 7.38
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:49 | 18:00 | 5532 | 5532 | TP |  | N/A | N/A | Cambia balero del equipo MPD (Por vida util) | N/A | 05:11 |  |  |  |  | 311 | 5.18
2024-08-30 | 2024-08-30 | 18:00 | 18:49 | 5532 | 5706 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD ) | Alineado a MPD | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 174 | 213 | 6 | 29 | 3.85
2024-08-30 | 2024-08-30 | 18:49 | 19:00 | 5706 | 5707 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2" Mete para reconocer FP sin conexión) | Rotación y bombeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 1 | 5 | 0 |  | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 19:00 | 19:14 | 5707 | 5725 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2" Mete para reconocer FP sin conexión) | Rotación y bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 18 | 77 | 1 | 18 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 19:14 | 19:47 | 5725 | 5725 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 0 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 19:47 | 20:01 | 5725 | 5725 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-30 | 2024-08-30 | 20:01 | 21:00 | 5725 | 5725.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:59 | 0.6001 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 0.61
2024-08-30 | 2024-08-30 | 21:00 | 22:00 | 5725.6 | 5726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 0.3999 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.4
2024-08-30 | 2024-08-30 | 22:00 | 23:00 | 5726 | 5727 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 23:00 | 23:46 | 5727 | 5727 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:46 | 0 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 0
2024-08-30 | 2024-08-31 | 23:46 | 00:00 | 5727 | 5727 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:00 | 00:22 | 5727 | 5727 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:22 | 01:00 | 5727 | 5728 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:38 | 1 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 1.58
2024-08-31 | 2024-08-31 | 01:00 | 02:00 | 5728 | 5729 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 02:00 | 03:00 | 5729 | 5731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 03:00 | 04:00 | 5731 | 5732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 04:00 | 05:00 | 5732 | 5733 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 05:00 | 06:00 | 5733 | 5734 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 06:00 | 06:43 | 5734 | 5735 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:43 | 1 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 1.4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 06:43 | 07:14 | 5735 | 5735 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 14.37°, alineado MPD) | MPD | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 5,735.0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 0 | 0 | 7.37 | 31
2024-08-31 | 2024-08-31 | 07:14 | 08:00 | 5735 | 5736 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:46 | 1 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 1.3
2024-08-31 | 2024-08-31 | 08:00 | 09:00 | 5736 | 5738 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:00 | 10:00 | 5738 | 5740 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 10:00 | 10:21 | 5740 | 5740.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 0.1001 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 0.29
2024-08-31 | 2024-08-31 | 10:21 | 10:33 | 5740.1 | 5740.1 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 10:33 | 11:00 | 5740.1 | 5741 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 0.8999 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:00 | 12:00 | 5741 | 5743 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 12:00 | 13:00 | 5743 | 5745 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 13:00 | 14:00 | 5745 | 5747 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:00 | 15:00 | 5747 | 5749 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 15:00 | 16:00 | 5749 | 5751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 16:00 | 17:00 | 5751 | 5753 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 17:00 | 18:00 | 5753 | 5754 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 18:00 | 19:00 | 5754 | 5756 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:00 | 20:00 | 5756 | 5757 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 20:00 | 21:00 | 5757 | 5759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 21:00 | 22:00 | 5759 | 5761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 22:00 | 23:00 | 5761 | 5763 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 23:00 | 23:10 | 5763 | 5763 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-08-31 | 2024-08-31 | 23:10 | 23:25 | 5763 | 5763 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 14.37°, alineado MPD) | MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,763.0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 15
2024-08-31 | 2024-09-01 | 23:25 | 00:00 | 5763 | 5764 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:35 | 1 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 1.71
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:00 | 01:00 | 5764 | 5766 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 01:00 | 02:00 | 5766 | 5767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:00 | 03:00 | 5767 | 5769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 03:00 | 04:00 | 5769 | 5771 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 04:00 | 05:00 | 5771 | 5773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 05:00 | 06:00 | 5773 | 5775 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 06:00 | 07:00 | 5775 | 5777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:00 | 07:17 | 5777 | 5778 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:17 | 10:00 | 5778 | 5762 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso reciprocando sarta para limpieza de pozo | N/A | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72
2024-09-01 | 2024-09-01 | 10:00 | 17:28 | 5762 | 5762 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.91 gr/cc por fluido de control de 2.10 gr/cc | N/A | 07:28 |  |  |  |  | 448 | 7.47
2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:28 | 18:00 | 5762 | 5674 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD) | Alineado a MPD | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 88 | 165 | 3 | 29.33 | 4.3
2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:00 | 18:26 | 5674 | 5558 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD) | Alineado a MPD | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 116 | 268 | 4 | 29 | 2.97
2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:26 | 19:00 | 5558 | 5442 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 116 | 205 | 4 | 29 | 3.1
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:00 | 19:46 | 5442 | 5268 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 174 | 227 | 6 | 29 | 2.95
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:46 | 20:00 | 5268 | 5268 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevadores | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:00 | 21:00 | 5268 | 5048 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 220 | 220 | 8 | 27.5 | 2.97
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:00 | 22:00 | 5048 | 4800 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 248 | 248 | 9 | 27.56 | 2.37
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:00 | 23:00 | 4800 | 4554 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 246 | 246 | 9 | 27.33 | 2.67
2024-09-01 | 2024-09-02 | 23:00 | 00:00 | 4554 | 4306 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 248 | 248 | 9 | 27.56 | 2.42
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:00 | 01:00 | 4306 | 4061 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 245 | 245 | 9 | 27.22 | 2.28
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:00 | 02:00 | 4061 | 3843 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 218 | 218 | 8 | 27.25 | 2.77
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:00 | 03:00 | 3843 | 3595 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 248 | 248 | 9 | 27.56 | 2.95
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:00 | 03:27 | 3595 | 3486 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 109 | 242 | 4 | 27.25 | 2.47
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:27 | 10:47 | 3486 | 3486 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.91 x 2.10 gr/cc | N/A | 07:20 |  |  |  |  | 440 | 7.33
2024-09-02 | 2024-09-02 | 10:47 | 11:00 | 3486 | 3431 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 55 | 254 | 2 | 27.5 | 2.97
2024-09-02 | 2024-09-02 | 11:00 | 12:00 | 3431 | 3185 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 246 | 246 | 9 | 27.33 | 3.32
2024-09-02 | 2024-09-02 | 12:00 | 13:00 | 3185 | 2824 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 361 | 361 | 13 | 27.77 | 2.6
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:00 | 14:00 | 2824 | 2463 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 361 | 361 | 13 | 27.77 | 2.43
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:00 | 15:00 | 2463 | 2101 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 362 | 362 | 13 | 27.85 | 2.35
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:00 | 16:00 | 2101 | 1685 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 416 | 416 | 15 | 27.73 | 2.55
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:00 | 17:00 | 1685 | 1269 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 416 | 416 | 15 | 27.73 | 2.67
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:00 | 18:00 | 1269 | 888 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 381 | 381 | 14 | 27.21 | 2.73
2024-09-02 | 2024-09-02 | 18:00 | 19:00 | 888 | 506 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 382 | 382 | 14 | 27.29 | 2.48
2024-09-02 | 2024-09-02 | 19:00 | 19:39 | 506 | 289 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 217 | 334 | 8 | 27.13 | 2.72
2024-09-02 | 2024-09-02 | 19:39 | 20:19 | 289 | 289 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:19 | 21:30 | 289 | 289 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante por campana de viajes | N/A | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-09-02 | 2024-09-03 | 21:30 | 02:00 | 289 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y VCP | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5 | [9 empty] | 2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:00 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta para escarear TR 9 5/8” | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:30 | 03:09 | 0 | 14 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | [9 empty] | 6
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:09 | 04:00 | 14 | 397 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 383 | 451 | 14 | 27.36 | 1.72
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:00 | 04:49 | 397 | 780 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 383 | 469 | 14 | 27.36 | 1.7
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:49 | 05:18 | 780 | 780 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-03 | 2024-09-03 | 05:18 | 06:00 | 780 | 1163 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 383 | 547 | 14 | 27.36 | 1.43
2024-09-03 | 2024-09-03 | 06:00 | 06:26 | 1163 | 1491 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 328 | 757 | 12 | 27.33 | 1.42
2024-09-03 | 2024-09-03 | 06:26 | 06:43 | 1491 | 1491 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-03 | 2024-09-03 | 06:43 | 07:00 | 1491 | 1711 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 220 | 776 | 8 | 27.5 | 1.37
2024-09-03 | 2024-09-03 | 07:00 | 07:35 | 1711 | 2203 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 492 | 843 | 18 | 27.33 | 1.47
2024-09-03 | 2024-09-03 | 07:35 | 08:05 | 2203 | 2203 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:05 | 09:01 | 2203 | 2970 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 767 | 822 | 28 | 27.39 | 1.43
2024-09-03 | 2024-09-03 | 09:01 | 09:26 | 2970 | 2970 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-03 | 2024-09-03 | 09:26 | 10:00 | 2970 | 3408 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 438 | 773 | 16 | 27.38 | 1.48
2024-09-03 | 2024-09-03 | 10:00 | 10:25 | 3408 | 3763 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 355 | 852 | 13 | 27.31 | 1.43
2024-09-03 | 2024-09-03 | 10:25 | 10:55 | 3763 | 3763 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 10:55 | 11:00 | 3763 | 3791 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2.88
2024-09-03 | 2024-09-03 | 11:00 | 12:00 | 3791 | 4448 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 657 | 657 | 24 | 27.38 | 1.53
2024-09-03 | 2024-09-03 | 12:00 | 12:04 | 4448 | 4475 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 27 | 405 | 1 | 27 | 1.68
2024-09-03 | 2024-09-03 | 12:04 | 12:24 | 4475 | 4475 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-03 | 2024-09-03 | 12:24 | 13:00 | 4475 | 4831 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 356 | 593 | 13 | 27.38 | 1.68
2024-09-03 | 2024-09-03 | 13:00 | 13:48 | 4831 | 5269 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 438 | 548 | 16 | 27.38 | 2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 13:48 | 14:15 | 5269 | 5269 | TP |  | N/A | N/A | mantenimiento de equipo (Rig services a equipo de block viajero) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-03 | 2024-09-03 | 14:15 | 14:30 | 5269 | 5269 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-03 | 2024-09-03 | 14:30 | 17:00 | 5269 | 5269 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-03 | 2024-09-04 | 17:00 | 00:00 | 5269 | 5269 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real por parte de la cia generadora NOV | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 00:15 | 5269 | 5452 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real por parte de la cia generadora NOV |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:15 | 01:05 | 5452 | 5452 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:05 | 01:56 | 5452 | 5185 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 7/8", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 267 | 314 | 9 | 29.67 | 3.38
2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:56 | 02:10 | 5185 | 5185 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 5 7/8" x 5 1/2" |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-04 | 2024-09-04 | 02:10 | 03:00 | 5185 | 4879 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 306 | 367 | 11 | 27.82 | 3.25
2024-09-04 | 2024-09-04 | 03:00 | 04:00 | 4879 | 4461 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 418 | 418 | 15 | 27.87 | 2.48
2024-09-04 | 2024-09-04 | 04:00 | 05:00 | 4461 | 4014 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 447 | 447 | 16 | 27.94 | 2.4
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:00 | 06:00 | 4014 | 3652 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 362 | 362 | 13 | 27.85 | 3.18
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:00 | 07:00 | 3652 | 3262 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 390 | 390 | 14 | 27.86 | 2.72
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:00 | 08:00 | 3262 | 2872 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 390 | 390 | 14 | 27.86 | 2.75
2024-09-04 | 2024-09-04 | 08:00 | 09:00 | 2872 | 2401 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 471 | 471 | 17 | 27.71 | 2.38
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:00 | 10:00 | 2401 | 2014 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 387 | 387 | 14 | 27.64 | 2.88
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:00 | 11:00 | 2014 | 1626 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 388 | 388 | 14 | 27.71 | 3.17
2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:00 | 12:00 | 1626 | 1211 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 415 | 415 | 15 | 27.67 | 2.68
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:00 | 13:00 | 1211 | 797 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 414 | 414 | 15 | 27.6 | 2.62
2024-09-04 | 2024-09-04 | 13:00 | 14:00 | 797 | 365 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 432 | 432 | 16 | 27 | 2.58
2024-09-04 | 2024-09-04 | 14:00 | 14:08 | 365 | 311 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", generando contrapresión por MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 54 | 405 | 2 | 27 | 2.42
2024-09-04 | 2024-09-04 | 14:08 | 16:00 | 311 | 311 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante | N/A | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-09-04 | 2024-09-04 | 16:00 | 17:43 | 311 | 311 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-09-04 | 2024-09-04 | 17:43 | 18:00 | 311 | 149 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 162 | 572 | 6 | 27 | 2.17
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:00 | 18:15 | 149 | 14 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP (TP 5 1/2", velocidad controlada,) | Velocidad controlada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 135 | 540 | 5 | 27 | 2.15
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:15 | 19:30 | 14 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8” y VCP | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25 | [9 empty] | 6
2024-09-04 | 2024-09-04 | 19:30 | 20:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia doble pin 7 5/8" Delta x 7 5/8" a DS | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:30 | 21:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de introducción para liner 7" |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 21:30 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para la introducción de liner 7" | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-04 | 2024-09-04 | 22:00 | 23:23 | 0 | 88 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata rimadora 8 3/8" x 7", cople flotador y LN 7" | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-09-04 | 2024-09-05 | 23:23 | 00:00 | 88 | 174 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" TxT | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 86 | 139 | 6 | 14.33 | 3.88
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:00 | 00:20 | 174 | 203 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" TxT | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 29 | 87 | 2 | 14.5 | 8.77
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:20 | 02:03 | 203 | 203 | TNP |  | N/A | N/A | Falla del sistema de apriete computarizado | N/A | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-09-05 | 2024-09-05 | 02:03 | 03:00 | 203 | 345 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" TxT | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 142 | 149 | 10 | 14.2 | 4.35
2024-09-05 | 2024-09-05 | 03:00 | 03:35 | 345 | 411 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" TxT | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 66 | 113 | 5 | 13.2 | 6
2024-09-05 | 2024-09-05 | 03:35 | 04:00 | 411 | 411 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople diferencial a flotador |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-05 | 2024-09-05 | 04:00 | 06:00 | 411 | 417 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto colgador 7 3/4" x 9 7/8" |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-05 | 2024-09-05 | 06:00 | 06:57 | 417 | 717 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 300 | 316 | 11 | 27.27 | 2.35
2024-09-05 | 2024-09-05 | 06:57 | 07:03 | 717 | 717 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-05 | 2024-09-05 | 07:03 | 07:34 | 717 | 940 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 223 | 432 | 8 | 27.88 | 1.7
2024-09-05 | 2024-09-05 | 07:34 | 07:43 | 940 | 940 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-05 | 2024-09-05 | 07:43 | 08:00 | 940 | 1023 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 83 | 293 | 3 | 27.67 | 2.42
2024-09-05 | 2024-09-05 | 08:00 | 08:06 | 1023 | 1078 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 55 | 550 | 2 | 27.5 | 1.65
2024-09-05 | 2024-09-05 | 08:06 | 08:27 | 1078 | 1078 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fuga en manguera de sistema hidráulico ) |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-05 | 2024-09-05 | 08:27 | 09:00 | 1078 | 1245 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" (TP 5 1/2" ) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 167 | 304 | 6 | 27.83 | 3.4
2024-09-05 | 2024-09-05 | 09:00 | 10:00 | 1245 | 1634 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" (TP 5 1/2" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 389 | 389 | 14 | 27.79 | 1.63
2024-09-05 | 2024-09-05 | 10:00 | 11:00 | 1634 | 2039 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" (TP 5 1/2" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 405 | 405 | 15 | 27 | 1.67
2024-09-05 | 2024-09-05 | 11:00 | 12:00 | 2039 | 2391 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" (TP 5 1/2" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 352 | 352 | 13 | 27.08 | 1.92
2024-09-05 | 2024-09-05 | 12:00 | 13:00 | 2391 | 2779 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" (TP 5 1/2" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 388 | 388 | 14 | 27.71 | 1.8
2024-09-05 | 2024-09-05 | 13:00 | 14:00 | 2779 | 3103 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" (TP 5 1/2" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 324 | 324 | 12 | 27 | 1.85
2024-09-05 | 2024-09-05 | 14:00 | 15:00 | 3103 | 3454 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" (TP 5 1/2" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 351 | 351 | 13 | 27 | 1.92
2024-09-05 | 2024-09-05 | 15:00 | 16:00 | 3454 | 3783 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" (TP 5 1/2" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 329 | 329 | 12 | 27.42 | 1.9
2024-09-05 | 2024-09-05 | 16:00 | 17:00 | 3783 | 4113 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" (TP 5 1/2" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 330 | 330 | 12 | 27.5 | 1.78
2024-09-05 | 2024-09-05 | 17:00 | 18:00 | 4113 | 4442 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" (TP 5 1/2" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 329 | 329 | 12 | 27.42 | 1.73
2024-09-05 | 2024-09-05 | 18:00 | 19:00 | 4442 | 4772 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 330 | 330 | 12 | 27.5 | 1.95
2024-09-05 | 2024-09-05 | 19:00 | 20:00 | 4772 | 5073 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 301 | 301 | 11 | 27.36 | 1.88
2024-09-05 | 2024-09-05 | 20:00 | 20:33 | 5073 | 5235 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 162 | 295 | 6 | 27 | 1.62
2024-09-05 | 2024-09-05 | 20:33 | 22:00 | 5235 | 5237 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de doble pin, elevador para TP 5" e instala combinación de DS-55 P x Delta 576 C | N/A | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-09-05 | 2024-09-05 | 22:00 | 22:56 | 5237 | 5529 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 292 | 313 | 10 | 29.2 | 2.32
2024-09-05 | 2024-09-05 | 22:56 | 23:30 | 5529 | 5529 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-05 | 2024-09-06 | 23:30 | 00:00 | 5529 | 5529 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante del equipo MPD |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-06 | 2024-09-06 | 00:00 | 03:00 | 5529 | 5529 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante del equipo MPD |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-06 | 2024-09-06 | 03:00 | 03:48 | 5529 | 5727 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" (TP 5 7/8", alineado al MPD) | Alineado a MPD | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 198 | 248 | 7 | 28.29 | 2.88
2024-09-06 | 2024-09-06 | 03:48 | 04:00 | 5727 | 5739 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" con bombeo (TP 5 7/8", alineado al MPD) | Alineado a MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 12 | 60 | 0 |  | 0
2024-09-06 | 2024-09-06 | 04:00 | 04:32 | 5739 | 5778 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 8 3/8" x 7" y LN 7" con bombeo (TP 5 7/8", alineado al MPD (1 ling, 1 tramos)) | Alineado a MPD | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 39 | 73 | 1 | 39 | 4.8
2024-09-06 | 2024-09-06 | 04:32 | 05:30 | 5778 | 5778 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-09-06 | 2024-09-06 | 05:30 | 18:30 | 5778 | 5778 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje de empacador | N/A | 13:00 |  |  |  |  | 780 | 13
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:30 | 21:00 | 5778 | 5778 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-06 | 2024-09-07 | 21:00 | 00:00 | 5778 | 5778 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento de FC de 2.10 x 1.91 g/cc. |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:00 | 08:00 | 5778 | 5778 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento de FC de 2.10 x 1.91 g/cc. | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-07 | 2024-09-07 | 08:00 | 11:00 | 5778 | 5778 | TP |  | N/A | N/A | Instala y calibra UAP | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 11:00 | 13:00 | 5778 | 5778 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-07 | 2024-09-07 | 13:00 | 17:50 | 5778 | 5778 | TP |  | N/A | N/A | Cementa LN 7" | N/A | 04:50 |  |  |  |  | 290 | 4.83
2024-09-07 | 2024-09-07 | 17:50 | 21:00 | 5778 | 5763 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja conjunto soltador | N/A | 03:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17
2024-09-07 | 2024-09-08 | 21:00 | 00:00 | 5763 | 5763 | TP |  | N/A | Circula | Circula en directa homogenizando lodo con 1.91 gr/cc | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:00 | 18:20 | 5763 | 5763 | TP |  | N/A | N/A | Realiza fraguado de cemento | N/A | 18:20 |  |  |  |  | 1100 | 18.33
2024-09-08 | 2024-09-08 | 18:20 | 20:04 | 5763 | 5383 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento para empacar BL 7" | N/A | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-09-08 | 2024-09-08 | 20:04 | 20:17 | 5383 | 5300 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 7/8", alineado al MPD (3 ling, 2 cnx)) | Alineado a MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 83 | 383 | 3 | 27.67 | 3.67
2024-09-08 | 2024-09-08 | 20:17 | 22:47 | 5300 | 5300 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero de la cabeza rotatoria | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-08 | 2024-09-08 | 22:47 | 23:00 | 5300 | 5163 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 7/8") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 137 | 632 | 5 | 27.4 | 1.77
2024-09-08 | 2024-09-08 | 23:00 | 23:26 | 5163 | 4856 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 7/8") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 307 | 708 | 11 | 27.91 | 1.78
2024-09-08 | 2024-09-08 | 23:26 | 23:51 | 4856 | 4856 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación P) Ds 55 x C) Delta 476 y cambia elevador 5 7/8" a 5 1/2" |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-08 | 2024-09-09 | 23:51 | 00:00 | 4856 | 4718 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 138 | 920 | 5 | 27.6 | 1.42
2024-09-09 | 2024-09-09 | 00:00 | 01:00 | 4718 | 3878 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 840 | 840 | 31 | 27.1 | 1.27
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:00 | 02:00 | 3878 | 2986 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 892 | 892 | 33 | 27.03 | 1.2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 02:00 | 02:26 | 2986 | 2630 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 356 | 822 | 13 | 27.38 | 1.42
2024-09-09 | 2024-09-09 | 02:26 | 03:07 | 2630 | 2630 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por EA |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-09 | 2024-09-09 | 03:07 | 04:00 | 2630 | 1918 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 712 | 806 | 26 | 27.38 | 1.47
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:00 | 05:00 | 1918 | 1288 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 630 | 630 | 23 | 27.39 | 2.27
2024-09-09 | 2024-09-09 | 05:00 | 06:00 | 1288 | 631 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 657 | 657 | 24 | 27.38 | 1.73
2024-09-09 | 2024-09-09 | 06:00 | 06:43 | 631 | 15 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 616 | 860 | 22 | 28 | 1.3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 06:43 | 07:30 | 15 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela conjunto soltador | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:30 | 08:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-09 | 2024-09-09 | 08:30 | 09:50 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armado de BHA | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-09-09 | 2024-09-09 | 09:50 | 12:26 | 0 | 110 | TNP |  | N/A | N/A | Arma herramienta para empacar BL 7" | N/A | 02:36 |  |  |  |  | 156 | 2.6
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:26 | 13:00 | 110 | 574 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 464 | 819 | 17 | 27.29 | 1.4
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:00 | 13:31 | 574 | 1067 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2", 18 ling - 17 cnx) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 493 | 954 | 18 | 27.39 | 1.25
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:31 | 14:22 | 1067 | 1067 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-09-09 | 2024-09-09 | 14:22 | 15:00 | 1067 | 1614 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 547 | 864 | 20 | 27.35 | 1.4
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:00 | 15:11 | 1614 | 1779 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2", 6 ling - 5 cnx) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 165 | 900 | 6 | 27.5 | 1.33
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:11 | 15:33 | 1779 | 1779 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:33 | 16:00 | 1779 | 2189 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 410 | 911 | 15 | 27.33 | 1.32
2024-09-09 | 2024-09-09 | 16:00 | 16:22 | 2189 | 2517 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2", 12 ling - 11 cnx) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 328 | 895 | 12 | 27.33 | 1.23
2024-09-09 | 2024-09-09 | 16:22 | 16:42 | 2517 | 2517 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-09 | 2024-09-09 | 16:42 | 17:00 | 2517 | 2764 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 247 | 823 | 9 | 27.44 | 1.3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:00 | 17:34 | 2764 | 3284 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2", 19 ling - 18 cnx) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 520 | 918 | 19 | 27.37 | 1.22
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:34 | 17:56 | 3284 | 3284 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:56 | 18:00 | 3284 | 3339 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2", 2 lingadas 1 conexión) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 55 | 825 | 2 | 27.5 | 2.3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:00 | 18:45 | 3339 | 4023 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 684 | 912 | 25 | 27.36 | 1.32
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:45 | 19:09 | 4023 | 4023 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-09 | 2024-09-09 | 19:09 | 20:03 | 4023 | 4790 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 767 | 852 | 28 | 27.39 | 1.33
2024-09-09 | 2024-09-09 | 20:03 | 20:32 | 4790 | 4790 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-09 | 2024-09-09 | 20:32 | 20:46 | 4790 | 5008 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 218 | 934 | 8 | 27.25 | 1.28
2024-09-09 | 2024-09-09 | 20:46 | 21:03 | 5008 | 5008 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-09 | 2024-09-09 | 21:03 | 21:30 | 5008 | 5328 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete herramienta para empacar BL 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 320 | 711 | 11 | 29.09 | 1.72
2024-09-09 | 2024-09-09 | 21:30 | 21:51 | 5328 | 5357 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-09 | 2024-09-09 | 21:51 | 22:25 | 5357 | 5357 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica pesos | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-09 | 2024-09-10 | 22:25 | 00:00 | 5357 | 5357 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento para empacar BL 7" | N/A | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:00 | 03:15 | 5357 | 5357 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.9 gr/cc | N/A | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:15 | 04:40 | 5357 | 5357 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:40 | 04:57 | 5357 | 5357 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:57 | 05:32 | 5357 | 5008 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta para empacar BL 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 349 | 598 | 12 | 29.08 | 2.12
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:32 | 05:42 | 5008 | 5008 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:42 | 05:43 | 5008 | 4980 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2", 1 ling - 0 cnx) | N/A | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02 |  |  |  |  | 28 | 1680 | 1 | 28 | 0
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:43 | 05:54 | 4980 | 4980 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería en peines | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:54 | 06:00 | 4980 | 4897 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 83 | 830 | 3 | 27.67 | 1.3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:00 | 07:00 | 4897 | 4046 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 851 | 851 | 31 | 27.45 | 1.27
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:00 | 08:00 | 4046 | 3194 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 852 | 852 | 31 | 27.48 | 1.27
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:00 | 09:00 | 3194 | 2285 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 909 | 909 | 33 | 27.55 | 1.22
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:00 | 10:00 | 2285 | 1349 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 936 | 936 | 34 | 27.53 | 1.17
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:00 | 11:00 | 1349 | 469 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 880 | 880 | 32 | 27.5 | 1.32
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:00 | 11:19 | 469 | 168 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2", 11 ling, 10 cnx) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 301 | 951 | 11 | 27.36 | 1.18
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:19 | 14:37 | 168 | 168 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 03:18 |  |  |  |  | 198 | 3.3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 14:37 | 14:56 | 168 | 110 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta para empacar BL 7" (TP 5 1/2", 2 ling, 1 cnx) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 58 | 183 | 2 | 29 | 2.87
2024-09-10 | 2024-09-10 | 14:56 | 18:10 | 110 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma herramienta para empacar BL 7" | N/A | 03:14 |  |  |  |  | 194 | 3.23
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:10 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-10 | 2024-09-10 | 19:00 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 19:30 | 22:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOP´s (Prueba de preventores 13 5/8” 5K satisfactoriamente, prueba de preventor anular sin éxito en 3 ocasiones) | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:30 | 22:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-10 | 2024-09-11 | 22:45 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para eliminar cabeza rotaria |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-11 | 2024-09-11 | 01:00 | 11:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza rotaria | N/A | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 11:30 | 18:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina elemento de sello de preventor anular | N/A | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 18:00 | 23:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala elemento de sello de preventor anular |  | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 23:00 | 23:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-11 | 2024-09-11 | 23:20 | 23:35 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-11 | 2024-09-12 | 23:35 | 00:50 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOP´s | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-09-12 | 2024-09-12 | 00:50 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-12 | 2024-09-12 | 01:30 | 19:15 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotaria | N/A | 17:45 |  |  |  |  | 1065 | 17.75
2024-09-12 | 2024-09-12 | 19:15 | 21:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25