## Etapa 16"_TR 13.625"_R1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-08 | 2024-06-09 | 22:45 | 4:23 | 0 | 269 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico | N/A | 2 | Arma BHA | 5:38 |  |  |  |  | 338 | 5.63 | [9 empty] | 2
2024-06-09 | 2024-06-09 | 4:23 | 5:00 | 269 | 414 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2", usa llave de fuerza y condiciones de aceite en piso por ruptura de manguera.) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 145 | 235 | 5 | 29 | 5.15
2024-06-09 | 2024-06-09 | 5:00 | 5:26 | 414 | 501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2", usa llave de fuerza y condiciones de aceite en piso por ruptura de manguera.) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 87 | 201 | 3 | 29 | 7.93
2024-06-09 | 2024-06-09 | 5:26 | 6:21 | 501 | 501 | TP |  | N/A | N/A | Prueba señal de herramientas direccionales. | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-09 | 2024-06-09 | 6:21 | 6:59 | 501 | 937 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 436 | 688 | 15 | 29.07 | 1.72
2024-06-09 | 2024-06-09 | 6:59 | 8:17 | 937 | 1016 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 1:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3 |  |  |  |  | 79 | 61 | 3 | 26.33 | 4.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 8:17 | 9:00 | 1016 | 1017.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | 2.09 | 1.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 9:00 | 9:44 | 1017.5 | 1017.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | 0.14 | 0.1
2024-06-09 | 2024-06-09 | 9:44 | 9:51 | 1017.6 | 1017.6 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotaria |  | 106 | Paros de rotaria | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 9:51 | 10:00 | 1017.6 | 1018.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | 3.33 | 0.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 10:00 | 11:00 | 1018.1 | 1019.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.6 | 1.6
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:00 | 12:00 | 1019.7 | 1038 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 18.3 | 18.3
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:00 | 12:51 | 1038 | 1050 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 0:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | 14.12 | 12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:51 | 13:11 | 1050 | 1055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:20 | 5 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 15
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:11 | 14:00 | 1055 | 1055 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82